**3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы.**

**3.1 Паспорт муниципального проекта «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Срок реализации проекта: 01.01.2025-31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Ломов Александр Александрович | Заместитель главы администрации города по ЖКХ |
| Руководитель муниципального проекта | Залива Олег Владимирович | Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный |
| Администратор муниципального проекта | Пономарёва Виктория Михайловна | Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | Государственная программа  (комплексная программа)  Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| Государственная программа Амурской области | Обеспечение доступным и качественным жильем население Амурской области |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и качественным жильем население города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог (Да/нет) | Информационная  система (источники данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | МП | семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Возрастания | Да | ГИИС «Электронный бюджет» (отчет о достижении значений показателей ГП РФ (структурных элементов ГП РФ по Амурской области) |
| 2. | Количество детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа улучшивших жилищные условия | МП | человек | 32 | 2023 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Убывающий | Нет | ГИИС «Электронный бюджет» (отчет о достижении значений показателей ГП РФ (структурных элементов ГП РФ по Амурской области) |

* 1. **Прокси-показатели проекта в 2025 году (не предусмотрены)**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | МП | Семьи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Количество детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа улучшивших жилищные условия | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение молодых семей жилыми помещениями граждан путем предоставления социальных выплат | Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (результата федерального, ведомственного проекта) | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| 2. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Человек | 32 | 2023 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Обеспечение детей – сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (результата федерального, ведомственного проекта) | Количество детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа улучшивших жилищные условия |
| 3 | Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) | Единиц. | 43 | 2023 | 28 | 0 | 41 | 0 | 76 | 0 | Обеспечение детей – сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (результата федерального, ведомственного проекта) | Количество детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа улучшивших жилищные условия |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье. | | | | | | | |
| **1.1** | **Обеспечение жильем отдельных категорий граждан** | **130280,99** | **59475,65** | **6828,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **196584,94** |
| 1.1.1 | **Муниципальный бюджет (всего), из них:** | 130280,99 | 59475,65 | 6828,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196584,94 |
| 1.1.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Областной бюджет | 130200,13 | 59378,10 | 6 828,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196406,53 |
| 1.1.4. | Местный бюджет | 80,86 | 97,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,41 |
| 1.1.5 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей** | **1617,23** | **1625,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3243,08** |
| **1.2.1.** | **Муниципальный бюджет (всего), из них:** | 1617,23 | 1625,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3243,08 |
| 1.2.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Областной бюджет | 1536,37 | 1528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3064,67 |
| 1.2.3 | Местный бюджет | 80,86 | 97,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,41 |
| 1.2.4 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3** | **Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется), всего, в том числе:** | **57849,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57849,80** |
| **1.3.1** | **Муниципальный бюджет, из них:** | 57849,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57849,80 |
| 1.3.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Областной бюджет | 57849,80 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57849,80 |
| 1.3.4 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями** | **70813,96** | **57849,80** | **6828,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135492,06** |
| 1.4.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 70813,96 | 57849,80 | 6828,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135492,06 |
| 1.4.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Областной бюджет | 70813,96 | 57849,80 | 6828,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135492,06 |
| 1.4.4 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |  |
| 1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617,23 |
| 2. | Обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 813,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 813,96 |
| 3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 849,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 849,80 |
| ИТОГО | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70813,96 | 1617,23 | 57849,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130280,99 |

Приложение №1 к Паспорту

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
муниципального проекта

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| 1. | **Мероприятия (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» в 2025 году реализации** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | **Виктория Михайловна Пономарёва - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного** | **X** | **Семья** | **1** | **1 617,23** | **Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» Обеспечение молодых семей жилыми помещениями путем предоставления социальных выплат** | **ГИИС «Электронный бюджет»** |
| 1.K.1 | Контрольная точка «Заключено соглашения о предоставлении субсидии Министерством Жилищно-коммунального хозяйства и Администрацией города Свободного» | -- | 31.01.2025 | -- | -- | Виктория Михайловна Пономарёва - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении сибсидии Министерством Жилищно-коммунального хозяйства и Администрацией города Свободного | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.K.3 | Контрольная точка "Выдано свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям в 2025 году " | -- | 01.03.2025 | -- | -- | Виктория Михайловна Пономарёва - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | Выдача Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям в 2025 году | На бумажном носителе |
| 1.K.4 | Контрольная точка "Подготовка отчета «Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» Ежемесячно первого числа месяца следующего за отчетным | -- | 01.01.2026 | -- | -- | Виктория Михайловна Пономарёва - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован «Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.K.5 | Контрольная точка "Перечислены денежные средства по свидетельству о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодой семье на открытый банковский счет для обслуживания федеральных и региональных программ " | -- | 01.12.2025 | 1.K.3 | 1.K.7 | Виктория Михайловна Пономарёва - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | Платежное поручение | СУФД |
| 2. | **Мероприятие (результат) «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в 2025 году реализации** | **--** | **31.12.2025** | **--** | **--** | **Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный**  **Виктория Михайловна Пономарёва - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного** | **X** | **X** | **X** | **70 813,96** | **Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижении значений результатов исполнения субсидии и обязательств, принятых в целях достижения с характеристикой мероприятия – количество человек, ед.** | **ГИИС «Электронный бюджет»** |
| 2.K.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субвенции бюджетам муниципальных образований" | -- | 31.01.2025 | -- | -- | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение с Министерством социальной защита населения Амурской области и Администрацией города Свобоодный | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.K.2 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены контракты на приобретение жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений " | -- | 01.06.2025 | -- | -- | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | Протокол по итогу проведения конкурса | Единая информационная система |
| 2.K.3 | Контрольная точка "Передача жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | -- | 31.12.2025 | -- | -- | Виктория Михайловна Пономарёва - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | Акт передачи жилого помещения, договор специализированного найма | На бумажном носители |
| 3 | **Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется)» в 2025 году реализации** | **--** | **31.12.2025** | **--** | **--** | **Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного** | **Х** | **Х** | **Х** | **57 849,80** | **Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижении значений результатов исполнения субсидии и обязательств, принятых в целях достижения с характеристикой мероприятия – количество человек, ед.** | **ГИИС «Электронный бюджет»** |
| 3.К.1 | Контрольная точка «Доведено до бюджетополучателей уведомлений по расчетам между бюджетами на очередной финансовый год и плановый период» | **--** | 15.01.2025 | **--** | **--** | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | X | X | X | X | Уведомление по расчетам | АЦК – Финансы |
| 3.К.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством социальной защиты населения о предоставлении субвенции по предоставлению жилых помещений --детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется)» | **--** | 01.10.2025 | **--** | **--** | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | X | X | X | X | Соглашение с Министерством социальной защиты населения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.К.3 | Контрольная точка «Объявлены конкурсные процедуры и размещена информации в информационной системе в соответствии с законодательством о закупках» | **--** | 01.11.2025 | **--** | **--** | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | X | X | X | X | Проведения закупочных процедур | Единая информационная система |
| 3.К.4 | Контрольная точка «Освоены средства субвенции по предоставлению жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется)» | **--** | 15.12.2025 | **--** | **--** | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | X | X | X | X | Отчет о расходовании субвенции | На бумажном носители |