**3.2 Паспорт муниципального проекта "Ликвидация аварийных многоквартирных домов"**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Ликвидация аварийных многоквартирных домов | | Срок реализации  2025-2030 года |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович | | Заместитель главы администрации города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Криницкая Людмила Александровна | | Консультант управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
| 2. | Государственная программа Амурской области | Обеспечение доступным и качественным жильем население Амурской области |
| 3. | Муниципальная программа | Обеспечение доступным и качественным жильем население города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Ликвидация аварийного жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | - | - | - | - | Возрастающий | Да |  |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Ликвидация аварийного жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ликвидация аварийного жилого фонда | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проектно – сметной документации на снос аварийного жилого фонда, полной или частичный разбор зданий (домов), вывоз строительного мусора после сноса ветхого и аварийного жилищного фонда | единица | 4 | 2023 | 3 | 1 | - | - | - | - | - разработка ПСД и снос аварийных жилых домов | Оказание услуг (выполнение работ) | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ликвидация аварийного жилого фонда | | | | | | | | |
| 1. | Ликвидация аварийных многоквартирных домов | **3 000,000** | **1 000,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 000,000** |
| 1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | **3 000,000** | **1 000,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 000,000** |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 3 000,000 | 1 000,000 | - | - | - | - | 4 000,000 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **3 000,000** | **1 000,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 000,000** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Ликвидация аварийного жилого фонда | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ликвидация аварийных многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,000 |
| ИТОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3 000,000** |

**7. Дополнительная информация**

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта

«Ликвидация аварийных многоквартирных домов»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха граждан (городских парков), дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт фасадов и элементов зданий г. Свободный»

**(данные для заполнения отсутствуют)**

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта

«Ликвидация аварийных многоквартирных домов»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | Взаимосвязь | | | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | | Объем финансового обеспече­ния  (тыс. руб.) | Вид доку­мента и характеристика мероприятия  (результата) | Информа­ционная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | | |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | | значе­ние | |  |  |  |
| Снос ветхого жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.  1.1. | **Ликвидация аварийных многоквартирных домов**  **Мероприятие 1 (результат) в 2025 г. «Разработка проектно – сметной документации на снос аварийного жилого фонда, полной или частичный разбор зданий (домов), вывоз строительного мусора после сноса ветхого и аварийного жилищного фонда»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | 3 000,000 | | Х | Х |
| * 1. К.1. | Контрольная точка «Заключен контракт на разработку проекта ПСД на снос аварийного жилого фонда» | Х | 01.03.2025 | Х | | 1.1.К.2. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Контракт | АЦК |
| * 1. К.2. | Контрольная точка «Изготовлен проект» | Х | 01.05.2025 | 1.1.К.1. | | 1.1.К.3. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Проект |  |
| * 1. К.3. | Контрольная точка «Внесение закупки в план-график» | Х | 15.05.2025 | 1.1.К.2. | | 1.1.К.4. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | План-график | АЦК |
| * 1. К.4. | Контрольная точка «Проведен аукцион на снос аварийного жилого фонда» | Х | 01.11.2025 | 1.1.К.3. | | 1.1.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Аукционная документация | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| * 1. К.5. | Контрольная точка «Заключен контракт на снос аварийного жилого фонда» | Х | 01.12.2025 | 1.1.К.4. | | 1.1.К.6. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Контракт | Сайт электронной площадки РТС-тендер,  АЦК-финансы |
| * 1. К.6. | Контрольная точка «Приемка работ» | Х | 31.12.2025 | 1.1.К.5. | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт выполненных работ | ЕИС |