**3.2. Паспорт муниципального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Региональная и местная дорожная сеть | | Срок реализации  2025-2030 годы |
| Куратор проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна | | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Развитие транспортной системы |
| Направление (подпрограмма) | Развитие транспортного комплекса |
| 2. | Государственная программа Амурской области | Развитие транспортной системы Амурской области |
| Направление (подпрограмма) | Развитие транспортного комплекса |
| 3. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Повышение качества дорожной сети | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям | МПр | процент | 18 | 2023 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | Возрастающий | Да |  |

* 1. **Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены**

**2.2. Прокси-показатели проекта в 2026 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Повышение качества дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям | МПр | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |

**3.1 План достижения показателей проекта в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Повышение качества дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям | МПр | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| значение | год |
| Повышение качества дорожной сети | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности опорных населенных пунктов от 20 тысяч человек Дальневосточного федерального округа | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции автомобильных дорог | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Повышение качества дорожной сети | | | | | | | | |
| 1. | **Финансовое обеспечение дорожной деятельности опорных населенных пунктов от 20 тысяч человек Дальневосточного федерального округа** | **288 347,912** | **486 016,519** | **185 185,185** | **175 438,596** | **0,000** | **0,000** | **1 134 988,213** |
| 1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 288 347,912 | 486 016,519 | 185 185,185 | 175 438,596 | 0,000 | 0,000 | 1 134 988,213 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 151 156,354 | 83 333,333 | 73 684,211 | 0,000 | 0,000 | 308 173,898 |
| 1..1.2.о | Областной бюджет | 285 464,433 | 330 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 | 815 464,433 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 2 883,479 | 4 860,165 | 1 851,852 | 1 754,386 | 0,000 | 0,000 | 11 349,882 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **288 347,912** | **288 347,912** | **486 016,519** | **185 185,185** | **175 438,596** | **0,000** | **0,000** |

1. **План** **исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Региональная и местная дорожная сеть | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности опорных населенных пунктов от 20 тысяч человек Дальневосточного федерального округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **288 347,912** |
| ИТОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **288 347,912** |

**6.1 План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Региональная и местная дорожная сеть | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности опорных населенных пунктов от 20 тысяч человек Дальневосточного федерального округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **486 016,519** |
| ИТОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **486 016,519** |

**7. Дополнительная информация**

Приложение №1

к паспорту муниципального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

**(данные для заполнения отсутствуют**)

1. **Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
| указывается наименование ОЗР | | | указывается наименование задачи | | |  | | |
| (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИТОГО  обеспеченность  показателей проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Приложение №2

к паспорту муниципального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть»

**План реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | Взаимосвязь | | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспече­ния  (тыс. руб.) | Вид доку­мента и характеристика мероприятия  (результата) | | Информа­ционная система (источник данных) | |
| начало | окончание | предшественники | последователи | |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значе­ние |  |  | |  | |
| 1. | **Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение дорожной деятельности опорных населенных пунктов от 20 тысяч человек Дальневосточного федерального округа» 1 в 2025 г.** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Андышев Д.В., директор МКУ «Стройсервис» | | Х | Х | Х | 288 347,912 | | Х | | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесено в план-график» | Х | 05.04.2025 | Х | 1.1.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | Х | | Извещение, план-график | |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 10.04.2025 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | Х | | ЕИС | |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 21.04.2025 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | Х | | ЕИС | |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 06.05.2025 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | Х | | Договор, контракт | |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверка объемов, сметной стоимости, направление заявки на финансирование, подписание документа о приемке)» | Х | 15.11.2025 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | Х | | Акт приемки | |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» | Х | 30.11.2025 | 1.1.К.5. | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | Х | | Платежное поручение | |  |

**План реализации проекта в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | Взаимосвязь | | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспече­ния  (тыс. руб.) | Вид доку­мента и характеристика мероприятия  (результата) | | Информа­ционная система (источник данных) | |
| начало | окончание | предшественники | последователи | |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значе­ние |  |  | |  | |
| 1. | **Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение дорожной деятельности опорных населенных пунктов от 20 тысяч человек Дальневосточного федерального округа» 1 в 2026 г.** | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Андышев Д.В., директор МКУ «Стройсервис» | | Х | Х | Х | 486 016,519 | | Х | | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесено в план-график» | Х | 05.04.2026 | Х | 1.1.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | Х | | Извещение, план-график | |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 10.04.2026 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | Х | | ЕИС | |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 21.04.2026 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | Х | | ЕИС | |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 06.05.2026 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | Х | | Договор, контракт | |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверка объемов, сметной стоимости, направление заявки на финансирование, подписание документа о приемке)» | Х | 15.11.2026 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | Х | | Акт приемки | |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» | Х | 30.11.2026 | 1.1.К.5. | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | Х | | Платежное поручение | |  |