3.2 Паспорт муниципального проекта "Ликвидация аварийных многоквартирных домов"

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Ликвидация аварийных многоквартирных домов |  | Срок реализации 2025-2030 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Овчаренко Олег Иванович |  | Заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Заместитель главы администрации города по ЖКХ – начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города |
| Администратор проекта | Криницкая Людмила Александровна |  | Консультант управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | Обеспечение доступным и качественным жильем население Амурской области |
|  | 3. | Муниципальная программа | Обеспечение доступным и качественным жильем население города Свободного |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Ликвидация аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | МПр | единиц | 66 | 2023 | 120 | 100 | 80 | - | - | - | убывающий | Да |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2026 году не предусмотрены

3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Ликвидация аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | МПр | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Ликвидация аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно – сметной документации на снос аварийного жилого фонда, полный или частичный разбор зданий (дома), вывоз строительного мусора после сноса ветхого и аварийного жилищного фонда | единица | 4 | 2023 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | - разработка ПСД и снос аварийных жилых домов | Оказание услуг (выполнение работ) | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Ликвидация аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно – сметной документации на снос аварийного жилого фонда, полный или частичный разбор зданий (домов), вывоз строительного мусора после сноса ветхого и аварийного жилищного фонда | 27 924,42 | 38675 | 0 | - | - | - | 66 599,42 |
| 1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 27 924,42 | 38675 | 0 | - | - | - | 66 599,42 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 27 924,42 | 38675 | 0 | - | - | - | 66599,42 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 27 924,42 | 38675 | 0 | - | - | - | 66559,42 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Ликвидация аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно – сметной документации на снос аварийного жилого фонда, полный или частичный разбор зданий (дома), вывоз строительного мусора после сноса ветхого и аварийного жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38675 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38675 |

7. Дополнительная информация

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта

«Ликвидация аварийных многоквартирных домов»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Ликвидация аварийных многоквартирных домов»

(данные для заполнения отсутствуют)

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта

«Ликвидация аварийных многоквартирных домов»

| План реализации проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| Ликвидация аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1. | Разработка проектно – сметной документации на снос аварийного жилого фонда, полный или частичный разбор зданий (дома), вывоз строительного мусора после сноса ветхого и аварийного жилищного фонда Мероприятие 1 (результат) в 2025 г. «Разработка проектно – сметной документации на снос аварийного жилого фонда, полный или частичный разбор зданий (дома), вывоз строительного мусора после сноса ветхого и аварийного жилищного фонда» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Горлова О.В., заместитель главы администрации города по ЖКХ – начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города |  | Х | Х | Х |  | 38675 |  | Х | Х |
| - К.1. | Контрольная точка «Заключен контракт на разработку проекта ПСД на снос аварийного жилого фонда» | Х | 02.03.2026 | Х |  | 1.1.К.2. | Горлова О.В., заместитель главы администрации города по ЖКХ – начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Контракт | АЦК |
| - К.2. | Контрольная точка «Изготовлен проект» | Х | 04.05.2026 | 1.1.К.1. |  | 1.1.К.3. | Горлова О.В., заместитель главы администрации города по ЖКХ – начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Проект |  |
| - К.3. | Контрольная точка «Внесение закупки в план-график» | Х | 15.05.2026 | 1.1.К.2. |  | 1.1.К.4. | Горлова О.В., заместитель главы администрации города по ЖКХ – начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города |  | Х | Х | Х |  | Х |  | План-график | АЦК |
| - К.4. | Контрольная точка «Проведен аукцион на снос аварийного жилого фонда» | Х | 02.11.2026 | 1.1.К.3. |  | 1.1.К.5. | Горлова О.В., заместитель главы администрации города по ЖКХ – начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Аукционная документация | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| - К.5. | Контрольная точка «Заключен контракт на снос аварийного жилого фонда» | Х | 01.12.2026 | 1.1.К.4. |  | 1.1.К.6. | Горлова О.В., заместитель главы администрации города по ЖКХ – начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Контракт | Сайт электронной площадки РТС-тендер, АЦК-финансы |
| - К.6. | Контрольная точка «Приемка работ» | Х | 31.12.2026 | 1.1.К.5. |  | Х | Горлова О.В., заместитель главы администрации города по ЖКХ – начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт выполненных работ | ЕИС |