3.7. Паспорт муниципального проекта "Развитие центров экономического роста муниципального образования "город Свободный""

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие центров экономического роста муниципального образования "город Свободный" |  | Срок реализации 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта |  |  | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна |  | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области |
|  | 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города Свободного |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг и энергосбережение на территории города Свободного |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Обеспечение инфраструктурой новых территорий застройки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мощность энергопринимающих устройств, планируемых объектов новых территорий застройки города, технологическое присоединение к электрическим сетям которых будет обеспечено сетевой организацией | ГП РФ | кВт | 480 | 2023 | 3900 | - | - | - | - | - | Возрастающий | Да |  |
| 2. | Реализация мероприятия "Обустройство туристского маршрута (тропы) на территории дендрария г. Свободный" |  |  | 0 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Возрастающий | Да |  |
| 3. | Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии) | ГП РФ | единиц | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Возрастающий | Да |  |

  - Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | Фев. | Март | апр. | Май | июнь | июль | авг. | Сен. | Окт. | Нояб. |  |
| Обеспечение инфраструктурой новых территорий застройки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мощность энергопринимающих устройств, планируемых объектов новых территорий застройки города, технологическое присоединение к электрическим сетям которых будет обеспечено сетевой организацией | ГП РФ | кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900 |
| 2. | Реализация мероприятия "Обустройство туристского маршрута (тропы) на территории дендрария г. Свободный" |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3. | Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии) | ГП РФ | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение инфраструктурой новых территорий застройки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | кВт | 480 | 2023 | 3900 | - | - | - | - | - | Оказание услуг технологического присоединения энергопринимающих устройств – электроустановок объектов комплексного развития города Свободного. Развитие центров экономического роста муниципального образования «город Свободный» | Оказание услуг (выполнение работ) | Мощность энергопринимающих устройств, планируемых объектов новых территорий застройки города, технологическое присоединение к электрическим сетям которых будет обеспечено сетевой организацией |
| 2.. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | ед. | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Обустройство туристического маршрута (тропы) на территории дендрария г. Свободный | Оказание услуг (выполнение работ) | Реализация мероприятия "Обустройство туристского маршрута (тропы) на территории дендрария г. Свободный" |
| 3. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | ед. | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Реконструкция объектов наружного освещения, находящегося в собственности МО г.Свободный | Оказание услуг (выполнение работ) | Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии) |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| Обеспечение инфраструктурой новых территорий застройки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | 17 291,237 | 42 190,619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59 481,856 |  |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 17 291,237 | 42 190,619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59 481,856 |  |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 17 118,325 | 41 768,712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58 887,037 |  |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 172,912 | 421,906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 594,819 |  |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | 286 607,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 286 607,200 |  |
| 2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 286 607,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 286 607,200 |  |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 283 741,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 283 741,128 |  |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 2 866,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 866,072 |  |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) (Концессия) | 139 109,542 | 144 404,942 | 176 598,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 460 112,519 |  |
| 3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 139 109,542 | 144 404,942 | 176 598,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 460 112,519 |  |
| 3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 93 935,800 | 93 935,800 | 105 003,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 292 874,600 |  |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 45 173,742 | 50 469,142 | 71 595,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 167 237,919 |  |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 443 007,980 | 186 595,561 | 176 598,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 806 201,575 |  |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | Фев. | Март | апр. | Май | июнь | июль | авг. | Сен. | Окт. | Нояб. |  |
| Обеспечение инфраструктурой новых территорий застройки города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 291,237 |
| 2. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 607,200 |
| 3. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053) (Концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 109,542 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 007,980 |

7. Дополнительная информация

Приложение № 1 к Паспорту

Муниципального проекта «Развитие центров

экономического роста муниципального

образования "город Свободный"»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
данные для заполнения отсутствуют

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | указывается наименование ОЗР |  |  | указывается наименование задачи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО обеспеченность показателей проекта |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Паспорту

Муниципального проекта «Развитие центров

экономического роста муниципального

образования "город Свободный"»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| 1. | Развитие центров экономического роста муниципального образования "город Свободный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 443 007,980 |  | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств - электроустановок объектов комплексного развития города Свободного Амурской области, расположенных по адресу: Амурская область, территория города Свободного в рамках реализации мероприятия: "Инфраструктурное обеспечение новых территорий г.Свободного"» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 286 607,200 |  | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 1.1.К.2. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 28.10.2025 | 1.1.К.1. |  | 1.1.К.3. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» | Х | 31.10.2025 | 1.1.К.2. |  | 1.1.К.4. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» | Х | 11.11.2025 | 1.1.К.3. |  | 1.1.К.5. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» | Х | 20.12.2025 | 1.1.К.4. |  | 1.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» | Х | 28.12.2025 | 1.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обустройство туристического маршрута (тропы) на территории дендрария г. Свободный» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | МКУ СОАЗИС |  | Х | Х | Х |  | 17 291,237 |  | Х |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 29.09.2025 | Х |  | 1.1.К.2. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 01.10.2025 | 1.1.К.1. |  | 1.1.К.3. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» | Х | 20.10.2025 | 1.1.К.2. |  | 1.1.К.4. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» | Х | 31.10.2025 | 1.1.К.3. |  | 1.1.К.5. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» | Х | 20.12.2025 | 1.1.К.4. |  | 1.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» | Х | 28.12.2025 | 1.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Реконструкция объектов наружного освещения, находящегося в собственности МО г.Свободный» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Управление по ЖКХ |  | Х | Х | Х |  | 139 109,542 |  | Х |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 26.03.2025 | Х |  | 1.3.К.2. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» | Х | 28.05.2025 | 1.3.К.1. |  | 1.3.К.3. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Подписано Распоряжение о заключении концессионного соглашения по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» | Х | 30.05.2025 | 1.3.К.2. |  | 1.3.К.4. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Заключено концессионное соглашение» | Х | 09.06.2025 | 1.3.К.3. |  | 1.3.К.5. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Передано имущество по акту приема-передач» | Х | 23.07.2025 | 1.3.К.4. |  | 1.3.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата по концессии» | Х | 28.12.2025 | 1.3.К.5. |  | Х | Бухгалтер |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |