3.8. Паспорт муниципального проекта

"Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры"

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта |  |  | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна |  | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области |
|  | 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города Свободного |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг и энергосбережение на территории города Свободного |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного | МП | процент | 51,8 | 2023 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | Убывающий | Да |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ, направленных на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 2. | Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | единиц | 1 | 2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 3. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры) | единиц | 0 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 4. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный)) | единиц | 0 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по установке узлов учета тепловой энергии на 16 котельных | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 5. | Работы по частичному капитальному ремонту опасного производственного объекта III класса опасности - районной котельной № 1 (Замена трубной части котла №2) | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по замене трубной части котла №2 на котельная РК-1. | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 6. | Работы по частичному капитальному ремонту эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ремонту эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, строительному контролю, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 8. | Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 9. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | единиц | 1 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Выполнение работ по строительству и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 10. | Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство распределительных пунктов в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г.Свободного") | единиц | 0 | 2023 | - | 2 | - | - | - | - | Создание распределительного пункта | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 11. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт эксплуатационной скважины на воду № 3029 в п. Дубовка) | единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнение работ по ремонту эксплуатационной скважины на воду № 3029 в п. Дубовка, Амурская область, г. Свободный | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 12. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора в г. Свободный Амурской области, район бывшего завода Автозапчасть (инженерные изыскания, проектная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | единиц | 1 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водозабора в г. Свободный Амурской области, район бывшего завода Автозапчасть (инженерные изыскания, проектная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | 87 102,999 | 24 977,166 | 21 499,998 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 150 080,163 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 87 102,999 | 24 977,166 | 21 499,998 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 150 080,163 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 87 102,999 | 24 977,166 | 21 499,998 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 150 080,163 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | 131 944,438 | 7 000,000 | 1 282,266 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 155 226,704 |
| 2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 131 944,438 | 7 000,000 | 1 282,266 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 155 226,704 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 131 944,438 | 7 000,000 | 1 282,266 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 155 226,704 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры) | 0,000 | 356 890,353 | 356 890,353 | 356 890,319 | 356 890,319 | 356 890,319 | 1 784 451,664 |
| 3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 356 890,353 | 356 890,353 | 356 890,319 | 356 890,319 | 356 890,319 | 1 784 451,664 |
| 3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 335 476,932 | 335 476,932 | 335 477,000 | 335 477,000 | 335 477,000 | 1 677 384,864 |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 21 413,421 | 21 413,421 | 21 413,319 | 21 413,319 | 21 413,319 | 107 066,800 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный)) | 15 877,418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 877,418 |
| 4.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 15 877,418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 877,418 |
| 4.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2.о | Областной бюджет | 14 924,773 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 924,773 |
| 4.1.3.м | Местный бюджет | 952,645 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 952,645 |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Работы по частичному капитальному ремонту опасного производственного объекта III класса опасности - районной котельной № 1 (Замена трубной части котла №2) | 19 900,325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19 900,325 |
| 5.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 19 900,325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19 900,325 |
| 5.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.2.о | Областной бюджет | 18 706,305 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 706,305 |
| 5.1.3.м | Местный бюджет | 1 194,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 194,020 |
| 5.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Работы по частичному капитальному ремонту эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть | 6 771,888 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 771,888 |
| 6.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 6 771,888 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 771,888 |
| 6.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1.2.о | Областной бюджет | 6 365,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 365,575 |
| 6.1.3.м | Местный бюджет | 406,313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 406,313 |
| 6.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | 20 960,777 | 3 786,171 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 36 285,291 |
| 7.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 20 960,777 | 3 786,171 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 36 285,291 |
| 7.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.3.м | Местный бюджет | 20 960,777 | 3 786,171 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 36 285,291 |
| 7.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | 2 833,849 | 1 000,000 | 0,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 8 633,849 |
| 8.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2 833,849 | 1 000,000 | 0,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 8 633,849 |
| 8.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1.3.м | Местный бюджет | 2 833,849 | 1 000,000 | 0,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 8 633,849 |
| 8.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 0,000 | 57 816,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57 816,431 |
| 9.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 57 816,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57 816,431 |
| 9.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 57 816,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57 816,431 |
| 9.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство распределительных пунктов в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г.Свободного") | 120 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120 000,000 |
| 10.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 120 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120 000,000 |
| 10.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.1.2.о | Областной бюджет | 120 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120 000,000 |
| 10.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11. | Строительство распределительного пункта в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г. Свободного" | 32 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32 000,000 |
| 11.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 32 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32 000,000 |
| 11.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1.3.м | Местный бюджет | 32 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32 000,000 |
| 11.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт эксплуатационной скважины на воду № 3029 в п. Дубовка) | 8 605,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 605,001 |
| 12.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 8 605,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 605,001 |
| 12.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2.о | Областной бюджет | 8 088,701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 088,701 |
| 12.1.3.м | Местный бюджет | 516,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 516,300 |
| 12.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора в г. Свободный Амурской области, район бывшего завода Автозапчасть (инженерные изыскания, проектная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | 0,000 | 27 933,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27 933,525 |
| 13.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 27 933,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27 933,525 |
| 13.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 27 933,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27 933,525 |
| 13.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 445 996,695 | 476 112,917 | 382 557,203 | 371 874,905 | 371 874,905 | 371 874,905 | 2 420 291,530 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 102,999 |
| 2. | Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 944,438 |
| 3. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| 4. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 877,418 |
| 5. | Работы по частичному капитальному ремонту опасного производственного объекта III класса опасности - районной котельной № 1 (Замена трубной части котла №2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 900,325 |
| 6. | Работы по частичному капитальному ремонту эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 771,888 |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 960,777 |
| 8. | Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 833,849 |
| 9. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| 10. | Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство распределительных пунктов в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г.Свободного") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 000,000 |
| 11. | Строительство распределительного пункта в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г. Свободного" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 000,000 |
| 12. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт эксплуатационной скважины на воду № 3029 в п. Дубовка) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 605,001 |
| 13. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора в г. Свободный Амурской области, район бывшего завода Автозапчасть (инженерные изыскания, проектная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 996,695 |

7. Дополнительная информация

Приложение № 1 к паспорту

муниципального проекта «Модернизация объектов

инженерной, коммунальной инфраструктуры»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
данные для заполнения отсутствуют

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | указывается наименование ОЗР |  |  | указывается наименование задачи |  |  |  |
|  |  |  | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО обеспеченность показателей проекта |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к паспорту

муниципального проекта «Модернизация объектов

инженерной, коммунальной инфраструктуры»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления |  | Х | Х | Х |  | 87 102,999 |  | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления |  | Х | Х | Х |  | 6 500,000 |  | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка 1 «Опубликован план график» | Х | 15.04.2025 | Х |  | 1.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | План график |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка 2 «Объявлен аукцион» |  | 20.04.2025 | 1.1.К.1. |  | 1.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка 3 «Подведены итоги аукциона» |  | 30.04.2025 | 1.1.К.2. |  | 1.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка 4 «Заключен договор» |  | 13.05.2025 | 1.1.К.3. |  | 1.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка 5 «Приемка выполненных работ» |  | 01.10.2025 | 1.1.К.4. |  | 1.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка 6 «Оплата по договору» |  | 31.10.2025 | 1.1.К.5. |  | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Строительство сетей теплоснабжения для подключения ФОК школа №192 (инженерные изыскания, проектная документация и экспертиза)» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 14 024,541 |  | Х |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2025 | Х |  | 1.2.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2025 | 1.2.К.1. |  | 1.2.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2025 | 1.2.К.2. |  | 1.2.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.04.2025 | 1.2.К.3. |  | 1.2.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 1.2.К.4. |  | 1.2.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 1.2.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Строительство тепловой сети для подключения здания детского сада № 8 по адресу: Амурская область, город Свободный, ул. Михайло-Чесноковская, д.85.» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 16 578,458 |  | Х |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.06.2025 | Х |  | 1.3.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 08.07.2025 | 1.3.К.1. |  | 1.3.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 16.07.2025 | 1.3.К.2. |  | 1.3.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 28.07.2025 | 1.3.К.3. |  | 1.3.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 11.11.2025 | 1.3.К.4. |  | 1.3.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 20.11.2025 | 1.3.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Ремонт наружных тепловых сетей от ТК 107 до ТК 7 и наружных сетей канализации от КК 517а по ул. 50 лет Октября с восстановлением благоустройства» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 50 000,000 |  | Х | 1.3. |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 1.4.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график | 1.3.К.1. |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.09.2025 | 1.4.К.1. |  | 1.4.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС | 1.3.К.2. |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 30.10.2025 | 1.4.К.2. |  | 1.4.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС | 1.3.К.3. |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 1.4.К.3. |  | 1.4.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт | 1.3.К.4. |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 1.4.К.4. |  | 1.4.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки | 1.3.К.5. |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 1.4.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение | 1.3.К.6. |
| 2 | Мероприятие (результат) «Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 131 944,438 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 52 223,153 |  |  |  |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 2.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 2.1.К.1. |  | 2.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 2.1.К.2. |  | 2.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 2.1.К.3. |  | 2.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 2.1.К.4. |  | 2.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 2.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Выполнение работ по частичному капитальному ремонту котла КЕ-30(35)-14 НТКС № 3» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 62 068,285 |  |  |  |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 2.2.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 2.2.К.1. |  | 2.2.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 2.2.К.2. |  | 2.2.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 2.2.К.3. |  | 2.2.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 2.2.К.4. |  | 2.2.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 2.2.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 2.2.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Ремонтом эксплуатационной скважины на воду №2834 по ул.Луговая5» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 9 675,380 |  |  |  |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 2.3.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 2.3.К.1. |  | 2.3.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 2.3.К.2. |  | 2.3.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 2.3.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 2.3.К.3. |  | 2.3.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 2.3.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 2.3.К.4. |  | 2.3.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 2.3.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 2.3.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Ремонтом эксплуатационной скважины на воду №3276 по ул.Михайло-Чесноковская 174» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 7 977,620 |  |  |  |
| 2.4.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 2.4.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 2.4.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 2.4.К.1. |  | 2.4.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 2.4.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 2.4.К.2. |  | 2.4.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 2.4.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 2.4.К.3. |  | 2.4.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 2.4.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 2.4.К.4. |  | 2.4.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 2.4.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 2.4.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 3 | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры)» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 3.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 3.1.К.1. |  | 3.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 3.1.К.2. |  | 3.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 3.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 3.1.К.3. |  | 3.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 3.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 3.1.К.4. |  | 3.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 3.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 3.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный))» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 15 877,418 |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный))» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 4.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 4.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 4.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 4.1.К.1. |  | 4.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 4.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 4.1.К.2. |  | 4.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 4.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 4.1.К.3. |  | 4.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 4.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 4.1.К.4. |  | 4.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 4.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 4.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Работы по частичному капитальному ремонту опасного производственного объекта III класса опасности - районной котельной № 1 (Замена трубной части котла №2)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 19 900,325 |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) «Работы по частичному капитальному ремонту опасного производственного объекта III класса опасности - районной котельной № 1 (Замена трубной части котла №2)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 5.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 5.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 5.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 5.1.К.1. |  | 5.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 5.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 5.1.К.2. |  | 5.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 5.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 5.1.К.3. |  | 5.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 5.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 5.1.К.4. |  | 5.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 5.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 5.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 6.1. | Мероприятие (результат) «Работы по частичному капитальному ремонту эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 6 771,888 |  |  |  |
| 6.1.К.1. | Мероприятие (результат) «Работы по частичному капитальному ремонту эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 6.1.К.2. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 6.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 6.1.К.3. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 6.1.К.1. |  | 6.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 6.1.К.4. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 6.1.К.2. |  | 6.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 6.1.К.5. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 6.1.К.3. |  | 6.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 6.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 6.1.К.4. |  | 6.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 6.1. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 6.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 7. | Мероприятие (результат) «Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы)» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 20 960,777 |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятие (результат) «Строительство сетей теплоснабжения для подключения ФОК, с учетом ранее разработанной проектной документации на строительство сетей теплоснабжения г. Свободный (инженерные изыскания, проектная документация и экспертиза» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 20 960,777 |  |  |  |
| 7.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2025 | Х |  | 7.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 7.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2025 | 7.1.К.1. |  | 7.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 7.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2025 | 7.1.К.2. |  | 7.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 7.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2025 | 7.1.К.3. |  | 7.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 7.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 7.1.К.4. |  | 7.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 7.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 7.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 8. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления |  | Х | Х | Х |  | 2 833,849 |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие (результат) «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления |  | Х | Х | Х |  | 2 833,849 |  |  |  |
| 8.1.К.1. | Контрольная точка 1 «Опубликован план график» | Х | 15.04.2025 | Х |  | 8.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | План график |  |
| 8.1.К.2. | Контрольная точка 2 «Объявлен аукцион» |  | 20.04.2025 | 8.1.К.1. |  | 8.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 8.1.К.3. | Контрольная точка 3 «Подведены итоги аукциона» |  | 30.04.2025 | 8.1.К.2. |  | 8.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 8.1.К.4. | Контрольная точка 4 «Заключен договор» |  | 13.05.2025 | 8.1.К.3. |  | 8.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 8.1.К.5. | Контрольная точка 5 «Приемка выполненных работ» |  | 01.10.2025 | 8.1.К.4. |  | 8.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 8.1.К.6. | Контрольная точка 6 «Оплата по договору» |  | 31.10.2025 | 8.1.К.5. |  | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9. | Мероприятие (результат) «Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство распределительных пунктов в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г.Свободного")» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 152 000,000 |  |  |  |
| 9.1. | Мероприятие (результат) «Строительство распределительного пункта в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г. Свободного"» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 9.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 9.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 9.1.К.1. |  | 9.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 9.1.К.2. |  | 9.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 9.1.К.3. |  | 9.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 9.1.К.4. |  | 9.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 9.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 10. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт эксплуатационной скважины на воду № 3029 в п. Дубовка)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 8 605,001 |  |  |  |
| 10.1. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Ремонт эксплуатационной скважины на воду № 3029 в п. Дубовка)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 10.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 10.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 10.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 10.1.К.1. |  | 10.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 10.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 10.1.К.2. |  | 109.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 10.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 10.1.К.3. |  | 10.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 10.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 10.1.К.4. |  | 10.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 10.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 10.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |