- Паспорта структурных элементов муниципальной программы.

3.1. Паспорт муниципального проекта

«Улучшение информационного обеспечения и цифровой грамотности населения»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Улучшение информационного обеспечения и цифровой грамотности населения |  | Срок реализации проекта | Дата начала 01.01.2025 | Дата окончания 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Овчаренко Олег Иванович |  | Заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления |  |  |
| Руководитель проекта | Залива Олег Владимирович |  | Начальник Управления по использованию муниципального имущества и землепользованию |  |  |
| Администратор проекта | Газизова Наталья Геннадьевна |  | Начальник отдела землепользования |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 11 | Государственная программа РФ | Государственная программа «Повышение эффективности управления государственными финансами и использования имущества Амурской области» |  |  |
|  | 22 | Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Улучшение информационного обеспечения и цифровой грамотности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли муниципальных услуг, оказанных в электронном виде до 95% | МП | % | 65 | 2023 | 75 | 80 | 85 | 88 | 91 | 95 | возрастание | да | # нет |

2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году (отсутствуют)

2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Улучшение информационного обеспечения и цифровой грамотности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли муниципальных услуг, оказанных в электронном виде | МПр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |

3.1. План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Улучшение информационного обеспечения и цифровой грамотности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли муниципальных услуг, оказанных в электронном виде | МПр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение информационного обеспечения и цифровой грамотности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация перехода граждан для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | % | 86 | 2023 | 88 | 89 | 92 | 93 | 94 | 95 | Переход граждан по предоставлению муниципальных услуг в электронный формат | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение доли муниципальных услуг, оказанных в электронном виде |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Улучшение информационного обеспечения и цифровой грамотности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация перехода граждан для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет(всего), из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 6.	План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом** (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Улучшение информационного обеспечения и цифровой грамотности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация перехода граждан для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 6.1.	План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом** (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Улучшение информационного обеспечения и цифровой грамотности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация перехода граждан для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение №1

к паспорту муниципального проекта

«Улучшение информационного обеспечения

и цифровой грамотности населения»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Улучшение информационного обеспечения и цифровой грамотности населения»

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствуют)

Приложение №2

к паспорту муниципального проекта

«Улучшение информационного обеспечения

и цифровой грамотности населения»

План реализации проекта на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшествен- ники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | Улучшение информационного обеспечения и цифровой грамотности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация перехода граждан для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 01.01.2025 | 31.12.2030 | X | X | Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию | X | X | X | - | - | # - |
| 1.1.К.1. | Актуализация нормативно-правовых актов | X | 01.03.2025 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.2. | Составление списка электронных массово значимых услуг | X | 01.04.2025 | 1.1.К.1 | 1.1. К.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.3. | Подано объявление в средствах массовой информации, на сайте об электронных услугах. | X | 01.05.2025 | 1.1. К.2 | 1.1. К.3 |  | X | X | X | - | - |  |
| 1.1.К.4. | Размещение в МО информацию уведомление граждан при обращении в орган на стендах. | X | 31.05.2025 | 1.1. К.3 | 1.1. К.4 |  | X | X | X | - | - |  |
| 1.1.К.5. | Предоставлен отчет о количестве обращений граждан через электронную подачу заявлений | X | 30.12.2025 | 1.1. К.4 | 1.1. К.5 |  | X | X | X | - | - |  |

План реализации проекта на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественни-ки | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | Улучшение информационного обеспечения и цифровой грамотности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация перехода граждан для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 01.01.2025 | 31.12.2030 | X | X | Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию | X | X | X | - | - | # - |
| 1.1.К.1. | Актуализация нормативно-правовых актов | X | 01.03.2026 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.2. | Составление списка электронных массово значимых услуг | X | 01.04.2026 | 1.1.К.1 | 1.1. К.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.3. | Подано объявление в средствах массовой информации, на сайте об электронных услугах. | X | 01.05.2026 | 1.1. К.2 | 1.1. К.3 |  | X | X | X | - | - |  |
| 1.1.К.4. | Размещение в МО информацию уведомление граждан при обращении в орган на стендах. | X | 31.05.2026 | 1.1. К.3 | 1.1. К.4 |  | X | X | X | - | - |  |
| 1.1.К.5. | Предоставлен отчет о количестве обращений граждан через электронную подачу заявлений | X | 30.12.2026 | 1.1. К.4 | 1.1. К.5 |  | X | X | X | - | - |  |