3.3 Паспорт муниципального проекта

«Развитие градостроительной деятельности города Свободного»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие градостроительной деятельности города Свободного |  | Срок реализации 2025-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Овчаренко Олег Иванович |  | Заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления |
| Руководитель проекта | Васильева Ирина Васильевна |  | Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города |
| Администратор проекта | Васильева Ирина Васильевна |  | Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | - |
|  |  | Направление (подпрограмма) | - |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | - |
|  |  | Направление (подпрограмма) | - |
|  | 3. | Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Свободного |
|  |  | Направление (подпрограмма) |  |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанных документов | МПр | единиц | - | - | - | 3 | - | - | - | - | возрастающий | нет | - |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

2.2. Прокси-показатели проекта в 2026 году (отсутствуют)

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанных документов | МПр | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанных документов | МПр | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Свободного Амурской области» | единиц | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | Организация и выполнение научных исследований в целях Корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования города | Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной) | Количество разработанных документов |
| 2 | Разработка проектов планировки и межевания территории города Свободного Амурской области | единиц | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | Организация и выполнение работ для выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество разработанных документов |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Свободного Амурской области» | 600,0 | 600 000,0 | - | - | - | - | 1200,0 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | 1200,0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Разработка проектов планировки и межевания территории города Свободного Амурской области | 1631,135 | 718,865 | - | - | - | - | 2350,0 |
| 2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 1631,135 | 718,865 | - | - | - | - | 2350,0 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 2231,135 | 1318,865 | - | - | - | - | 3550,0 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025-2026 годах

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс.рублей) | Всего на конец 2026 года (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |  |
| Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Свободного Амурской области» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 |
| 2. | Разработка проектов планировки и межевания территории города Свободного Амурской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1631,135 | 718,865 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2231,135 | 1318,865 |

- Дополнительная информация

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

«Развитие градостроительной

деятельности города Свободного»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Развитие градостроительной деятельности города Свободного»

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствуют

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

«Развитие градостроительной

деятельности города Свободного»

План реализации проекта на 2025-2026 год

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
|  | Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Свободного Амурской области» | 20.05.2025 | 30.12.2026 | Х | Х | Васильева И.В. – Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города | Х | Х | Х | 1200,0 | Х | Х |
| 1.К.1 | Контрольная точка «Подготовлены документы для проведения конкурса» | Х | 23.07.2025 | Х | 1.K.2 | Васильева И.В. – Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города | Х | Х | Х | Х | Служебная записка с приложениями | Х |
| 1.K.2 | Контрольная точка «Размещено извещение о проведении закупки» | Х | 08.08.2025 | 1.К.1 | 1.К.3 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | извещение | Х |
| 1.К.3 | Контрольная точка «Окончен прием заявок на участие в конкурсе» | Х | 25.08.2025 | 1.K.2 | 1.К.4 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | закупка | Х |
| 1.К.4 | Контрольная точка «Подведены итоги конкурса» | Х | 28.08.2025 | 1.К.3 | 1.К.5 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | протокол | Х |
| 1.К.5 | Контрольная точка «Заключен контракт с исполнителем» | Х | 08.09.2025 | 1.К.4 | 1.К.6 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | контракт | Х |
| 1.К.6 | Контрольная точка «Принята научно-исследовательская работа по теме «Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Свободного Амурской области» | Х | 30.12.2026 | 1.К.5 | Х | Васильева И.В. – Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города | Х | Х | Х | Х | документ | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) Разработка проектов планировки и межевания территории города Свободного Амурской области | 20.05.2025 | 30.12.2026 | Х | Х | Васильева И.В. – Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города | Х | Х | Х | 2350,00 | Х | Х |
| 2.К.1 | Контрольная точка «Подготовлены документы для проведения конкурса» | Х | 25.07.2025 | Х | 2.K.2 | Васильева И.В. – Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города | Х | Х | Х | Х | Служебная записка с приложениями | Х |
| 2.K.2 | Контрольная точка «Размещено извещение о проведении закупки» | Х | 28.07.2025 | 2.К.1 | 2.К.3 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | извещение | Х |
| 2.К.3 | Контрольная точка «Окончен прием заявок на участие в конкурсе» | Х | 13.08.2025 | 2.K.2 | 2.К.4 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | закупка | Х |
| 2.К.4 | Контрольная точка «Подведены итоги конкурса» | Х | 18.08.2025 | 2.К.3 | 2.К.5 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | протокол | Х |
| 2.К.5 | Контрольная точка «Заключен контракт с исполнителем» | Х | 29.08.2025 | 2.К.4 | 2.К.6 | Отдел муниципального заказа администрации города | Х | Х | Х | Х | контракт | Х |
| 2.К.6 | Контрольная точка «Разработан проект планировки и межевания территории города Свободного Амурской области» | Х | 30.12.2026 | 2.К.5 | Х | Васильева И.В. – Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города | Х | Х | Х | Х | документ | Х |