3.2 Паспорт муниципального проекта «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования»

- Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования | Срок реализации проекта: 01.01.2025-31.12.2027 |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Грушко Наталья Ивановна | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель муниципального проекта | Булыгин Виталий Владимирович | Начальник управления образования администрации города Свободного |
| Администратор муниципального проекта | Мишин Игорь Евгеньевич | Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |
|  | Государственная программа | Развитие образования Амурской области |
|  | Муниципальная программа | Развитие образования города Свободного |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог (Да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок воспитанников | Мпр | % | 20 | 2023 | 25 | 30,7 | - | - | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 2. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок обучающихся | Мпр | % | 25 | 2023 | 37,5 | 50 | 62,5 | - | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 3. | Создание современных условий приёма пищи для обучающихся в общеобразовательных организациях | Мпр | % | 0 | 2023 | 12,5 | 25 | - | - | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 4. | Создание комфортных условий для занятий в организациях дополнительного образования | Мпр | % | 50 | 2023 | 50 | 100 | - | - | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 5. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт здания | Мпр | % | 10 | 2023 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 28,6 | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 6. | Удельный вес общеобразовательных организаций, здания которых подключены к системе жизнеобеспечения | Мпр | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Мпр | % | 40,42 | 2023 | 39,48 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | Убывания | Нет | На бумажном носителе |

  - Прокси-показатели проекта в 2026 году (не предусмотрены)

- План достижения показателей проекта в 2026 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)

| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок воспитанников | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок обучающихся | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,5 |
| 3. | Создание современных условий приёма пищи для обучающихся в общеобразовательных организациях | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Создание комфортных условий для занятий в организациях дополнительного образования | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт здания | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,6 |
| 6. | Удельный вес общеобразовательных организаций, здания которых подключены к системе жизнеобеспечения | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Мпр | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,00 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций | Единиц | - | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |  | - |  | Мероприятия по приобретению, доставке, монтажу игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм для благоустройства территории в дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Создание комфортных условий для досуга и прогулок воспитанников |
| 2. | ### Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | Единиц | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Проведено благоустройство школьных площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий – устройство малых архитектурных форм; приобретены физкультурно-оздоровительные сооружения, предназначенных для активного отдыха школьников; устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории; приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна; ремонт отмостки; ремонт системы водоотведения; озеленение территории. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Создание комфортных условий для досуга и прогулок обучающихся |
| 3. | Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области | Единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |  |  | Проект предусматривает приобретение оборудования и мебели для обеденного зала, текущий ремонт обеденного зала общеобразовательной организации (внутренние отделочные работы (стены, потолок), замену осветительных приборов, ремонт покрытия пола, замену окон, радиаторов и дверей). | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Создание современных условий приёма пищи для обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 4. | Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые | Единиц | 0 | 2023 | 0 | 13 | - | - | - | - | - |  |  | Мероприятие направлено на энергосбережение в части замены деревянных окон на металлопластиковые в образовательных организациях. | Оказание услуг (выполнение работ) | Создание комфортных условий для занятий в организациях дополнительного образования |
| 5. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7» | Единиц | - | 2023 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  | Обследовано техническое состояние здания и разработана проектно-сметная документация на комплексный капитальный ремонт здания и благоустройство территории. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт здания |
| 6. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38» | Единиц | - | 2023 | - | - | - | - | 1 | 1 |  | 1 |  | Обследовано техническое состояние здания и разработана проектно-сметная документация на комплексный капитальный ремонт здания и благоустройство территории. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт здания |
| 7. | Строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный" | Единиц | - | 2023 | - | - | - | 1 | - | - |  | - |  | «Ростелеком» построит оптический канал связи для школы. Школьное учреждение сможет пользоваться интернетом со скоростью до 500 Мбит/с. Для этого провайдер проложит волоконно-оптический кабель, который соединит строящийся объект с ближайшим узлом доступа. Такая скорость Интернета откроет ученикам школы доступ к урокам и лекциям известных в стране преподавателей, к нужным конкурсам, олимпиадам, семинарам, размещенным в Сети. Учителя смогут качать «тяжеловесные» материалы для работы, обмениваться дистанционно опытом с коллегами, узнавать последние новости в сфере образования, вести профессиональный блог в Сети и многое другое. С Интернетом на скорости до 500 Мбит/с школа может организовать видеонаблюдение, систему контроля и управления доступом, умную столовую, видеотрансляцию на ТВ-экранах. Высокоскоростной интернет расширит информационное, образовательное пространство обучающихся и позволит повысить эффективность обучения в новой школе. Доступ к информационным ресурсам интернета даст возможность школьникам пользоваться основным и дополнительным учебным материалом, выполнять домашние задания, участвовать в различных онлайн-проектах, олимпиадах, конкурсах, идти в ногу со временем. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Удельный вес общеобразовательных организаций, здания которых подключены к системе жизнеобеспечения |
| 8. | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный" | Единиц | - | 2023 | - | - | - | 1 | - | - |  | - |  | В результате реализации данного направления будет осуществлено подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения новой школы на 528 мест в микрорайоне Южный. Технологическое присоединение к сетям водоснабжения это процесс, направленный на осуществление подсоединения нового, ранее не включённого в общую структуру объекта к системе централизованного водного снабжения. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Удельный вес общеобразовательных организаций, здания которых подключены к системе жизнеобеспечения |
| 9. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Мест | - | 2023 | - | - | - | 528 | - | - |  | - |  | В результате данного мероприятия созданы новые места в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим работы в 1 – 11 классах. В рамках реализации мероприятия планируется строительство школы с использованием типового проекта, предусматривающего соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, функциональную гибкость помещений, позволяющую использовать помещения для разных видов внеурочной деятельности и возрастов. В результате реализации данного мероприятия количество введенных новых мест в общеобразовательных организациях города составило 528 единиц. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 10. | Расходы, связанные с внесением средств на депозитный счет суда для оплаты судебной строительно-технической экспертизы | Единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  | - | В результате данного мероприятия будет произведена оплатауслуг экспертнойорганизации на предмет оценки работоспособности фундаментной плиты | Оказание услуг (выполнение работ) |  |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | Всего |
|  | Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций | 0,00 |  | 0,00 | 2 001,71 | 2 001,71 |  | 0,00 | 0,00 | 4 003,42 |
| 1.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 0,00 |  | 0,00 | 2 001,71 | 2 001,71 |  | 0,00 | 0,00 | 4 003,42 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 1 881,61 | 1 881,61 |  | 0,00 | 0,00 | 3 763,22 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 120,1 | 120,1 |  | 0,00 | 0,00 | 240,2 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | 2 127,66 |  | 2 127,66 | 2 127,66 | 2 127,66 |  | 2 127,66 | 2 127,66 | 12 765,96 |
| 2.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 2 127,66 |  | 2 127,66 | 2 127,66 | 2 127,66 |  | 2 127,66 | 2 127,66 | 12765,96 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 127,66 |  | 127,66 | 127,66 | 127,66 |  | 127,66 | 127,66 | 765,96 |
| 2.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области | 3 736,62 |  | 4 266,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 002,71 |
| 3.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 3 736,62 |  | 4 266,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8 002,71 |
| 3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 3 512,42 |  | 4 010,12 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 7 522,54 |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 224,2 |  | 255,96 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 480,16 |
| 3.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые | 687,06 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 687,06 |
| 4.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 687,06 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 687,06 |
| 4.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.о | Областной бюджет | 645,84 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 645,84 |
| 4.1.3.м | Местный бюджет | 41,22 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 41,22 |
| 4.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7» | 3 230,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3 230,00 |
| 5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 230,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3 230,00 |
| 5.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.м | Местный бюджет | 3 230,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3 230,00 |
| 5.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38» | 5 750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5 750,00 |
| 6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 5 750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5 750,00 |
| 6.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.м | Местный бюджет | 5 750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5 750,00 |
| 6.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный" | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.м | Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный" | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.м | Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 420 126,00 |  | 271 276.6 | 271 276.6 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 962 679,2 |
| 9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 420 126,00 |  | 271 276.6 | 271 276.6 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 962 679,2 |
| 9.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2.о | Областной бюджет | 259 127,70 |  | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 769 127,7 |
| 9.1.3.м | Местный бюджет | 160 998,30 |  | 16 276,60 | 16 276,60 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 193 551,5 |
| 9.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Расходы, связанные с внесением средств на депозитный счет суда для оплаты судебной строительно-технической экспертизы | 300,900 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 300,900 |
| 10.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 300,900 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 300,900 |
| 10.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3.м | Местный бюджет | 300,900 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 300,900 |
| 10.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 435 958,24 |  | 277 670,34 | 275 405,97 | 4 129,37 |  | 2 127,66 | 2 127,66 | 997 419,24 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| N п/п |  | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |  |
| Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территорий дошкольных образовательных учреждений |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 127,66 | 2 127,66 |
| 3. | Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 266,08 | 4 266,08 |
| 4. | Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 276.6 | 271 276.6 |
| 10. | Расходы, связанные с внесением средств на депозитный счет суда для оплаты судебной строительно-технической экспертизы |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 670,34 | 277 670,34 |

Приложение №1

к паспорту муниципального проекта

«Модернизация систем дошкольного,

общего и дополнительного образования»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования»

Приложение №2

к паспорту муниципального проекта

«Модернизация систем дошкольного,

общего и дополнительного образования»

План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Мероприятие (результат) «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий ### общеобразовательных организаций» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | 2 127,66 | Благоустройство дошкольных площадок, приобретение и устройство физкультурно-оздоровительных сооружений, устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории; приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна; ремонт отмостки; ремонт системы водоотведения; озеленение территории. |  |
| 1.К.1 | Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций» | - | 01.02.2026 | - | 1.K.2 | Голобокова Е.И. Руководитель отдела МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Заявка | АЦК-планирование |
| 1.K.2 | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорийобщеобразовательных организаций" | - | 01.03.2026 | 1.K.1 | 1.K.3 | Голобокова Е.И. Руководитель отдела МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Соглашение | АЦК-планирование |
| 1.K.3 | Контрольная точка "Проведен конкурс на лучший проект на Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 31.03.2026 | 1.K.2 | 1.K.4 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Протокол по итогу проведения конкурса | На бумажном носителе |
| 1.K.4 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета на Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 01.04.2026 | 1.K.3 | 1.K.5 | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Смета | На бумажном носителе |
| 1.K.5 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключен договор на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорийобщеобразовательных организаций" | - | 10.04.2026 | 1.K.4 | 1.K.8 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Договор | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 1.K.6 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (1 квартал) | - | 30.04.2026 | 1.K.2 | 1.K.7 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.7 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий дошкольных общеобразовательных организаций" (2 квартал) | - | 10.07.2026 | 1.K.6 | 1.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.8 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 15.08.2026 | 1.K.5 | 1.K.9 | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 1.K.9 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 20.08.2026 | 1.K.8 | - | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 1.K.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (3 квартал) | - | 10.10.2026 | 1.K.7 | 1.K.11 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.11 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий дошкольных общеобразовательных организаций" (4 квартал) | - | 15.01.2027 | 1.K.10 | - | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 2. | Мероприятие (результат) «Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | 4 266,08 | Мероприятие предусматривает приобретение оборудования и мебели для обеденного зала, текущий ремонт обеденного зала общеобразовательной организации. | X |
| 2.K.1 | Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на Создание школьного кафе» | - | 01.02.2026 | - | 2.K.2 | Голобокова Е.И. Руководитель отдела МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Заявка | АЦК-планирование |
| 2.K.2 | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" | - | 15.02.2026 | 2.K.1 | 2.K.3 | Голобокова Е.И. Руководитель отдела МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Соглашение | АЦК-планирование |
| 2.K.3 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета по созданию школьного кафе" | - | 01.04.2026 | 2.K.2 | 2.K.5 | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Смета | На бумажном носителе |
| 2.K.4 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" (1 квартал) | - | 10.04.2026 | 2.K.2 | 2.K.6 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 2.K.5 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены договора на Создание школьного кафе" | - | 30.04.2026 | 2.K.3 | 2.K.7 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центрпо обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Договор | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 2.K.6 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" (2 квартал) | - | 10.07.2026 | 2.K.4 | 2.K.9 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 2.K.7 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на Создание школьного кафе" | - | 15.08.2026 | 2.K.5 | 2.K.8 | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 2.K.8 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на Создание школьного кафе" | - | 25.08.2026 | 2.K.7 | - | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 2.K.9 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" (3 квартал) | - | 10.10.2026 | 2.K.6 | 2.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 2.K.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" (4 квартал) | - | 15.01.2027 | 2.K.9 | - | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 3. | Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Булыгин В.В. начальник Управления образования администрации города Свободного | Х | Х | Х | 271 276,60 | В рамках реализации мероприятия планируется строительство школы с использованием типового проекта, предусматривающего соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, функциональную гибкость помещений, позволяющую использовать помещения для разных видов внеурочной деятельности и возрастов. В результате реализации данного мероприятия количество введенных новых мест в общеобразовательных организациях города составило 528 единиц. | Х |
| 3.K.1 | Контрольная точка «Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных учреждениях» | - | 12.01.2026 | - | 3.К.2 | Карпова Е.Ю. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муницыпальных образовательных организаций г. Свободный» | X | X | X | X | План финансово – хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| 3.K.2 | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями» | - | 29.01.2026 | 3.K.1 | 3.K.3 | Дударенок А.С. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Соглашение | На бумажном носителе |
| 3.K.3 | Контрольная точка «Заключено соглашение с министерством строительства и архитектуры Амурской области» | - | 15.02.2026 | 3.К.2 | 3.К.4 | Голобокова Е.А. Руководитель отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Соглашение | АЦК – планирование |
| 3.K.4 | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков» | - | 30.06.2026 | 3.K.3 | 3.K.5 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центрпо обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Извещение | На бумажном носителе |
| 3.K.5 | Контрольная точка «Заключение контракта» | - | 30.06.2026 | 3.K.4 | 3.K.6 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центрпо обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Контракт | На бумажном носителе |
| 3.K.6 | Контрольная точка «Выплата аванса» | - | 15.11.2026 | 3.K.5 | - | Давыдова М.Г. Главный бухгалтер МКУ «Центрпо обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | На бумажном носителе |