3.4 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

- Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Грушко Наталья Ивановна - Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Свободного, Булыгин Виталий Владимирович – начальник Управления образования администрации города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | "Развитие образования города Свободного" |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Возрастающий | КПМ | % | 85,37 | 2023 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Пунченко Е.А. | На бумажном носителе |
| 1.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Возрастающий | КПМ | % | 86,87 | 2023 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | Козырева А.В. | На бумажном носителе |
| 1.3. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Возрастающий | КПМ | % | 70,72 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Широкова А.А. | На бумажном носителе |
| 2. | Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общей численности педагогических работников | Возрастающий | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федоренко Н.А. | На бумажном носителе |

  - Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году (отсутствуют)

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 1.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 1.3. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 2. | Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общей численности педагогических работников | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в области дошкольного образования | Осуществление текущей деятельности | Направлено на обеспечение нормального функционирования здания в соответствии с его функциональным назначением, обеспечение запланированных эксплуатационных характеристик объекта в течение всего срока службы, обеспечение установленного уровня безопасности, обеспечение безаварийной работы инженерно-технических систем здания, обеспечения подачи коммунальных ресурсов (электроэнергия, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация), поддержание нормального санитарно-гигиенического состоянияобъекта и придомовой территории. | Единиц | 10 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части возмещения затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в области дошкольного образования | Осуществление текущей деятельности | Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | Выплаты физическим лицам | Обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в сфере дошкольного образования, а также формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей. | Человек | 2400 | 2023 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 4. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в городе в сфере дошкольного образования, а также формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дошкольного образования | Осуществление текущей деятельности | Охрана образовательных организаций: пропускной режим, поддержания порядка на территории, обеспечение пожарной безопасности, соблюдение норм гражданской обороны в целях защиты детей, имущества, территории, охраны правопорядка и противопожарной защиты зданий. | Единиц | 10 | 2023 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6. | Ремонт дошкольных образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Текущий ремонт зданий и сооружений (установка металлопластиковых окон, дверей, ремонт систем коммуникаций, учебных кабинетов, коридоров, спортзалов, электросетей). | Единиц | 10 | 2023 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7. | Организация бесплатного питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание услуги по организации бесплатного питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе по приготовлению готовых блюд в столовой и возмещению стоимости услуг предпринимателю по приготовлению готовых блюд. Организация питания включает весь комплекс мероприятий, необходимый для его предоставления, в том числе: организация закупки продуктов и приготовление блюд с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических требований. | Единиц | 0 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в общеобразовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение нормального функционирования здания в соответствии с его функциональным назначением, обеспечение запланированных эксплуатационных характеристик объекта в течение всего срока службы, обеспечение установленного уровня безопасности, обеспечение безаварийной работы инженерно-технических систем здания, обеспечения подачи коммунальныхресурсов (электроэнергия, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация), поддержание нормального санитарно-гигиенического состояния объекта и придомовой территории. | Единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9. | Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в общеобразовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | Охрана образовательных организаций: пропускной режим, поддержания порядка на территории, обеспечение пожарной безопасности, соблюдение норм гражданской обороны в целях защиты детей, имущества, территории, охраны правопорядка и противопожарной защиты зданий. | Единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10. | Организация бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание услуги по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе по приготовлению готовых блюд в школьной столовой и возмещению стоимости услуг предпринимателю по приготовлению готовых блюд. Организация питания включает весь комплекс мероприятий, необходимый для его предоставления, в том числе: организация закупки продуктов и приготовление блюд с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических требований. | Учреждений | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11. | Модернизация систем общего образования в части приобретения технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение нового технологического и холодильного оборудования для столовых и прочего инвентаря. | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Уплата земельного налога на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 | Осуществление текущей деятельности | В результате реализации данного мероприятия будет произведена уплата земельного налога на данный земельный участок. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Меры социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них. | Чел. | 321 | 2023 | 291 | 332 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 14. | Ремонт общеобразовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Текущий ремонт зданий и сооружений (установка металлопластиковых окон, дверей, ремонт систем коммуникаций, учебных кабинетов, коридоров, спортзалов, электросетей). | Единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15. | Охрана имущества – Строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный» | Осуществление текущей деятельности | Соблюдение норм гражданской обороны в целях защиты имущества, территории. | Единиц | - | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 16. | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) | Выплаты физическим лицам | Выплата вознаграждения осуществляется с применением районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, или в южных районах Амурской области. | Человек | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 17. | Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому | Выплаты физическим лицам | Обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в сфере дошкольного образования, а также формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей. | Человек | 76 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества организаций дополнительного образования | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг дополнительного образования детей, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий муниципальным автономным учреждениям на реализацию основных образовательных программ дополнительного образования детей. | Единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19. | Ремонт организаций дополнительного образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Текущий ремонт зданий и сооружений (установка металлопластиковых окон, дверей, ремонт систем коммуникаций, учебных кабинетов, коридоров, спортзалов, электросетей). | Единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Оказание услуг (выполнение работ) | Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным программам, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей, предоставление детям сертификатов дополнительного образования и обеспечение доступности и высокого качества услуг дополнительного образования, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных программ дополнительного образования. | % охвата | 79 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 21. | Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дополнительного образования детей | Осуществление текущей деятельности | Охрана образовательных учреждений: пропускной режим, поддержания порядка на территории, обеспечение пожарной безопасности, соблюдение норм гражданской обороны в целях защиты детей, имущества, территории, охраны правопорядка и противопожарной защиты зданий. | Единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | Оказание услуг (выполнение работ) | В результате данного мероприятия будет произведено присоединение к электрическим сетям объекта «МДОУ №8» | Единиц | - | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Отпуск и потребление электрической энергии – строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный» | Оказание услуг (выполнение работ) | В результате данного мероприятия будут произведены работы по отпуску и потреблению электрической энергии объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный» | Единиц | - | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Авторский надзор по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия | Оказание услуг (выполнение работ) | В результате данного мероприятия будет организован авторский надзор по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия | Единиц | - | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Монтаж сетей электроснабжения от школы на 528 мест мкр.Южный до ТП № 300 | Оказание услуг (выполнение работ) | В результате данного мероприятия будет подключено новое здание школы на 528 мест к сетям электроснабжения | Единиц | - | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Амурская область, город Свободный, ул. Комарова, 32, кадастровый номер 28:05:011008:2 МОАУ СОШ № 6 г. Свободный | Оказание услуг (выполнение работ) | В связи с пристройкой спортивного зала к школе были запрошены тех. условия для увеличения мощности эл.оборудования (необходимость отопления спорт.залатеплообогревателями) | Единиц | - | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кадастровые работы по подготовке технического плана в отношении объекта капитального строительства – здание с КН 28:05:010546:56, расположенное по адресу Амурская область, город Свободный, ул. Михайло-Чесноковская д.85 | Оказание услуг (выполнение работ) | После проведения капремонта здания имеется необходимость в инвентаризации помещения. | Единиц | - | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах) | Выплаты физическим лицам | В рамках данного мероприятия производится выплата разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Единовременная денежная выплата молодым специалистам муниципальных образовательных организаций | Выплаты физическим лицам | Привлечение, трудоустройство молодых специалистов в образовательные организации и закрепление их на территории города. Предусмотрена единовременная денежная выплата молодому специалисту в размере 600 000,00 рублей. | Чел. | 35 | 2023 | 33 | 33 | 18 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 3. | Выплата денежной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам | Выплаты физическим лицам | В результате реализации данного мероприятия молодым специалистам будут созданы условия для привлечения, трудоустройства в образовательные организации и закрепления на территории города. | Чел. | 33 | 2023 | 25 | 42 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (всего), в том числе: | 1 957 342,88 |  | 2 324 154,42 |  | 2 437 337,96 |  | 2 565 241,98 |  | 1 525 108,4 |  | 1 525 108,4 |  | 12 334 294,04 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 957 342,88 |  | 2 324 154,42 |  | 2 437 337,96 |  | 2 565 241,98 |  | 1 525 108,4 |  | 1 525 108,4 |  | 12 334 294,04 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 839 421,82 |  | 919 943,94 |  | 982 660,47 |  | 1 048 251,92 |  | 933 432,47 |  | 933 432,47 |  | 5 657 143,09 |
| Местный бюджет | 1 117 921,06 |  | 1 404 210,48 |  | 1 454 677,49 |  | 1 516 990,06 |  | 591 675,93 |  | 591 675,93 |  | 6 677 150,95 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в области дошкольного образования», всего, в том числе: | 140 136,04 |  | 180 795,34 |  | 180 938,22 |  | 181 086,81 |  | 76 295,60 |  | 76 295,60 |  | 835 547,61 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 140 136,04 |  | 180 795,34 |  | 180 938,22 |  | 181 086,81 |  | 76 295,60 |  | 76 295,60 |  | 835 547,61 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 140 136,04 |  | 180 795,34 |  | 180 938,22 |  | 181 086,81 |  | 76 295,60 |  | 76 295,60 |  | 835 547,61 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части возмещения затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в области дошкольного образования», всего, в том числе: | 155 135,00 |  | 217 133,47 |  | 217 133,47 |  | 217 133,47 |  | 127 077,47 |  | 127 077,47 |  | 1 060 690,35 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 155 135,00 |  | 217 133,47 |  | 217 133,47 |  | 217 133,47 |  | 127 077,47 |  | 127 077,47 |  | 1 060 690,35 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 155 135,00 |  | 217 133,47 |  | 217 133,47 |  | 217 133,47 |  | 127 077,47 |  | 127 077,47 |  | 1 060 690,35 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования», всего, в том числе: | ### 36 770,25 |  | 54 271,56 |  | 59 092,25 |  | 64 382,02 |  | 52 653,10 |  | 52 653,10 |  | 319 822,28 |
| Муниципальный бюджет, из них: | ### 36 770,25 |  | 54 271,56 |  | 59 092,25 |  | 64 382,02 |  | 52 653,10 |  | 52 653,10 |  | 319 822,28 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | ### 36 770,25 |  | 54 271,56 |  | 59 092,25 |  | 64 382,02 |  | 52 653,10 |  | 52 653,10 |  | 319 822,28 |
| Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дошкольного образования», всего, в том числе: | 53 755,02 |  | 101 938,77 |  | 101 938,77 |  | 101 938,77 |  | 14 988,74 |  | 14 988,74 |  | 389 548,81 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 53 755,02 |  | 101 938,77 |  | 101 938,77 |  | 101 938,77 |  | 14 988,74 |  | 14 988,74 |  | 389 548,81 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 53 755,02 |  | 101 938,77 |  | 101 938,77 |  | 101 938,77 |  | 14 988,74 |  | 14 988,74 |  | 389 548,81 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Ремонт дошкольных образовательных организаций», всего, в том числе: | 83 397,31 |  | 30 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 113 397,31 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 83 397,31 |  | 30 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 113 397,31 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 83 397,31 |  | 30 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 113 397,31 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Организация бесплатного питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях | 2 977,68 |  | 6 041,13 |  | 6 041,13 |  | 6 041,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 101,07 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 2 977,68 |  | 6 041,13 |  | 6 041,13 |  | 6 041,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 101,07 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 977,68 |  | 6 041,13 |  | 6 041,13 |  | 6 041,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 101,07 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в общеобразовательных организациях», всего, в том числе: | 241 776,30 |  | 218 524,86 |  | 219 680,50 |  | 220 882,36 |  | 151 054,37 |  | 151 054,37 |  | 1 202 972,76 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 241 776,30 |  | 218 524,86 |  | 219 680,50 |  | 220 882,36 |  | 151 054,37 |  | 151 054,37 |  | 1 202 972,76 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 241 776,30 |  | 218 524,86 |  | 219 680,50 |  | 220 882,36 |  | 151 054,37 |  | 151 054,37 |  | 1 202 972,76 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в общеобразовательных организациях», всего, в том числе: | 35 415,08 |  | 74 857,68 |  | 74 857,68 |  | 74 857,68 |  | 30 154,80 |  | 30 154,80 |  | 320 297,72 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 35 415,08 |  | 74 857,68 |  | 74 857,68 |  | 74 857,68 |  | 30 154,80 |  | 30 154,80 |  | 320 297,72 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 35 415,08 |  | 74 857,68 |  | 74 857,68 |  | 74 857,68 |  | 30 154,80 |  | 30 154,80 |  | 320 297,72 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Организация бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях», всего, в том числе: | 24 341,03 |  | 35 972,71 |  | 35 972,71 |  | 35 972,71 |  | 10 705,48 |  | 10 705,48 |  | 153 670,12 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 24 341,03 |  | 35 972,71 |  | 35 972,71 |  | 35 972,71 |  | 10 705,48 |  | 10 705,48 |  | 153 670,12 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 24 341,03 |  | 35 972,71 |  | 35 972,71 |  | 35 972,71 |  | 10 705,48 |  | 10 705,48 |  | 153 670,12 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Модернизация систем общего образования в части приобретения технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков», всего, в том числе: | 1 186,59 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 2 886,59 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 186,59 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 2 886,59 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 186,59 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 2 886,59 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», всего, в том числе: | ### 793 666,99 |  | 854 031,7 |  | 911 927,54 |  | 972 229,22 |  | 869 853,60 |  | 869 853,60 |  | 5 271 562,65 |
| Муниципальный бюджет, из них: | ### 793 666,99 |  | 854 031,7 |  | 911 927,54 |  | 972 229,22 |  | 869 853,60 |  | 869 853,60 |  | 5 271 562,65 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | ### 793 666,99 |  | 854 031,7 |  | 911 927,54 |  | 972 229,22 |  | 869 853,60 |  | 869 853,60 |  | 5 271 562,65 |
| Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Уплата земельного налога на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17», всего, в том числе: | 70,34 |  | 70,34 |  | 70,34 |  | 70,34 |  | 70,34 |  | 70,34 |  | 422,04 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 70,34 |  | 70,34 |  | 70,34 |  | 70,34 |  | 70,34 |  | 70,34 |  | 422,04 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 70,34 |  | 70,34 |  | 70,34 |  | 70,34 |  | 70,34 |  | 70,34 |  | 422,04 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях», всего, в том числе: | 3 947,38 |  | 5 939,12 |  | 5 939,12 |  | 5 939,12 |  | 5 257,69 |  | 5 257,69 |  | 32 280,12 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 947,38 |  | 5 939,12 |  | 5 939,12 |  | 5 939,12 |  | 5 257,69 |  | 5 257,69 |  | 32 280,12 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 3 710,54 |  | 5 582,77 |  | 5 582,77 |  | 5 582,77 |  | 4 942,23 |  | 4 942,23 |  | 30 343,31 |
| Местный бюджет | 236,84 |  | 356,35 |  | 356,35 |  | 356,35 |  | 315,46 |  | 315,46 |  | 1 936,81 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Ремонт общеобразовательных организаций», всего, в том числе: | 134 588,11 |  | 204 559,01 |  | 284 403,06 |  | 284 403,06 |  | 2 287,08 |  | 2 287,08 |  | 912 527,4 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 134 588,11 |  | 204 559,01 |  | 284 403,06 |  | 284 403,06 |  | 2 287,08 |  | 2 287,08 |  | 912 527,4 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 134 588,11 |  | 204 559,01 |  | 284 403,06 |  | 284 403,06 |  | 2 287,08 |  | 2 287,08 |  | 912 527,4 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Охрана имущества – Строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный»», всего, в том числе: | 2 628,00 |  | 3 041,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 669,28 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 2 628,00 |  | 3 041,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 669,28 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 628,00 |  | 3 041,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 669,28 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)», всего, в том числе: | 72,50 |  | 72,50 |  | 72,50 |  | 72,50 |  | 81,56 |  | 81,56 |  | 453,12 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 72,50 |  | 72,50 |  | 72,50 |  | 72,50 |  | 81,56 |  | 81,56 |  | 453,12 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 72,50 |  | 72,50 |  | 72,50 |  | 72,50 |  | 81,56 |  | 81,56 |  | 453,12 |
| Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества организаций дополнительного образования», всего, в том числе: | 126 146,02 |  | 203 171,89 |  | 222 222,81 |  | 281 185,01 |  | 124 363,98 |  | 124 363,98 |  | 1 081 453,69 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 126 146,02 |  | 203 171,89 |  | 222 222,81 |  | 281 185,01 |  | 124 363,98 |  | 124 363,98 |  | 1 081 453,69 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 126 146,02 |  | 203 171,89 |  | 222 222,81 |  | 281 185,01 |  | 124 363,98 |  | 124 363,98 |  | 1 081 453,69 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Ремонт организаций дополнительного образования», всего, в том числе: | 36 641,84 |  | 30 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 66 641,84 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 36 641,84 |  | 30 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 66 641,84 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 36 641,84 |  | 30 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 66 641,84 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», всего, в том числе: | 22 638,15 |  | 29 383,44 |  | 31 178,24 |  | 33 178,16 |  | 31 460,28 |  | 31 460,28 |  | 179 298,55 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 22 638,15 |  | 29 383,44 |  | 31 178,24 |  | 33 178,16 |  | 31 460,28 |  | 31 460,28 |  | 179 298,55 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 22 638,15 |  | 29 383,44 |  | 31 178,24 |  | 33 178,16 |  | 31 460,28 |  | 31 460,28 |  | 179 298,55 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| «Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дополнительного образования детей», всего, в том числе: | 6 901,21 |  | 13 504,21 |  | 13 504,21 |  | 13 504,21 |  | 5 782,33 |  | 5 782,33 |  | 58 978,5 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 6 901,21 |  | 13 504,21 |  | 13 504,21 |  | 13 504,21 |  | 5 782,33 |  | 5 782,33 |  | 58 978,5 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 6 901,21 |  | 13 504,21 |  | 13 504,21 |  | 13 504,21 |  | 5 782,33 |  | 5 782,33 |  | 58 978,5 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Технологическое присоединение к электрическим сетям | 123, 38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 123,38 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 123, 38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 123,38 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 123, 38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 123,38 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Отпуск и потребление электрической энергии – строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный» | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Авторский надзор по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия | 140,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 140,00 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 140,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 140,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 140,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 140,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Монтаж сетей электроснабжения от школы на 528 мест мкр.Южный до ТП № 300 | 300,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 300,13 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 300,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 300,13 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 300,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 300,13 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Амурская область, город Свободный, ул. Комарова, 32, кадастровый номер 28:05:011008:2 МОАУ СОШ № 6 г. Свободный | 86,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 86,99 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 86,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 86,99 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 86,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 86,99 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Кадастровые работы по подготовке технического плана в отношении объекта капитального строительства – здание с КН 28:05:010546:56, расположенное по адресу Амурская область, город Свободный, ул. Михайло-Чесноковская д.85 | 120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 120,00 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 120,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 120,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет, из них: | 54 281,54 | 60 345,41 |  | 71 865,41 |  | 71 865,41 |  | 22 921,98 |  | 22 921,98 |  | 304 201,73 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 5 201,54 | 5 985,41 |  | 5 985,41 |  | 5 985,41 |  | 5 901,98 |  | 5 901,98 |  | 34 961,73 |  |
| Местный бюджет | 49 080,00 | 54 360,00 |  | 65 880,00 |  | 65 880,00 |  | 17 020,00 |  | 17 020,00 |  | 269 240,00 |  |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия», всего, в том числе: | 5 201,54 | 5 165,29 |  | 5 165,29 |  | 5 165,29 |  | 5 364,66 |  | 5 364,66 |  | 31 426,73 |  |
| Муниципальный бюджет, из них: | 5 201,54 | 5 165,29 |  | 5 165,29 |  | 5 165,29 |  | 5 364,66 |  | 5 364,66 |  | 31 426,73 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 5 201,54 | 5 165,29 |  | 5 165,29 |  | 5 165,29 |  | 5 364,66 |  | 5 364,66 |  | 31 426,73 |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| «Единовременная денежная выплата молодым специалистам муниципальных образовательных организаций», всего, в том числе: | 14 400,00 | 24 600,00 |  | 24 600,00 |  | 24 600,00 |  | 6 600,00 |  | 6 600,00 |  | 101 400,00 |  |
| Муниципальный бюджет, из них: | 14 400,00 | 24 600,00 |  | 24 600,00 |  | 24 600,00 |  | 6 600,00 |  | 6 600,00 |  | 101 400,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 14 400,00 | 24 600,00 |  | 24 600,00 |  | 24 600,00 |  | 6 600,00 |  | 6 600,00 |  | 101 400,00 |  |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| «Выплата денежной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам», всего, в том числе: | 34 680,00 | 29 760,00 | 41 280,00 | 41 280,00 | 10 420,00 | 10 420,00 | 167 840,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный бюджет, из них: | 34 680,00 | 29 760,00 | 41 280,00 | 41 280,00 | 10 420,00 | 10 420,00 | 167 840,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 34 680,00 | 29 760,00 | 41 280,00 | 41 280,00 | 10 420,00 | 10 420,00 | 167 840,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому», всего, в том числе: | 0,00 | 820,12 | 820,12 | 820,12 | 537,32 | 537,32 | 3 535,00 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,00 | 820,12 | 820,12 | 820,12 | 537,32 | 537,32 | 3 535,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 820,12 | 820,12 | 820,12 | 537,32 | 537,32 | 3 535,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 6.План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа власти Амурской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в области дошкольного образования" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.1 «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в дошкольных образовательных организациях» | 12.01.2026 | Куцая М.А. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2 «Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях» | 12.01.2026 | Куцая М.А. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 1.3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями» | 29.01.2026 | Дударенок А.С. экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями» | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| - Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части возмещения затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в области дошкольного образования" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.1 «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в дошкольных образовательных организациях» | 12.01.2026 | Куцая М.А. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципаль- ных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 2.2 «Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях» | 12.01.2026 | Куцая М.А. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 2.3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями» | 29.01.2026 | ДударенокА.С.экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4 «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями» | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| 3. Мероприятие (результат) "Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 3.1 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за январь)» | 08.02.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за февраль)» | 08.03.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за март)» | 08.04.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за апрель)» | 08.05.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.5 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за май)» | 08.06.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.6 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за июнь)» | 08.07.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.7 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за июль)» | 08.08.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.8 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за август)» | 08.09.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.9 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за сентябрь)» | 08.10.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.10 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за октябрь)» | 08.11.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.11 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за ноябрь)» | 08.12.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.12 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за декабрь)» | 10.01.2027 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| - Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 4.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями | 29.01.2026 | Дударенок А.С. экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за январь) | 08.02.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за февраль) | 08.03.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за март) | 08.04.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.5 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за апрель) | 08.05.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.6 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за май) | 08.06.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.7 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за июнь) | 08.07.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.8 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за июль) | 08.08.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.9 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за август) | 08.09.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.10 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за сентябрь) | 08.10.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.11 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за октябрь) | 08.11.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.12 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за ноябрь) | 08.12.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.13 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за декабрь) | 08.01.2027 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.14 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| - Мероприятие (результат) "Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дошкольного образования" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 5.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в дошкольных образовательных организациях | 12.01.2026 | Куцая М.А. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 5.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях в дошкольных образовательных организациях | 12.01.2026 | Куцая М.А. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 5.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями | 29.01.2026 | ДударенокА.С..экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| - Мероприятие (результат) "Ремонт дошкольных образовательных организаций" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 6.1 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях | 12.01.2026 | Куцая М.А. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 6.2 Заключен договор на текущий ремонт дошкольных образовательных организаций | 01.06.2026 | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.3 Произведен текущий ремонт дошкольных образовательных организаций | 01.09.2026 | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Счет, Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.4 Оплата выполненных работ | 01.09.2026 | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| - Организация бесплатного питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях | X | X | X | X |
| Контрольная точка 7.1 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях | 12.01.2026 | Куцая М.А. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 7.2 Заключен договор на оказание услуг по организации бесплатного питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях | 30.04.2026 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.3 Оказана услуга(январь) | 10.02.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.4 Оказана услуга (февраль) | 10.03.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.5 Оказана услуга (март) | 10.04.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.6 Оказана услуга (апрель) | 10.05.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.7 Оказана услуга (май) | 10.06.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.8 Оказана услуга (июнь) | 10.07.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.9 Оказана услуга (июль) | 10.08.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.10 Оказана услуга (август) | 10.09.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.11 Оказана услуга (сентябрь) | 10.10.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.12 Оказана услуга (октябрь) | 10.11.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.13 Оказана услуга (ноябрь) | 10.12.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.14 Оказана услуга (декабрь) | 10.01.2027 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| - Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания имущества в общеобразовательных организациях" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 8.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 12.01.2026 | Карпова Е.ЮЭкономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 8.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 12.01.2026 | Карпова Е.Ю.Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 8.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 29.01.2026 | ДударенокА.С. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.4 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Карпова Е.Ю.Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| - Мероприятие (результат) "Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в общеобразовательных организациях" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 9.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 12.01.2026 | Карпова Е.Ю. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 9.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 12.01.2026 | Карпова Е.Ю. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 9.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 29.01.2026 | ДударенокА.С..Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.4 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Карпова Е.Ю.Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| 10. Мероприятие (результат) "Организация бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 10.1 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 12.01.2026 | Карпова Е.Ю.Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 10.2 Заключен договор на оказание услуг по организации бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 31.01.2026 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.3 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (1 квартал) | 08.04.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.4 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (2 квартал) | 08.07.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.5 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (3 квартал) | 08.10.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.6 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (4 квартал) | 08.01.2027 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| - Мероприятие (результат) "Модернизация систем общего образования в части приобретения технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 11.1 Заключён договор на приобретение технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | 31.05.2026 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.2 Поставка товара по заключённому договору на приобретение технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | 30.07.2026 | Директора соответствующих общеобразовательных организаций | Товарная накладная | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.3 Заключён договор на приобретение технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | 30.09.2026 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.4 Поставка товара по заключённому договору на приобретение технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | 30.11.2026 | Директора соответствующих общеобразовательных организаций | Товарная накладная | На бумажном носителе |
| - Мероприятие (результат) "Уплата земельного налога на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 12.1 Уплачен земельный налог на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 (1 квартал) | 28.04.2026 | Коновалова А.А. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платёжное поручение | СБИС |
| Контрольная точка 12.2 Уплачен земельный налог на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 (2 квартал) | 28.07.2026 | Коновалова А.А. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платёжное поручение | СБИС |
| Контрольная точка 12.3 Уплачен земельный налог на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 (3 квартал) | 28.10.2026 | Коновалова А.А. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платёжное поручение | СБИС |
| Контрольная точка 12.4 Уплачен земельный налог на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 (4 квартал) | 28.02.2026 | Коновалова А.А. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платёжное поручение | СБИС |
| - Мероприятие (результат) "Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 13.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.02.2026 | Голобокова Е.И. Руководитель отделаМКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 13.2 Предоставлены Сведения о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (1 квартал) | 08.04.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 13.3 Предоставлены Сведения о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (2 квартал) | 08.07.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 13.4 Предоставлены Сведения о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (3 квартал) | 08.10.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 13.5 Предоставлены Сведения о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (4 квартал) | 10.01.2027 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| - Мероприятие (результат) "Ремонт общеобразовательных организаций" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 14.1 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях | 12.01.2026 | Карпова Е.Ю.Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 14.2 Заключен договор на текущий ремонт дошкольных образовательных организаций | 01.06.2026 | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.3 Произведен текущий ремонт дошкольных образовательных организаций | 01.09.2026 | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Счет, Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.4 Оплата выполненных работ | 01.09.2026 | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| - Мероприятие (результат) Охрана имущества – Строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный» | X | X | X | X |
| Контрольная точка 15.1 Сбор коммерческих предложений | 25.12.2026 | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Коммерческие предложения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.2 Проведение процедуры по заключению договора | 30.12.2026 | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.3 Оказана услуга(январь) | 10.02.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.4 Оказана услуга (февраль) | 10.03.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.5 Оказана услуга (март) | 10.04.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.6 Оказана услуга (апрель) | 10.05.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.7 Оказана услуга (май) | 10.06.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.8 Оказана услуга (июнь) | 10.07.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.9 Оказана услуга (июль) | 10.08.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.10 Оказана услуга (август) | 10.09.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.11 Оказана услуга (сентябрь) | 10.10.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.12 Оказана услуга (октябрь) | 10.11.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.13 Оказана услуга (ноябрь) | 10.12.2026 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 15.14 Оказана услуга (декабрь) | 10.01.2027 | Гальцева Любовь Николаевна Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт об оказании услуг | На бумажном носителе |
| 16. Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 16.1 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) (1 квартал) | 08.04.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)(2 квартал) | 08.07.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)(3 квартал) | 08.10.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)(4 квартал) | 08.01.2027 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| 17. Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания организаций дополнительного образования" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 17.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организаций дополнительного образования детей | 12.01.2026 | Надточаева А.В. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 17.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности организаций дополнительного образования детей | 12.01.2026 | Надточаева А.В. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 17.3 Заключены Соглашения о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей | 29.01.2026 | ДударенокА.С.Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.4 Предоставлен отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополнительного образования детей | 01.03.2026 | Надточаева А.В. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| - Мероприятие (результат) "Ремонт организаций дополнительного образования" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 18.1 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях | 12.01.2026 | НадточаеваА.В.Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 18.2 Заключен договор на текущий ремонт дошкольных образовательных организаций | 01.06.2026 | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.3 Произведен текущий ремонт дошкольных образовательных организаций | 01.09.2026 | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Счет, Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.4 Оплата выполненных работ | 01.09.2026 | Козырева А.В. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| - Мероприятие (результат) "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 19.1 Расчет объемов муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. | 12.01.2026 | Надточаева А.В. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Форма отчета Сходимость модели | Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества checklist.dopportal.ru |
| Контрольная точка 19.2Утверждение программы персонифицированного финансирования | 12.01.2026 | Надточаева А.В. Экономист МКУ«Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Программа персонифицированного финансирования | Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества checklist.dopportal.ru |
| Контрольная точка 19.3Утверждение уполномоченным органом параметров расчета нормативных затрат на человеко-час на основании проекта | 12.01.2026 | Надточаева А.В. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Приказ «Об утверждении значений нормативных завтра на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными автономными учреждениями в сфере образования на 2026 год» | Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества checklist.dopportal.ru |
| Контрольная точка 19.4Утверждение муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | 12.01.2026 | Надточаева А.В. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Приказ «Об установлении нормативных завтра на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальными сертификатами на 2026 год» | Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества checklist.dopportal.ru |
| - Мероприятие (результат) "Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дополнительного образования детей" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 20.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 12.01.2026 | НадточаеваА.В.Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 20.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 12.01.2026 | НадточаеваА.В.Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 20.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 29.01.2026 | НадточаеваА.В.ЭкономистМКУ«Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.4 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | НадточаеваА.В.Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru |
| - Мероприятие (результат) «Монтаж сетей электроснабжения от школы на 528 мест мкр.Южный до ТП № 300» | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 21.1 «Заключен договор на монтаж сетей электроснабжения» | 15.06.2026 | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 21.2 «Произведена оплата, аванс 1» | 15.12.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 21.3 «Произведена оплата, аванс 2» | 15.12.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 21.4 «Подключение объекта к сетям электроснабжения» | 15.12.2027 | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| - Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Амурская область, город Свободный, ул. Комарова, 32, кадастровый номер 28:05:011008:2 МОАУ СОШ № 6 г. Свободный | Х | Х | Х | Х |
| - Кадастровые работы по подготовке технического плана в отношении объекта капитального строительства – здание с КН 28:05:010546:56, расположенное по адресу Амурская область, город Свободный, ул. Михайло-Чесноковская д.85 | Х | Х | Х | Х |
| Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций |  |  |  |  |
| 24. Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах)" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 24.1 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (1 квартал) | 08.04.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 24.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (2 квартал) | 08.07.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 24.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (3 квартал) | 08.10.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 24.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (4 квартал) | 08.01.2027 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| 25. Мероприятие (результат) "Единовременная денежная выплата молодым специалистам муниципальных образовательных организаций" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 25.1Приняты заявления | 20.12.2026 | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Заявление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 25.2 Проведено заседание комиссии | 20.12.2026 | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 25.3 Принято распоряжение о выплате единовременной денежной выплате | 20.12.2026 | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Распоряжение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 25.4 Произведена оплата | 20.12.2026 | Бриевская М.М. Руководитель отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 26. Мероприятие (результат) «Выплата денежной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам» | X | X | X | X |
| Контрольная точка 26.1 Произведена оплата за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (январь) | 15.02.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.2 Произведена оплата за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (февраль) | 15.03.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.3 Произведена оплата за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (март) | 15.04.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.4 Произведена оплата за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (апрель) | 15.05.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.5 Произведена оплата за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (май) | 15.06.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.6 Произведена оплата за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (июнь) | 15.07.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.7 Произведена оплата за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (июль) | 15.08.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.8 Произведена оплата за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (август) | 15.09.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.9 Произведена оплата за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (сентябрь) | 15.10.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.10 Произведена оплата за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (октябрь) | 15.11.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.11 Произведена оплата за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (ноябрь) | 15.12.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.12 Произведена оплата за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (декабрь) | 15.01.2027 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |