3.7 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей»

- Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Грушко Наталья Ивановна - Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Свободного, Булыгин Виталий Владимирович – начальник управления образования администрации города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного" |

- Показатели комплекса процессных мероприятий (отсутствуют)

  - Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году (отсутствуют)

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году (отсутствует)

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью | Выплаты физическим лицам | Меры поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 16 лет. | Человек | 42 | 2023 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 2. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения | Выплаты физическим лицам | Меры социальной поддержки обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Человек | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройство, защита прав и законных интересов подопечных, исполнение опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий. | Человек | 204 | 2023 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 4. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) | Выплаты физическим лицам | В рамках направления будут осуществлены меры социальной поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Человек | 53 | 2023 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей в городе Свободном» (всего), в том числе: | 42 697,12 | 48 918,40 | 49 808,40 | 49 051,20 | 0,00 | 0,00 | 190 475,12 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 42 697,12 | 48 918,40 | 49 808,40 | 49 051,20 | 0,00 | 0,00 | 190 475,12 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 42 697,12 | 48 918,40 | 49 808,40 | 49 051,20 | 0,00 | 0,00 | 190 475,12 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью», всего, в том числе: | 3 416,72 | 3 174,10 | 2 084,50 | 1 327,30 | 0,00 | 0,00 | 10 002,62 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 416,72 | 3 174,10 | 2 084,50 | 1 327,30 | 0,00 | 0,00 | 10 002,62 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3 416,72 | 3 174,10 | 2 084,50 | 1 327,30 | 0,00 | 0,00 | 10 002,62 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения», всего, в том числе: | 31,54 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,34 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 31,54 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,34 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 31,54 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,34 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», всего, в том числе: | 4 940,01 | 4 947,60 | 4 947,60 | 4 947,60 | 0,00 | 0,00 | 19 782,81 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 940,01 | 4 947,60 | 4 947,60 | 4 947,60 | 0,00 | 0,00 | 19 782,81 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 940,01 | 4 947,60 | 4 947,60 | 4 947,60 | 0,00 | 0,00 | 19 782,81 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)», всего, в том числе: | ### 34 308,85 | 40 713,90 | 42 776,30 | 42 776,30 | 0,00 | 0,00 | 160 575,35 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 34 308,85 | 40 713,90 | 42 776,30 | 42 776,30 | 0,00 | 0,00 | 160 575,35 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 34 308,85 | 40 713,90 | 42 776,30 | 42 776,30 | 0,00 | 0,00 | 160 575,35 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа власти Амурской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью |  |  |  |  |
| - Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью. | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.1 Предоставлен отчето расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью (январь) | 10.02.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью (февраль) | 10.03.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью (март) | 10.04.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 Предоставлен отчета о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью (апрель) | 10.05.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5 Предоставлен отчета о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью) (май) | 10.06.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.6 Предоставлен отчета о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью (июнь) | 10.07.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.7 Предоставлен отчета о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью (июль) | 10.08.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.8 Предоставлен отчета о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью (август) | 10.09.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.9 Предоставлен отчета о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью (сентябрь) | 10.10.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.10 Предоставлен отчета о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью (октябрь) | 10.11.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.11 Предоставлен отчета о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью (ноябрь) | 10.12.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.12 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; (родителю) (декабрь) | 15.01.2027 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| 2. Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения; (январь) | 10.02.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения; (февраль) | 10.03.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения; (март) | 10.04.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения; (апрель) | 10.05.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения; (май) | 10.06.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.6 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения; (июнь) | 10.07.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.7 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения; (июль) | 10.08.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.8 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения; (август) | 10.09.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.9 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения; (сентябрь) | 10.10.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.10 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения; (октябрь) | 10.11.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.11 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения; (ноябрь) | 10.12.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.12 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения; (декабрь) | 15.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| 3. Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 3.1 Предоставлен отчета о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; (январь) | 10.02.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;(февраль) | 10.03.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; (март) | 10.04.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; (апрель) | 10.05.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.5 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; (май) | 10.06.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.6 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; (июнь) | 10.07.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.7 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; (июль) | 10.08.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.8 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; (август) | 10.09.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.9 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;(сентябрь) | 10.10.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.10 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; (октябрь) | 10.11.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.11 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; (ноябрь) | 10.12.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.12 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на: Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; (декабрь) | 15.01.2027 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| 4.Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 4.1 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (январь) | 10.02.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (февраль) | 10.03.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (март) | 10.04.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (апрель) | 10.05.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.5Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (май) | 10.06.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.6Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (июнь) | 10.07.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.7 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (июль) | 10.08.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.8 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (август) | 10.09.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.9 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (сентябрь) | 10.10.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.10Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (октябрь) | 10.11.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.11 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (ноябрь) | 10.12.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.12 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (декабрь) | 15.01.2027 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |