3.9 Паспорт муниципального проекта«Многодетная семья»

- Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Многодетная семья» | Срок реализации проекта: 01.09.2025- 31.12.2030 |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Грушко Наталья Ивановна | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель муниципального проекта | Булыгин Виталий Владимирович | Начальник управления образования администрации города Свободного |
| Администратор муниципального проекта | Козедуб Наталья Геннадьевна | МКУ «ЦОМОО» города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |
|  | Государственная программа | Развитие образования Амурской области |
|  | Муниципальная программа | Развитие образования города Свободного |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог (Да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Организация содержательного досуга учеников начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обучающихся начальных классов, посещающихгруппу продленного дня | Мпр | % | 5 | 2024 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Возрастания | Нет | Нет |

  - Прокси – показатели проекта в 2026 (не предусмотрены)

- План достижения показателей проекта в 2026 году (ежемесячные значения отсутствуют – нет возможности посчитать)

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (поОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Организация содержательного досуга учеников начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обучающихся начальных классов, посещающих группу продленного дня | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Организация содержательного досуга учеников начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов | Человек | 6 | 2024 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | В результате данного мероприятия осуществляются выплаты воспитателям группы продленного дня сосредствобластного бюджета, софинансирование с местного бюджета. | Выплаты физическим лицам | Доля обучающихся начальных классов, посещающих группу продленного дня |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Организация содержательного досуга учеников начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов | 2 741.55 | 7 103,03 | 7 103,03 | 7 103,03 | 0,00 | 0,00 | 24 050,64 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2 741.55 | 7 103,03 | 7 103,03 | 7 103,03 | 0,00 | 0,00 | 24 050,64 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 2 714,13 | 7 032,01 | 7 032,01 | 7 032,01 | 0,00 | 0,00 | 23 810,16 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 27, 42 | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 0,00 | 0,00 | 240,45 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 2 741.55 | 7 103,03 | 7 103,03 | 7 103,03 | 0,00 | 0,00 | 24 050,64 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовоеобеспечение реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |  |
| 1. | Организация содержательного досуга учеников начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 103,03 |
| ИТОГО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 103,03 |

Приложение №1 к Паспорту

муниципального проекта «Многодетная семья»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Многодетная семья»

Приложение №2 к Паспорту

муниципального проекта «Многодетная семья»

План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия(результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| Организация содержательного досуга учеников начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов» | 01.09.2026 | 31.12.2026 | - | - | Козедуб Н.Г. МКУ «ЦОМОО» города Свободного | X | X | X | 7 103,03 | В результате данного мероприятия осуществляются выплаты воспитателям группы продленного дня сосредств областного бюджета, софинансирование с местного бюджета. | X |
| 1.K.1 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями | - | 15.01.2026 | - | 1.K.2 | Голобокова Е.А. руководительотделаМКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного. | X | X | X | X | Соглашение | На бумажном носителе |
| 1.K.2 | Заключен договор на оказание услуг по организации горячего питания | - | 15.02.2026 | 1.К.1 | 1.K.5 | Васильева Е.В Юрисконсультант МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Договор | На бумажном носителе |
| 1.K.3 | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по реализации мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов (1 квартал) | - | 10.04.2026 | 1.K.1 | 1.K.4 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г.Свободного | X | X | X | X | Отчет | АЦК планирование |
| 1.К.4 | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по реализации мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов (2 квартал) | - | 10.07.2026 | 1.K.3 | 1.К.6 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г.Свободного | X | X | X | X | Отчет | АЦК планирование |
| 1.K.5 | Заключен договор на оказание услуг по организации горячего питания | - | 15.10.2026 | 1.К.2 | - | Васильева Е.В Юрисконсультант МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Договор | На бумажном носителе |
| 1.К.6 | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по реализации мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов (3 квартал) | - | 10.10.2026 | 1.K.4 | 1.К.7 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г.Свободного | X | X | X | X | Отчет | АЦК планирование |
| 1.К.7 | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по реализации мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов (4 квартал) | - | 10.01.2027 | 1.K.3 | - | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г.Свободного | X | X | X | X | Отчет | АЦК планирование |