3.3. Паспорт муниципального проекта

«Модернизация общественного транспорта на территории города Свободного»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация общественного транспорта на территории города Свободного |  | Срок реализации 2025-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Заместитель главы администрации города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Залива Олег Владимирович |  | Начальник управления по имуществу и землепользованию администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Зубченко Михаил Викторович |  | Заместитель начальника управления по имуществу и землепользованию администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | - |
|  |  | Направление (подпрограмма) | - |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | - |
|  |  | Направление (подпрограмма) | - |
|  | 3. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Свободного |
|  |  | Направление (подпрограмма) |  |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Повышение качества транспортного обслуживания на территории муниципального образования «город Свободный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество единиц приобретенного подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | МПр | единиц | - | 2023 | 18 | 9 | - | - | - | - | убывающий | нет | - |

  - Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

  - Прокси-показатели проекта в 2026 году (отсутствуют)

- План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Повышение качества транспортного обслуживания на территории муниципального образования «город Свободный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество единиц приобретенного подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | МПр | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение качества транспортного обслуживания на территории муниципального образования «город Свободный». |
| 1. | Приобретение подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | единиц | - | - | 18 | 9 | - | - | - | - | Приобретение автобусов на газе, в целях обновления подвижного состава общественного транспорта общего пользования города Свободного | Приобретение товаров, работ и услуг | Количество единиц приобретенного подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Повышение качества транспортного обслуживания на территории муниципального образования «город Свободный» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | 195 652,344 | 113 500,000 | - | - | - | - | 309 152,344 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 176 323,767 | 95 000,000 | - | - | - | - | 271 323,767 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 19 328,577 | 18 500,000 | - | - | - | - | 37 828,577 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 195 652,344 | 113 500,000 | - | - | - | - | 309 152,344 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Повышение качества транспортного обслуживания на территории муниципального образования «город Свободный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 113 500,000 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 500,000 |

- Дополнительная информация

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

«Модернизация общественного транспорта

на территории города Свободного»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Модернизация общественного транспорта на территории города Свободного»

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствуют

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

«Модернизация общественного транспорта

на территории города Свободного»

План реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
|  | Повышение качества транспортного обслуживания на территории муниципального образования «город Свободный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Приобретение подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа)» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Х | Х | Залива Олег Владимирович- Начальник управления по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | 113 500,000 | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Приобретение подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Залива Олег Владимирович- Начальник управления по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | 113 500,000 | Х | Х |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Подготовлены документы для проведения электронного аукциона» | Х | 18.05.2026 | Х | 1.1.K.2 | Управление по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | Х | Служебная записка с приложениями | Х |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка «Размещено извещение о проведении электронного аукциона» | Х | 20.05.2026 | 1.1.К.1 | 1.1.К.3 | Управление по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | Х | Извещение | Х |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Подведены итоги электронного аукциона» | Х | 01.06.2026 | 1.1.K.2 | 1.1.К.4 | Управление по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «Заключен контракт с поставщиком» | Х | 15.06.2026 | 1.1.К.3 | 1.1.К.5 | Управление по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | Х | Контракт | Х |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Произведена приемка автобусов» | Х | 01.12.2026 | 1.1.К.4 | 1.1.К.6 | Управление по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | Х | Акт приема-передачи | Х |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка «Произведена оплата» | Х | 24.12.2026 | 1.1.К.5 | Х | Управление по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | Х |