|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  города Свободного  от 20.09.2024 № 1294 |  |

ПЛАН - ГРАФИК

**проведения практических мероприятий в ходе командно-штабного учения с органами управления и силами Свободненского городского звена Амурской областной территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 25-27 октября 2024 года**

| **№ п/п** | **Наимено­вание**  **района**  **(рабочего посёлка,**  **объекта)** | **Содержание**  **практических меро­приятий** | **Место и время проведения** | **Руководитель**  **практических**  **мероприя­тий** | **Применяемые**  **силы и средства** | **Ответственный за подготовку** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРВЫЙ ЭТАП:** «Приведение органов управления и сил Свободненского городского звена АОТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации и ликвидация их последствий».  **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:**   * по астрономическому времени – 24 часа (с 08.00 25.09.2024 до 08.00 26.09.2024); * по оперативному времени – 24 часа (с 08.00 25.09.2024 до 08.00 26.09.2024). | | | | | | |
|  | г. Свободный | Оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ г. Свободный | Администрация  г. Свободный  ул. 50 лет Октября, 14  08.00-08.30  25.09.2024 | Оперативный дежурный ЕДДС г. Свободный | 4 чел. | Начальник ЕДДС г. Свободный  Е.А. Севостьянов |
|  | г. Свободный | Проведение заседания КЧС и ОПБ, заслушивание решения главы по переводу муниципального звена АОТП РСЧС в режиме ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ в связи с возникновением чрезвычайной ситуации (согласно условиям вводной). | Администрация  г. Свободный  ул. 50 лет Октября, 14  08.30-09.30  25.09.2024 | Глава  г. Свободный  (он же председатель КЧС и ОПБ)  В.А. Константинов | 20 чел. | Начальник управления  ГО и ЧС  г. Свободный  А.А. Акневский |
|  | г. Свободный | Проверка оперативной  деятельности 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Амурской области | ул. Круговая 42  09.30-11.00  15.05.2024 | Начальник  2 ПСО  В.М. Шмаков | 4 чел. | Начальник  2 ПСО  В.М. Шмаков |
|  | г. Свободный | Проверка ЕДДС г. Свободный по вопросам готовности к выполнению задач по предназначению | ул. Ленина 102  09.30-11.00  25.09.2024 | Начальник ЕДДС  г. Свободный  Е.А. Севостьянов | 6 чел. | Начальник ЕДДС г. Свободный  Е.А. Севостьянов |
|  | г. Свободный | Смотр отработки практических мероприятий силами и средствами Свободненского городского звена АОТП РСЧС согласно вводной.  Смотр привлекаемых подразделений. | ул. Малиновского, 65  13.00-14.30  25.09.2024 | Первый заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления  О.И. Овчаренко | 64 чел. 27 ед. тех.  4 чел, 3 ед. тех (кран, бульдозер, трал  4 чел, 4 ед. тех. (3 самосвала, 1 автогрейдер)  10 чел, 4 ед. тех  16 чел, 4 ед. тех  8 чел. 3 ед. тех.  4 чел, 1 ед. тех  6 чел, 2 ед. тех.  4 чел. 2 ед. тех  2 чел. 2 ед. тех.  3 чел. 1 ед. тех.  3 чел. 1 ед. тех. | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Свободного  А.А. Акневский,  ООО «Смена». Руденко А.П.    МКП «Дорожник»  А.Г. Кантур  МО МВД  «Свободненский» А.Ю. Короткоручко  2 ПСО ФПС МЧС России  В.М.. Шмаков  ПСО управление ГО ЧС г. Свободного  С.О. Графов  Роспотребнадзор  А.П. Журков  ССМП  С.В. Шевцов  ДРСК  А.Д. Замковой  ООО «Сервис – Интегратор»  С.А. Аренкин  ООО «Обрядовые услуги»  Л.Д. Келип  ООО «Ритуальные услуги»  М.Ю. Губа |
|  | г. Свободный | Смотр пункта временного размещения | ул. Ленина 17  14.30-15.30  25.09.2024 | Председатель эвакуационной комиссии  Н.И. Грушко | 15 чел. | МКУ «Жилищный центр»  В.М. Пономарева |
|  | г. Свободный | Заслушивание главы г. Свободный по выполненным мероприятиям по ликвидации ЧС согласно условиям вводной. | Администрация  г. Свободный  ул. 50 лет Октября, 14  16.00-17.00  25.09.2024 | Председатель КЧС и ОПБ г. Свободный  В.А. Константинов | 20 чел. | Начальник управления  ГО и ЧС  г. Свободный  А.А. Акневский |
| **ВТОРОЙ ЭТАП:** «Действия руководящего состава гражданской обороны г. Свободный при выполнении мероприятий при приведения гражданской обороны в готовность»  **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:**   * по астрономическому времени – 24 часа (с 08.00 26.09.2024 до 08.00 27.09.2024); * по оперативному времени – 181 сутки (с 08.00 26.09.2024 до 08.00 25.03.2025). | | | | | | |
|  | г. Свободный | Оповещение и сбор руководящего состава г. Свободный | Администрация  г. Свободный  ул. 50 лет Октября, 14  08.00-08.30  26.09.2024 | Оперативный дежурный ЕДДС г. Свободный | 4 чел. | Начальник ЕДДС г. Свободный  Е.А. Севостьянов |
|  | г. Свободный | Заслушивание приказа руководителя г. Свободный на выполнение мероприятий при приведении в готовность ГО. | Администрация  г. Свободный  ул. 50 лет Октября, 14  08.30-09.30  26.09.2024 | Руководитель ГО г. Свободный  В.А. Константинов | 25 чел. | Начальник управления  ГО и ЧС  г. Свободный  А.А. Акневский  Заместитель начальника управления ГО ЧС  А.В. Исаков |
|  | г. Свободный | Проведение заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования | Администрация  г. Свободный  ул. Ленина, 148  10.00-11.00  26.09.2024 | Председатель комиссии  Первый заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления  О.И. Овчаренко | 10 чел. | Заместитель начальника управления  ГО и ЧС  г. Свободный  А.В. Исаков  Ведущий специалист управления ГО ЧС г. Свободный  А.О. Имшинецкий |
|  | г. Свободный | Смотр защитных сооружений гражданской обороны. | ул. Ленина, 102  ул. Ленина, 89  11.00-12.00  26.05.2024 | Ведущий специалист управления ГО ЧС г. Свободный  А.О. Имшинецкий | 3 чел. | Ведущий специалист управления ГО ЧС г. Свободный  А.О. Имшинецкий |
|  | г. Свободный | Проверка склада запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | ул. Ленина 102  13.00-13.30  26.09.2024 | Начальник ЕДДС г. Свободного  Е.А. Севостьянов | 3 чел.к | Начальник ЕДДС г. Свободного  Е.А. Севостьянов  Заместитель начальника ЕДДС г. Свободного  А.А. Поплевкин |
|  | г. Свободный | Смотр поста РХН. | ул. 40 лет Октября, 80  13.00-13.30  26.09.2024 | Начальник поста РХН специалист по ГО ЧС ДРСК  А.Д. Замковой | 4 чел. | Начальник управления  ГО и ЧС  г. Свободный  А.А. Акневский |
|  | г. Свободный | Смотр защитных сооружений гражданской обороны. | ул. Кручинина, 30  ул. Дзержинского, 47  15.00-15.00  26.05.2024 | Ведущий специалист управления ГО ЧС г. Свободный  А.О. Имшинецкий | 3 чел. | Ведущий специалист управления ГО ЧС г. Свободный  А.О. Имшинецкий |
|  | г. Свободный | Проверка деятельности курсов ГО. | ул. Ленина 87,  14.30-15.00  26.05.2024 | Начальник курсов ГО управления ГО ЧС  А.П. Гужевский | 3 чел. | Заместитель начальника управления  ГО и ЧС  г. Свободный  А.В. Исаков  Начальник курсов ГО управления ГО ЧС  А.П. Гужевский |
|  | г. Свободный | Заслушивание руководителя ГО г. Свободный по выполненным мероприятиям | Администрация  г. Свободный  ул. 50 лет Октября, 14  16.00-17.00  26.09.2024 | Руководитель ГО г. Свободный  В.А. Константинов | 25 чел. | Начальник управления  ГО и ЧС  г. Свободный  А.А. Акневский |
| **ТРЕТИЙ ЭТАП:** «Действия руководящего состава гражданской обороны г. Свободный при выполнении мероприятий гражданской обороны при введении в действие плана гражданской обороны и защиты населения».  **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:**   * по астрономическому времени: 9 часов (с 08.00 27.09.2024 до 17.00 27.09.2024);   - по оперативному времени: 57 часов (с 08.00 25.03.2025 до 17.00 27.03.2025). | | | | | | |
|  | г. Свободный | Оповещение и сбор руководящего состава г. Свободный | Администрация  г. Свободный  ул. 50 лет Октября, 14  08.00-08.30  27.09.2024 | Оперативный дежурный ЕДДС г. Свободный | 4 чел. | Начальник ЕДДС г. Свободный  Е.А. Севостьянов |
|  | г. Свободный | Заслушивание приказа руководителя ГО г. Свободный на введение в действие плана гражданской обороны и защиты населения.  Постановка задач по выполнению мероприятий плана гражданской обороны и защиты населения | Администрация  г. Свободный  ул. 50 лет Октября, 14  08.30-09.00  27.09.2024 | Руководитель ГО г. Свободный  В.А. Константинов | 25 чел. | Начальник управления  ГО и ЧС  г. Свободный  А.А. Акневский |
|  | г. Свободный | Выполнение действий при получении сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» | Администрация  г. Свободный  ул. 50 лет Октября, 14  09.00-09.30  27.08.2024 | Руководитель ГО г. Свободного  В.А. Константинов | 9 чел. | Первый заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления  О.И.Овчаренко  Исполняющий обязанности начальника директора МБУ «Управление СОАЗиС города Свободного»  Н.С. Абламская |
|  | г. Свободный | Проведение заседания эвакуационной комиссии | Администрация  г. Свободный  ул. 50 лет Октября, 14  09.30-10.30  27.09.2024 | Председатель эвакуационной комиссии  Н.И. Грушко | 22 чел. | Председатель эвакуационной комиссии  Н.И. Грушко |
|  | г. Свободный | Смотр защитных сооружений гражданской обороны. | ул. Ленина, 39  10.00-12.00  27.05.2024 | Ведущий специалист управления ГО ЧС г. Свободный  А.О. Имшинецкий | 3 чел. | Ведущий специалист управления ГО ЧС г. Свободный  А.О. Имшинецкий |
|  | г. Свободный | Смотр сводной команды механизации работ | ул. Луговая, 28  10.30 – 11.00  27.09.2024 | Директор МКП «Дорожник»  А.Г. Кантур | 17 чел. | Директор МКП «Дорожник»  А.Г. Кантур |
|  | г. Свободный | Смотр нештатных формирований по обеспечению мероприятий гражданской обороны | ул. Луговая, 40/1  10.30 – 12.00  27.09.2024 | Начальник станции Михайло-Чесноковская  Р.А. Лавошник | 10 чел. | Начальник управления  ГО и ЧС  г. Свободный  А.А. Акневский  Начальник штаба ГО станции Михайло-Чесноковская  Е.Н. Платонов |
|  | г. Свободный | Проверка работы группы контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны. | ул. Инженерная 42  13.00-14.00  27.05.2024 | Начальник управления  ГО и ЧС  г. Свободный  А.А. Акневский | 4 чел.. | Заместитель начальника управления  ГО и ЧС  г. Свободный  А.В. Исаков |
|  | г. Свободный | Смотр защитного сооружения гражданской обороны. | ул. Новый Быт 57  13.00-14.00  27.05.2024 | Ведущий специалист управления ГО ЧС г. Свободный  А.О. Имшинецкий | 3 чел. | Ведущий специалист управления ГО ЧС г. Свободный  А.О. Имшинецкий |
|  | г. Свободный | Смотр сборного эвакуационного пункта | ул. Чубаровых, 17  14.00-14.30  27.09.2024 | Председатель эвакуационной комиссии  Н.И. Грушко | 25 чел. | Председатель  эвакуационной  комиссии  Н.И. Грушко  Директор МБОУ СОШ № 5  А.А. Шипилова |
|  | г. Свободный | Заслушивание руководителя ГОг. Свободный по выполненным мероприятиям | Администрация  г. Свободный  ул. 50 лет Октября, 14  16.00-17.00  27.09.2024 | Руководитель ГО г. Свободный  В.А. Константинов | 25 чел. | Начальник управления  ГО и ЧС  г. Свободный  А.А. Акневский |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |