**3.2. Паспорт муниципального проекта " Улучшение экологического состояния территории города Свободного "**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Улучшение экологического состояния территории города Свободного | | Срок реализации  2025-2030 годы |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович | | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна | | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Охрана окружающей среды |
| 2. | Государственная программа Амурской области | Охрана окружающей среды в Амурской области |
| 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города Свободного |
| Направление (подпрограмма) | Охрана окружающей среды и благоустройство территории города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Улучшение экологического состояния города | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение мест для выгула домашних животных | МП | процент | - | 2023 | 50 | - | - | - | - | - | Возрастающий | Да |  |
| 2. | Увеличение территории земельного участка для захоронений | МП | процент | - | 2023 | 5 | 10 | - | - | - | - | Возрастающий | Да |  |
| 3. | Увеличение количества оборудованных контейнерных площадок в соответствии с требованиями законодательства | МП | процент | - | 2023 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | Возрастающий | Да |  |
| 4. | Снижение количества не стационарно установленных объектов на территории города | МП | процент | 10 | 2023 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Возрастающий | Да |  |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Улучшение экологического состояния города | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение мест для выгула домашних животных | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 2. | Увеличение территории земельного участка для захоронений | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 3. | Увеличение количества оборудованных контейнерных площадок в соответствии с требованиями законодательства | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 4. | Снижение количества не стационарно установленных объектов на территории города | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| Улучшение экологического состояния города | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство мест для выгула домашних животных | единиц | 0 | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | Выполнение работ по благоустройству мест для выгула домашних животных | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение мест для выгула домашних животных |
| 2. | Выполнение работ по строительству нового кладбища, выравниванию земельных участков для новых захоронений на кладбище 3 км | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | Выполнение работ по строительству нового кладбища, выравниванию земельных участков для новых захоронений на кладбище 3 км | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение территории земельного участка для захоронений |
| 3. | Приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по приобретению контейнеров и оборудованию контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение количества оборудованных контейнерных площадок в соответствии с требованиями законодательства |
| 4. | Вывоз движимого имущества, а также находящихся в них товарно-материальных ценностей | единиц | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по вывозу незаконно установленного движимого имущества с территории города (гаражи, ларьки и т.п.) | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение количества не стационарно установленных объектов на территории города |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Улучшение экологического состояния города | | | | | | | | |
| 1. | **Благоустройство мест для выгула домашних животных** | **2 000,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 000,000** |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | **Выполнение работ по строительству нового кладбища, выравниванию земельных участков для новых захоронений на кладбище 3 км** | **910,000** | **15 824,965** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **16 734,965** |
| 2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 910,000 | 15 824,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 734,965 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 910,000 | 15 824,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 734,965 |
| .2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | **Приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами** | **15 521,620** | **1 000,000** | **0,000** | **1 000,000** | **1 000,000** | **1 000,000** | **19 521,620** |
| 3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 15 521,620 | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 19 521,620 |
| 3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 15 521,620 | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 19 521,620 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | **Вывоз движимого имущества, а также находящихся в них товарно-материальных ценностей** | **500,000** | **500,000** | **0,000** | **500,000** | **500,000** | **500,000** | **2 500,000** |
| 4.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2 500,000 |
| 4.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3.м | Местный бюджет | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2 500,000 |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **18 931,620** | **17 324,965** | **0,000** | **1 500,000** | **1 500,000** | **1 500,000** | **40 756,585** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Улучшение экологического состояния города | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство мест для выгула домашних животных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,000 |
| 2. | Выполнение работ по строительству нового кладбища, выравниванию земельных участков для новых захоронений на кладбище 3 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910,000 |
| 3. | Приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 521,620 |
| 4. | Вывоз движимого имущества, а также находящихся в них товарно-материальных ценностей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| ИТОГО | |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **18 931,620** |

**7. Дополнительная информация**

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта " Улучшение

экологического состояния территории

города Свободного "

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
для заполнения отсутствуют

1. **Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
| указывается наименование ОЗР | | | указывается наименование задачи | | |  |
| (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО  обеспеченность  показателей проекта | | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта " Улучшение

экологического состояния территории

города Свободного "

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | Взаимосвязь | | | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | | Объем финансового обеспече­ния  (тыс. руб.) | Вид доку­мента и характеристика мероприятия  (результата) | Информа­ционная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | | |  | единица измерения (по ОКЕИ) | | значе­ние | |
| 1. | Улучшение экологического состояния города | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Благоустройство мест для выгула домашних животных» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | 2 000,000 | |  |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Размещен план график» | Х | 20.08.2025 | Х | | 1.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | План график |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлен конкурс» |  | 28.08.2025 | 1.1.К.1. | | 1.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены результаты конкурса» |  | 31.09.2025 | 1.1.К.2. | | 1.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Заключен договор» |  | 11.10.2025 | 1.1.К.3. | | 1.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Приемка товара» |  | 20.12.2025 | 1.1.К.4. | | 1.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг» |  | 28.12.2025 | 1.1.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 1.2. | **Мероприятие (результат) «Выполнение работ по строительству нового кладбища, выравниванию земельных участков для новых захоронений на кладбище 3 км» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 910,000 | |  |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2025 | Х | | 1.2.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2025 | 1.2.К.1. | | 1.2.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2025 | 1.2.К.2. | | 1.2.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.04.2025 | 1.2.К.3. | | 1.2.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 1.2.К.4. | | 1.2.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 1.2.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 1.3. | **Мероприятие (результат) «Приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
|  | **«Оборудованы контейнерные площадки»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | |  | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | |  |  |  | | 15 521,620 | |  |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Размещен план график» |  | 30.04.2025 | Х | | 1.3.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | |  |  |  | |  | | План график |  |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Объявлен конкурс» |  | 06.05.2025 | 1.3.К.1. | | 1.3.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | |  |  |  | |  | | ЕИС |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Подведены результаты конкурса» |  | 16.05.2025 | 1.3.К.2. | | 1.3.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Заключен договор» |  | 27.05.2025 | 1.3.К.3. | | 1.3.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Приемка товара» |  | 28.07.2025 | 1.3.К.4. | | 1.3.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг» |  | 06.08.2025 | 1.3.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 1.4. | **Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на вывоз движимого имущества, а также находящихся в них товарно-материальных ценностей» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | |  |  |  | |  | |  |  |
|  | «**Вывоз движимого имущества, а также находящиеся в них товарно-материальных ценностей»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | |  |  |  | | 500,000 | |  |  |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Размещен план график» |  | 30.04.2025 | Х | | 1.4.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | |  |  |  | |  | | План график |  |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Объявлен конкурс» |  | 06.05.2025 | 1.4.К.1. | | 1.4.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | |  |  |  | |  | | ЕИС |  |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Подведены результаты конкурса» |  | 16.05.2025 | 1.4.К.2. | | 1.4.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | |  |  |  | |  | | ЕИС |  |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Заключен договор» |  | 27.05.2025 | 1.4.К.3. | | 1.4.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | |  |  |  | |  | | ЕИС |  |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Приемка товара» |  | 28.07.2025 | 1.4.К.4. | | 1.4.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | |  |  |  | |  | | Акт приемки |  |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг» |  | 06.08.2025 | 1.4.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | |  |  |  | |  | | Платежное поручение |  |