**3.9. Паспорт муниципального проекта**

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Свободного"**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Свободного | | Срок реализации  2025-2030 годы |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович | | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Козедуб Наталья Геннадьевна | | Директор МКУ «ЦОМОО г. Свободного» |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
| 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация  жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  в Амурской области |
| 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города Свободного |
| Направление (подпрограмма) | Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг и энергосбережение на территории города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату энергоносителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество муниципальных автономных образовательных организаций города, в которых проведены мероприятия по энергосбережению | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Возрастающий | Да |  |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату энергоносителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество муниципальных автономных образовательных организаций города, в которых проведены мероприятия по энергосбережению | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату энергоносителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Технические и технологические мероприятия энергосбережения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В муниципальных бюджетных учреждениях осуществляется:  -установка пластиковых окон,  -замена входных дверей | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество муниципальных автономных образовательных организаций города, в которых проведены мероприятия по энергосбережению |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату энергоносителей | | | | | | | | |
| **1.** | **Технические и технологические мероприятия энергосбережения** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **600,000** |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,000 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **600,000** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату энергоносителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Технические и технологические мероприятия энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| ИТОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |

7. **Дополнительная информация**

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта «энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

города Свободного»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**данные для заполнения отсутствуют

1. **Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
| указывается наименование ОЗР | | | указывается наименование задачи | | |  | |
| (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ИТОГО  обеспеченность  показателей проекта | | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | |

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта «энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

города Свободного»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | Взаимосвязь | | | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | | Объем финансового обеспече­ния  (тыс. руб.) | Вид доку­мента и характеристика мероприятия  (результата) | Информа­ционная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | | |  | единица измерения (по ОКЕИ) | | значе­ние | |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату энергоносителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятие (результат) «Технические и технологические мероприятия энергосбережения»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Управление образования | | Х | Х | Х | | 100,000 | | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по установке входной двери» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Управление образования | | Х | Х | Х | |  | | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена и утверждена смета на Проведение мероприятий по установке входной двери» | Х | 15.07.025 | Х | | 1.1.К.2. | Управление образования | | Х | Х | Х | | Х | | Смета | Х |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведена процедура закупки и заключены договора на Проведение мероприятий по установке входной двери» | Х | 30.07.2025 | 1.1.К.1. | | 1.1.К.3. | Управление образования | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на Проведение мероприятий по установке входной двери» | Х | 20.08.2025 | 1.1.К.2. | | 1.1.К.4. | Управление образования | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Приемка работ по заключенному договору на Проведение мероприятий по установке входной двери» | Х | 29.08.2025 | 1.1.К.3. | | 1.1.К.5. | Управление образования | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | Х | 31.08.2025 | 1.1.К.4. | | Х | Управление образования | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |