## Лист1
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании «город Свободный» по состоянию на 15.02.2023г.
N п/п | Полное наименование инвестиционного проекта | Полное наименование инвестора и его местонахождение (с указанием ИНН, юридического адреса) | Наименование исполнительного органа государственной власти Амурской области, в сфере введения которого на территории Амурской области реализуется инвестиционный проект либо планируется к реализации инвестиционный проект | Применяемый преференциальный режим (участник регионального инвестиционного проекта, участник приоритетного инвестиционного проекта, резидент ТОСЭР, участник концессионного соглашения, ГЧП, инвестиционного контракта (договора), соглашения о защите и поощрении капиталовложений и другое) | Место реализации инвестиционного проекта (наименование муниципального образования Амурской области, кадастровый номер земельного участка) | Статус инвестиционного проекта (перспективный, реализуемый, приостановленный, завершенный) | Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта | Планируемое количество создаваемых рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта/планируемый объем инвестиций в инвестиционный проект | Необходимая для реализации инвестиционного проекта инфраструктура | Меры государственной поддержки и период их предоставления (налоговые льготы, государственные гарантии, бюджетные ассигнования, имущественная поддержка и другое) | Проблемы, сдерживающие реализацию инвестиционного проекта/предложения по решению проблем, сдерживающих реализацию инвестиционного проекта, или требуемые меры государственной поддержки | Реквизиты соглашения с инвестором и (или) документа стратегического планирования (государственной программы), приоритетам и целям которого (которой) соответствует реализация инвестиционного проекта | Перечень организаций, участвующих в реализации инвестиционных проектов (подрядные организации) (для инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 150000000 рублей) | Необходимость постановки на учет инициатора инвестиционного проекта в качестве плательщика платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также необходимость постановки объектов негативного воздействия на окружающую среду на государственный учет | Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, контакты лица, курирующего (сопровождающего) реализацию инвестиционного проекта | Дата обновления сведений об инвестиционном проекте
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Строительство школы, 528 мест (Южный микрорайон) |  | Минпросвещения России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного |  | Амурская обл.,г. Свободный | реализуемый | 2022-2024 | 872,6 млн. руб |  |  | частично, отсутствует финансирование на оборудование в размере 570,2 млн.руб |  | 01.12.2022 заключен муниципальный контракт № 001/2022 на проектирование и строительство общеобразовательной организации на 528 мест в мкр. Южный с единственным поставщиком ООО "СК "Атлант" на сумму 872,6 млн. руб.
2 | Строительство детского сада на 350 мест |  | Минпросвещения России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного |  | Амурская обл.,г. Свободный | перспективный | 2022-2025 | 579,7 млн. руб. Ведется разработка проектной документации. По результатам разработки ПСД стоимость строительства объекта увеличится |  | Направление бюджетной заявки планируется после утверждения ПСД при объявлении очередного конкурсного отбора Минпросвещением России | отсутствие финансирования
3 | Строительство родильного дома, г.Свободный |  | Минздрав России, Правительство Амурской области |  | Амурская обл.,г. Свободный | перспективный | 2023-2025 | Стоимость строительства объекта в ценах IV квартала 2018 года составляет 2 080,7 млн.руб. |  | Согласно п. 3 вопроса 2 Протокола кустового совещания с МО области по инвестиционным проектам № 1 от 19.12.2022 АПИ рассматривается возможность реализации проекта с применением механизмов ГЧП и "Дальневосточная концессия" | отсутствие финансирования
4 | Строительство поликлиники на 1300 посещений в смену в г. Свободный (1050 посещений в смену) |  | Минздрав России, Правительство Амурской области |  | Амурская обл.,г. Свободный | перспективный | 2023-2025 | Стоимость объекта в ценах II квартала 2022 года составляет 4181,3 млн.руб |  | Согласно п. 3 вопроса 2 Протокола кустового совещания с МО области по инвестиционным проектам № 1 от 19.12.2022 АПИ рассматривается возможность реализации проекта с применением механизмов ГЧП и "Дальневосточная концессия" | отсутствие финансирования
5 | Строительство жилого микрорайона Амурского газоперерабатывающего завода | ООО «Жилой микрорайон» ИНН 2807006565 |  | Резидент ТОСЭР "Свободный" | Амурская обл., г. Свободный | реализуемый | 2019-2024 | нет данных |  | Преференции резидента ТОСЭР |  | соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Свободный» |  | нет данных
6 | Строительство детской школы искусств, г. Свободный |  | Минкультуры России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного |  | Амурская обл.,г. Свободный | перспективный | 2022-2025 | Стоимость строительства объекта в ценах I квартала 2022 г. составляет 1406,1 млн.руб |  | Направлена заявка на включение в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2024-2026гг. | отсутствие финансирования
7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 в г. Свободном |  | Минспорт России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного |  | Амурская обл.,г. Свободный | перспективный | 2021-2024 | Стоимость строительства объекта в ценах II квартала 2022 г. составляет 790 млн.руб |  | Направление бюджетной заявки планируется после утверждения ПСД | отсутствие финансирования
8 | Строительство крытого универсального рынка в г. Свободном |  | администрация г. Свободного |  | Амурская обл.,г. Свободный | перспективный | 2023-2025 | 430,0 млн.руб |  | ПСД на гос. экспертизе срок до 20.03.2023 | отсутствие финансирования
9 | Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Свободного |  | Правительство Амурской области, Минтранс России, Росавтодор |  | Амурская обл.,г. Свободный | перспективный | 2020-2025 | согласно сводно-сметному расчёту в ценах II квартала 2020 года составляет 1489,2 млн.руб |  |  | по обращению в Минтранс России на выделение финансирования получен ответ об отсутствии дополнительных лимитов в федеральном бюджете
10 | Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации в г. Свободном Амурской области (ОСК микрорайонов Северный, Суражевский, Дубовский, Залинейный) |  | Правительство Амурской области, Минстрой России, администрация г. Свободного |  | Амурская обл.,г. Свободный | планируемый | 2020-2025 | 1723,5 млн. руб. |  | подготовлен пакет документов для включения в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2024-2026 гг. | отсутствие финансирования
11 | Строительство торгового центра по продаже строительных материалов | ИП Руденко Юлия Викторовна ИНН 282301507845 |  |  | Амурская обл., г. Свободный | планируемый | 2022-2023 | 8/180,0 млн. руб |  |  | Прорабатывается вопрос по приобретению земельного участка (промзона – изменение вида разрешенного использования зем. участка). Требуются гарантии фонда ВЭБ.РФ в размере 160,0 млн. руб |  |  | нет данных
12 | Строительство многофункционального гостиничного комплекса (2 корпуса) со встроенными помещениями бытового назначения | ООО «Глобал Юнион Групп» ИНН 2801142770 |  |  | Амурская обл., г. Свободный | планируемый | 2022-2023 | 300/2 400,0 млн. руб |  |  | Земельный участок под строительство не определен. |  |  | нет данных
13 | Строительство Торгово-развлекательного центра | ООО "ВИТА" |  |  | Амурская обл., г. Свободный | планируемый | 2023-2024 | 15/750,0 млн. руб |  |  | Земельный участок приобретен, проработка концепции |  |  | нет данных
14 | Свободный парк, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды |  | Минстрой России, Правительство Амурской области, администрация г. Свободного |  | Амурская обл., г. Свободный | реализуемый | 2022 | 165,0 млн. руб
15 | Железнодорожный парк |  | Правительство Амурской области, администрация г. Свободного |  | Амурская обл., г. Свободный | планируемый | 2023-2025 | Стоимость строительства объекта согласно укрупненному расчету составит 627 млн.рублей. |  | В текущем году разработан дизайн-проект, разработка ПСД планируется в 2023 году, Правительством области в адрес Минвостокразвития России направлено обращение о включении в «лист ожидания» на финансирование за счет средств иного межбюджетного трансферта, направленных на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста области.