3.6. Паспорт муниципального проекта "Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа"

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа |  | Срок реализации 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна |  | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области |
|  | 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города Свободного |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг и энергосбережение на территории города Свободного |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Комплексная газификация города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение газифицированных объектов города Свободного | МП | процент | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | Возрастающий | Да |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Комплексная газификация города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение газифицированных объектов города Свободного | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная газификация города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа, включая строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | Выполнение работ по переводу объектов ЖКХ на потребление природного газа, включая строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение газифицированных объектов города Свободного |
| 2. | Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение газифицированных объектов города Свободного |
| 3. | Приобретение и установка термоблоков газовых для замещения угольных котельных в г. Свободный (в том числе подготовка проектной и рабочей документации, строительство подводящего газопровода, приобретение и установка ТГУ, пуско-наладочные работы, строительный контроль, авторский контроль, экспертиза и экспертное сопровождение) | единиц | 1 | 2023 | 12 | - | - | - | - | - | Приобретение термоблоков газовых в муниципальную собственность (в том числе подготовка проектной и рабочей документации, строительство подводящего газопровода, приобретение и установка ТГУ, пуско-наладочные работы, строительный контроль, авторский контроль, экспертиза и экспертное сопровождение) | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение газифицированных объектов города Свободного |
| 4. | Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство газовой котельной 15 квартала г.Свободный) | единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Строительство газовой котельной 15 квартала г.Свободный | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение газифицированных объектов города Свободного |
| 5. | Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство газовой котельной РК-2 г.Свободный) | единиц | 0 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Строительство газовой котельной РК-2 г.Свободный | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение газифицированных объектов города Свободного |
| 6. | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения | единиц | 0 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение газифицированных объектов города Свободного |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Комплексная газификация города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа, включая строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор | 44 980,426 | 2 385,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47 365,702 |
| .1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 44 980,426 | 2 385,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47 365,702 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 44 980,426 | 2 385,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47 365,702 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа | 320 669,239 | 26 360,435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 347 029,674 |
| 2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 320 669,239 | 26 360,435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 347 029,674 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 282 032,979 | 21 685,523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 303 718,501 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 38 636,260 | 4 674,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43 311,172 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Приобретение и установка термоблоков газовых для замещения угольных котельных в г. Свободный (в том числе подготовка проектной и рабочей документации, строительство подводящего газопровода, приобретение и установка ТГУ, пуско-наладочные работы, строительный контроль, авторский контроль, экспертиза и экспертное сопровождение) | 23 878,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23 878,637 |
| 3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 23 878,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23 878,637 |
| 3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 23 878,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23 878,637 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство газовой котельной 15 квартала г.Свободный) | 381 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 381 000,000 |
| 4.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 381 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 381 000,000 |
| 4.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2.о | Областной бюджет | 381 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 381 000,000 |
| 4.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство газовой котельной РК-2 г.Свободный) | 0,000 | 704 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 704 600,000 |
| 5.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 704 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 704 600,000 |
| 5.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 704 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 704 600,000 |
| 5.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Строительство газовой котельной 15 квартала г. Свободный | 21 101,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 101,617 |
| 6.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 21 101,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 101,617 |
| 6.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1.3.м | Местный бюджет | 21 101,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 101,617 |
| 6.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Строительство газовой котельной РК-2 г. Свободный | 0,000 | 44 974,468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44 974,468 |
| 7.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 44 974,468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44 974,468 |
| 7.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 44 974,468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44 974,468 |
| 7.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Строительство автоматизированной газовой котельной в 15 квартале г. Свободный Амурская область | 56,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,100 |
| 8.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 56,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,100 |
| 8.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1.3.м | Местный бюджет | 56,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,100 |
| 8.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |
| 9.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |
| 9.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |
| 9.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 791 686,018 | 778 520,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 570 206,198 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Комплексная газификация города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа, включая строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 980,426 |
| 2. | Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 669,239 |
| 3. | Приобретение и установка термоблоков газовых для замещения угольных котельных в г. Свободный (в том числе подготовка проектной и рабочей документации, строительство подводящего газопровода, приобретение и установка ТГУ, пуско-наладочные работы, строительный контроль, авторский контроль, экспертиза и экспертное сопровождение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 878,637 |
| 4. | Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство газовой котельной 15 квартала г.Свободный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 000,000 |
| 5. | Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство газовой котельной РК-2 г.Свободный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| 6. | Строительство газовой котельной 15 квартала г. Свободный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 101,617 |
| 7. | Строительство газовой котельной РК-2 г. Свободный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| 8. | Строительство автоматизированной газовой котельной в 15 квартале г. Свободный Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,100 |
| 9. | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 686,018 |

7. Дополнительная информация

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта

"Перевод объектов ЖКХ на

потребление природного газа"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
данные для заполнения отсутствуют

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | указывается наименование ОЗР |  |  | указывается наименование задачи |  |  |  |
|  |  |  | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО обеспеченность показателей проекта |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта

"Перевод объектов ЖКХ на

потребление природного газа"

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| 1. | Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа, включая строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В. директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа, включая строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | 44 980,426 |  | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 1.1.К.2. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 1.1.К.1. |  | 1.1.К.3. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 1.1.К.2. |  | 1.1.К.4. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 1.1.К.3. |  | 1.1.К.5. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 1.1.К.4. |  | 1.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 1.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В. директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Строительство объекта капитального строительства: «Строительство автоматизированной газовой котельной в 15 квартале» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | 320 669,239 |  |  |  |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» |  | 20.01.2025 | Х |  | 2.1.К.2. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 10.02.2025 | 2.1.К.1. |  | 2.1.К.3. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.03.2025 | 2.1.К.2. |  | 2.1.К.4. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 24.03.2025 | 2.1.К.3. |  | 2.1.К.5. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 2.1.К.4. |  | 2.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 2.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка термоблоков газовых для замещения угольных котельных в г. Свободный (в том числе подготовка проектной и рабочей документации, строительство подводящего газопровода, приобретение и установка ТГУ, пуско-наладочные работы, строительный контроль, авторский контроль, экспертиза и экспертное сопровождение)» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | 23 878,637 |  |  |  |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» |  | 20.01.2025 | Х |  | 3.1.К.2. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 10.02.2025 | 3.1.К.1. |  | 3.1.К.3. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.03.2025 | 3.1.К.2. |  | 3.1.К.4. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 3.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 24.03.2025 | 3.1.К.3. |  | 3.1.К.5. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 3.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 3.1.К.4. |  | 3.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 3.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 3.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство газовой котельной 15 квартала г.Свободный)» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  | 402 157,717 |  |  |  |
| 4.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» |  | 20.09.2025 | Х |  | 4.1.К.2. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 4.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 4.1.К.1. |  | 4.1.К.3. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 4.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 4.1.К.2. |  | 4.1.К.4. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 4.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 4.1.К.3. |  | 4.1.К.5. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 4.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 4.1.К.4. |  | 4.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 4.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 4.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |