**3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы.**

**3.1 Проекта «80 лет Победы в Великой Отечественной войне»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | 80 лет Победы в Великой Отечественной войне | | Срок реализации  2025-2025 |
| Куратор проекта | Грушко Наталья Ивановна | | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель проекта | Колесниченко Инна Александровна- | | Начальник отдела культуры администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Яровикова Евгения Владимировна | | Заместитель начальника отдела культуры |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | - |
| Направление (подпрограмма) | - |
| 2. | Государственная программа Амурской области | - |
| Направление (подпрограмма) | - |
| 3. | Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном |
| Направление (подпрограмма) |  |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Содействие патриотическому воспитанию молодежи, формирования уважения и памяти о героизме участников Великой Отечественной Войны через организацию торжественных мероприятий, способствующих укреплению духа единства и мира среди граждан. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Вовлеченность граждан города до 20% на праздник 80 лет Победы в Великой Отечественной войне | МП | Процент | - | 2023 | 20 | - | - | - | - | - | - | нет | - |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Содействие патриотическому воспитанию молодежи, формирования уважения и памяти о героизме участников Великой Отечественной Войны через организацию торжественных мероприятий, способствующих укреплению духа единства и мира среди граждан. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вовлеченность граждан города до 20% на праздник 80 лет Победы в Великой Отечественной войне | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |  |  |
| Содействие патриотическому воспитанию молодежи, формирования уважения и памяти о героизме участников Великой Отечественной Войны через организацию торжественных мероприятий, способствующих укреплению духа единства и мира среди граждан. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация культурно-досуговыми учреждениями города мероприятий посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | единиц | 0 | 2023 | 10 | - | - | - | - | - | Проведение мероприятий, способствующих укреплению памяти о Великой Отечественной войне, формированию патриотизма и активной гражданской позиции. | Оказание услуг (выполнение работ) | Вовлеченность граждан города до 20% на праздник 80 лет Победы в Великой Отечественной войне |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Содействие патриотическому воспитанию молодежи, формирования уважения и памяти о героизме участников Великой Отечественной Войны через организацию торжественных мероприятий, способствующих укреплению духа единства и мира среди граждан. | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация культурно-досуговыми учреждениями города мероприятий посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 0 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.1.1.1.2.о | Областной бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.1.1.1.3.м | Местный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.1.1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | 0 | - | - | - | - | - | 0 |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Содействие патриотическому воспитанию молодежи, формирования уважения и памяти о героизме участников Великой Отечественной Войны через организацию торжественных мероприятий, способствующих укреплению духа единства и мира среди граждан. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация культурно-досуговыми учреждениями города мероприятий посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. **Дополнительная информация**

Приложение № 1 к Паспорту

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта «Организация и проведение мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»

1. **Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствуют**

Приложение № 2 к Паспорту

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|  |
| начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | Содействие патриотическому воспитанию молодежи, формирования уважения и памяти о героизме участников Великой Отечественной Войны через организацию торжественных мероприятий, способствующих укреплению духа единства и мира среди граждан. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация культурно-досуговыми учреждениями города мероприятий посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | 31.01.2025 | 30.06.2025 | - | - |  | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Утверждены бюджетные ассигнования на мероприятия посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне» |  | 31.12.2024 | - | 1.1.К.2 | Колесниченко И.А. – начальник отдела культуры | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка «Проект «Песни Победы поем всем двором»  Проведены выездные мероприятия в микрорайоны города Свободного: концертные программы с участием лучших солистов города» | 26.04.2025 | 30.04.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.К.4 | Колесниченко И.А. – начальник отдела культуры  Потапенко О.В.- Директор МБУ ДК им. С. Лазо  Болдырева И.В, - директор МБУК ДНТ им. П. Комарова | X | X | X |  |  | - |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Проведен фестиваль трудовых коллективов «Великой Победе посвящается…»» |  | 30.04.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.К.4 | Колесниченко И.А. – начальник отдела культуры  Потапенко О.В.- Директор МБУ ДК им. С. Лазо | X | X | X |  |  | - |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка – Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях за апрель |  | 30.04.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.К.10 | Потапенко О.В.- Директор МБУ ДК им. С. Лазо  Болдырева И.В, - директор МБУК ДНТ им. П. Комарова | X | X | X |  | Отчет о проведенных мероприятиях | На бумажном носителе |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Спектакль «Бессмертный», по пьесе Алексея Арбузова и Александра Гладкова, народного самодеятельного коллектива театра «Реверанс» города Свободного» |  | 07.05.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.К.10 | Потапенко О.В.- Директор МБУ ДК им. С. Лазо | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка «Торжественная церемония возложения у памятника в п. Дубовка. Литературно-музыкальная композиция в исполнении юнармейцев города, песни и стихи в исполнении солистов города. Выступление старейших жителей поселка Дубовка». |  | 08.05.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.К.10 | Колесниченко И.А. – начальник отдела культуры  Болдырева И.В, - директор МБУК ДНТ им. П. Комарова | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка «Торжественный митинг «Сквозь года звучит Победа…», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мемориал Славы». |  | 08.05.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.К.10 | Колесниченко И.А. – начальник отдела культуры  Потапенко О.В.- Директор МБУ ДК им. С. Лазо | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.К.8 | Контрольная точка «Праздничный обед с участием «Детей войны» и семьями участников СВО «Долг. Честь. Память», который повысит чувство единства и совместности». |  | 09.05.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.К.10 | Колесниченко И.А. – начальник отдела культуры  Потапенко О.В.- Директор МБУ ДК им. С. Лазо | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.К.9 | Контрольная точка «Праздничный концерт «Победная Весна», с участием артистов города Благовещенска и города Свободного, который символизирует мир и поздравляет всех с юбилеем Победы». |  | 09.05.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.К.10 | Колесниченко И.А. – начальник отдела культуры  Потапенко О.В.- Директор МБУ ДК им. С. Лазо  Болдырева И.В, - директор МБУК ДНТ им. П. Комарова | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.К.10 | Контрольная точка – Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях за май |  | 31.05.2025 | 1.1.К.1 |  | Потапенко О.В.- Директор МБУ ДК им. С. Лазо  Болдырева И.В, - директор МБУК ДНТ им. П. Комарова | X | X | X |  | Отчет о проведенных мероприятиях | На бумажном носителе |