**3.8. Паспорт муниципального проекта**

**"Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры"**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | Срок реализации  2025-2030 годы |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович | | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна | | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
| 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация  жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  в Амурской области |
| 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города Свободного |
| Направление (подпрограмма) | Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг и энергосбережение на территории города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного | МП | процент | 51,8 | 2023 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | Убывающий | Да |  |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ, направленных на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 2. | Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | единиц | 1 | 2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 3. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры) | единиц | 0 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 4. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный)) | единиц | 0 | 2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по установке узлов учета тепловой энергии на 16 котельных | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 5. | Работы по частичному капитальному ремонту опасного производственного объекта III класса опасности - районной котельной № 1 (Замена трубной части котла №2) | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по замене трубной части котла №2 на котельная РК-1. | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 6. | Работы по частичному капитальному ремонту эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ремонту эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, строительному контролю, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 8. | Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 9. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | единиц | 1 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Выполнение работ по строительству и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 10. | Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство распределительных пунктов в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г.Свободного") | единиц | 0 | 2023 | - | 2 | - | - | - | - | Создание распределительного пункта | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 11. | Выполнение работ по ремонту КНС № 2 по ул. Станиславского | единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнение работ по ремонту КНС № 2 по ул. Станиславского | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 12. | Выполнение работ по ремонту эксплуатационной скважины на воду № 3029 в п. Дубовка, Амурская область, г. Свободный | единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнение работ по ремонту эксплуатационной скважины на воду № 3029 в п. Дубовка, Амурская область, г. Свободный | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры** | **87 102,999** | **24 977,166** | **21 499,998** | **5 500,000** | **5 500,000** | **5 500,000** | **150 080,163** |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 87 102,999 | 24 977,166 | 21 499,998 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 150 080,163 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 87 102,999 | 24 977,166 | 21 499,998 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 150 080,163 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | **Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них** | **141 419,527** | **7 000,000** | **1 282,266** | **5 000,000** | **5 000,000** | **5 000,000** | **164 701,793** |
| 2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 141 419,527 | 7 000,000 | 1 282,266 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 164 701,793 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 141 419,527 | 7 000,000 | 1 282,266 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 164 701,793 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | **Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры)** | **0,000** | **356 890,353** | **356 890,353** | **356 890,319** | **356 890,319** | **356 890,319** | **1 784 451,664** |
| 3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 356 890,353 | 356 890,353 | 356 890,319 | 356 890,319 | 356 890,319 | 1 784 451,664 |
| 3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 335 476,932 | 335 476,932 | 335 477,000 | 335 477,000 | 335 477,000 | 1 677 384,864 |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 21 413,421 | 21 413,421 | 21 413,319 | 21 413,319 | 21 413,319 | 107 066,800 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | **Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный))** | **74 625,938** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **74 625,938** |
| 4.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 74 625,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74 625,938 |
| 4.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2.о | Областной бюджет | 70 148,381 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70 148,381 |
| 4.1.3.м | Местный бюджет | 4 477,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 477,556 |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | **Работы по частичному капитальному ремонту опасного производственного объекта III класса опасности - районной котельной № 1 (Замена трубной части котла №2)** | **27 977,092** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **27 977,092** |
| 5.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 27 977,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27 977,092 |
| 5.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.2.о | Областной бюджет | 26 298,467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 298,467 |
| 5.1.3.м | Местный бюджет | 1 678,626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 678,626 |
| 5.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | **Работы по частичному капитальному ремонту эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть** | **7 300,122** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **7 300,122** |
| 6.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 7 300,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 300,122 |
| 6.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1.2.о | Областной бюджет | 6 862,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 862,114 |
| 6.1.3.м | Местный бюджет | 438,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 438,007 |
| 6.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | **Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы)** | **20 960,777** | **3 786,171** | **2 884,586** | **2 884,586** | **2 884,586** | **2 884,586** | **36 285,291** |
| 7.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 20 960,777 | 3 786,171 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 36 285,291 |
| 7.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.3.м | Местный бюджет | 20 960,777 | 3 786,171 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 36 285,291 |
| 7.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | **Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения** | **2 833,849** | **1 000,000** | **0,000** | **1 600,000** | **1 600,000** | **1 600,000** | **8 633,849** |
| 8.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2 833,849 | 1 000,000 | 0,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 8 633,849 |
| 8.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1.3.м | Местный бюджет | 2 833,849 | 1 000,000 | 0,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 8 633,849 |
| 8.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | **Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения** | **0,000** | **57 816,431** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **57 816,431** |
| 9.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 57 816,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57 816,431 |
| 9.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 57 816,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57 816,431 |
| 9.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | **Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство распределительных пунктов в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г.Свободного")** | **120 000,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **120 000,000** |
| 10.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 120 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120 000,000 |
| 10.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.1.2.о | Областной бюджет | 120 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120 000,000 |
| 10.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11. | **Строительство распределительного пункта в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г. Свободного"** | **32 000,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **32 000,000** |
| 11.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 32 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32 000,000 |
| 11.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1.3.м | Местный бюджет | 32 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32 000,000 |
| 11.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12. | **Выполнение работ по ремонту КНС № 2 по ул. Станиславского** | **2 217,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 217,000** |
| 12.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2 217,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 217,000 |
| 12.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2.о | Областной бюджет | 2 084,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 084,000 |
| 12.1.3.м | Местный бюджет | 133,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 133,000 |
| 12.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | **Выполнение работ по ремонту эксплуатационной скважины на воду № 3029 в п. Дубовка, Амурская область, г. Свободный** | **8 605,001** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **8 605,001** |
| 13.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 8 605,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 605,001 |
| 13.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13.1.2.о | Областной бюджет | 8 089,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 089,000 |
| 13.1.3.м | Местный бюджет | 516,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 516,000 |
| 13.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **514 220,304** | **451 470,122** | **382 557,203** | **371 874,905** | **371 874,905** | **371 874,905** | **2 463 872,343** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **87 102,999** |
| 2. | Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **141 419,527** |
| 3. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **0,000** |
| 4. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **74 625,938** |
| 5. | Работы по частичному капитальному ремонту опасного производственного объекта III класса опасности - районной котельной № 1 (Замена трубной части котла №2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **19 372,091** |
| 6. | Работы по частичному капитальному ремонту эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **5 083,122** |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **20 960,777** |
| 8. | Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **2 833,849** |
| 9. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **0,000** |
| 10. | Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство распределительных пунктов в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г.Свободного") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **120 000,000** |
| 11. | Строительство распределительного пункта в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г. Свободного" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **32 000,000** |
| 12. | Выполнение работ по ремонту КНС № 2 по ул. Станиславского | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **2 217,000** |
| 13. | Выполнение работ по ремонту эксплуатационной скважины на воду № 3029 в п. Дубовка, Амурская область, г. Свободный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **8 605,001** |
| ИТОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **514 220,304** |

**7. Дополнительная информация**

Приложение № 1 к паспорту

муниципального проекта «Модернизация объектов

инженерной, коммунальной инфраструктуры»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
данные для заполнения отсутствуют

1. **Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
| указывается наименование ОЗР | | | указывается наименование задачи | | |  |
| (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО  обеспеченность  показателей проекта | | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к паспорту

муниципального проекта «Модернизация объектов

инженерной, коммунальной инфраструктуры»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | Взаимосвязь | | | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | | Объем финансового обеспече­ния  (тыс. руб.) | Вид доку­мента и характеристика мероприятия  (результата) | Информа­ционная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | | |  | единица измерения (по ОКЕИ) | | значе­ние | |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие (результат) «Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры» 1** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления | | Х | Х | Х | | 87 102,999 | | Х | Х |
| 1.1. | **Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления | | Х | Х | Х | | 6 500,000 | | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка 1 «Опубликован план график» | Х | 15.04.2025 | Х | | 1.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | План график |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка 2 «Объявлен аукцион» |  | 20.04.2025 | 1.1.К.1. | | 1.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка 3 «Подведены итоги аукциона» |  | 30.04.2025 | 1.1.К.2. | | 1.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка 4 «Заключен договор» |  | 13.05.2025 | 1.1.К.3. | | 1.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка 5 «Приемка выполненных работ» |  | 01.10.2025 | 1.1.К.4. | | 1.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка 6 «Оплата по договору» |  | 31.10.2025 | 1.1.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 1.2. | **Мероприятие (результат) «Строительство сетей теплоснабжения для подключения ФОК школа №192 (инженерные изыскания, проектная документация и экспертиза)» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 14 024,541 | | Х |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2025 | Х | | 1.2.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2025 | 1.2.К.1. | | 1.2.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2025 | 1.2.К.2. | | 1.2.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.04.2025 | 1.2.К.3. | | 1.2.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 1.2.К.4. | | 1.2.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 1.2.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 1.3. | **Мероприятие (результат) «Строительство тепловой сети для подключения здания детского сада № 8 по адресу: Амурская область, город Свободный, ул. Михайло-Чесноковская, д.85.» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 16 578,458 | | Х |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.06.2025 | Х | | 1.3.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 08.07.2025 | 1.3.К.1. | | 1.3.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 16.07.2025 | 1.3.К.2. | | 1.3.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 28.07.2025 | 1.3.К.3. | | 1.3.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 11.11.2025 | 1.3.К.4. | | 1.3.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 20.11.2025 | 1.3.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 1.4. | **Мероприятие (результат) «Ремонт наружных тепловых сетей от ТК 107 до ТК 7 и наружных сетей канализации от КК 517а по ул. 50 лет Октября с восстановлением благоустройства» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 50 000,000 | | Х | 1.3. |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 1.4.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график | 1.3.К.1. |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.09.2025 | 1.4.К.1. | | 1.4.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС | 1.3.К.2. |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 30.10.2025 | 1.4.К.2. | | 1.4.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС | 1.3.К.3. |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 1.4.К.3. | | 1.4.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт | 1.3.К.4. |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 1.4.К.4. | | 1.4.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки | 1.3.К.5. |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 1.4.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение | 1.3.К.6. |
| 2 | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них» 1** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 141 419,527 | |  |  |
| 2.1. | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 61 698,242 | |  |  |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 2.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 2.1.К.1. | | 2.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 2.1.К.2. | | 2.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 2.1.К.3. | | 2.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 2.1.К.4. | | 2.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 2.1.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 2.2. | **Мероприятие (результат) «Выполнение работ по частичному капитальному ремонту котла КЕ-30(35)-14 НТКС № 3» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 62 068,285 | |  |  |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 2.2.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 2.2.К.1. | | 2.2.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 2.2.К.2. | | 2.2.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 2.2.К.3. | | 2.2.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 2.2.К.4. | | 2.2.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 2.2.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 2.2.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 2.3. | **Мероприятие (результат) «Ремонтом эксплуатационной скважины на воду №2834 по ул.Луговая5» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 9 675,380 | |  |  |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 2.3.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 2.3.К.1. | | 2.3.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 2.3.К.2. | | 2.3.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.3.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 2.3.К.3. | | 2.3.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 2.3.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 2.3.К.4. | | 2.3.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 2.3.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 2.3.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 2.4. | **Мероприятие (результат) «Ремонтом эксплуатационной скважины на воду №3276 по ул.Михайло-Чесноковская 174» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 7 977,620 | |  |  |
| 2.4.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 2.4.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 2.4.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 2.4.К.1. | | 2.4.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.4.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 2.4.К.2. | | 2.4.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.4.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 2.4.К.3. | | 2.4.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 2.4.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 2.4.К.4. | | 2.4.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 2.4.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 2.4.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 3 | **Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры)» 1** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 0 | |  |  |
| 3.1. | **Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры)» в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 3.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 3.1.К.1. | | 3.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 3.1.К.2. | | 3.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 3.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 3.1.К.3. | | 3.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 3.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 3.1.К.4. | | 3.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 3.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 3.1.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4. | **Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный))» в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 74 625,938 | |  |  |
| 4.1. | **Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный))» в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 4.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 4.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 4.1.К.1. | | 4.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 4.1.К.2. | | 4.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 4.1.К.3. | | 4.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 4.1.К.4. | | 4.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 4.1.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 5. | **Мероприятие (результат) «Работы по частичному капитальному ремонту опасного производственного объекта III класса опасности - районной котельной № 1 (Замена трубной части котла №2)» в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 19 372,091 | |  |  |
| 5.1. | **Мероприятие (результат) «Работы по частичному капитальному ремонту опасного производственного объекта III класса опасности - районной котельной № 1 (Замена трубной части котла №2)» в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 5.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 5.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 5.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 5.1.К.1. | | 5.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 5.1.К.2. | | 5.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 5.1.К.3. | | 5.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 5.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 5.1.К.4. | | 5.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 5.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 5.1.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 6.1. | **Мероприятие (результат) «Работы по частичному капитальному ремонту эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть» в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 5 083,122 | |  |  |
| 6.1.К.1. | **Мероприятие (результат) «Работы по частичному капитальному ремонту эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть» в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 6.1.К.2. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 6.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 6.1.К.3. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 6.1.К.1. | | 6.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 6.1.К.4. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 6.1.К.2. | | 6.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 6.1.К.5. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 6.1.К.3. | | 6.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 6.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 6.1.К.4. | | 6.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 6.1. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 6.1.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 7. | **Мероприятие (результат) «Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы)» 1** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 20 960,777 | |  |  |
| 7.1. | Мероприятие (результат) **«Строительство сетей теплоснабжения для подключения ФОК, с учетом ранее разработанной проектной документации на строительство сетей теплоснабжения г. Свободный (инженерные изыскания, проектная документация и экспертиза» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 20 960,777 | |  |  |
| 7.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2025 | Х | | 7.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 7.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2025 | 7.1.К.1. | | 7.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 7.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2025 | 7.1.К.2. | | 7.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 7.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2025 | 7.1.К.3. | | 7.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 7.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 7.1.К.4. | | 7.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 7.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 7.1.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 8. | **Мероприятие (результат) «Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения» 1** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления | | Х | Х | Х | | 2 833,849 | |  |  |
| 8.1. | **Мероприятие (результат) «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 1 в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления | | Х | Х | Х | | 2 833,849 | |  |  |
| 8.1.К.1. | Контрольная точка 1 «Опубликован план график» | Х | 15.04.2025 | Х | | 8.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | План график |  |
| 8.1.К.2. | Контрольная точка 2 «Объявлен аукцион» |  | 20.04.2025 | 8.1.К.1. | | 8.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 8.1.К.3. | Контрольная точка 3 «Подведены итоги аукциона» |  | 30.04.2025 | 8.1.К.2. | | 8.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 8.1.К.4. | Контрольная точка 4 «Заключен договор» |  | 13.05.2025 | 8.1.К.3. | | 8.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 8.1.К.5. | Контрольная точка 5 «Приемка выполненных работ» |  | 01.10.2025 | 8.1.К.4. | | 8.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 8.1.К.6. | Контрольная точка 6 «Оплата по договору» |  | 31.10.2025 | 8.1.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 9. | **Мероприятие (результат) «Реализация мер, финансирование которых осуществляется за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Строительство распределительных пунктов в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г.Свободного")» в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 152 000,000 | |  |  |
| 9.1. | **Мероприятие (результат) «Строительство распределительного пункта в целях реализации мероприятия "Инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки г. Свободного"» в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 9.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 9.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 9.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 9.1.К.1. | | 9.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 9.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 9.1.К.2. | | 9.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 9.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 9.1.К.3. | | 9.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 9.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 9.1.К.4. | | 9.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 9.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 9.1.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 10. | **Мероприятие (результат) «Выполнение работ по ремонту КНС № 2 по ул. Станиславского» в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 2 217,000 | |  |  |
| 10.1. | **Мероприятие (результат) «Выполнение работ по ремонту КНС № 2 по ул. Станиславского» в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 10.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 10.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 10.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 10.1.К.1. | | 10.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 10.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 10.1.К.2. | | 109.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 10.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 10.1.К.3. | | 10.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 10.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 10.1.К.4. | | 10.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 10.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 10.1.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 11. | **Мероприятие (результат) «Выполнение работ по ремонту эксплуатационной скважины на воду № 3029 в п. Дубовка, Амурская область, г. Свободный» в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | 2 217,000 | |  |  |
| 11.1. | **Мероприятие (результат) «Выполнение работ по ремонту эксплуатационной скважины на воду № 3029 в п. Дубовка, Амурская область, г. Свободный» в 2025 году реализации** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис | | Х | Х | Х | | Х | |  |  |
| 11.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х | | 11.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 11.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 11.1.К.1. | | 11.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 11.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 11.1.К.2. | | 11.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 11.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 11.1.К.3. | | 11.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 11.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 11.1.К.4. | | 11.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 11.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 11.1.К.5. | | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |