**3.13. Паспорт муниципального проекта "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт фасадов и элементов зданий, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный"**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха граждан (городских парков), дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт фасадов и элементов зданий г. Свободный | | Срок реализации  2025-2030 годы |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович | | Заместитель главы администрации города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Криницкая Людмила Александровна | | Консультант управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
| Направление (подпрограмма) | - |
| 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области |
| Направление (подпрограмма) | Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |
| 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного |
|  | Направление **(подпрограмма)** | **Формирование современной городской среды муниципального образования "город Свободный"** |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных и дворовых пространств, с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году в полтора раза | ГП АО | процент | 56 | 2023 | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | Возрастающий | Да | Методика формирования индекса качества городской среды Минстроя РФ в результате оценки 36 количественных (измеряемых) индикаторов, которые характеризуют качество городской среды в различных ее аспектах (ежегодно) |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных и дворовых пространств, с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году в полтора раза | ГП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных и дворовых пространств, с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный | единица | 9 | 2023 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, мест массового отдыха граждан (городских парков);  - увеличение количества собственников многоквартирных домов, вовлеченных в участие городской среды, в городских конкурсах и акциях по благоустройству | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году в полтора раза |
| 2 | Мероприятия по ремонту фасадов и элементов, относящихся к внешнему облику многоквартирных домов, зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного | единица | 0 | 2023 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - приведение в нормативное состояние конструктивных элементов многоквартирных домов, зданий и строений | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году в полтора раза |
| 3 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов**)** | единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - увеличение количества детских площадок на благоустроенных дворовых территориях многоквартирных домов | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году в полтора раза |
| 4 | Реализация мероприятий по ремонту фасадов и (или) крыш зданий, строений и иных сооружений | единица | 0 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - приведение в нормативное состояние фасадов и (или) крыш зданий, строений и иных сооружений | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году в полтора раза |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных и дворовых пространств, с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | |
| 1. | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный** | **33 013,356** | **302,799** | **0,000** | **8 720,000** | **8 720,000** | **8 720,000** | **59 476,155** |
| 1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | **33 013,356** | **302,799** | **0,000** | **8 720,000** | **8 720,000** | **8 720,000** | **59 476,155** |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 33 013,356 | 302,799 | 0,000 | 8 720,000 | 8 720,000 | 8 720,000 | 59 476,155 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | **Мероприятия по ремонту фасадов и элементов, относящихся к внешнему облику многоквартирных домов, зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного** | **118 000,000** | **3 000,000** | **0,000** | **3 000,000** | **3 000,000** | **3 000,000** | **130 000,000** |
| 2.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | **118 000,000** | **3 000,000** | **0,000** | **3 000,000** | **3 000,000** | **3 000,000** | **130 000,000** |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 118 000,000 | 3 000,000 | 0,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 130 000,000 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | **Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)** | **8 058,320** | **8 141,395** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **16 199,715** |
| 3.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | **8 058,320** | **8 141,395** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **16 199,715** |
| 3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 7 977,737 | 8 059,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 037,718 |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 80,583 | 81,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 161,997 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | **Реализация мероприятий по ремонту фасадов и (или) крыш зданий, строений и иных сооружений** | **53 191,489** | **223 404,255** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **276 595,745** |
| 4.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | **53 191,489** | **223 404,255** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **276 595,745** |
| 4.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3.м | Местный бюджет | 53 191,489 | 223 404,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 276 595,745 |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **212 263,165** | **234 848,449** | **0,000** | **11 720,000** | **11 720,000** | **11 720,000** | **482 271,615** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных и дворовых пространств, с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33 013,356** |
| 2. | Мероприятия по ремонту фасадов и элементов, относящихся к внешнему облику многоквартирных домов, зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **118 000, 000** |
| 3. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 058,320** |
| 4. | Реализация мероприятий по ремонту фасадов и (или) крыш зданий, строений и иных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **53 191,489** |
| ИТОГО | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **212 263,165** |

1. **Дополнительная информация**

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта

«Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных

домов, ремонт фасадов и элементов зданий,

общественных территорий

и мест массового отдыха граждан

(городских парков) г. Свободный»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт фасадов и элементов зданий, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный»

**Адресный перечень общественных территорий, мест массового отдыха населения города Свободного**

**по результатам проведенных инвентаризаций 2017 год, 2018-2024 годы**

Таблица 1 приложения № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | Общественная территория (\*\*) | Местоположение общественной территории, места массового отдыха населения города Свободного (\*) |
| 1 | Территория памятника основанию города | ул. Ленина- ул. М-Чесноковская, квартал 1 а |
| 2 | площадь С. Лазо | ул. Ленина- ул. М-Чесноковская |
| 3 | общественная территория, зеленая зона | ул. Ленина, 69, квартал 36 |
| 4 | сквер | 52 квартал  (ул. 50 лет Октября- ул. Зейская) |
| 5 | сквер | 364 квартал  (ул. Ленина- ул. 40 лет Октября) |
| 6 | Мемориал Победы | 370 квартал |
| 7 | сквер | пер. Механический (пер. Механический-ул. Малая Амурская- ул. Орджоникидзе, квартал 464) |
| 8 | сквер | между ул. Комарова – ул. Октябрьская, квартала 442-443 |
| 9 | зеленая зона | пер. Театральный, 3 |
| 10 | железнодорожный парк | квартал 242 |
| 11 | центральная площадь | 52 квартал |
| 12 | памятник Л. Гайдаю | ул. 50 лет Октября- ул. Зейская, квартал 44 |
| 13 | привокзальная площадь | 3, 4 квартала |
| 14 | памятное место (СВО) | ул. Звездная, п. Дубовка |
| 15 | городской пляж | 255 квартал |
| 16 | городской парк («Свободный парк») | квартал 16а |
| 17 | сквер | квартал 405 (ул. Куйбышева- ул. Кирова) |
| 18 | общественная территория (детская площадка) | район ПМК-111 ( ул. Загородная) |
| 19 | общественная территория (спортивная площадка) | п. Аэропорт (ул. Бузулинское шоссе) |
| 20 | общественная территория (памятное место) | п. Дубовка (ул. Котовского) |
| 21 | общественная территория | Северный микрорайон,  между кварталами 275-277 |
| 22 | общественная территория ( спортивная площадка) | ул. Чубаровых – ул. Партизанская, квартал 182 |
| 23 | общественная территория (сквер «Воинов боевых действий»/ аллея интернационалистов) | пересечение ул. Мухина- ул. Зейская |
| 24 | общественная территория (сквер/ спортивная площадка) | ул. Куйбышева-ул. Кирова –ул. Большая, квартал 416-417  (п. Суражевка) |
| 25 | общественная территория (детская площадка), 2 этап | ул. Куйбышева–ул. Большая, квартал 417 (п. Суражевка) |
| 26 | зеленая зона | ул. Михайло-Чесноковская, квартал 81 (прилегающая к территории «Дома Ветеранов» ул. Михайло-Чесноковская, 4\1 |
| 27 | общественная территория | Общественная территория между ул. Днепровского - ул. 3-я Залинейная, квартал 609 |
| 28 | сквер («Городской сквер: место где создается история») | пересечение ул. Управленческая -ул. 50 лет Октября, квартал 364 |
| 29 | сквер | квартал 45, между ул. Ленина и ул. 50 лет Октября |
| 30 | сквер | ул. Ленина, квартал 45 (пересечение ул. Ленина и ул. Инженерная) |
| 31 | пешеходная зона | ул. Ленина (ул. Ленина- ул. 40 лет Октября) |
| 32 | общественная территория (детская площадка) | ул. Высокая – ул. Березовая, квартал 238 |
| 33 | общественная территория | ул. Шатковская, квартал 303 (Северный микрорайон) |

(\*), (\*\*) -перечень общественных территорий корректируется на соответствующий год.

**Адресный перечень общественных территорий, мест массового отдыха населения города Свободного,**

**нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) в 2025-2030 годы**

Таблица 2 Приложения № 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | Общественная территория (\*\*) | Местоположение общественной территории, места массового отдыха населения города Свободного (\*) |
| 1 | площадь С. Лазо | ул. Ленина- ул. М-Чесноковская |
| 2 | сквер | 52 квартал (ул. 50 лет Октября- ул. Зейская) |
| 3 | сквер | пер. Механический (пер. Механический-ул. Малая Амурская- ул. Орджоникидзе, квартал 464) |
| 4 | железнодорожный парк | квартал 242 |
| 5 | привокзальная площадь | 3, 4 квартала |
| 6 | городской пляж | 255 квартал |
| 7 | общественная территория (2 этап-детская площадка) | ул. Куйбышева–ул. Большая, квартал 417 (п. Суражевка) |
| 8 | зеленая зона | ул. Михайло-Чесноковская, квартал 81 (прилегающая к территории «Дома Ветеранов» ул. Михайло-Чесноковская, 4\1 |
| 9 | общественная территория | Общественная территория между ул. Днепровского - ул. 3-я Залинейная, квартал 609 |
| 10 | общественная территория (детская площадка) | ул. Высокая – ул. Березовая, квартал 238 |
| 11 | общественная территория | ул. Шатковская, квартал 303 (Северный микрорайон) |
| 12 | памятное место (СВО) | ул. Звездная, п. Дубовка |

(\*), (\*\*) -перечень общественных территорий корректируется на соответствующий год.

**Адресный перечень общественных территорий, мест массового отдыха населения города Свободного,**

**не требующих благоустройства (с учетом их физического состояния)**

**и (или) благоустроенных в рамках иных муниципальных программ и мероприятий**

Таблица 3 Приложения № 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | Общественная территория (\*\*) | Местоположение общественной территории, места массового отдыха населения города Свободного (\*) |
| 1 | сквер | квартал 45, между ул. Ленина и ул. 50 лет Октября |
| 2 | сквер | ул. Ленина, квартал 45 (пересечение ул. Ленина и ул. Инженерная) |
| 3 | пешеходная зона | ул. Ленина (ул. Ленина- ул. 40 лет Октября) |
| 4 | зеленая зона | пер. Театральный, 3 |
| 5 | памятное место | ул. 1-я Залинейная |
| 6 | сквер | квартал 405 (ул. Куйбышева- ул. Кирова) |
| 7 | общественная территория (детская площадка) | район ПМК-111 ( ул. Загородная) |
| 8 | общественная территория, зеленая зона | ул. Ленина, 69, квартал 36 |
| 9 | центральная площадь | 52 квартал |

(\*), (\*\*) -перечень общественных территорий корректируется на соответствующий год.

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

Таблица 4 Приложения № 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном(\*) | №№ | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном(\*) |
| **Подлежащих благоустройству в 2025 год и последующие годы** | | | |
| 1 | ул.Зейская, 44 | 21 | ул.Октябрьская, 5 |
| 2 | ул.Ленина, 101 | 22 | ул.Станиславского, 108 |
| 3 | ул.Шатковского, 53 | 23 | ул.Загородная, 67 |
| 4 | ул.Серова, 52 | 24 | ул.1905 года, 7/1 |
| 5 | ул.Карла Маркса, 26 | 25 | ул. Народная, 24 |
| 6 | ул.Комсомольская, 9 | 26 | ул. Литвиновская, 30\1 |
| 7 | ул.Почтамтская, 50 | 27 | ул.Управленческая, 43 |
| 8 | ул.Зейская 57 | 28 | ул.Мухина, 17 |
| 9 | ул.50 лет Октября, 72 | 29 | ул.Октябрьская, 36 |
| 10 | ул.50 лет Октября, 41 | 30 | ул.50 лет Октября, 85 |
| 11 | пер.Кирпичный, 75 | 31 | ул.Ленина, 69 |
| 12 | ул.Карла Маркса, 10 | 32 | пер.Зеленый, 25 |
| 13 | ул.Ленина, 99 | 33 | ул.Ленина,59 |
| 14 | ул.Мухина, 15 |  |  |
| 15 | ул.Чехова, 6 |  |  |
| 16 | ул.50 лет Октября, 19 |  |  |
| 17 | ул.Ленина, 19/5 |  |  |
| 18 | ул.Ленина, 36 |  |  |
| 19 | пер.Кирпичный, 77 |  |  |
| 20 | ул.Октябрьская, 3 |  |  |

(\*), (\*\*) -перечень дворовых территорий корректируется на соответствующий год при выделении лимитов финансирования.

(\*) – перечень многоквартирных домов определен исходя из минимального вида работ.

**Адресный перечень дворовых территорий, претендующих на дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета, городского конкурса «Сказка в каждый двор!»**

Таблица 5 Приложения № 1

|  |  |
| --- | --- |
| №№ пп | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном\* |
|  | **2025 год** |
| 1 | ул. Кручинина,10 |
| 2 | ул. 50 лет Октября,74 |
| 3 | ул.Октябрьская,38 |
| 4 | ул.Вокзальная,30 |
| 5 | ул. Репина,14 |

(\*) - благоустройство дворовых территорий (в части приобретения и установки малых архитектурных форм) согласно конкурсного отбора и протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на основании заявок от заинтересованных лиц. Возможна корректировка перечня дворовых территорий, претендующих на дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета на основании протоколов собственников многоквартирных домов или их отсутствии.

**Адресный перечень дворовых территорий, претендующих на дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета, городского конкурса «Чисто в каждом дворе»**

Таблица 6 Приложения № 1

|  |  |
| --- | --- |
| №№ пп | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном\* |
|  | **2025 год** |
| 1 | ул. Репина,2/1 |
| 2 | ул. Вокзальная,30 |
| 3 | ул. Кручинина,24 |
| 4 | ул. Лермонтова,84 |

(\*) - благоустройство дворовых территорий (в части приобретения и установки малых архитектурных форм) согласно конкурсного отбора и протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на основании заявок от заинтересованных лиц. Возможна корректировка перечня дворовых территорий, претендующих на дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета на основании протоколов собственников многоквартирных домов или их отсутствии.

**Адресный перечень проездов (территорий, междворовых пространств) многоквартирных домов,**

**нуждающихся в благоустройстве за счет средств местного бюджета**

Таблица 6 Приложения № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Адреса многоквартирных домов в городе Свободном | №№ | Наименование проезда (территории) |
| **Подлежащих благоустройству в 2025 год и последующие годы** | | | |
| 1 | ул. Ленина,59 | 2 | От ул. Ленина,59 до ул. 50 лет Октября |

(\*), (\*\*) -перечень проездов и территорий корректируется на соответствующий год при выделении лимитов финансирования.

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта «Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов, ремонт фасадов

и элементов зданий, общественных территорий

и мест массового отдыха

граждан (городских парков) г. Свободный»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | Взаимосвязь | | | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | | Объем финансового обеспече­ния  (тыс. руб.) | Вид доку­мента и характеристика мероприятия  (результата) | Информа­ционная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | | |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | | значе­ние | |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт фасадов и элементов зданий, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.  1.1. | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков) г. Свободный**  **Мероприятие 1 (результат) в 2025 г. «Благоустройство дворов многоквартирных домов (общегородской конкурс «Сказка в каждый двор!)»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | 900,000 | | Х | Х |
| * 1. К.1. | Контрольная точка «Получение согласий собственников на выполнение работ» | Х | 01.03.2025 | Х | | 1.1.К.2. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Протокол общего собрания собственников многоквартирного дома | Официальный интернет-  портал администрации города,  ГИС ЖКХ |
| * 1. К.2. | Контрольная точка «Проведение торгов» | Х | 01.06.2025 | 1.1.К.1. | | 1.1.К.3. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Аукционная (конкурсная) документация | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| * 1. К.3. | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов» | Х | 15.06.2025 | 1.1.К.2. | | 1.1.К.4. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| * 1. К.4. | Контрольная точка «Объекты переданы подрядчикам для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 01.11.2025 | 1.1.К.3. | | 1.1.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| * 1. К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены, приемка работ)» | Х | 01.12.2025 | 1.1.К.4. | | 1.1.К.6. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер,  АЦК-финансы |
| * 1. К.6. | Контрольная точка «Передача объектов собственникам многоквартирных домов для включения в состав общего имущества многоквартирного дома» | Х | 31.12.2025 | 1.1.К.5. | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Официальный интернет-  портал администрации города |
| 1.2. | **Мероприятие 2 (результат) в 2025 г. «Благоустройство дворов многоквартирных домов (общегородской конкурс «Чисто в каждом дворе»)** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | 600,000 | | Х | Х |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Получение согласий собственников на выполнение работ» | Х | 01.08.2025 | Х | | 1.2.К.2. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Протокол общего собрания собственников многоквартирного дома | Официальный интернет-  портал администрации города,  ГИС ЖКХ |
| 1. 2.К.2. | Контрольная точка «Проведение торгов» | Х | 01.10.2025 | 1.2.К.1. | | 1.2.К.3. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Аукционная (конкурсная) документация | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов» | Х | 01.11.2025 | 1.2.К.2. | | 1.2.К.4. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Объекты переданы подрядчикам для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 01.12.2025 | 1.2.К.3. | | 1.2.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены, приемка работ)» | Х | 20.12.2025 | 1.2.К.4. | | 1.2.К.6. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер,  АЦК-финансы |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Передача объектов собственникам многоквартирных домов для включения в состав общего имущества многоквартирного дома» | Х | 31.12.2025 | 1.2.К.5. | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Официальный интернет-  портал администрации города |
| 1.3. | **Мероприятие 3 (результат) в 2025 г. «Ремонт (обустройство) сквера, общественной территории»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | 7 238,138 | | Х | Х |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлена сметная документация» | Х | 01.03.2025 | Х | | 1.3.К.2. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Сметная документация | ГИС ЖКХ |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Подготовлена аукционная документация и проведены торги» | Х | 15.05.2025 | 1.3.К.1. | | 1.3.К.3. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Аукционная (конкурсная) документация | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 01.06.2025 | 1.3.К.2. | | 1.3.К.4. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Объект передан подрядчика для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 05.06.2025 | 1.3.К.3. | | 1.3.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 01.12.2025 | 1.3.К4. | | 1.3.К.6. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Сквер передан на содержание» | Х | 31.12.2025 | 1.3.К.5. | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | - |
| 1.4. | **Мероприятие 4 (результат) в 2025 г. «Благоустройство территории проезда ул. Ленина,59 (От ул. Ленина,59 до ул. 50 лет Октября)»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | 24275,218 | | Х | Х |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлена сметная документация» | Х | 01.05.2025 | Х | | 1.4.К.2. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Сметная документация | ГИС ЖКХ |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Подготовлена аукционная документация и проведены торги» | Х | 15.07.2025 | 1.4.К.1. | | 1.4.К.3. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Аукционная (конкурсная) документация | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 01.08.2025 | 1.4.К.2. | | 1.4.К.4. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Объект передан подрядчика для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 05.08.2025 | 1.4.К.3. | | 1.4.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 01.12.2025 | 1.4.К4. | | 1.4.К.6. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Передача объектов собственникам многоквартирных домов для включения в состав общего имущества многоквартирного дома» | Х | 31.12.2025 | 1.4.К.5. | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | - |
| 2.  2.1. | **Мероприятия по ремонту фасадов и элементов, относящихся к внешнему облику многоквартирных домов, зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Свободного**  **Мероприятие 1 (результат) в 2025г. «Ремонт фасадов зданий и многоквартирных домов, элементов, относящихся к внешнему облику зданий, строений и иных сооружений, расположенных по ул. Ленина, ул. 50 лет Октября, ул. Зейская»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | 118 000,00 | | Х | Х |
| 2.1. К.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) получены согласия собственников» | Х | 01.04.2025 | Х | | 2.1.К.2. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Согласие собственников (по форме порядка) или протокол общего собрания собственников многоквартирного дома | Официальный интернет-  портал администрации города |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Подано [заявлени](#Par207)е получателя субсидии о предоставлении субсидии» | Х | 01.07.2025 | 2.1.К.1. | | 2.1.К.3. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | [Заявлени](#Par207)е получателя субсидии о предоставлении субсидии (по форме порядка) | Официальный интернет-  портал администрации города |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Подготовлен [расчет](#Par234) размера субсидии» | Х | 01.08.2025 | 2.1.К.2. | | 2.1.К.4. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Расчет размера субсидии (по форме порядка) | Официальный интернет-  портал администрации города |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 01.09.2025 | 2.1.К.3. | | 2.1.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 01.11.2025 | 2.1.К.4. | | 2.1.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акты приемки выполненных работ | АЦК - финансы |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Предоставлен отчет получателя субсидии о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя результативности» | Х | 01.12.2025 | 2.1.К.5. | | 2.1.К.6. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Отчет получателя субсидии о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя результативности (по форме порядка) | Официальный интернет-  портал администрации города |
| 2.1.К.7. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных договором, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии» | Х | 31.12.2025 | 2.1.К.6. | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии (по форме порядка) | Официальный интернет-  портал администрации города |
| 3.  3.1. | **Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)**  **Мероприятие 1 (результат) в 2025г. «Благоустройство дворовой территории по ул. 1905 года,7/1»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | 8 058,320 | | Х | Х |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлена сметная документация» | Х | 01.03.2025 | Х | | 3.1.К.2. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Сметная документация | ГИС ЖКХ |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Подготовлена аукционная документация и проведены торги» | Х | 15.05.2025 | 3.1.К.1. | | 3.1.К.3. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Аукционная (конкурсная) документация | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 01.06.2025 | 3.1.К.2. | | 3.1.К.4. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 3.1.К.4. | Контрольная точка «Объект передан подрядчика для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 05.06.2025 | 3.1.К.3. | | 3.1.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 3.1.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 01.12.2025 | 3.1.К4. | | 3.1.К.6. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 3.1.К.6. | Контрольная точка «Объект передан на содержание собственникам многоквартирного дома» | Х | 31.12.2025 | 3.1.К.5. | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | - |
| 4.  4.1. | **Реализация мероприятий по ремонту фасадов и (или) крыш зданий, строений и иных сооружений**  **Мероприятие 1 (результат) в 2025г. «Ремонту фасадов зданий, строений и иных сооружений»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | 53 191,489 | | Х | Х |
| 4.1.К.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлена сметная документация» | Х | 15.06.2025 | Х | | 4.1.К.2. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Сметная документация | ГИС ЖКХ |
| 4.1.К.2. | Контрольная точка «Подготовлена аукционная документация и проведены торги» | Х | 01.08.2025 | 4.1.К.1. | | 4.1.К.3. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Аукционная (конкурсная) документация | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 4.1.К.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 11.08.2025 | 4.1.К.2. | | 4.1.К.4. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 4.1.К.4. | Контрольная точка «Объект передан подрядчика для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 15.08.2025 | 4.1.К.3. | | 4.1.К.5. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 4.1.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 01.12.2025 | 4.1.К.4. | | 4.1.К.6. | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 4.1.К.6. | Контрольная точка «Объект передан на содержание собственникам многоквартирного дома» | Х | 31.12.2025 | 4.1.К.5. | | Х | Горлова О.В., начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | - |