| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО |  |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| 28.07.2025 | № 654 |

| г. Свободный |  |
| --- | --- |
| Об обеспечительных мероприятиях по подготовке и проведению празднования Дня города |  |

В связи с подготовкой и проведением на территории города мероприятий, посвященных 113-й годовщине образования города Свободного, в соответствии с планом по подготовке основных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Свободного, утвержденным распоряжением администрации города от 17 июля 2025 года № 620:

- Назначить ответственным лицом за подготовку и проведение праздничных мероприятий заместителя главы администрации города по социальной политике Н.И. Грушко.

- Назначить ответственным лицом заместителя главы администрации города по ЖКХ А.А. Ломова за подключение:

  - сценического комплекса и уличных экранов к электроснабжению мощностью 380 кВт и 350 кВт на центральной площади с 14 августа 2025;

  - торговых точек на центральной площади к 16 августа 2025.

- Назначить ответственным лицом первого заместителя главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления О.И. Овчаренко:

  - за обеспечение общественной безопасности в период проведения массовых мероприятий согласно утвержденному плану 12, 15, 16 августа 2025 года;

  - за организацию и проведение рабочих совещаний с силовыми структурами по сохранению общественного правопорядка в дни празднования Дня города;

  - за разработку схемы перекрытия улиц, прилегающих к 
ул. Ленина, на период проведения массовых мероприятий 16 августа 
2025 года.

- Назначить ответственным лицом за информационное обеспечение праздничных мероприятий главного специалиста информационно-аналитического сектора аналитическо-правового управления администрации города А.Ю. Васильева.

- Назначить ответственным лицом начальника управления ГО и ЧС города Свободного (А.А. Акневский) за проведение фейерверка 
16 августа 2025 года.

- Начальнику отдела культуры администрации города 
(И.А. Колесниченко) организовать проведение мероприятий, посвященных Дню города, в соответствии с планом, утвержденным распоряжением администрации города от 17 июля 2025 года № 620.

- Начальнику организационно-кадрового отдела администрации города (Е.Ю. Гайлеш):

  - приобрести и направить пригласительные открытки гостям праздничных мероприятий, посвященных 113-летию города Свободного;

  - оформить пропуски для проезда автотранспорта, обеспечивающего проведение мероприятий 16 августа 2025 года;

  - организовать встречу приглашенных гостей;

  - оформить наградные документы, в соответствии с поданными ходатайствами;

  - организовать встречу – прием почетных граждан с главой города Свободного 12 августа 2025 года в администрации города.

- Начальнику отдела физической культуры и спорта администрации города (А.В. Землянов) организовать и провести:

  - торжественное собрание, посвященное Дню физкультурника 
8 августа 2025 года;

  - спортивный праздник «Бежим за Свободный» 16 августа 2025 года:

8.2.1. разработать схему маршрутов (дистанций) забега, в рамках спортивного праздника «Бежим за Свободный», в срок до 7 августа 2025 года;

8.2.2 разработать и сформировать список организаций – участников забега, в рамках спортивного праздника «Бежим за Свободный», в срок до 
11 августа 2025 года;

  - спортивные мероприятия, посвященные 113-летию города Свободного и Дню физкультурника 16 августа 2025 года.

- Отделу по делам молодежи, семьи и детства администрации города (М.В. Шевчук) организовать работу волонтеров в количестве
30 человек при проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий 16 августа 2025 года с 08 часов 00 минут.

- Рекомендовать начальнику ГКУ АО – УСЗН по г. Свободный, ЗАТО Циолковский, Свободненскому району (О.Ф. Белова) организовать чествование долгожителей города Свободного.

- Начальнику управления экономики администрации города 
(Е.В. Денисенко):

  - организовать выездную торговлю на центральной площади во время проведения культурно-массовых мероприятий с 12 часов 00 минут до 21 часов 00 минут 16 августа 2025 года;

  - подготовить распоряжение администрации города о запрете продажи алкогольных напитков, в соответствии с действующим законодательством;

  - обеспечить пропусками торговые организации для проезда автотранспорта;

  - организовать работу городского транспорта 16 августа 2025 года на время проведения мероприятий, с учетом перекрытия улицы Ленина:

с 07 часов 00 минут до 12 часов 00 минут от ул. 40 лет Октября до 
ул. Михайло-Чесноковская;

с 12 часов 00 минут до 22 часов 00 минут от ул. Кручинина до 
ул. Зейская;

  - проинформировать население о времени работы и об изменении маршрутов городского транспорта 16 августа 2025 года;

  - организовать подачу автобусов к центральной площади 
к 21 часам 00 минут 16 августа 2025 года для развоза жителей города по основным маршрутным линиям.

- Директору МБУ «Дорожник» города Свободного (А.Г. Кантур):

  - провести уборку территорий: ул. Ленина, ул. Карла Маркса в срок до 11 августа 2025 года;

  - выставить леерные ограждения:

12.2.1 14 августа 2025 года к 10 часам 00 минут в количестве 30 штук на центральной площади для установки уличного экрана;

12.2.2. 16 августа 2025 года с 07 часов 00 минут на ул. Ленина, в соответствии со схемой перекрытия прилегающих улиц к улице Ленина;

  - обеспечить подключение сценического комплекса к электроснабжению на центральной площади мощностью 380 кВт, 350 кВт, торговых точек на центральной площади к источникам электроснабжения;

  - обеспечить установку 12 бетонных блоков для уличного экрана на центральной площади 14 августа 2025 года с 10 часов 00 минут и их демонтаж 17 августа 2025 года с 10 часов 00 минут (по согласованию с отделом культуры администрации города).

- Рекомендовать директору ООО «Зея» г. Свободного (С.Л. Яцух):

  - обеспечить благоустройство территорий: сквера в честь основания города на площади им. С. Лазо до 12 августа 2025 года, городского парка и центральной площади до 16 августа 2025 года;

  - установить биотуалеты в количестве 2 штук на центральной площади в срок до 15 августа 2025 года;

  - обеспечить работу туалетов 16 августа на центральной площади и в городском парке.

- Рекомендовать начальнику 2 ΠCO ФΠC (г. Свободный) ΓУ MЧC России по Амурской области (В.М. Шмаков) определить место нахождения пожарной машины на время проведения фейерверка с 20 часов 30 минут до 
21 часов 30 минут 16 августа 2025 года.

- Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «Свободненская межрайонная больница» (Н.В. Лесик) обеспечить дежурство бригады скорой помощи 16 августа 2025 года:

с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут на стадионе «Локомотив»,

с 21 часов 00 минут до 21 часов 30 минут на центральной площади во время проведения фейерверка.

- Рекомендовать начальнику МО МВД России «Свободненский» 
(А.Ю. Короткоручко):

  - перекрыть движение автотранспорта 16 августа 2025 года:

с 07 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по улице Ленина – 
от ул. 40 лет Октября до ул. Михайло-Чесноковской;

с 07 часов 00 минут до 23 часов 00 минут по улице Ленина – 
от ул. Кручинина до ул. Зейская,

с 07 часов 00 минут до 23 часов 00 минут по улице Карла Маркса – 
от ул. 50 лет Октября до ул. Ленина;

  - обеспечить соблюдение общественного порядка в дневное и вечернее время при проведении праздничных мероприятий, согласно плану основных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Свободного:

12 августа 2025 года с 10 часов 30 минут в сквере в честь основания города Свободного на площади им. С. Лазо,

16 августа 2025 года с 07 часов 00 минут улице Ленина и стадионе «Локомотив», с 11 часов 00 минут на центральной площади.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить:

по пунктам 1, 6, 8, 9, 10, 15 – на заместителя главы администрации города по социальным политике Н.И. Грушко;

по пунктам 2, 12, 13 – на заместителя главы администрации города по ЖКХ А.А. Ломова;

по пунктам 3, 4, 5, 7, 14, 16 – на заместителя главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления О.И. Овчаренко;

по пункту 11 – на первого заместителя главы администрации города М.В. Будник.

Глава города Свободного                                                         В.А. Константинов

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации города М.В. Будник _____________«___»________2025 г. Первый заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления О.И. Овчаренко _____________«___»________2025 г. Заместитель главы администрации города по социальной политике Н.И. Грушко ____________«___»________2025 г. Заместитель главы администрации города по ЖКХ А.А. Ломов ___________«____»________2025 г. Аналитическо-правовое управление администрации города __________________________«___»_________2025 г.

Подлежит информационному обмену: Да, Нет

Рассылка: Первый заместитель главы администрации города Заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления Заместитель главы администрации города по социальной политике Заместитель главы администрации города по ЖКХ Пресс-секретарь главы муниципального образования Аналитическо-правовое управление администрации города Управление экономики администрации города Организационно-кадровый отдел администрации города Отдел культуры администрации города Отдел физкультуры и спорта администрации города Отдел по делам молодежи, семьи и детства администрации города Управление ГО и ЧС города Свободного МО МВД России «Свободненский» 2 ПСО ФПС (г. Свободный) ГУ МЧС России по Амурской области ГБУЗ АО «Свободненская межрайонная больница» ГКУ АО УСЗН по г. Свободный, ЗАТО Циолковский, Свободненскому району МБУ «Дорожник» г. Свободного ООО «Зея» г. Свободного

Исполнил __________________

Тел. 8(41643)35370

Дата «___» _________ 2025 г.