3.5 Паспорт муниципального проекта «Развитие спорта высших достижений»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие спорта высших достижений |  | 01.01.2025/31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Грушко Наталья Ивановна |  | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель проекта | Землянов Александр Валерьевич |  | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Качурин Артем Викторович |  | Заместитель начальника отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области |
|  |  | Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в которых реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | Мпр | Единиц | - | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | Возрастающий | Да | Да |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в которых реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | Мпр | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

4.Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | знач. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Единиц | - | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | Закупка инвентаря и оборудования | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в которых реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва |

5.Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 636,85 | - | - | - | - | - | 636,85 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 636,85 | - | - | - | - | - | 636,85 |
| 1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2.о | Областной бюджет | 598,64 | - | - | - | - | - | 598,64 |
| 1.1.1.3.м | Местный бюджет | 38,21 | - | - | - | - | - | 38,21 |
| 1.1.1.4 | Межбюджетные трансферты | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.5. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  | 636,85 | - | - | - | - | - | 636,85 |

6. План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году (отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение №1 к Паспорту

муниципального проекта

«Развитие спорта высших достижений»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Развитие спорта высших достижений»

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение №2 к Паспорту

муниципального проекта

«Развитие спорта высших достижений»

План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки» | Х | Х | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 636,85 | X |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 636,85 | X |  |  |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования" | X | 31.01.2025 | Х | 1.1.K.2 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования |  |  |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению " | X | 31.01.2025 | 1.1.K.1 | 1.1.K.3 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению |  |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключен договор на поставку оборудования и инвентаря для базовых видов спорта» | X | 31.03.2025 | 1.1.K.2 | Х | Казанцева А.А. | X | X | X | X | Договор на поставку оборудования и инвентаря |  |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Заключен договор на поставку оборудования и инвентаря для базовых видов спорта» | X | 31.03.2025 | 1.1.K.2 | Х | Мазаник В.А. | X | X | X | X | Договор на поставку оборудования и инвентаря |  |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена поставка оборудования и инвентаря для базовых видов спорта» | X | 30.09.2025 | 1.1.K.3 | Х | Казанцева А.А. | X | X | X | X | Акт приемки |  |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена поставка оборудования и инвентаря для базовых видов спорта» | X | 30.09.2025 | 1.1.K.3 | Х | Мазаник В.А. | X | X | X | X | Акт приемки |  |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» | X | 31.12.2025 | 1.1.K.2 | Х | Казанцева А.А. | X | X | X | X | Отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» |  |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» | X | 31.12.2025 | 1.1.K.2 | Х | Мазаник В.А. | X | X | X | X | Отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» |  |  |