3.6 Паспорт муниципального проекта «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в городе Свободном»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в городе Свободном |  | 01.01.2027/31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Грушко Наталья Ивановна |  | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель проекта | Землянов Александр Валерьевич |  | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Качурин Артем Викторович |  | Заместитель начальника отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области |
|  |  | Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта на территории г. Свободного |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Мпр | Процент | 11 | 2023 | 11,4 | Возрастающий | Да | Да |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2027 году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2027 году (отсутствует)

4.Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | знач. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Единица | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Закупка оборудования | Приобретение товаров, работ, услуг | Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |

5.Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | - | - | - | - | - | - | - - 1 421,0 609,0 - - 2 030,05 957,45 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2.о | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.м | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.4 | Межбюджетные трансферты | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.5. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  | - | - | - | - | - | - | - |

6. План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2027 году (отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение №1 к Паспорту

муниципального проекта

«Формирование системы комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов

в городе Свободном»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов в городе Свободном"

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение №2 к Паспорту

муниципального проекта

«Формирование системы комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов

в городе Свободном»

План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 2 030,0 | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов» в 2027году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 2 030,0 | X |  |  |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования" | X | 31.01.2027 | Х | 1.1.K.2 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования |  |  |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению " | X | 31.01.2027 | 1.1.K.1 | 1.1.K.3 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению |  |  |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Заключен договор на поставку реабилитационного оборудования» | X | 31.03.2027 | 1.1.K.2 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Договор на поставку оборудования |  |  |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «Произведен поставка реабилитационного оборудования» | X | 30.09.2027 | 1.1.K.3 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Акт приемки |  |  |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» | X | 31.12.2027 | 1.1.K.2 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» |  |  |