**3.2 Паспорт муниципального проекта**

**«Семейные ценности и инфраструктура культуры»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Семейные ценности и инфраструктура культуры | | Срок реализации  2025-2025 |
| Куратор проекта | Грушко Наталья Ивановна | | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель проекта | Колесниченко Инна Александровна | | Начальник отдела культуры администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Люднова Светлана Анатольевна | | Главный бухгалтер |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | - |
| Направление (подпрограмма) | - |
| 2. | Государственная программа Амурской области | Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области |
| Направление (подпрограмма) | - |
| 3. | Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном |
| Направление (подпрограмма) |  |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Создание модельной библиотеки, отвечающей современным требованиям | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту | МП | процент | 50 | 2023 | 66 | - | - | - | - | - | возрастающий | да | - |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Создание модельной библиотеки, отвечающей современным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| Создание модельной библиотеки, отвечающей современным требованиям | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание модельных муниципальных библиотек | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Проведение работ по выполнению текущего ремонта внутри помещения и открытию современной библиотеки. | Оказание услуг (выполнение работ) | Уровень переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Создание модельной библиотеки, отвечающей современным требованиям | | | | | | | |
| 1.1. | Создание модельных муниципальных библиотек | 8 510,6 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 8 510,6 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 8 510,6 | - | - | - | - | - | 8 510,6 |
| 1.1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.1.1.1.2.о | Областной бюджет | 8 000,0 | - | - | - | - | - | 8 000,0 |
| 1.1.1.1.3.м | Местный бюджет | 510,6 | - | - | - | - | - | 510,6 |
| 1.1.1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | 8 510,6 | - | - | - | - | - | 8 510,6 |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Создание модельной библиотеки, отвечающей современным требованиям | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание модельных муниципальных библиотек | - | - | - | 157,5 | 262,0 | 10,0 | 1 500,0 | 3 581,1 | 3 000,0 | - | - | 8 510,6 |
| ИТОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 510,6 |

1. **Дополнительная информация**

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

«Семейные ценности и инфраструктура культуры»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

1. **Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствуют**

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

«Семейные ценности и инфраструктура культуры»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|  |
| начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | Создание модельной библиотеки, отвечающей современным требованиям | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Создание модельных муниципальных библиотек» | 01.03.2025 | 25.12.2025 | - | - |  | X | X | X | 8 510,6 | Постановление  Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | - |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: «Заключены контракты» | X | 01.08.2025 | - | 1.1.К.2 | Мальцева Е.А.- Директор МБУК ЦБС, заведующий библиотекой – Логинова С.Р. | X | X | X |  | Государственный контракт | - |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка: «Закончен текущий ремонт внутри помещения» | X | 30.07.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.К.4 | Мальцева Е.А.- Директор МБУК ЦБС, заведующий библиотекой – Логинова С.Р. | X | X | X |  | Акт выполненных работ | - |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка: «Приобретены: мебель, оборудование, тактильно-сенсорные модули, игры, литература» | X | 30.09.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.К.4 | Мальцева Е.А.- Директор МБУК ЦБС, заведующий библиотекой – Логинова С.Р. | X | X | X |  | Документация о закупке | - |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка: «Оформлена библиотека» | X | 30.09.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.К.10 | Мальцева Е.А.- Директор МБУК ЦБС, заведующий библиотекой – Логинова С.Р. | X | X | X |  | Дорожная карта (проект дорожной карты) | - |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка: «Открытие библиотеки» | X | 01.11.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.К.10 | Мальцева Е.А.- Директор МБУК ЦБС, заведующий библиотекой – Логинова С.Р. | X | X | X |  | Дорожная карта (проект дорожной карты) | - |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка: «Предоставлен финансовый отчет» | X | 25.12.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.К.10 | Мальцева Е.А.- Директор МБУК «Централизованная библиотечная система» города Свободного | X | X | X |  | Отчет | На бумажном носителе |