**3.4. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Транспортное обслуживание пассажирских перевозок»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Будник Марина Владимировна – первый заместитель главы администрации города Свободного |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Денисенко Елена Викторовна - начальник управления экономики города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | "Развитие транспортной системы города Свободного" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Развитие регулярных транспортных перевозок пассажиров | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Сохранение социально-значимого маршрута для перевозок пассажиров | Возрастающий | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Начальник отдела по развитию потребительского рынка и поддержки предпринимательства управления экономики администрации города Свободного Дмитриенко Светлана Александровна |  |

**2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году не предусмотрены**

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  | |
| Развитие регулярных транспортных перевозок пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Сохранение социально-значимого маршрута для перевозок пассажиров | Возрастающий | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Развитие регулярных транспортных перевозок пассажиров | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному социально значимому маршруту | Оказание услуг (выполнение работ) | Предоставление финансовой поддержки перевозчику для сохранения социально-значимого маршрута | единиц | 1 | 2023 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Расходы на проведение открытых конкурсов для организации выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах г. Свободного | Оказание услуг (выполнение работ) | Проведение открытых конкурсов для организации выполнения работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров | единиц | 2 | 2023 | | 6 | - | - | - | 3 | 6 |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Транспортное обслуживание пассажирских перевозок»**  **(всего), в том числе:** | **1250,010** | **1300,000** | **1300,000** | **1300,010** | **1300,000** | **1300,010** | **7750,030** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1250,010 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,010 | 1300,000 | 1300,010 | 7750,030 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 1250,000 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 7750,000 |
| Межбюджетные трансферты | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Организация работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом** | **1250,000** | **1300,000** | **1300,000** | **1300,000** | **1300,000** | **1300,000** | **7750,000** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1250,000 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 7750,000 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Расходы на проведение открытых конкурсов для организации выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах г. Свободного** | **0,010** | **-** | **-** | **0,010** | **-** | **0,010** | **0,030** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,010 | - | - | 0,010 | - | 0,010 | 0,030 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,010 | - | - | 0,010 | - | 0,010 | 0,030 |
| Межбюджетные трансферты | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города Свободного) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие регулярных транспортных перевозок пассажиров | | | | |
| **Организация работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному социально значимому маршруту** | 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |
| Контрольная точка 1 «Предоставлен и проверен отчет о фактических затратах подрядчика» | 20.01.2025 | Яковлева Татьяна Алексеевна- главный специалист отдела по развитию потребительского рынка и поддержке предпринимателей управления экономики администрации города | отчет о фактических затратах подрядчика |  |
| Контрольная точка 2 «Предоставлен и проверен отчет о фактических затратах подрядчика» | 20.02.2025 | отчет о фактических затратах подрядчика |  |
| Контрольная точка «Предоставлен и проверен отчет о фактических затратах подрядчика» | 20.03.2025 | отчет о фактических затратах подрядчика |  |
| Контрольная точка 4 «Предоставлен и проверен отчет о фактических затратах подрядчика» | 21.04.2025 | отчет о фактических затратах подрядчика |  |
| Контрольная точка 5 «Предоставлен и проверен отчет о фактических затратах подрядчика» | 20.05.2025 | отчет о фактических затратах подрядчика |  |
| Контрольная точка 6 «Предоставлен и проверен отчет о фактических затратах подрядчика» | 20.06.2025 | отчет о фактических затратах подрядчика |  |
| Контрольная точка 7 «Предоставлен и проверен отчет о фактических затратах подрядчика» | 21.07.2025 | отчет о фактических затратах подрядчика |  |
| Контрольная точка 8 «Предоставлен и проверен отчет о фактических затратах подрядчика» | 20.08.2025 | отчет о фактических затратах подрядчика |  |
| Контрольная точка 9 «Предоставлен и проверен отчет о фактических затратах подрядчика» | 22.09.2025 | отчет о фактических затратах подрядчика |  |
| Контрольная точка 10 «Предоставлен и проверен отчет о фактических затратах подрядчика» | 20.10.2025 | отчет о фактических затратах подрядчика |  |
| Контрольная точка 11 «Предоставлен и проверен отчет о фактических затратах подрядчика» | 20.11.2025 | отчет о фактических затратах подрядчика |  |
| Контрольная точка 12 «Предоставлен и проверен отчет о фактических затратах подрядчика» | 22.12.2025 | отчет о фактических затратах подрядчика |  |
| **Расходы на проведение открытых конкурсов для организации выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах г. Свободного** | 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |
| Контрольная точка 1 «Подготовлены документы для проведения конкурса» | 10.11.2025 | Яковлева Татьяна Алексеевна- главный специалист отдела по развитию потребительского рынка и поддержке предпринимателей управления экономики администрации города | Служебная записка с приложениями |  |
| Контрольная точка 2 «Размещено извещение о проведении закупки» | 18.11.2025 | Отдел муниципального заказа администрации города | извещение |  |
| Контрольная точка 3 «Окончен прием заявок на участие в конкурсе» | 10.12.2025 | закупка |  |
| Контрольная точка 4 «Подведены итоги конкурса» | 15.12.2025 | протокол |  |
| Контрольная точка 5 «Заключен контракт с подрядчиком на предоставление услуг по перевозке пассажиров» | 26.12.2025 | контракт |  |
|  |  |  |  |  |