3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы.

3.1 Паспорт муниципального проекта «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

- Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Срок реализации проекта: 01.01.2025-31.12.2030 |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Овчаренко Олег Иванович | Заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления |
| Руководитель муниципального проекта | Залива Олег Владимирович | Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный |
| Администратор муниципального проекта | Суходолов Евгений Александрович | Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
|  | Государственная программа Амурской области | Обеспечение доступным и качественным жильем население Амурской области |
|  | Муниципальная программа | Обеспечение доступным и качественным жильем население города Свободного |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог (Да/нет) | Информационная система (источники данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | МПр | семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Возрастания | Да | ГИИС «Электронный бюджет» (отчет о достижении значений показателей ГП РФ (структурных элементов ГП РФ по Амурской области) |
| 2. | Количество детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа улучшивших жилищные условия | МПр | человек | 32 | 2023 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Убывающий | Нет | ГИИС «Электронный бюджет» (отчет о достижении значений показателей ГП РФ (структурных элементов ГП РФ по Амурской области) |

  - Прокси-показатели проекта в 2025 году (не предусмотрены)

- План достижения показателей проекта в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)

| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | МПр | Семьи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Количество детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа улучшивших жилищные условия | МПр | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |

3.1 План достижения показателей проекта в 2026 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)

| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | МПр | Семьи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Количество детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа улучшивших жилищные условия | МПр | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение молодых семей жилыми помещениями граждан путем предоставления социальных выплат | Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (результата федерального, ведомственного проекта) | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| 2. | Обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Человек | 32 | 2023 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Обеспечение детей – сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (результата федерального, ведомственного проекта) | Количество детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа улучшивших жилищные условия |
| 3 | Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) | Единиц. | 43 | 2023 | 0 | 0 | 41 | 0 | 76 | 0 | Обеспечение детей – сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (результата федерального, ведомственного проекта) | Количество детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа улучшивших жилищные условия |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2322,60 | 1961,92 | 2041,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6326,07 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2322,60 | 1961,92 | 2041,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6326,07 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 2183,25 | 1844,21 | 1919,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5946,51 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 139,35 | 117,71 | 122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,55 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется), всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 70249,38 | 50304,21 | 50304,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170857,8 |
| 3.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 70249,38 | 50304,21 | 50304,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170857,8 |
| 3.1.1ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 70249,38 | 50304,21 | 50304,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170857,8 |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 72571,98 | 52266,14 | 52345,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177183,89 |

### 6. План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |  |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322,60 |
| 2. | Обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 249,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 249,38 |
| 3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70249,38 | 2322,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72571,98 |

### 6.1 План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |  |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1961,92 |
| 2. | Обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50304,21 |
| 3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52266,14 |

Приложение №1 к Паспорту

муниципального проекта «Обеспечение жильем

отдельных категорий граждан»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта ««Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (данные для заполнения отсутствуют)

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта

Приложение №2 к Паспорту

муниципального проекта «Обеспечение жильем

отдельных категорий граждан»

План реализации проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | Семья | 1 | 2 322,60 | Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» Обеспечение молодых семей жилыми помещениями путем предоставления социальных выплат | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.K.1 | Контрольная точка «Заключено соглашения о предоставлении субсидии Министерством Жилищно-коммунального хозяйства и Администрацией города Свободного» | -- | 31.01.2025 | -- | -- | Марина Сергеевна Давыдова – и.о. директора Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении сибсидии Министерством Жилищно-коммунального хозяйства и Администрацией города Свободного | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.K.3 | Контрольная точка "Выдано свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям в 2025 году " | -- | 01.03.2025 | -- | -- | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | Выдача Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям в 2025 году | На бумажном носителе |
| 1.K.4 | Контрольная точка "Подготовка отчета «Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» Ежемесячно первого числа месяца следующего за отчетным | -- | 01.01.2026 | -- | -- | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован «Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.K.5 | Контрольная точка "Перечислены денежные средства по свидетельству о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодой семье на открытый банковский счет для обслуживания федеральных и региональных программ " | -- | 01.12.2025 | 1.K.3 | 1.K.7 | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | Платежное поручение | СУФД |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2025 году реализации | -- | 31.12.2025 | -- | -- | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | 70 249,38 | Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижении значений результатов исполнения субсидии и обязательств, принятых в целях достижения с характеристикой мероприятия – количество человек, ед. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.K.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субвенции бюджетам муниципальных образований" | -- | 31.01.2025 | -- | -- | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение с Министерством социальной защита населения Амурской области и Администрацией города Свобоодный | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.K.2 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены контракты на приобретение жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений " | -- | 01.06.2025 | -- | -- | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | Протокол по итогу проведения конкурса | Единая информационная система |
| 2.K.3 | Контрольная точка "Передача жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | -- | 31.12.2025 | -- | -- | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | Акт передачи жилого помещения, договор специализированного найма | На бумажном носители |
| 3 | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется)» в 2026 году реализации | -- | 31.12.2025 | -- | -- | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | Х | Х | Х | 50 304,21 | Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижении значений результатов исполнения субсидии и обязательств, принятых в целях достижения с характеристикой мероприятия – количество человек, ед. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.К.1 | Контрольная точка «Доведено до бюджетополучателей уведомлений по расчетам между бюджетами на очередной финансовый год и плановый период» | -- | 15.01.2025 | -- | -- | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | X | X | X | X | Уведомление по расчетам | АЦК – Финансы |
| 3.К.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством социальной защиты населения о предоставлении субвенции по предоставлению жилых помещений --детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется)» | -- | 01.10.2025 | -- | -- | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | X | X | X | X | Соглашение с Министерством социальной защиты населения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.К.3 | Контрольная точка «Объявлены конкурсные процедуры и размещена информации в информационной системе в соответствии с законодательством о закупках» | -- | 01.11.2025 | -- | -- | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | X | X | X | X | Проведения закупочных процедур | Единая информационная система |
| 3.К.4 | Контрольная точка «Освоены средства субвенции по предоставлению жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется)» | -- | 15.12.2025 | -- | -- | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | X | X | X | X | Отчет о расходовании субвенции | На бумажном носители |
| План реализации проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» в 2025 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | Семья | 1 | 2 322,60 | Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» Обеспечение молодых семей жилыми помещениями путем предоставления социальных выплат | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.K.1 | Контрольная точка «Заключено соглашения о предоставлении субсидии Министерством Жилищно-коммунального хозяйства и Администрацией города Свободного» | -- | 31.01.2026 | -- | -- | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении сибсидии Министерством Жилищно-коммунального хозяйства и Администрацией города Свободного | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.K.3 | Контрольная точка "Выдано свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям в 2025 году " | -- | 01.03.2026 | -- | -- | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | Выдача Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям в 2025 году | На бумажном носителе |
| 1.K.4 | Контрольная точка "Подготовка отчета «Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» Ежемесячно первого числа месяца следующего за отчетным | -- | 01.01.2027 | -- | -- | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | В ГИИС «Электронный бюджет» сформирован «Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.K.5 | Контрольная точка "Перечислены денежные средства по свидетельству о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодой семье на открытый банковский счет для обслуживания федеральных и региональных программ " | -- | 01.12.2026 | 1.K.3 | 1.K.7 | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | Платежное поручение | СУФД |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» в 2025 году реализации | -- | 31.12.2026 | -- | -- | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | 70 249,38 | Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижении значений результатов исполнения субсидии и обязательств, принятых в целях достижения с характеристикой мероприятия – количество человек, ед. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.K.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субвенции бюджетам муниципальных образований" | -- | 31.01.2026 | -- | -- | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение с Министерством социальной защита населения Амурской области и Администрацией города Свобоодный | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.K.2 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены контракты на приобретение жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений " | -- | 01.06.2026 | -- | -- | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | Протокол по итогу проведения конкурса | Единая информационная система |
| 2.K.3 | Контрольная точка "Передача жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | -- | 31.12.2026 | -- | -- | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X | Акт передачи жилого помещения, договор специализированного найма | На бумажном носители |
| 3 | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется)» в 2026 году реализации | -- | 31.12.2026 | -- | -- | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | Х | Х | Х | 50 304,21 | Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» В подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижении значений результатов исполнения субсидии и обязательств, принятых в целях достижения с характеристикой мероприятия – количество человек, ед. | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.К.1 | Контрольная точка «Доведено до бюджетополучателей уведомлений по расчетам между бюджетами на очередной финансовый год и плановый период» | -- | 15.01.2026 | -- | -- | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | X | X | X | X | Уведомление по расчетам | АЦК – Финансы |
| 3.К.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством социальной защиты населения о предоставлении субвенции по предоставлению жилых помещений --детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется)» | -- | 01.10.2026 | -- | -- | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | X | X | X | X | Соглашение с Министерством социальной защиты населения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.К.3 | Контрольная точка «Объявлены конкурсные процедуры и размещена информации в информационной системе в соответствии с законодательством о закупках» | -- | 01.11.2026 | -- | -- | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | X | X | X | X | Проведения закупочных процедур | Единая информационная система |
| 3.К.4 | Контрольная точка «Освоены средства субвенции по предоставлению жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется)» | -- | 15.12.2026 | -- | -- | Олег Владимирович Залива – Начальник управление по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | X | X | X | X | Отчет о расходовании субвенции | На бумажном носители |