Паспорт муниципального проекта "Жилье"

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Жилье |  | Срок реализации 2025-2026 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Овчаренко Олег Иванович |  | Заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления |
| Руководитель проекта | Залива Олег Владимирович |  | Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный |
| Администратор проекта | Суходолов Евгений Александрович |  | Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
|  | 3. | Муниципальная программа | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Мпр | Тыс. кв. м. | 0,19 | 2023 | - | 0,19 | - | - | - | - | Возрастающий | Да |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Мпр | Тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

  - План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Мпр | Тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд | тыс. кв. м. | 5,6 | 2023 | - | 5,6 | - | - | - | - | Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 2 | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан | тыс. кв. м | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | Переселение граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда. | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд | 490269,92 | 417710,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907980,59 |
| 1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 490269,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490269,92 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 480591,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480591,85 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0 | 417710,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417710,67 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 9678,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9678,07 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.ф | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.м | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 490269,92 | 417710,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907980,59 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490269,92 |
| 2 | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490269,92 |

  - План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417710,67 |
| 2 | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417710,67 |

7. Дополнительная информация

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта

«Жилье»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Жилье»

(данные для заполнения отсутствуют)

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта

«Жилье»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие(результат) «Расселен непригодный для проживания жилищный фонд» | 01.09.2025 | 30.12.2025 | Х |  | Х | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного |  | X | тыс. кв. м |  |  | 490269,8 |  |  |  |
| 1.К.1 | Контрольная точка «Запланированы финансовые средства на проведение закупочных мероприятий на приобретение жилых помещений для аварийного жилищного фонда» | Х | 25.10.2025 | Х |  | 1.К.2 | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный |  | X | X | X |  | X |  | План график | Единая информационная система |

| 1.К.2 | Контрольная точка «Опубликована закупка на приобретение жилых помещений для аварийного жилищного фонда» | Х | 29.10.2025 | 1.К.1 | 1.К.3 | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | Извещение о публикации закупки | Площадка РТС-тендер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.К.3 | Контрольная точка «Подведены итоги определения поставщика» | Х | 07.11.2025 | 1.К.2 | 1.К.4 | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | Итоговый протокол | Единая информационная система |
| 1.К.4 | Контрольная точка «Проведена процедура закупки и заключены контракты на приобретение жилых помещений для аварийного жилищного фонда» | Х | 19.11.2025 | 1.К.3 | 1.К.5 | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | Протокол по итогу проведения конкурса | Единая информационная система |

| 1.К.5 | Контрольная точка «Приняты жилые помещения, приобретенные по контракту» | Х | 25.11.2025 | 1.К.4 | 1.К.6 | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | Акт приема-передачи жилого помещения | На бумажном носители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.К.6 | Контрольная точка «Проведена оплата жилого помещения» | Х | 26.11.2025 | 1.К.5 | Х | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | Платежное поручение | АКЦ-финансы |
| 2 | Мероприятие(результат) «Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного» | Х | 30.12.2025 | Х | Х | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X |  |  |
| 2.К.1 | Контрольная точка «Переданы жилые помещения, приобретенные по контракту в администрацию г. Свободного» | Х | 30.12.2025 | Х | 2.К.2 | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения | X | X | X | X | Акт передачи жилого помещения, договора мены | На бумажном носители |
| 2.К.2 | Контрольная точка «Произведена регистрация право собственности в Росреестре» | Х | 30.12.2025 | 2.К.1 | 2.К.3 | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | Выписка из единого государственного реестра недвижимости | На бумажном носители |
| 2.К.3 | Контрольная точка «Направлено уведомление о ликвидации непригодного для проживания многоквартирных домов» | Х | 30.12.2025 | 2.К.2 | Х | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения | X | X | X | X | Уведомление о ликвидации непригодного для проживания многоквартирных домов | На бумажном носители |

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие(результат) «Расселен непригодный для проживания жилищный фонд» | 01.09.2026 | 30.12.2026 | Х |  | Х | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного |  | X | тыс. кв. м |  |  | 490269,8 |  |  |  |
| 1.К.1 | Контрольная точка «Запланированы финансовые средства на проведение закупочных мероприятий на приобретение жилых помещений для аварийного жилищного фонда» | Х | 26.10.2026 | Х |  | 1.К.2 | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный |  | X | X | X |  | X |  | План график | Единая информационная система |
| 1.К.2 | Контрольная точка «Опубликована закупка на приобретение жилых помещений для аварийного жилищного фонда» | Х | 29.10.2026 | 1.К.1 |  | 1.К.3 | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный |  | X | X | X |  | X |  | Извещение о публикации закупки | Площадка РТС-тендер |
| 1.К.3 | Контрольная точка «Подведены итоги определения поставщика» | Х | 09.11.2026 | 1.К.2 |  | 1.К.4 | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный |  | X | X | X |  | X |  | Итоговый протокол | Единая информационная система |
| 1.К.4 | Контрольная точка «Проведена процедура закупки и заключены контракты на приобретение жилых помещений для аварийного жилищного фонда» | Х | 19.11.2026 | 1.К.3 |  | 1.К.5 | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный |  | X | X | X |  | X |  | Протокол по итогу проведения конкурса | Единая информационная система |
| 1.К.5 | Контрольная точка «Приняты жилые помещения, приобретенные по контракту» | Х | 25.11.2026 | 1.К.4 |  | 1.К.6 | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный |  | X | X | X |  | X |  | Акт приема-передачи жилого помещения | На бумажном носители |

| 1.К.6 | Контрольная точка «Проведена оплата жилого помещения» | Х | 26.11.2026 | 1.К.5 | Х | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | Платежное поручение | АКЦ-финансы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мероприятие(результат) «Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного» | Х | 30.12.2026 | Х | Х | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного | X | X | X | X |  |  |
| 2.К.1 | Контрольная точка «Переданы жилые помещения, приобретенные по контракту в администрацию г. Свободного» | Х | 30.12.2026 | Х | 2.К.2 | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения | X | X | X | X | Акт передачи жилого помещения, договора мены | На бумажном носители |
| 2.К.2 | Контрольная точка «Произведена регистрация право собственности в Росреестре» | Х | 30.12.2026 | 2.К.1 | 2.К.3 | Олег Владимирович Залива - Начальник по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный | X | X | X | X | Выписка из единого государственного реестра недвижимости | На бумажном носители |
| 2.К.3 | Контрольная точка «Направлено уведомление о ликвидации непригодного для проживания многоквартирных домов» | Х | 30.12.2026 | 2.К.2 | Х | Евгений Александрович Суходолов - Директор Муниципального казенного учреждения | X | X | X | X | Уведомление о ликвидации непригодного для проживания многоквартирных домов | На бумажном носители |