**3.2 Паспорт муниципального проекта «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования | Срок реализации проекта: 01.01.2025-31.12.2027 |
| Куратор муниципального проекта | Грушко Наталья Ивановна | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель муниципального проекта | Булыгин Виталий Владимирович | Начальник управления образования администрации города Свободного |
| Администратор муниципального проекта | Мишин Игорь Евгеньевич | Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | Государственная программа  (комплексная программа)  Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |
| Государственная программа | Развитие образования Амурской области |
| Муниципальная программа | Развитие образования города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог (Да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок воспитанников | Мпр | % | 20 | 2023 | 25 | 30,7 | - | - | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 2. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок обучающихся | Мпр | % | 25 | 2023 | 37,5 | 50 | 62,5 | - | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 3. | Создание современных условий приёма пищи для обучающихся в общеобразовательных организациях | Мпр | % | 0 | 2023 | 12,5 | 25 | - | - | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 4. | Создание комфортных условий для занятий в организациях дополнительного образования | Мпр | % | 50 | 2023 | 50 | 100 | - | - | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 5. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт здания | Мпр | % | 10 | 2023 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 28,6 | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 6. | Удельный вес общеобразовательных организаций, здания которых подключены к системе жизнеобеспечения | Мпр | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Мпр | % | 40,42 | 2023 | 39,48 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | Убывания | Нет | На бумажном носителе |

* 1. **Прокси-показатели проекта в 2025 году (не предусмотрены)**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок воспитанников | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,7 |
| 2. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок обучающихся | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 3. | Создание современных условий приёма пищи для обучающихся в общеобразовательных организациях | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 4. | Создание комфортных условий для занятий в организациях дополнительного образования | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 5. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт здания | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,6 |
| 6. | Удельный вес общеобразовательных организаций, здания которых подключены к системе жизнеобеспечения | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Мпр | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,48 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций | Единиц | 2 | | 2023 | 0 | 0 | 3 | - | Мероприятия по приобретению, доставке, монтажу игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм для благоустройства территории в дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Создание комфортных условий для досуга и прогулок воспитанников |
| 2. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | Единиц | 2 | | 2023 | 3 | 4 | 5 | - | Проведено благоустройство школьных площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий – устройство малых архитектурных форм; приобретены физкультурно-оздоровительные сооружения, предназначенных для активного отдыха школьников; устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории; приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна; ремонт отмостки; ремонт системы водоотведения; озеленение территории. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Создание комфортных условий для досуга и прогулок обучающихся |
| 3. | Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области | Единиц | | 0 | 2023 | 1 | 2 | - | - | Проект предусматривает приобретение оборудования и мебели для обеденного зала, текущий ремонт обеденного зала общеобразовательной организации (внутренние отделочные работы (стены, потолок), замену осветительных приборов, ремонт покрытия пола, замену окон, радиаторов и дверей). | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Создание современных условий приёма пищи для обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 4. | Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые | Единиц | | 0 | 2023 | 0 | 13 | - | - | Мероприятие направлено на энергосбережение в части замены деревянных окон на металлопластиковые в образовательных организациях. | Оказание услуг (выполнение работ) | Создание комфортных условий для занятий в организациях дополнительного образования |
| 5. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7» | Единиц | | - | 2023 | - | - | 1 | - | Обследовано техническое состояние здания и разработана проектно-сметная документация на комплексный капитальный ремонт здания и благоустройство территории. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт здания |
| 6. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38» | Единиц | | - | 2023 | - | - | 1 | - | Обследовано техническое состояние здания и разработана проектно-сметная документация на комплексный капитальный ремонт здания и благоустройство территории. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт здания |
| 7. | Строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный" | Единиц | | - | 2023 | - | - | - | 1 | «Ростелеком» построит оптический канал связи для школы. Школьное учреждение сможет пользоваться интернетом со скоростью до 500 Мбит/с. Для этого провайдер проложит волоконно-оптический кабель, который соединит строящийся объект с ближайшим узлом доступа. Такая скорость Интернета откроет ученикам школы доступ к урокам и лекциям известных в стране преподавателей, к нужным конкурсам, олимпиадам, семинарам, размещенным в Сети. Учителя смогут качать «тяжеловесные» материалы для работы, обмениваться дистанционно опытом с коллегами, узнавать последние новости в сфере образования, вести профессиональный блог в Сети и многое другое. С Интернетом на скорости до 500 Мбит/с школа может организовать видеонаблюдение, систему контроля и управления доступом, умную столовую, видеотрансляцию на ТВ-экранах.  Высокоскоростной интернет расширит информационное, образовательное пространство обучающихся и позволит повысить эффективность обучения в новой школе. Доступ к информационным ресурсам интернета даст возможность школьникам пользоваться основным и дополнительным учебным материалом, выполнять домашние задания, участвовать в различных онлайн-проектах, олимпиадах, конкурсах, идти в ногу со временем. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Удельный вес общеобразовательных организаций, здания которых подключены к системе жизнеобеспечения |
| 8. | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный" | Единиц | | - | 2023 | - | - | - | 1 | В результате реализации данного направления будет осуществлено подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения новой школы на 528 мест в микрорайоне Южный. Технологическое присоединение к сетям водоснабжения это процесс,  направленный на осуществление подсоединения нового, ранее не включённого в общую структуру объекта к системе централизованного водного снабжения. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Удельный вес общеобразовательных организаций, здания которых подключены к системе жизнеобеспечения |
| 9. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Мест | | - | 2023 | - | - | - | 528 | В результате данного мероприятия созданы новые места в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим работы в 1 – 11 классах. В рамках реализации мероприятия планируется строительство школы с использованием типового проекта, предусматривающего соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, функциональную гибкость помещений, позволяющую использовать помещения для разных видов внеурочной деятельности и возрастов.  В результате реализации данного мероприятия количество введенных новых мест в общеобразовательных организациях города составило 528 единиц. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 10. | Расходы, связанные с внесением средств на депозитный счет суда для оплаты судебной строительно-технической экспертизы | Единиц | | - | - | - | 1 | - | - | В результате данного мероприятия будет произведена оплатауслуг экспертнойорганизации на предмет оценки работоспособности фундаментной плиты | Оказание услуг (выполнение работ) |  |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 | Всего |
|  | Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | | | |
| **1.** | **Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций** | **2 127,66** | **2 127,66** | **2 127,66** | **2 127,66** | | **2 127,66** | **2 127,66** | **12 765,96** |
| 2.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 2 127,66 | 2 127,66 | 2 127,66 | 2 127,66 | | 2 127,66 | 2 127,66 | 12765,96 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 127,66 | 127,66 | 127,66 | 127,66 | | 127,66 | 127,66 | 765,96 |
| 2.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области** | **3 736,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **3 736,62** |
| 3.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 3 736,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 736,62 |
| 3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 3 512,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 512,42 |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 224,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 224,20 |
| 3.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые** | **687,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **687,06** |
| 4.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 687,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 687,06 |
| 4.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.о | Областной бюджет | 645,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 645,84 |
| 4.1.3.м | Местный бюджет | 41,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 41,22 |
| 4.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7»** | **3 230,00** | **1,30** | **1,30** | **1,30** | | **1,30** | **1,30** | **3 236,5** |
| 5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 230,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | | 1,30 | 1,30 | 3 236,5 |
| 5.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.м | Местный бюджет | 3 230,00 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | 3 236,5 |
| 5.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38»** | **5 750,00** | **0,18** | **0,20** | **0,20** | | **0,20** | **0,20** | **5 750,98** |
| 6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 5 750,00 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | | 0,20 | 0,20 | 5 750,98 |
| 6.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.м | Местный бюджет | 5 750,00 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 5 750,98 |
| 6.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | **Строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"** | **1 320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **1 320,00** |
| 7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 |
| 7.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.м | Местный бюджет | 1 320,00 |  |  |  | |  |  | 1 320,00 |
| 7.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | **Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"** | **317,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **317,62** |
| 8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 317,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 317,62 |
| 8.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.м | Местный бюджет | 317,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 317,62 |
| 8.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | **Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности** | **420 126,00** | **271 276.6** | **271 276.6** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **962 679,2** |
| 9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 420 126,00 | 271 276.6 | 271 276.6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 962 679,2 |
| 9.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2.о | Областной бюджет | 259 127,70 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 769 127,7 |
| 9.1.3.м | Местный бюджет | 160 998,30 | 16 276,60 | 16 276,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 193 551,5 |
| 9.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **Расходы, связанные с внесением средств на депозитный счет суда для оплаты судебной строительно-технической экспертизы** | **300,900** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **300,900** |
| 10.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 300,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 300,900 |
| 10.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3.м | Местный бюджет | 300,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 300,900 |
| 10.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **437 595,86** | **273 405,74** | **273 405,76** | **273 405,76** | | **273 405,76** | **273 405,76** | **1 804 624,64** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство территорий дошкольных образовательных учреждений | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,30 | 638,30 | 2 127,66 | 2 127,66 | 2 127,66 | 2 127,66 | 2 127,66 | 2 127,66 |
| 3. | Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,54 | 991,54 | 3 305,12 | 3 305,12 | 3 305,12 | 3 305,12 | 3 305,12 | 3 305,12 |
| 4. | Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,10 | 206,10 | 687,06 | 687,06 | 687,06 | 687,06 | 687,06 | 687,06 | 687,06 | 687,06 |
| 5. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,04 | 2 386,04 |
| 6. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710,20 | 4 710,20 |
| 7. | Строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 8. | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,62 | 317,62 |
| 9. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | | 0,00 | 0,00 | 42 012,60 | 84025,2 | 126037,8 | 168 050,40 | 210 063,00 | 252 075,60 | 294 088,20 | 336 100,80 | 378 113,40 | 420 126,00 | 420 126,00 |
| 10. | Расходы, связанные с внесением средств на депозитный счет суда для оплаты судебной строительно-технической экспертизы | | 0,00 | 300,900 | 300,900 | 300,900 | 300,900 | 300,900 | 300,900 | 300,900 | 300,900 | 300,900 | 300,900 | 300,900 | 300,900 |
| **ИТОГО** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84 532,2** | **126 544,8** | **171 944,8** | **213 957,4** | **213 957,4** | **213 957,4** | **213 957,4** | **213 957,4** | **437 595,86** | **437 595,86** |

Приложение №1

к паспорту муниципального проекта

«Модернизация систем дошкольного,

общего и дополнительного образования»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**муниципального проекта «Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования»

Приложение №2

к паспорту муниципального проекта

«Модернизация систем дошкольного,

общего и дополнительного образования»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий**  **общеобразовательных организаций» в 2025 году реализации** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | **Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного»** | **X** | **X** | **X** | **2 127,66** | **Благоустройство дошкольных площадок, приобретение и устройство физкультурно-оздоровительных сооружений, устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории; приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна; ремонт отмостки; ремонт системы водоотведения; озеленение территории.** |  |
| 1.К.1 | Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций» | - | 01.02.2025 | - | 1.K.2 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Заявка | АЦК-планирование |
| 1.K.2 | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорийобщеобразовательных организаций" | - | 01.03.2025 | 1.K.1 | 1.K.3  1.K.5  1.K.7  1.K.10  1.K.11 | Верейкина К.В.экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | X | X | X | X | Соглашение | АЦК-планирование |
| 1.K.3 | Контрольная точка "Проведен конкурс на лучший проект на Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 31.03.2025 | 1.K.2 | 1.K.4 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Протокол по итогу проведения конкурса | На бумажном носителе |
| 1.K.4 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета на Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 01.04.2025 | 1.K.3 | 1.K.6 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Смета | На бумажном носителе |
| 1.K.5 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (1 квартал) | - | 10.04.2025 | 1.K.2 | 1.K.7  1.K.10  1.K.11 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.6 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключен договор на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорийобщеобразовательных организаций" | - | 30.04.2025 | 1.K.4 | 1.K.8 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центрпо обслуживанюю муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Договор | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 1.K.7 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий дошкольных общеобразовательных организаций" (2 квартал) | - | 10.07.2025 | 1.K.2  1.K.5 | 1.K.10  1.K.11 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.8 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 15.08.2025 | 1.K.6 | 1.K.9 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 1.K.9 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 20.08.2025 | 1.K.8 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 1.K.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 1.K.2  1.K.5  1.K.7 | 1.K.11 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.11 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий дошкольных общеобразовательных организаций" (4 квартал) | - | 15.01.2026 | 1.K.2  1.K.5  1.K.7  1.K.10 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| **2.** | **Мероприятие (результат) «Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области» в 2025 году реализации** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | **Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного»** | **X** | **X** | **X** | **3 305,12** | **Мероприятие предусматривает приобретение оборудования и мебели для обеденного зала, текущий ремонт обеденного зала общеобразовательной организации.** | **X** |
| 2.K.1 | Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на Создание школьного кафе» | - | 01.02.2025 | - | 2.K.2 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Заявка | АЦК-планирование |
| 2.K.2 | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" | - | 15.02.2025 | 2.K.1 | 2.K.3 | Верейкина К.В.экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | X | X | X | X | Соглашение | АЦК-планирование |
| 2.K.3 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета по созданию школьного кафе" | - | 01.04.2025 | 2.K.2 | 2.K.5 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Смета | На бумажном носителе |
| 2.K.4 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" (1 квартал) | - | 10.04.2025 | 2.K.2 | 2.K.6  2.K.9  2.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 2.K.5 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены договора на Создание школьного кафе" | - | 30.04.2025 | 2.K.3 | 2.K.7 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Договор | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 2.K.6 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" (2 квартал) | - | 10.07.2025 | 2.K.2  2.K.4 | 2.K.9  2.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 2.K.7 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на Создание школьного кафе" | - | 15.08.2025 | 2.K.5 | 2.K.8 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 2.K.8 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на Создание школьного кафе" | - | 25.08.2025 | 2.K.7 | 2.K.9 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 2.K.9 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 2.K.2  2.K.4  2.K.6 | 2.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 2.K.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" (4 квартал) | - | 15.01.2026 | 2.K.2  2.K.4  2.K.6  2.K.9 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| **3.** | **Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые» в 2025 году реализации** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | **Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного»** | **X** | **X** | **X** | **687,06** | **Мероприятие направлено на энергосбережение в части замены деревянных окон на металлопластиковые в образовательных организациях.** | **X** |
| 3.K.1 | Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые» | - | 01.02.2025 | - | 3.K.2 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Заявка | АЦК-планирование |
| 3.K.2 | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" | - | 15.02.2025 | 3.K.1 | 3.K.3 | Верейкина К.В.экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | X | X | X | X | Соглашение | АЦК-планирование |
| 3.K.3 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" | - | 01.04.2025 | 3.K.2 | 3.K.5 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Смета | На бумажном носителе |
| 3.K.4 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" (1 квартал) | - | 10.04.2025 | 3.K.2 | 3.K.8  3.K.9  3.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 3.K.5 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены договора на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" | - | 30.04.2025 | 3.K.3 | 3.K.6 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Договор | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 3.K.6 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" | - | 15.06.2025 | 3.K.5 | 3.K.7 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 3.K.7 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" | - | 19.06.2025 | 3.K.6 | 3.K.8 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 3.K.8 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" (2 квартал) | - | 10.07.2025 | 3.K.2  3.K.4 | 3.K.9  3.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 3.K.9 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 3.K.2  3.K.4  3.K.8 | 3.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 3.K.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" (4 квартал) | - | 15.01.2026 | 3.K.2  3.K.4  3.K.8  3.K.9 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| **4.** | **Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7»» в 2025 году реализации** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | **Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного** | **X** | **X** | **X** | **2 385,00** | **Обследовано техническое состояние здания и разработана проектно-сметная документация на комплексный капитальный ремонт здания и благоустройство территории.** | **X** |
| 4.K.1 | Контрольная точка «Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7»» | - | 30.11.2025 | - | 4.K.2 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Проектно-сметная документация | На бумажном носителе |
| 4.K.2 | Контрольная точка "Подана заявка в государственную экспертизу на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7»" | - | 30.11.2025 | 4.K.1 | 4.K.3 | Подрядчик и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | X | X | X | X | Заключение | Личный кабинет государственной экспертизы |
| 4.K.3 | Контрольная точка "Приёмка выполненных работ по разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7»" | - | 20.12.2025 | 4.K.2 | 4.K.4 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт о приёмке | На бумажном носителе |
| 4.K.4 | Контрольная точка "Оплата выполненных работ по разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7»" | - | 20.12.2025 | 4.K.3 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| **5.** | **Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38»» в 2025 году реализации** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | **Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного** | **X** | **X** | **X** | **4 710,00** | **Обследовано техническое состояние здания и разработана проектно-сметная документация на комплексный капитальный ремонт здания и благоустройство территории.** | **X** |
| 5.K.1 | Контрольная точка «Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38»» | - | 30.11.2025 | - | 5.K.2 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Проектно-сметная документация | На бумажном носителе |
| 5.K.2 | Контрольная точка "Подана заявка в государственную экспертизу на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38»" | - | 30.11.2025 | 5.K.1 | 5.K.3 | Подрядчик и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | X | X | X | X | Заключение | Личный кабинет государственной экспертизы |
| 5.K.3 | Контрольная точка "Приёмка выполненных работ по разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38»" | - | 20.12.2025 | 5.K.2 | 5.K.4 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт о приёмке | На бумажном носителе |
| 5.K.4 | Контрольная точка "Оплата выполненных работ по разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38»" | - | 20.12.2025 | 5.K.3 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| **6.** | **Мероприятие (результат) «Строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"» в 2027 году реализации** | **01.01.2025** | **31.12.2027** | **-** | **-** | **Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного** | **X** | **X** | **X** | **1 320,00** | **Строительство оптического канала связи для школы. Школьное учреждение сможет пользоваться интернетом со скоростью до 500 Мбит/с.**  **Высокоскоростной интернет расширит информационное, образовательное пространство обучающихся и позволит повысить эффективность обучения в новой школе. Доступ к информационным ресурсам интернета даст возможность школьникам пользоваться основным и дополнительным учебным материалом, выполнять домашние задания, участвовать в различных онлайн-проектах, олимпиадах, конкурсах, идти в ногу со временем.** | X |
| 6.K.1 | Контрольная точка "Заключён договор на строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 30.06.2027 | - | 6.K.2 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Договор | На бумажном носителе |
| 6.K.2 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 30.11.2027 | 6.K.1 | 6.K.3 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| 6.K.3 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 15.12.2027 | 6.K.2 | 6.K.4 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 6.K.4 | Контрольная точка "Оплата работ по заключенному договору на строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 25.12.2027 | 6.K.3 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| **7.** | **Мероприятие (результат) «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"» в 2027 году реализации** | **01.01.2025** | **31.12.2027** | **-** | **-** | **Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного** | **X** | **X** | **X** | **317,62** | **В результате реализации данного направления будет осуществлено подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения новой школы на 528 мест в микрорайоне Южный. Технологическое присоединение к сетям водоснабжения это процесс,**  **направленный на осуществление подсоединения нового, ранее не включённого в общую структуру объекта к системе централизованного водного снабжения.** | **X** |
| 7.K.1 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | 7.K.2 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| 7.K.2 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 15.12.2027 | 7.K.1 | 7.K.3 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 7.K.3 | Контрольная точка "Оплата работ по заключенному договору на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 25.12.2027 | 7.K.2 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| **8.** | **Мероприятие**  **(результат) «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»** | **01.01.2025** | **31.12.2027** | **-** | **-** | **Булыгин В.В. начальник Управления образования администрации города Свободного** | **X** | **X** | **X** | **420 126** | **В рамках реализации мероприятия планируется строительство школы с использованием типового проекта, предусматривающего соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, функциональную гибкость помещений, позволяющую использовать помещения для разных видов внеурочной деятельности и возрастов.**  **В результате реализации данного мероприятия количество введенных новых мест в общеобразовательных организациях города составило 528 единиц.** | **Х** |
| 8.К.1. | Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций» | - | 01.02.2025 | Х | 8.К.2 | Голобокова Екатерина Игоревна, Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного». | Х | Х | Х | Х | Заявка | АЦК-планирование |
| 8.К.2. | Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций» | - | 01.03.2025 | 8.К.1 | 8.К.3 | Верейкина Ксения Викторовна, Экономист | Х | Х | Х | Х | Соглашение | АЦК-планирование |
| 8.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена и утверждена смета на работы по благоустройству территорий дошкольных образовательных организаций» | - | 01.04.2025 | 8.К.2 | 8.К.4 | Ерофеев Алексей Анатольевич Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Х | Х | Х | Х | Смета | Бумажный носитель |
| 8.К.4. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" (1 квартал)» | - | 10.04.2027 | 8.К.3 | 8.К.5 | Давыдова Марина Геннадьевна, Главный бухгалтер | Х | Х | Х | Х | отчет | АЦК-планирование |
| 8.К.5. | Контрольная точкам «Проведена процедура закупки и заключены договора на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций» | - | 30.04.2027 | 8.К.4 | 8.К.6 | Мишин Игорь Евгеньевич, Заместитель директора | Х | Х | Х | Х | договор | Бумажный носитель |
| 8.К.6. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" (2 квартал)» | - | 10.07.2027 | 8.К.5 | 8.К.7 | Давыдова Марина Геннадьевна, Главный бухгалтер | Х | Х | Х | Х | отчет | АЦК-планирование |
| 8.К.7. | Контрольная точка «Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций» | - | 15.08.2027 | 8.К.6 | 8.К.8 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Х | Х | Х | Х | Акт выполненных работ | - |
| 8.К.8 | Контрольная точка «Приемка работ по заключенному договору на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций» | - | 20.08.2027 | 8.К.7. | 8.К.9 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Х | Х | Х | Х | Акт о приемке выполненных работ | - |
| 8.К.9 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" (3 квартал)» | - | 10.10.2027 | 8.К.8 | 8.К.10 | Давыдова Марина Геннадьевна, Главный бухгалтер | Х | Х | Х | Х | отчет | АЦК-планирование |
| 8.К.10 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" (4 квартал)» | - | 15.01.2028 | 8.К.9 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова Марина Геннадьевна, Главный бухгалтер | Х | Х | Х | Х | отчет | АЦК-планирование |