**3.3 Паспорт муниципального проекта «Муниципальный конкурс «Педагог года»»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Муниципальный конкурс «Педагог года» | Срок реализации проекта: 01.01.2025-31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Грушко Наталья Ивановна | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель муниципального проекта | Булыгин Виталий Владимирович | Начальник управления образования администрации города Свободного |
| Администратор муниципального проекта | Федоренко Наталья Александровна | Консультант Управления образования администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | Государственная программа  (комплексная программа)  Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |
| Государственная программа | Развитие образования Амурской области |
| Муниципальная программа | Развитие образования города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог (Да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Проведение методических мероприятий по обеспечению деятельности заместителей по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе в общеобразовательных организациях по вовлечению педагогов в конкурсы педагогического мастерства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Вовлечённость образовательных организаций в муниципальный конкурс «Педагог года» от общего количества образовательных организаций | Мпр | % | 55 | 2023 | 56,5 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | Возрастания | Нет | Нет |

* 1. **Прокси-показатели проекта в 2025(не предусмотрены)**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (поОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Проведение методических мероприятий по обеспечению деятельности заместителей по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе в общеобразовательных организациях по вовлечению педагогов в конкурсы педагогического мастерства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Вовлечённость образовательных организаций в муниципальный конкурс «Педагог года» от общего количества образовательных организаций | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,5 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Проведение методических мероприятий по обеспечению деятельности заместителей по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе в общеобразовательных организациях по вовлечению педагогов в конкурсы педагогического мастерства | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Муниципальный конкурс «Педагог года» | Человек | 12 | 2023 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | Конкурс направлен на развитие творческих способностей с учетом новых федеральных государственных стандартов и 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поддержку инновационных технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. Выявление талантливых педагогов, повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда, распространения инновационного опыта лучших педагогов города,их поддержку и поощрение путем выплаты вознаграждения за призовые места. | Проведение массовых мероприятий | Вовлечённость образовательных организаций в муниципальный конкурс «Педагог года» от общего количества образовательных организаций |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Проведение методических мероприятий по обеспечению деятельности заместителей по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе в общеобразовательных организациях по вовлечению педагогов в конкурсы педагогического мастерства | | | | | | | | |
| 1. | **Муниципальный конкурс "Педагог года"** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **4 257,54** |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 4 257,54 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 4 257,54 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **4 257,54** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| 1. | Проведение методических мероприятий по обеспечению деятельности заместителей по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе в общеобразовательных организациях по вовлечению педагогов в конкурсы педагогического мастерства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Муниципальный конкурс «Педагог года»» | 0,00 | 0,00 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 |
| **ИТОГО** | | **0,00** | **0,00** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **709,59** |

Приложение №1 к Паспорту

муниципального проекта «Муниципальный

конкурс «Педагог года»»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**муниципального проекта «Муниципальный конкурс «Педагог года»»

Приложение №2 к Паспорту

муниципального проекта «Муниципальный

конкурс «Педагог года»»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия(результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| Проведение методических мероприятий по обеспечению деятельности заместителей по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе в общеобразовательных организациях по вовлечению педагогов в конкурсы педагогического мастерства | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Муниципальный конкурс «Педагог года»»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | **Федоренко Н.А. Главный специалист Управления образования администрации города Свободного.** | **X** | **X** | **X** | **709,59** | **Выявление талантливых педагогов, их поддержку и поощрение, повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда, распространения инновационного опыта лучших педагогов города.** | **X** |
| 1.K.1 | Контрольная точка «Подготовлены документы и кандидаты для участия в конкурсе «Педагог года»» | - | 09.01.2025 | - | 1.K.2 | Федоренко Н.А. Консультант Управления образования администрации города Свободного. | X | X | X | X | Приказ | На бумажном носителе |
| 1.K.2 | Контрольная точка «Проведён конкурс «Педагог года»» | - | 25.02.2025 | 1.K.1 | 1.K.3 | Федоренко Н.А. Главный специалист Управления образования администрации города Свободного | X | X | X | X | Приказ о проведении конкурса «Педагог года» | На бумажном носителе |
| 1.K.3 | Контрольная точка «Подготовлены документы об итогах проведение школьного и муниципального конкурса «Педагог года»» | - | 20.03.2025 | 1.K.2 | - | Федоренко Н.А. Консультант Управления образования администрации города Свободного | X | X | X | X | Справка об итогах школьного и муниципального конкурса «Педагог года»» | На бумажном носителе |
| 1.K.4 | Контрольная точка «Подготовлены запросы на участников в образовательные учреждения о проведении муниципального конкурса «Педагог года»» | - | 30.11.2025 | - | 1.K.5 | Федоренко Н.А. Консультант Управления образования администрации города Свободного | X | X | X | X | Запросы в образовательные организации | На бумажном носителе |
| 1.K.5 | Контрольная точка «Проведен установочный семинар для участников муниципального конкурса «Педагог года»» | - | 30.12.2025 | 1.K.4 | - | Федоренко Н.А. Консультант Управления образования администрации города Свободного | X | X | X | X | Информационное письмо | На бумажном носителе |