**3.4 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Грушко Наталья Ивановна - Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Свободного, Булыгин Виталий Владимирович – начальник Управления образования администрации города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | "Развитие образования города Свободного" |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Возрастающий | КПМ | % | 85,37 | 2023 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Пунченко Е.А. | На бумажном носителе |
| 1.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Возрастающий | КПМ | % | 86,87 | 2023 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | Ерофеев А.А. | На бумажном носителе |
| 1.3. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Возрастающий | КПМ | % | 70,72 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Широкова А.А. | На бумажном носителе |
| 2. | Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общей численности педагогических работников | Возрастающий | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федоренко Н.А. | На бумажном носителе |

* 1. **Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в (текущем) году (отсутствуют)**

1. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 1.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 1.3. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 2. | Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общей численности педагогических работников | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в области дошкольного образования | Осуществление текущей деятельности | Направлено на обеспечение нормального функционирования здания в соответствии с его функциональным назначением, обеспечение запланированных эксплуатационных характеристик объекта в течение всего срока службы, обеспечение установленного уровня безопасности, обеспечение безаварийной работы инженерно-технических систем здания, обеспечения подачи [коммунальных ресурсов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8) ([электроэнергия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), [отопление](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), горячее и холодное [водоснабжение](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4), [канализация](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)), поддержание нормального [санитарно-гигиенического состояния](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)объекта и придомовой территории. | Единиц | 10 | 2023 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части возмещения затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в области дошкольного образования | Осуществление текущей деятельности | Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | Выплаты физическим лицам | Обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в сфере дошкольного образования, а также формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей. | Человек | 2400 | 2023 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 4. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в городе в сфере дошкольного образования, а также формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дошкольного образования | Осуществление текущей деятельности | Охрана образовательных организаций: пропускной режим, поддержания порядка на территории, обеспечение пожарной безопасности, соблюдение норм гражданской обороны в целях защиты детей, имущества, территории, охраны правопорядка и противопожарной защиты зданий. | Единиц | 10 | 2023 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 6. | Ремонт дошкольных образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Текущий ремонт зданий и сооружений (установка металлопластиковых окон, дверей, ремонт систем коммуникаций, учебных кабинетов, коридоров, спортзалов, электросетей). | Единиц | 10 | 2023 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 7. | Организация бесплатного питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание услуги по организации бесплатного питания воспитанниковв муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе по приготовлению готовых блюд в столовой и возмещению стоимости услуг предпринимателю по приготовлению готовых блюд. Организация питания включает весь комплекс мероприятий, необходимый для его предоставления, в том числе: организация закупки продуктов и приготовление блюд с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических требований. | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в общеобразовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение нормального функционирования здания в соответствии с его функциональным назначением, обеспечение запланированных эксплуатационных характеристик объекта в течение всего срока службы, обеспечение установленного уровня безопасности, обеспечение безаварийной работы инженерно-технических систем здания, обеспечения подачи [коммунальныхресурсов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8) ([электроэнергия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), [отопление](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), горячее и холодное [водоснабжение](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4), [канализация](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)), поддержание нормального [санитарно-гигиенического состояния](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) объекта и придомовой территории. | Единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9. | Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в общеобразовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | Охрана образовательных организаций: пропускной режим, поддержания порядка на территории, обеспечение пожарной безопасности, соблюдение норм гражданской обороны в целях защиты детей, имущества, территории, охраны правопорядка и противопожарной защиты зданий. | Единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10. | Организация бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание услуги по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе по приготовлению готовых блюд в школьной столовой и возмещению стоимости услуг предпринимателю по приготовлению готовых блюд. Организация питания включает весь комплекс мероприятий, необходимый для его предоставления, в том числе: организация закупки продуктов и приготовление блюд с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических требований. | Учреждений | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11. | Модернизация систем общего образования в части приобретения технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение нового технологического и холодильного оборудования для столовых и прочего инвентаря. | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Уплата земельного налога на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 | Осуществление текущей деятельности | В результате реализации данного мероприятия будет произведена уплата земельного налога на данный земельный участок. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Меры социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них. | Чел. | 321 | 2023 | 291 | 332 | 342 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| 14. | Ремонт общеобразовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Текущий ремонт зданий и сооружений (установка металлопластиковых окон, дверей, ремонт систем коммуникаций, учебных кабинетов, коридоров, спортзалов, электросетей). | Единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15. | Охрана имущества – Строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный» | Осуществление текущей деятельности | Соблюдение норм гражданской обороны в целях защиты имущества, территории. | Единиц | - | 2023 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 16. | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) | Выплаты физическим лицам | Выплата вознаграждения осуществляется с применением районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, или в южных районах Амурской области. | Человек | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 17. | Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому | Выплаты физическим лицам | Обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в сфере дошкольного образования, а также формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей. | Человек | 76 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества организаций дополнительного образования | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг дополнительного образования детей, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий муниципальным автономным учреждениям на реализацию основных образовательных программ дополнительного образования детей. | Единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19. | Ремонт организаций дополнительного образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Текущий ремонт зданий и сооружений (установка металлопластиковых окон, дверей, ремонт систем коммуникаций, учебных кабинетов, коридоров, спортзалов, электросетей). | Единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Оказание услуг (выполнение работ) | Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным программам, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей, предоставление детям сертификатов дополнительного образования и обеспечение доступности и высокого качества услуг дополнительного образования, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных программ дополнительного образования. | % охвата | 79 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 21. | Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дополнительного образования детей | Осуществление текущей деятельности | Охрана образовательных учреждений: пропускной режим, поддержания порядка на территории, обеспечение пожарной безопасности, соблюдение норм гражданской обороны в целях защиты детей, имущества, территории, охраны правопорядка и противопожарной защиты зданий. | Единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | Оказание услуг (выполнение работ) | В результате данного мероприятия будет произведено присоединение к электрическим сетям объекта «МДОУ №8» | Единиц | - | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Отпуск и потребление электрической энергии – строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный» | Оказание услуг (выполнение работ) | В результате данного мероприятия будут произведены работы по отпуску и потреблению электрической энергии объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный» | Единиц | - | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Авторский надзор по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия | Оказание услуг (выполнение работ) | В результате данного мероприятия будет организован авторский надзор по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия | Единиц | - | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах) | Осуществление текущей деятельности | В рамках данного мероприятия производится выплата разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Единовременная денежная выплата молодым специалистам муниципальных образовательных организаций | Выплаты физическим лицам | Привлечение, трудоустройство молодых специалистов в образовательные организации и закрепление их на территории города. Предусмотрена единовременная денежная выплата молодому специалисту в размере 600 000,00 рублей. | Чел. | 35 | 2023 | 33 | 33 | 18 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 3. | Выплата денежной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам | Выплаты физическим лицам | В результате реализации данного мероприятия молодым специалистам будут созданы условия для привлечения, трудоустройства в образовательные организации и закрепления на территории города. | Чел. | 33 | 2023 | 25 | 40 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| 2 025,00 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | Всего |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
| Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (всего), в том числе:** | | **1 916 625,41** | | **1 537 223,09** | | **1 525 108,38** | | **1 525 108,38** | | **1 525 108,38** | | **1 525 108,38** | | **9 569 782,53** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 1 916 625,41 | | 1537223,09 | | 1 525 066,14 | | 1 525 066,14 | | 1 525 066,14 | | 1 525 066,14 | | 9 554 282,02 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 818223,78 | | 871009,4 | | 933432,46 | | 933432,46 | | 933432,46 | | 933432,46 | | 5 431 239,62 |
| Местный бюджет | | 1098401,63 | | 666213,69 | | 591675,92 | | 591675,92 | | 591675,92 | | 591675,92 | | 4 138 542,91 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в области дошкольного образования», всего, в том числе:** | | **140 993,88** | | **93 693,39** | | **76 295,60** | | **76 295,60** | | **76 295,60** | | **76 295,60** | | **305182,4** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 140 993,88 | | 93 693,39 | | 76 295,60 | | 76 295,60 | | 76 295,60 | | 76 295,60 | | 305182,4 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 140 993,88 | | 93 693,39 | | 76 295,60 | | 76 295,60 | | 76 295,60 | | 76 295,60 | | 305182,4 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части возмещения затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в области дошкольного образования», всего, в том числе:** | | **178 734,41** | | **147 077,47** | | **127 077,47** | | **127 077,47** | | **127077,47** | | **127077,47** | | **834121,76** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 178 734,41 | | 147 077,47 | | 127 077,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 834121,76 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 178 734,41 | | 147 077,47 | | 127 077,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 834121,76 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования», всего, в том числе:** | | **45 229,67** | | **52 653,10** | | **52 653,10** | | **52 653,10** | | **52 653,10** | | **52 653,10** | | **308495,17** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 45 229,67 | | 52 653,10 | | 52 653,10 | | 52 653,10 | | 52 653,10 | | 52 653,10 | | 308495,17 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 45 229,67 | | 52 653,10 | | 52 653,10 | | 52 653,10 | | 52 653,10 | | 52 653,10 | | 308495,17 |
| Местный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дошкольного образования», всего, в том числе:** | | **56 570,00** | | **25 493,92** | | **14 988,74** | | **14 988,74** | | **14 988,74** | | **14 988,74** | | **142018,88** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 56 570,00 | | 25 493,92 | | 14 988,74 | | 14 988,74 | | 14 988,74 | | 14 988,74 | | 142018,88 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 56 570,00 | | 25 493,92 | | 14 988,74 | | 14 988,74 | | 14 988,74 | | 14 988,74 | | 142018,88 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Ремонт дошкольных образовательных организаций», всего, в том числе:** | | **54 404,26** | | **0,00** | | **0,00** | | **250,00** | | **250,00** | | **250,00** | | **55154,26** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 54 404,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 55154,26 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 54 404,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 250 | | 250 | | 250 | | 55 154,26 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Организация бесплатного питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях** | | **4 891,38** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **4891,38** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 4 891,38 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 891,38 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 4 891,38 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 891,38 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в общеобразовательных организациях», всего, в том числе:** | | **215 819,07** | | **171 012,13** | | **151 012,13** | | **151 012,13** | | **151 012,13** | | **151 012,13** | | **990879,72** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 215 819,07 | | 171 012,13 | | 151 012,13 | | 151 012,13 | | 151 012,13 | | 151 012,13 | | 990879,72 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 215 819,07 | | 171 012,13 | | 151 012,13 | | 151 012,13 | | 151 012,13 | | 151 012,13 | | 990879,72 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в общеобразовательных организациях», всего, в том числе:** | | **38 318,09** | | **32 154,80** | | **30 154,80** | | **30 154,80** | | **30 154,80** | | **30 154,80** | | **191092,09** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 38 318,09 | | 32 154,80 | | 30 154,80 | | 30 154,80 | | 30 154,80 | | 30 154,80 | | 191092,09 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 38 318,09 | | 32 154,80 | | 30 154,80 | | 30 154,80 | | 30 154,80 | | 30 154,80 | | 191092,09 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Организация бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях», всего, в том числе:** | | **25 705,48** | | **20 705,48** | | **10 705,48** | | **10 705,48** | | **10 705,48** | | **10 705,48** | | **89232,88** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 25 705,48 | | 20 705,48 | | 10 705,48 | | 10 705,48 | | 10 705,48 | | 10 705,48 | | 89232,88 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 25 705,48 | | 20 705,48 | | 10 705,48 | | 10 705,48 | | 10 705,48 | | 10 705,48 | | 89232,88 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Модернизация систем общего образования в части приобретения технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков», всего, в том числе:** | | **605,45** | | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** | | **1105,45** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 605,45 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 1105,45 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 605,45 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 1105,45 |
| Межбюджетные трансферты | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», всего, в том числе:** | | **762 372,37** | | **815 854,62** | | **869 853,60** | | **869 853,60** | | **869 853,60** | | **869 853,60** | | **5057641,39** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 762 372,37 | | 815 854,62 | | 869 853,60 | | 869 853,60 | | 869 853,60 | | 869 853,60 | | 5057641,39 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 762 372,37 | | 815 854,62 | | 869 853,60 | | 869 853,60 | | 869 853,60 | | 869 853,60 | | 5057641,39 |
| Местный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Уплата земельного налога на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17», всего, в том числе:** | | **70,34** | | **70,34** | | **70,34** | | **70,34** | | **70,34** | | **70,34** | | **422,04** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 70,34 | | 70,34 | | 70,34 | | 70,34 | | 70,34 | | 70,34 | | 422,04 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 70,34 | | 70,34 | | 70,34 | | 70,34 | | 70,34 | | 70,34 | | 422,04 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях», всего, в том числе:** | | **4 943,91** | | **5 100,80** | | **5 257,69** | | **5 257,69** | | **5 257,69** | | **5 257,69** | | **31075,47** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 4 943,91 | | 5 100,80 | | 5 257,69 | | 5 257,69 | | 5 257,69 | | 5 257,69 | | 31075,47 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 4 647,27 | | 4 794,75 | | 4 942,23 | | 4 942,23 | | 4 942,23 | | 4 942,23 | | 29210,94 |
| Местный бюджет | | 296,63 | | 306,05 | | 315,46 | | 315,46 | | 315,46 | | 315,46 | | 1864,52 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Ремонт общеобразовательных организаций», всего, в том числе:** | | **129 649,57** | | **2 287,08** | | **2 287,08** | | **2 287,08** | | **2 287,08** | | **2 287,08** | | **141084,97** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 129 649,57 | | 2 287,08 | | 2 287,08 | | 2 287,08 | | 2 287,08 | | 2 287,08 | | 141084,97 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 129 649,57 | | 2 287,08 | | 2 287,08 | | 2 287,08 | | 2 287,08 | | 2 287,08 | | 141084,97 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Охрана имущества – Строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный»», всего, в том числе:** | | **4 343,73** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **4 343,73** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 4 343,73 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 343,73 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 4 343,73 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 343,73 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)», всего, в том числе:** | | **72,50** | | **81,56** | | **81,56** | | **81,56** | | **81,56** | | **81,56** | | **480,30** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 72,50 | | 81,56 | | 81,56 | | 81,56 | | 81,56 | | 81,56 | | 480,3 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 72,50 | | 81,56 | | 81,56 | | 81,56 | | 81,56 | | 81,56 | | 480,3 |
| Местный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества организаций дополнительного образования», всего, в том числе:** | | **127 977,94** | | **124 596,56** | | **124 363,98** | | **124 363,98** | | **124 363,98** | | **124 363,98** | | **750030,42** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 127 977,94 | | 124 596,56 | | 124 363,98 | | 124 363,98 | | 124 363,98 | | 124 363,98 | | 750030,42 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 127 977,94 | | 124 596,56 | | 124 363,98 | | 124 363,98 | | 124 363,98 | | 124 363,98 | | 750030,42 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Ремонт организаций дополнительного образования», всего, в том числе:** | | **35 323,142** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **34 910,44** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 35 323,142 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 34 910,44 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 35 323,142 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 34 910,44 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», всего, в том числе:** | | **28 178,36** | | **29 870,60** | | **31 460,28** | | **31 460,28** | | **31 460,28** | | **31 460,28** | | **183890,08** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 28 178,36 | | 29 870,60 | | 31 460,28 | | 31 460,28 | | 31 460,28 | | 31 460,28 | | 183890,08 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 28 178,36 | | 29 870,60 | | 31 460,28 | | 31 460,28 | | 31 460,28 | | 31 460,28 | | 183890,08 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **«Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дополнительного образования детей», всего, в том числе:** | | **7 376,50** | | **5 782,33** | | **5 782,33** | | **5 782,33** | | **5 782,33** | | **5 782,33** | | **36288,15** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 7 376,50 | | 5 782,33 | | 5 782,33 | | 5 782,33 | | 5 782,33 | | 5 782,33 | | 36288,15 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 7 376,50 | | 5 782,33 | | 5 782,33 | | 5 782,33 | | 5 782,33 | | 5 782,33 | | 36288,15 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Технологическое присоединение к электрическим сетям** | | **123, 38** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **123 378,91** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 123, 38 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 123 378,91 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 123, 38 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 123 378,91 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Отпуск и потребление электрической энергии – строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный»** | | **100,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Авторский надзор по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия** | | **140,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | | 140,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | 140,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный бюджет, из них: | 54 681,98 | | 26 921,98 | | 22 921,98 | | 22 921,98 | | 22 921,98 | | 22 921,98 | | 169291,88 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 5 901,98 | | 5 901,98 | | 5 901,98 | | 5 901,98 | | 5 901,98 | | 5 901,98 | | 35411,88 | |
| Местный бюджет | 48 780,00 | | 21 020,00 | | 17 020,00 | | 17 020,00 | | 17 020,00 | | 17 020,00 | | 137880 | |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия», всего, в том числе:** | **5 364,66** | | **5 364,66** | | **5 364,66** | | **5 364,66** | | **5 364,66** | | **5 364,66** | | **32187,96** | |
| Муниципальный бюджет, из них: | 5 364,66 | | 5 364,66 | | 5 364,66 | | 5 364,66 | | 5 364,66 | | 5 364,66 | | 32187,96 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 5 364,66 | | 5 364,66 | | 5 364,66 | | 5 364,66 | | 5 364,66 | | 5 364,66 | | 32187,96 | |
| Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **«Единовременная денежная выплата молодым специалистам муниципальных образовательных организаций», всего, в том числе:** | **12 600,00** | | **8 600,00** | | **6 600,00** | | **6 600,00** | | **6 600,00** | | **6 600,00** | | **47600** | |
| Муниципальный бюджет, из них: | 12 600,00 | | 8 600,00 | | 6 600,00 | | 6 600,00 | | 6 600,00 | | 6 600,00 | | 47600 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Местный бюджет | 12 600,00 | | 8 600,00 | | 6 600,00 | | 6 600,00 | | 6 600,00 | | 6 600,00 | | 47600 | |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **«Выплата денежной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам», всего, в том числе:** | **36 180,00** | | **12 420,00** | | **10 420,00** | | **10 420,00** | | **10 420,00** | | **10 420,00** | | **90280** | |
| Муниципальный бюджет, из них: | 36 180,00 | | 12 420,00 | | 10 420,00 | | 10 420,00 | | 10 420,00 | | 10 420,00 | | 90280 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Местный бюджет | 36 180,00 | | 12 420,00 | | 10 420,00 | | 10 420,00 | | 10 420,00 | | 10 420,00 | | 90280 | |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **«Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому», всего, в том числе:** | **537,32** | | **537,32** | | **537,32** | | **537,32** | | **537,32** | | **537,32** | | **3223,32** | |
| Муниципальный бюджет, из них: | 537,32 | | 537,32 | | 537,32 | | 537,32 | | 537,32 | | 537,32 | | 3223,32 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 537,32 | | 537,32 | | 537,32 | | 537,32 | | 537,32 | | 537,32 | | 3223,32 | |
| Местный бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

**6.План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа власти Амурской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного | | | | |
| 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в области дошкольного образования"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.1 «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в дошкольных образовательных организациях» | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка1.2 «Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях» | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями» | 29.01.2025 | ВерейкинаК.В.экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями» | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части возмещения затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в области дошкольного образования"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.1 «Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в дошкольных образовательных организациях» | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 2.2 «Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях» | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 2.3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями» | 29.01.2025 | ВерейкинаК.В.экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4 «Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями» | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| 1. **Мероприятие (результат) "Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 3.1 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за январь)» | 08.02.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за февраль)» | 08.03.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за март)» | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за апрель)» | 08.05.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.5 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за май)» | 08.06.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.6 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за июнь)» | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.7 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за июль)» | 08.08.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.8 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за август)» | 08.09.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.9 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за сентябрь)» | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.10 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за октябрь)» | 08.11.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.11 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за ноябрь)» | 08.12.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.12 «Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за декабрь)» | 10.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| 1. **Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 4.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями | 29.01.2025 | ВерейкинаК.В.экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за январь) | 08.02.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за февраль) | 08.03.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за март) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.5 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за апрель) | 08.05.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.6 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за май) | 08.06.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.7 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за июнь) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.8 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за июль) | 08.08.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.9 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за август) | 08.09.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.10 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за сентябрь) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.11 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за октябрь) | 08.11.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.12 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за ноябрь) | 08.12.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.13 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за декабрь) | 08.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.14 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 4.15 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 28.12.2024 | Карпова Е.Ю. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 4.16Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 28.12.2024 | Карпова Е.Ю. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 4.17 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 29.01.2025 | Верейкина К.В. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.18 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за январь) | 08.02.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.19 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за февраль) | 08.03.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.20 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за март) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.21 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за апрель) | 08.05.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.22 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за май) | 08.06.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.23 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за июнь) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.24 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за июль) | 08.08.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.25 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за август) | 08.09.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.26 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за сентябрь) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.27Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за октябрь) | 08.11.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.28Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за ноябрь) | 08.12.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.29 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за декабрь) | 08.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.30 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Карпова Е.Ю. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 4.31Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в организациях дополнительного образования | 28.12.2024 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 4.32 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях | 28.12.2024 | НадточаеваА.В.. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 4.33 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями | 29.01.2025 | ВерейкинаК.В.экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.34 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за январь) | 08.02.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.35Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за февраль) | 08.03.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.36 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за март) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.37 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за апрель) | 08.05.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.38 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за май) | 08.06.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.39 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за июнь) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.40 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за июль) | 08.08.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.41 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за август) | 08.09.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.42 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за сентябрь) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.43 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за октябрь) | 08.11.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.44 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за ноябрь) | 08.12.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.45 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за декабрь) | 08.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.46 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дошкольного образования"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 5.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в дошкольных образовательных организациях | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 5.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях в дошкольных образовательных организациях | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 5.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями | 29.01.2025 | ВерейкинаК.В.экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| 1. **Мероприятие (результат) "Ремонт дошкольных образовательных организаций"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 6.2 Утвержден график текущего ремонта дошкольных образовательных организаций | 01.03.2025 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | План-график | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.3 Произведен текущий ремонт дошкольных образовательных организаций | 15.07.2025 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| 1. **Организация бесплатного питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 7.1 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях | 16.04.2025 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 7.2 Заключен договор на оказание услуг по организации бесплатного питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях | 30.04.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.3 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (2 квартал) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.4 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (3 квартал) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.5 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (4 квартал) | 08.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания имущества в общеобразовательных организациях"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 8.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 28.12.2024 | Карпова Е.Ю. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 8.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 28.12.2024 | Карпова Е.Ю. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 8.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 29.01.2025 | ВерейкинаК.В..Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.4 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Карпова Е.Ю. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| **9. Мероприятие (результат) "Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в общеобразовательных организациях"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 9.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 28.12.2024 | Карпова Е.Ю. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 9.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 28.12.2024 | Карпова Е.Ю. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 9.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 29.01.2025 | ВерейкинаК.В.Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 9.4 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Карпова Е.Ю. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| 1. **Мероприятие (результат) "Организация бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 10.1 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 28.12.2024 | Карпова Е.Ю. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 10.2 Заключен договор на оказание услуг по организации бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 31.01.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.3 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (1 квартал) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.4 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (2 квартал) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.5 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (3 квартал) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 10.6 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (4 квартал) | 08.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| 1. **Мероприятие (результат) "Модернизация систем общего образования в части приобретения технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 11.1 Заключён договор на приобретение технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | 31.05.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.2 Поставка товара по заключённому договору на приобретение технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | 30.07.2025 | Директора соответствующих общеобразовательных организаций | Товарная накладная | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.3 Заключён договор на приобретение технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | 30.09.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 11.4 Поставка товара по заключённому договору на приобретение технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | 30.11.2025 | Директора соответствующих общеобразовательных организаций | Товарная накладная | На бумажном носителе |
| 1. **Мероприятие (результат) "Уплата земельного налога на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 12.1 Уплачен земельный налог на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 (1 квартал) | 28.04.2025 | Коновалова А.А. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платёжное поручение | СБИС |
| Контрольная точка 12.2 Уплачен земельный налог на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 (2 квартал) | 28.07.2025 | Коновалова А.А. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платёжное поручение | СБИС |
| Контрольная точка 12.3 Уплачен земельный налог на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 (3 квартал) | 28.10.2025 | Коновалова А.А. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платёжное поручение | СБИС |
| Контрольная точка 12.4 Уплачен земельный налог на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 (4 квартал) | 28.02.2026 | Коновалова А.А. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платёжное поручение | СБИС |
| 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 13.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.02.2025 | Верейкина К.В. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 13.2 Предоставлены Сведения о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (1 квартал) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 13.3 Предоставлены Сведения о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (2 квартал) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 13.4 Предоставлены Сведения о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (3 квартал) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 13.5 Предоставлены Сведения о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (4 квартал) | 10.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| 1. **Мероприятие (результат) "Ремонт общеобразовательных организаций"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 14.1 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 28.12.2024 | Карпова Е.Ю. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 14.2 Утвержден график текущего ремонта в общеобразовательных организациях | 01.03.2025 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | План-график | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 14.3 Произведен текущий ремонт дошкольных образовательных организаций | 31.08.2025 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| 1. **Мероприятие (результат) Охрана имущества – Строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный»** | X | X | X | X |
| **16. Мероприятие (результат) " Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 16.1 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) (1 квартал) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)(2 квартал) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)(3 квартал) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 16.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)(4 квартал) | 08.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| **17. Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания организаций дополнительного образования"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 17.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организаций дополнительного образования детей | 28.12.2024 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 17.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности организаций дополнительного образования детей | 28.12.2024 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 17.3 Заключены Соглашения о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей | 29.01.2025 | Верейкина К.В. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 17.4 Предоставлен отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополнительного образования детей | 01.03.2026 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| 1. **Мероприятие (результат) "Ремонт организаций дополнительного образования"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 18.1 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности организаций дополнительного образования детей | 28.12.2024 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 18.2 Утвержден график текущего ремонта организаций дополнительного образования | 01.03.2025 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | План-график | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 18.3 Произведен текущий ремонт организаций дополнительного образования | 31.08.2025 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 19.1 Расчет объемов муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. | 30.12.2025 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Форма отчета Сходимость модели | Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества checklist.dopportal.ru |
| Контрольная точка 19.2Утверждение программы персонифицированного финансирования | 30.12.2025 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Программа персонифицированного финансирования | Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества checklist.dopportal.ru |
| Контрольная точка 19.3Утверждение уполномоченным органом параметров расчета нормативных затрат на человеко-час на основании проекта | 30.12.2025 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Приказ «Об утверждении значений нормативных завтра на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными автономными учреждениями в сфере образования на 2026 год» | Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества checklist.dopportal.ru |
| Контрольная точка 19.4Утверждение муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | 30.12.2025 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Приказ «Об установлении нормативных завтра на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальными сертификатами на 2026 год» | Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества checklist.dopportal.ru |
| 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дополнительного образования детей"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 20.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей | 28.12.2024 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 20.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности организациями дополнительного образования детей | 28.12.2024 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 20.3 Заключены Соглашения о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей | 29.01.2025 | Верейкина К.В. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 20.4 Предоставлен отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополнительного образования детей | 01.03.2026 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| 1. **Мероприятие(результат) «Технологическое присоединение к электрическим сетям»** |  |  |  |  |
| Контрольная точка 21.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на технологическое присоединение к электрическим сетям | 20.07.2025 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Заявка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 21.2 «Заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям | 30.07.2025 | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 21.3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета на технологическое присоединение к электрическим сетям | 15.08.2025 | ВерейкинаК.В.экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 21.4 «Выполнены работы» | 30.09.2025 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Акт о приемке выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 21.5 «Произведена оплата работ» | 30.12.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 1. **Мероприятие (результат) «Отпуск и потребление электрической энергии – строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест г.Свободный** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 22.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на отпуск и потребление электрической энергии – строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест г. Свободный | 20.07.2025 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Заявка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 22.2 «Заключен договор на отпуск и потребление электрической энергии – строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест г. Свободный | 01.08.2025 | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 22.3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета на отпуск и потребление электрической энергии – строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест г. Свободный | 15.08.2025 | ВерейкинаК.В.экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 22.4«Выполнены работы» | 30.09.2025 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Акт о приемке выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 22.5 «Произведена оплата работ» | 27.02.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 1. **Мероприятие (результат) «Авторский надзор по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия»** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 23.1 «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на Авторский надзор по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия | 21.07.2025 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Заявка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 23.2 «Заключен договор на Авторский надзор по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия | 15.08.2025 | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 23.3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета на Авторский надзор по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия | 15.08.2025 | ВерейкинаК.В.экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 23.4 «Подписан акт» | 15.10.2025 | Ерофеев А.А. Заместитель директора МКУ «ЦОМОО» г. Свободного | Акт о приемке выполненных работ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 23.5 «Произведена оплата работ» | 30.12.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 1. Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций | | | | |
| **26. Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах)"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 26.1 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (1 квартал) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (2 квартал) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.3Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (3 квартал) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 26.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (4 квартал) | 08.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| **27. Мероприятие (результат) "Единовременная денежная выплата молодым специалистам муниципальных образовательных организаций"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 27.1 Подготовлена справка, подтверждающая трудовые отношения с молодым специалистом | 01.02.2025 | Гриценко А.Л. Специалист по персоналу МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Справка | На бумажном носителе |