**3.5 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация и обеспечение системы защиты прав детей»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Грушко Наталья Ивановна- Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Свободного, Булыгин Виталий Владимирович – начальник управления образования администрации города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного" |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время | Возрастания | КПМ | % | 35 | 2023 | 35 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | 35,4 | 35,5 | Ночевная Н.В. | На бумажном носителе |
| 1.2. | Количество детей школьного возраста, охваченных малозатратными формами отдыха в каникулярное время | Возрастания | КПМ | Тыс. чел. | 3 | 2023 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | Ночевная Н.В. | На бумажном носителе |
| 1.3. | Выполнение соглашения по численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время | Возрастания | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Козедуб Н.Г. | На бумажном носителе |
| 2. | Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Возрастания | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ночевная Н.В. | На бумажном носителе |
| 2.2. | Выполнение соглашения по организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | Возрастания | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Козедуб Н.Г. | На бумажном носителе |

* 1. **Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в (текущем) году (отсутствуют)**

1. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста | КПМ | % | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 9 | - | - | - | 35% |
| 1.2. | Выполнение соглашения по численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 2. | Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | КПМ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.2. | Выполнение соглашения по организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Оказание услуг (выполнение работ) | Осуществление полномочий по защите прав детей на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Чел. | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Выплаты физическим лицам; | Мероприятия по частичной оплате стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря для детей работающих граждан. | Чел. | 1100 | 2023 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием. | Чел. | 3206 | 2023 | 3232 | 3256 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 2. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования) | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение мер социальной поддержки детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования. | Чел. | 562 | 2023 | 580 | 662 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий) | Приобретение товаров, работ, услуг | Для осуществления государственного полномочия в части финансового обеспечения материальных средств при организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях требуется приобретение компьютерной техники и оргтехники, канцелярских товаров, приобретение и заправка картриджей, ремонт ПК, копировальной техники, принтеров, сканеров. | Учреждений | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции) | Оказание услуг (выполнение работ) | Дополнительная мера поддержки по бесплатному питанию предоставляется обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Амурской области, детям (ребенку) (в том числе приемным, усыновленным, опекаемым) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой с 24.02.2022 на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Дополнительная мера предоставляется в виде бесплатного питания один раз в день в дни посещения учебных занятий. | Чел. | 77 | 2023 | 75 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 5. | Организация питания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение питанием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. | Чел. | 358 | 2023 | 356 | 383 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация и обеспечение системы защиты прав детей» (всего), в том числе:** | **71 054,12** | **59 410,24** | **58 305,99** | **58 305,99** | **58 305,99** | **58 305,99** | **364 592,60** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 71 054,12 | 59 410,24 | 58 305,99 | 58 305,99 | 58 305,99 | 58 305,99 | 364 592,60 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 64 454,54 | 57 083,69 | 55 980,63 | 55 980,63 | 55 980,63 | 55 980,63 | 346365,03 |
| Местный бюджет | 6 599,58 | 2 326,55 | 2 325,36 | 2 325,36 | 2 325,36 | 2 325,36 | 18227,57 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», всего, в том числе:** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **1800** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1800 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1800 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время», всего, в том числе:** | **6 113,13** | **3 122,44** | **3 102,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 645,33** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 6 113,13 | 3 122,44 | 3 102,44 | 3 102,44 | 3 102,44 | 3 102,44 | 21 645,33 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 5 746, 35 | 2 935,10 | 2 916,30 | 2 916,30 | 2 916,30 | 2 916,30 | 20346,65 |
| Местный бюджет | 366, 78 | 187,34 | 186,14 | 186,14 | 186,14 | 186,14 | 1298,68 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | | | | | | | |
| **«Организация питания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию», всего, в том числе:** | **5 932,80** | **1 839,21** | **1 839,21** | **1 839,21** | **1 839,21** | **1 839,21** | **15 128,85** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 5 932,80 | 1 839,21 | 1 839,21 | 1 839,21 | 1 839,21 | 1 839,21 | 15 128,85 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 5 932,80 | 1 839,21 | 1 839,21 | 1 839,21 | 1 839,21 | 1 839,21 | 15 128,85 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях», всего, в том числе:** | **45 828,49** | **43 135,24** | **42 061,71** | **42 061,71** | **42 061,71** | **42 061,71** | **257 210,57** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 45 828,49 | 43 135,24 | 42 061,71 | 42 061,71 | 42 061,71 | 42 061,71 | 257 210,57 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 45 828,49 | 43 135,24 | 42 061,71 | 42 061,71 | 42 061,71 | 42 061,71 | 257 210,57 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования», всего, в том числе:** | **10 471,90** | **10 477,23** | **10 477,23** | **10 477,23** | **10 477,23** | **10 477,23** | **62 858,05** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 10 471,90 | 10 477,23 | 10 477,23 | 10 477,23 | 10 477,23 | 10 477,23 | 62 858,05 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 10 471,90 | 10 477,23 | 10 477,23 | 10 477,23 | 10 477,23 | 10 477,23 | 62 858,05 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий)», всего, в том числе:** | **581,27** | **536,12** | **525,39** | **525,39** | **525,39** | **525,39** | **3 218,95** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 581,27 | 536,12 | 525,39 | 525,39 | 525,39 | 525,39 | 3 218,95 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 581,27 | 536,12 | 525,39 | 525,39 | 525,39 | 525,39 | 3 218,95 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции)», всего, в том числе:** | **1 826,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 826,53** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 826,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826,53 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 826,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826,53 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа власти Амурской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | | | |
| 1. **Мероприятие (результат) "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Контрольная точка 1.1 Подготовлены распорядительные документы о проведении летней оздоровительной кампании | 01.04.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Постановление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 Заключены договора на оказание услуг по организации горячего питания детей в лагере с дневным пребыванием; договоров на оказание услуг по организации питания детей, находящихся в стационарном оздоровительном лагере; договоров на частичную оплату средней стоимости путёвок для детей, работающих граждан | 30.06.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3 Приказ об открытии летних оздоровительных учреждений | 01.06.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.07.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5 Приняты заявления на организацию и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 15.07.2025 | Дорофеева М.Е. Руководитель отдела по учету товарно-материальных ценностей МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций  г. Свободного» | Реестр | Портал ЕГИССО |
| Контрольная точка 1.6 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.08.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.7 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.09.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Отчет | На бумажном носителе |
| **2 Мероприятие (результат) "Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Контрольная точка 2.1 Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» | 15.02.2025 | Верейкина К.В. Экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 2.2 Подготовлены распорядительные документы о проведении летней оздоровительной кампании | 01.04.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Постановление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (1 квартал) | 15.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 2.4 Заключены договора на оказание услуг по организации горячего питания детей в лагере с дневным пребыванием; договоров на оказание услуг по организации питания детей, находящихся в стационарном оздоровительном лагере; договоров на частичную оплату средней стоимости путёвок для детей, работающих граждан | 30.06.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5 Приказ об открытии летних оздоровительных учреждений | 01.06.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.6 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.07.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.7 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (2 квартал) | 15.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 2.8 Приняты заявления на частичную компенсацию стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 15.07.2025 | Дорофеева М.Е. руководитель отдела по учету товарно-материальных ценностей МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Реестр | Портал ЕГИССО |
| Контрольная точка 2.9 Заключены договора на оказание услуг по организации горячего питания детей в лагере с дневным пребыванием; договоров на оказание услуг по организации питания детей, находящихся в стационарном оздоровительном лагере; договоров на частичную оплату средней стоимости путёвок для детей, работающих граждан | 30.07.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.10 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.08.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.11 Заключены договора на оказание услуг по организации горячего питания детей в лагере с дневным пребыванием; договоров на оказание услуг по организации питания детей, находящихся в стационарном оздоровительном лагере; договоров на частичную оплату средней стоимости путёвок для детей, работающих граждан | 30.08.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.12 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.09.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.13 Приняты заявления на возврат денежных средств за путёвки для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 10.09.2025 | Дорофеева М.Е. руководитель отдела по учету товарно-материальных ценностей МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Реестр | Портал ЕГИССО |
| Контрольная точка 2.14 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (3 квартал) | 15.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 2.15 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (4 квартал) | 15.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | | | | |
| **3 Мероприятие (результат) «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Контрольная точка 3.1 Заключено «Соглашение между министерством образования и науки Амурской области и администрацией города Свободного о предоставлении бюджету города Свободного субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | 15.02.2025 | Управление образования г. Свободного, Голобокова Екатерина Игоревна, Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного». | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.2 Приказ об организации питания обучающихся | 15.01.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (1 квартал) | 10.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (2 квартал) | 10.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.5 Заключены договора с организациями, обеспечивающими питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01.05.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.6 Приказ об организации питания обучающихся | 15.09.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка.3.7 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (3 квартал) | 10.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.8 Заключены договора с организациями, обеспечивающими питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01.12.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.9 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (4 квартал) | 15.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| **4 Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования»** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Контрольная точка 4.1 Приказ об организации питания обучающихся | 15.01.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (1 квартал) | 15.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 4.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (2 квартал) | 15.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 4.4 Приказ об организации питания обучающихся | 15.09.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.5 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (3 квартал) | 15.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 4.6 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (4 квартал) | 15.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| **5 Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий)»** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Контрольная точка 5.1. Заключён договор на поставку расходных материалов | 30.06.2025 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.2. Произведена приёмка поставленных материалов | 15.07.2025 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Накладная | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3. Заключён договор на поставку расходных материалов | 15.12.2025 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4. Произведена приёмка поставленных материалов | 25.12.2025 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центрпо обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Накладная | На бумажном носителе |
| **6 Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции)»** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Контрольная точка 6.1 Приказ об организации питания обучающихся | 15.01.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (1 квартал) | 15.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 6.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (2 квартал) | 15.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 6.4 Приказ об организации питания обучающихся | 15.09.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.5 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (3 квартал) | 15.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 6.6 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (4 квартал) | 15.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| **7. Мероприятие (результат) "Организация питания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию"** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| Контрольная точка 7.1 Приказ об организации питания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 15.01.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.2 Приказ об организации питания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 15.09.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |