**3.9 Паспорт муниципального проекта «Многодетная семья»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Многодетная семья» | Срок реализации проекта: 01.09.2025- 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Грушко Наталья Ивановна | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель муниципального проекта | Булыгин Виталий Владимирович | Начальник управления образования администрации города Свободного |
| Администратор муниципального проекта | Козедуб Наталья Геннадьевна | МКУ «ЦОМОО» города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | Государственная программа  (комплексная программа)  Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |
| Государственная программа | Развитие образования Амурской области |
| Муниципальная программа | Развитие образования города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак 31возрастания/убывания | Нарастающий итог (Да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Организация содержательного досуга учеников начальной школы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся начальных классов, посещающих ГПД | Мпр | % | 5 | 2024 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Возрастания | Нет | Нет |

* 1. **Прокси-показатели проекта в 2025(не предусмотрены)**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (поОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация содержательного досуга учеников начальной школы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся начальных классов, посещающих ГПД | Мпр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Организация содержательного досуга учеников начальной школы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов | Человек | 6 | 2024 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | В результате данного мероприятия осуществляются выплаты воспитателям группы продленного дня со средств областного бюджета, софинансирование с местного бюджета. | Выплаты физическим лицам | Доля обучающихся начальных классов, посещающих группу продленного дня |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Организация содержательного досуга учеников начальной школы | | | | | | | | |
| 1. | **Муниципальный проект «Многодетная семья»** | **2 741,546** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 741,546** |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2 741,546 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741,546 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 2 714,131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714,131 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 27, 415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27, 415 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **2 741,546** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 741,546** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовоеобеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |  |
| 1. | Организация содержательного досуга учеников начальной школы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741,546 |
| **ИТОГО** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 741,546** |

Приложение №1 к Паспорту

муниципального проекта «Многодетная семья»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**муниципального проекта «Многодетная семья»

Приложение №2 к Паспорту

муниципального проекта «Многодетная семья»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия(результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| Организация содержательного досуга учеников начальной школы | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов»** | **01.09.2025** | **31.12.2030** | **-** | **-** | **Козедуб Н.Г.**  **МКУ «ЦОМОО» города Свободного** | **X** | **X** | **X** | **2 714,131** | **В результате данного мероприятия осуществляются выплаты воспитателям группы продленного дня со средств областного бюджета, софинансирование с местного бюджета.** | **X** |
| 1.K.1 | Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на организацию и проведение мероприятий по реализации мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов» | - | 04.10.2025 | - | 1.K.2 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Заявка | АЦК планированеи |
| 1.K.2 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями | - | 01.10.2025 | 1.К.1 | 1.K.3 | Верейкина К.В.экономист МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного. | X | X | X | X | Соглашение | На бумажном носителе |
| 1.K.3 | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по реализации мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 1.K.2 | 1.K.4 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г.Свободного | X | X | X | X | Отчет | АЦК планирование |
| 1.К.4 | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по реализации мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов (4 квартал) | - | 10.01.2026 | 1.K.3 | - | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г.Свободного | X | X | X | X | Отчет | АЦК планирование |