ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства города Свободного»

2. Паспорт муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства города Свободного»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Будник Марина Владимировна – первый заместитель главы администрации города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Дмитриенко Светлана Александровна - начальник отдела по развитию потребительского рынка и поддержки предпринимательства управления экономики администрации города |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015-2024 г. Этап II: 2025-2030 г. |
| Цели муниципальной программы | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 1% к 2030 году. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 60 557,09 тыс. рублей Этап II: 6 603,8 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Амурской области | Национальная цель – устойчивая и динамичная экономика / Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» / подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" / подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" / создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса / повышение инновационной активности бизнеса. |

### 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 1% к 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки до 12 единиц к 2030 году | МП | возрастание | единиц | 4 | 2023 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Отдел по развитию потребительского рынка и поддержки предпринимательства управления экономики администрации города Дмитриенко С.А. | Обеспечение реального роста дохода на 1 работника малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рос валового внутреннего продукта |  |

#### 2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 (текущем) году – отсутствуют

- План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| N п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 1% к 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки до 12 единиц к 2030 году | МП | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |

### 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Проект «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Свободного» (Будник Марина Владимировна - куратор) |  |  |  |
|  | Отдел по развитию потребительского рынка и поддержки предпринимательства управления экономики администрации города Свободного (Дмитриенко Светлана Александровна) |  | Срок реализации (2025-2030 годы) |  |
| 1.1. | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" – получателей финансовой поддержки по отношению к прошлому году |  | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», поддержки финансовой и (или) организационной, и(или) имущественной в целях увеличения количества субъектов предпринимательства, сохранения и (увеличения) налоговых и неналоговых поступлений | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки до 12 единиц к 2030 году |
| 2. | Проект «Создание внешнего облика праздничного города» (Будник Марина Владимировна - куратор) |  |  |  |
|  | Отдел по развитию потребительского рынка и поддержки предпринимательства управления экономики администрации города Свободного (Дмитриенко Светлана Александровна) |  | Срок реализации (2025-2030 годы) |  |
| 2.1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в создании праздничного облика города |  | Организация мероприятий, направленных на вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к созданию эстетического и художественного уровня, творческой активности. Создание условий и финансовой заинтересованности субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях благоустройства и создания праздничной атмосферы на улицах города. | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки до 12 единиц к 2030 году |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Будник Марина Владимировна - куратор) |  |  |  |
|  | Отдел по развитию потребительского рынка и поддержки предпринимательства управления экономики администрации города Свободного (Дмитриенко Светлана Александровна) |  |  |  |
| 3.1. | Количество предоставленных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о мерах поддержки | Оказание содействия субъектам предпринимательства в получении информации по вопросам: о видах и формах финансовой поддержки; начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, размещения нестационарных торговых объектов, изменений в законодательстве, о возможных маркетинговых стратегиях, а также предоставление информационных статистических материалов. |  | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки до 12 единиц к 2030 году |
| 3.2. | Количество размещенных информационных материалов на сайте Администрации и в социальных сетях, проведение обучающий мероприятий | Повышение уровня профессиональной грамотности субъектов предпринимательства, снижения административных барьеров, предоставление информации о мерах поддержки |  | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки до 12 единиц к 2030 году |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Свободного» (всего), в том числе: | 3 543,94 | 2 086,06 | 586,28 | 129,18 | 129,17 | 129,17 | 6 603,8 |
|  | Областной бюджет | 1 827,30 | 456,90 | 457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741,3 |
|  | Местный бюджет | 1 716,64 | 1 629,16 | 129,18 | 129,18 | 129,17 | 129,17 | 3862,5 |
| 1. | Проект «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Свободного» (всего), в том числе: | 3 443,94 | 1 986,06 | 486,28 | 29,18 | 29,17 | 29,17 | 6003,80 |
|  | Областной бюджет | 1 827,30 | 456,90 | 457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2741,30 |
|  | Местный бюджет | 1 616,64 | 1 529,16 | 29,18 | 29,18 | 29,17 | 29,17 | 3262,5 |
| 2 | Проект «Создание внешнего облика праздничного города» | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |