3.8. Паспорт муниципального проекта

"Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры"

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович |  | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна |  | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области |
|  | 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города Свободного |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг и энергосбережение на территории города Свободного |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного | МП | процент | 51,8 | 2023 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | Убывающий | Да |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ, направленных на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 2. | Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 3. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры) | единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 4. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный)) | единиц | 0 | 2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по установке узлов учета тепловой энергии на 16 котельных | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 5. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный КУ 252кв Замена котла №1 Е-1,0-0,9М-3 на новый котел Е-1,0-0,9М с автоматикой) | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по замене котла №1 Е-1,0-0,9М-3 на новый котел Е-1,0-0,9М с автоматикой на КУ 252кв | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 6. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Котельная РК-1. Замена трубной части котла №2) | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по замене трубной части котла №2 на котельная РК-1. | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 7. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Ремонт эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть) | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ремонту эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 8. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Ремонт эксплуатационной скважины №10) | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ремонту эксплуатационной скважины №10 | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 9. | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, строительному контролю, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 10. | Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |
| 11. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | единиц | 1 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Выполнение работ по строительству и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Свободного |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | 23 099,999 | 26 500,004 | 21 499,998 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 87 600,001 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 23 099,999 | 26 500,004 | 21 499,998 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 87 600,001 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 23 099,999 | 26 500,004 | 21 499,998 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 87 600,001 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | 64 339,004 | 15 000,000 | 15 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 109 339,004 |
| 2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 64 339,004 | 15 000,000 | 15 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 109 339,004 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 64 339,004 | 15 000,000 | 15 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 109 339,004 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры) | 40 039,748 | 356 890,35340 | 356 890,35340 | 356 890,319 | 356 890,319 | 356 890,319 | 1 824 491,413 |
| 3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 40 039,748 | 356 890,353 | 356 890,353 | 356 890,319 | 356 890,319 | 356 890,319 | 1 824 491,413 |
| 3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 37 637,363 | 335 476,932 | 335 476,932 | 335 477,000 | 335 477,000 | 335 477,000 | 1 715 022,228 |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 2 402,385 | 21 413,421 | 21 413,421 | 21 413,319 | 21 413,319 | 21 413,319 | 109 469,185 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный)) | 65 412,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65 412,938 |
| 4.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 65 412,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65 412,938 |
| 4.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2.о | Областной бюджет | 61 488,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61 488,162 |
| 4.1.3.м | Местный бюджет | 3 924,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 924,776 |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный КУ 252кв Замена котла №1 Е-1,0-0,9М-3 на новый котел Е-1,0-0,9М с автоматикой) | 3 299,587 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 299,587 |
| 5.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 3 299,587 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 299,587 |
| 5.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.2.о | Областной бюджет | 3 101,612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 101,612 |
| 5.1.3.м | Местный бюджет | 197,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 197,975 |
| 5.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Котельная РК-1. Замена трубной части котла №2) | 17 786,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 786,829 |
| 6.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 17 786,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 786,829 |
| 6.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1.2.о | Областной бюджет | 16 719,619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 719,619 |
| 6.1.3.м | Местный бюджет | 1 067,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 067,210 |
| 6.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Ремонт эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть) | 6 396,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 396,390 |
| 7.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 6 396,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 396,390 |
| 7.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.2.о | Областной бюджет | 6 012,607 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 012,607 |
| 7.1.3.м | Местный бюджет | 383,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 383,783 |
| 7.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Ремонт эксплуатационной скважины №10) | 9 073,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 073,670 |
| 8.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 9 073,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 073,670 |
| 8.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1.2.о | Областной бюджет | 8 529,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 529,250 |
| 8.1.3.м | Местный бюджет | 544,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 544,420 |
| 8.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | 26 100,903 | 3 786,171 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 41 425,418 |
| 9.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 26 100,903 | 3 786,171 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 41 425,418 |
| 9.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.1.3.м | Местный бюджет | 26 100,903 | 3 786,171 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 2 884,586 | 41 425,418 |
| 9.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 8 400,000 |
| 10.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 8 400,000 |
| 10.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10.1.3.м | Местный бюджет | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | 8 400,000 |
| 10.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 0,000 | 57 816,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57 816,431 |
| 11.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 57 816,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57 816,431 |
| 11.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 57 816,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57 816,431 |
| 11.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 256 549,069 | 460 992,959 | 397 874,937 | 371 874,905 | 371 874,905 | 371 874,905 | 2 231 041,681 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 099,999 |
| 2. | Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 339,004 |
| 3. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 039,748 |
| 4. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 412,938 |
| 5. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный КУ 252кв Замена котла №1 Е-1,0-0,9М-3 на новый котел Е-1,0-0,9М с автоматикой) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 299,587 |
| 6. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Котельная РК-1. Замена трубной части котла №2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 786,829 |
| 7. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Ремонт эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 396,390 |
| 8. | Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Ремонт эксплуатационной скважины №10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 073,670 |
| 9. | Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 100,903 |
| 10. | Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 |
| 11. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 549,069 |

7. Дополнительная информация

Приложение № 1 к паспорту

муниципального проекта «Модернизация объектов

инженерной, коммунальной инфраструктуры»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
данные для заполнения отсутствуют

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | указывается наименование ОЗР |  |  | указывается наименование задачи |  |  |  |
|  |  |  | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО обеспеченность показателей проекта |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к паспорту

муниципального проекта «Модернизация объектов

инженерной, коммунальной инфраструктуры»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| Модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Х | Х | Х |  | 23 099,999 |  | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Х | Х | Х |  | 6 500,000 |  | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка 1 «Опубликован план график» | Х | 15.04.2025 | Х |  | 1.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | План график |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка 2 «Объявлен аукцион» |  | 20.04.2025 | 1.1.К.1. |  | 1.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка 3 «Подведены итоги аукциона» |  | 30.04.2025 | 1.1.К.2. |  | 1.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка 4 «Заключен договор» |  | 13.05.2025 | 1.1.К.3. |  | 1.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка 5 «Приемка выполненных работ» |  | 01.10.2025 | 1.1.К.4. |  | 1.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка 6 «Оплата по договору» |  | 31.10.2025 | 1.1.К.5. |  | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Строительство сетей теплоснабжения для подключения ФОК школа №192 (инженерные изыскания, проектная документация и экспертиза)» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 11 300,000 |  | Х |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2025 | Х |  | 1.2.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2025 | 1.2.К.1. |  | 1.2.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2025 | 1.2.К.2. |  | 1.2.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.04.2025 | 1.2.К.3. |  | 1.2.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 1.2.К.4. |  | 1.2.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 1.2.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Строительство тепловой сети для подключения объекта "Строительство бани на 60 мест по адресу: ул. Октябрьская 35" (инженерные изыскания, проектная документация и экспертиза)» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 5 299,999 |  | Х |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2025 | Х |  | 1.3.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2025 | 1.3.К.1. |  | 1.3.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2025 | 1.3.К.2. |  | 1.3.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.04.2025 | 1.3.К.3. |  | 1.3.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 1.3.К.4. |  | 1.3.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 1.3.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 2 | Мероприятие (результат) «Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 64 339,004 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры при подготовке и прохождению отопительного периода, включая аварийные ситуации на них» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 2.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 2.1.К.1. |  | 2.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 2.1.К.2. |  | 2.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 2.1.К.3. |  | 2.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 2.1.К.4. |  | 2.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 2.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 3 | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры)» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 40 039,748 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Модернизация коммунальной инфраструктуры)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 3.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 3.1.К.1. |  | 3.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 3.1.К.2. |  | 3.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 3.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 3.1.К.3. |  | 3.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 3.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 3.1.К.4. |  | 3.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 3.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 3.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный))» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 65 412,938 |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Установка узлов учета тепловой энергии на 16 котельных (Котельная 252 квартала г. Свободный, Котельная №28 г. Свободный, Котельная №32 г. Свободный, Котельная №19 г. Свободный, Котельная №18 г. Свободный, Котельная №16 г. Свободный, Котельная №15 г. Свободный, Котельная №14 г. Свободный, Котельная №8 г. Свободный, Котельная №4 г. Свободный, Котельная №2 г. Свободный, Котельная №372 квартала г. Свободный, Котельная №29 (п. Аэропорт), Районная котельная №1 г. Свободный, Котельная «Автобаза» г. Свободный, Районная котельная №2 г. Свободный))» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 4.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 4.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 4.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 4.1.К.1. |  | 4.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 4.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 4.1.К.2. |  | 4.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 4.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 4.1.К.3. |  | 4.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 4.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 4.1.К.4. |  | 4.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 4.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 4.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный КУ 252кв Замена котла №1 Е-1,0-0,9М-3 на новый котел Е-1,0-0,9М с автоматикой)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 3 299,587 |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный КУ 252кв Замена котла №1 Е-1,0-0,9М-3 на новый котел Е-1,0-0,9М с автоматикой)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 5.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 5.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 5.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 5.1.К.1. |  | 5.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 5.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 5.1.К.2. |  | 5.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 5.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 5.1.К.3. |  | 5.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 5.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 5.1.К.4. |  | 5.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 5.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 5.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 6. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Котельная РК-1. Замена трубной части котла №2)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 17 786,829 |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Котельная РК-1. Замена трубной части котла №2)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 6.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 6.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 6.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 6.1.К.1. |  | 6.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 6.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 6.1.К.2. |  | 6.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 6.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 6.1.К.3. |  | 6.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 6.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 6.1.К.4. |  | 6.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 6.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 6.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 7. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Ремонт эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 6 396,390 |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Ремонт эксплуатационной скважины на воду №29-242 район бывшего завода Автозапчасть)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 7.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 7.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 7.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 7.1.К.1. |  | 7.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 7.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 7.1.К.2. |  | 7.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 7.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 7.1.К.3. |  | 7.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 7.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 7.1.К.4. |  | 7.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 7.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 7.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 8. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Ремонт эксплуатационной скважины №10)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 9 073,670 |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (г. Свободный Ремонт эксплуатационной скважины №10)» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 8.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.09.2025 | Х |  | 8.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 8.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.10.2025 | 8.1.К.1. |  | 8.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 8.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.10.2025 | 8.1.К.2. |  | 8.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 8.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.11.2025 | 8.1.К.3. |  | 8.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 8.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 8.1.К.4. |  | 8.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 8.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 8.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9 | Мероприятие (результат) «Разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, осуществление экспертизы, экспертное сопровождение, авторский надзор, изготовление технических планов на объекты капитального строительства и реконструкции по объектам инженерно-коммунальной инфраструктуры г. Свободного (инженерные изыскания, проект-планировки и межевания, проектная, сметная и рабочая документация, прохождение государственной экспертизы)» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 26 100,903 |  |  |  |
| 9.1. | Мероприятие (результат) «Строительство сетей теплоснабжения для подключения ФОК, с учетом ранее разработанной проектной документации на строительство сетей теплоснабжения г. Свободный (инженерные изыскания, проектная документация и экспертиза» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 26 100,903 |  |  |  |
| 9.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2025 | Х |  | 9.1.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2025 | 9.1.К.1. |  | 9.1.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2025 | 9.1.К.2. |  | 9.1.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2025 | 9.1.К.3. |  | 9.1.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 9.1.К.4. |  | 9.1.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 9.1.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.2. | Мероприятие (результат) «Реконструкция тепловой сети от котельной 15 квартала до ТК-81 г. Свободный (инженерные изыскания, проектная документация)» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.2.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.2.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.2.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.2.К.1. |  | 9.2.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.2.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.2.К.2. |  | 9.2.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.2.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.2.К.3. |  | 9.2.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.2.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.2.К.4. |  | 9.2.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.2.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.2.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.3. | Мероприятие (результат) «Сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подключения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс МОАУ СОШ №6 города Свободного» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.3.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.3.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.3.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.3.К.1. |  | 9.3.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.3.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.3.К.2. |  | 9.3.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.3.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.3.К.3. |  | 9.3.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.3.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.3.К.4. |  | 9.3.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.3.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.3.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.4. | Мероприятие (результат) «Строительство автоматизированной газовой котельной в 15 квартале г. Свободный Амурская область» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.4.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.4.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.4.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.4.К.1. |  | 9.4.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.4.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.4.К.2. |  | 9.4.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.4.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.4.К.3. |  | 9.4.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.4.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.4.К.4. |  | 9.4.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.4.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.4.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.5. | Мероприятие (результат) «Строительство автоматизированной газовой котельной в 371 квартале г. Свободный Амурская область» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.5.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.5.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.5.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.5.К.1. |  | 9.5.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.5.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.5.К.2. |  | 9.5.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.5.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.5.К.3. |  | 9.5.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.5.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.5.К.4. |  | 9.5.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.5.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.5.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.6. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Строительство детского сада на 350 мест» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.6.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.6.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.6.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.6.К.1. |  | 9.6.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.6.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.6.К.2. |  | 9.6.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.6.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.6.К.3. |  | 9.6.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.6.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.6.К.4. |  | 9.6.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.6.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.6.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.7. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.7.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.7.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.7.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.7.К.1. |  | 9.7.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.7.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.7.К.2. |  | 9.7.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.7.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.7.К.3. |  | 9.7.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.7.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.7.К.4. |  | 9.7.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.7.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.7.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.8. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Реконструкция очистных сооружений микрорайона Суражевка» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.8.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.8.К.1. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.8.К.1. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.8.К.1. |  | 9.8.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.8.К.2. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.8.К.2. |  | 9.8.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.8.К.3. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.8.К.3. |  | 9.8.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.8.К.4. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.8.К.4. |  | 9.8.К.5. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.8.К.5. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.8.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.9. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Реконструкция очистных сооружений микрорайона Дубовка» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.9.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.9.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.9.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.9.К.1. |  | 9.9.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.9.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.9.К.2. |  | 9.9.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.9.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.9.К.3. |  | 9.9.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.9.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.9.К.4. |  | 9.9.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.9.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.9.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.10. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Реконструкция магистральных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ул. 50 лет Октября от ул. Кручинина до ул. Почтамтской» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.10.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.10.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.10.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.10.К.1. |  | 9.10.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.10.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.10.К.2. |  | 9.10.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.10.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.10.К.3. |  | 4.10.К.59 | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 4.10.К.59 | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.10.К.4. |  | 9.10.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.10.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 4.10.К.59 |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.11. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Переключение сетей канализации города Свободного на ОСК оз. Большанка» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.11.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.11.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.11.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.11.К.1. |  | 9.11.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.11.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.11.К.2. |  | 9.11.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.11.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.11.К.3. |  | 9.11.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.11.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.11.К.4. |  | 9.11.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.11.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.11.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.12. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подключения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс МОАУ СОШ №6» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.12.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.12.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.12.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.12.К.1. |  | 9.12.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.12.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.12.К.2. |  | 9.12.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.12.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.12.К.3. |  | 9.12.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.12.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.12.К.4. |  | 9.12.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.12.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.12.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.13. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Строительство автоматизированной газовой котельной в 15 квартале» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.13.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.13.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.13.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.13.К.1. |  | 9.13.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.13.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.13.К.2. |  | 9.13.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.13.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.13.К.3. |  | 9.13.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.13.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.13.К.4. |  | 9.13.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.13.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.13.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.14. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Строительство автоматизированной газовой котельной в 371 квартале» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.14.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.14.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.14.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.14.К.1. |  | 9.14.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.14.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.14.К.2. |  | 9.14.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.14.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.14.К.3. |  | 9.14.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.14.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.14.К.4. |  | 9.14.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.14.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.14.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.15. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Капитальный ремонт улицы Гоголя: от ул. Михайло-Чесноковская до ул. Малиновского» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.15.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.15.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.15.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.15.К.1. |  | 9.15.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.15.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.15.К.2. |  | 9.15.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.15.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.15.К.3. |  | 9.15.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.15.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.15.К.4. |  | 9.15.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.15.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.15.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.16. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Реконструкция автодорожного моста через реку Ключевая по ул. Загородная» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.16.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.16.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.16.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.16.К.1. |  | 9.16.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.16.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.16.К.2. |  | 9.16.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.16.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.16.К.3. |  | 9.16.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.16.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.16.К.4. |  | 9.16.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.16.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.16.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.17. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Реконструкция автодорожного моста через реку Ключевая по ул. Прудовая» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.17.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.17.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.17.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.17.К.1. |  | 9.17.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.17.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.17.К.2. |  | 9.17.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.17.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.17.К.3. |  | 9.17.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.17.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.17.К.4. |  | 9.17.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.17.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.17.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.18. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Капитальный ремонт улицы Шатковского от ул. Кручинина до ул. М. Чесноковского» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.18.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.18.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.18.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.18.К.1. |  | 9.18.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.18.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.18.К.2. |  | 9.18.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.18.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.18.К.3. |  | 9.18.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.18.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.18.К.4. |  | 9.18.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.18.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.18.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.19. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Строительство внутриквартальных дорог в мкр. Южный» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.19.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.19.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.19.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.19.К.1. |  | 9.19.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.19.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.19.К.2. |  | 9.19.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.19.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.19.К.3. |  | 9.19.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.19.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.19.К.4. |  | 9.19.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.19.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.19.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.20. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор Капитальный ремонт ул. Шевченко» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.20.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.20.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.20.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.20.К.1. |  | 9.20.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.20.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.20.К.2. |  | 9.20.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.20.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.20.К.3. |  | 9.20.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.20.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.20.К.4. |  | 9.20.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.20.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.20.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.21. | Мероприятие (результат) «Изготовление технического плана Переключение сетей канализации города Свободного на ОСК оз. Большанка» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.21.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.21.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.21.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.21.К.1. |  | 9.21.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.21.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.21.К.2. |  | 9.21.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.21.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.21.К.3. |  | 9.21.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.21.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.21.К.4. |  | 9.21.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.21.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.21.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.22. | Мероприятие (результат) «Изготовление технического плана Сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подключения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс МОАУ СОШ №6» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.22К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.22.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.22.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.22К.1. |  | 9.22.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.22.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.22.К.2. |  | 9.22.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.22.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.22.К.3. |  | 9.22.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.22.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.22.К.4. |  | 9.22.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.22.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.22.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.23. | Мероприятие (результат) «Изготовление технического плана Строительство автоматизированной газовой котельной в 15 квартале» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.23К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.23.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.23.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.23К.1. |  | 9.23.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.23.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.23.К.2. |  | 9.23.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.23.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.23.К.3. |  | 9.23.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.23.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.23.К.4. |  | 9.23.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.23.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.23.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 9.24. | Мероприятие (результат) «Изготовление технического плана Строительство автоматизированной газовой котельной в 371 квартале» 1 в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 0,000 |  |  |  |
| 9.24К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2026 | Х |  | 9.24.К.2. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 9.24.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2026 | 9.24К.1. |  | 9.24.К.3. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.24.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2026 | 9.24.К.2. |  | 9.24.К.4. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 9.24.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 20.11.2026 | 9.24.К.3. |  | 9.24.К.5. | Специалист по закупкам Потемкина А.А. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 9.24.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2026 | 9.24.К.4. |  | 9.24.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 9.24.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2026 | 9.24.К.5. |  | Х | Бухгалтер Атрощенко О.В. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 10 | Мероприятие (результат) «Мероприятия по актуализации, разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на выполнение работ по экспорту схем в векторный вид с привязкой к географическим координатам, актуализации электронной модели схем водоснабжения и водоотведения» 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Х | Х | Х |  | 1 000,000 |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятие (результат) «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Х | Х | Х |  | 1 000,000 |  |  |  |
| 10.1.К.1. | Контрольная точка 1 «Опубликован план график» | Х | 15.04.2025 | Х |  | 10.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | План график |  |
| 10.1.К.2. | Контрольная точка 2 «Объявлен аукцион» |  | 20.04.2025 | 10.1.К.1. |  | 10.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 10.1.К.3. | Контрольная точка 3 «Подведены итоги аукциона» |  | 30.04.2025 | 10.1.К.2. |  | 10.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 10.1.К.4. | Контрольная точка 4 «Заключен договор» |  | 13.05.2025 | 10.1.К.3. |  | 10.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 10.1.К.5. | Контрольная точка 5 «Приемка выполненных работ» |  | 01.10.2025 | 10.1.К.4. |  | 10.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 10.1.К.6. | Контрольная точка 6 «Оплата по договору» |  | 31.10.2025 | 10.1.К.5. |  | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |