**3.Паспорта структурных элементов муниципальной программы.**

**3.1 Паспорт проекта "Строительства ФОК с универсальным залом 42\*24 по адресу г. Свободный, ул. Орджоникидзе д. 51"**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Строительство ФОК | | 01.01.2027/31.12.2027 |
| Куратор проекта | Грушко Наталья Ивановна | | Заместитель главы администрации города  по социальной политике |
| Руководитель проекта | Землянов Александр Валерьевич | | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Качурин Артем Викторович | | Заместитель начальника отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области |
| 2. | Муниципальная программа | Развитие физической культуры и массового спорта в городе Свободном |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Приобщение населения к здоровому образу жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3-79 | МП | Процент | 50,9 | 2023 | 56,3 | 59,3 | 63 | 66 | 68 | 70 | Возрастающий | Да | Да |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | МП | Процент | 53,9 | 2023 | 54,1 | 54,2 | - | - | - | - | Возрастающий | Да | Да |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствует)**

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Приобщение населения к здоровому образу жизни | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3-79 | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,1 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| знач. | год |
| Приобщение населения к здоровому образу жизни | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство ФОК с универсальным залом 42\*24 по адресу г. Свободный, ул. Орджоникидзе д. 51 | Единица | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Строительство объекта недвижимого имущества | Строительство (реконструкции, техническое перевооружение) объекта капитального строительства | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3-79, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Приобщение населения к здоровому образу жизни | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство ФОК с универсальным залом 42\*24 по адресу г. Свободный, ул. Орджоникидзе д. 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2.о | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.м | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.4 | Межбюджетные трансферты | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.5. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

**6.План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году (отсутствует)**

**7. Дополнительная информация (отсутствует)**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
проекта "Строительство ФОК с универсальным залом 42\*24 по адресу г. Свободный, ул. Орджоникидзе д. 51 "**

1. **Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)**

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) | |  |
| начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  | |  |
| 1. | Приобщение населения к здоровому образу жизни | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие «Строительство ФОК с универсальным залом 42\*24 по адресу г. Свободный, ул. Орджоникидзе д. 51» в 2025 году** | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | - | X |  | |  |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования" | X | 31.01.2027 | Х | 1.1.K.2 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования |  | |  |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению " | X | 31.01.2027 | 1.1.1.K.1 | 1.1.K.3 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению |  | |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная  точка «Заключен контракт на  выполнение  работ» | X | 31.03.2027 | 1.1.1.K.2 | 1.1.K.5 | Мазаник В.А. | X | X | X | X | Контракт на выполнение  работ |  | |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка  «Утвержден  графика  строительно-монтажных работ» | X | 30.04.2027 | Х | Х | Мазаник В.А. | X | X | X | X | График  строительно-  монтажных работ |  | |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная  точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» | X | 10.07.2027 | 1.1.K.2 | Х | Землянов А.В. | X | X | X | X | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых  предоставляется субсидия |  | |  |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная  точка «Подписан акт  приемки  выполненных  работ» | X | 30.11.2027 | 1.1.K.3 | Х | Мазаник В.А. | X | X | X | X | Акт приемки  выполненных  работ |  | |  |
| 1.1.1.К.7. | Контрольная  точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» | X | 20.01.2028 | 1.1.K.2 | Х | Землянов А.В. | X | X | X | X | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых  предоставляется субсидия |  | |  |