**3.4 Паспорт комплекса процессных мероприятий "Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий"**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Грушко Наталья Ивановна - заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Отдел физкультуры и спорта администрации города Свободного, Землянов Александр Валерьевич, начальник Отдела |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | " Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном" |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение показателей по годам | | | | | | [Ответственный за достижение показателя](#bookmark73) | Информационная система |
| значение | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | Возрастающий | КПМ | единиц | 172 | | 2023 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | Землянов А.В. (начальник отдела физической культуры и спорта) | - |

* 1. **. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в (текущем) году (Отсутствуют)**

1. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам | | | На конец 2025 года |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |
| Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | КПМ | единиц | 61 | 105 | 115 | 176 |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | | | | | | | | | | |  |  |
| 1. | Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество организованных и проведенных официальных региональных, межрегиональных, всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ "ЦСП", МАУ ДО СШ №1, МАУ ДО СШ № 2 им. О.В. Качева | Единиц | 172 | 2023 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
| 2. | Разработка календарного плана мероприятий | Осуществление текущей деятельности | Составление календарного плана мероприятий на год | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения](#bookmark82) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | | | | | | | |
| **«Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий», всего, в том числе:** | **15 456,3** | **2 410,8** | **2 410,8** | **1 500,0** | **1 500,0** | **1 500,0** | **19792,4** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 15 456,3 | 2 410,8 | 2 410,8 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 19792,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 15 456,3 | 2 410,8 | 2 410,8 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 19792,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«Разработка календарного плана мероприятий»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города Свободного) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | | | | |
| **Мероприятие «Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий»** | Х | Землянов А.В. (начальник отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного) | - |  |
| Мероприятие «Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий» в 2025 году реализации | Х | Землянов А.В. (начальник отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного) |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Утвержден календарный план основных физкультурных мероприятий» | 15.01.2025 | Землянов А.В. (начальник отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного) |  |  |
| Контрольная точка 1.2«Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.01.2025 | Землянов А.В. (начальник отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного) | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг |  |
| Контрольная точка 1.3 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20.01.2025 | Землянов А.В. (начальник отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного) | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |
| Контрольная точка 1.4 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 19.01.2026 | Коновалов А.В. (директор МАУ «ЦСП»), Казанцева А.А. (директор МАУ ДО СШ № 1), Мазаник В.А. (директор МАУ ДО СШ № 2 им. О.В. Качева) | Предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |
| Контрольная точка 1.5 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)» | 26.02.2026 | Коновалов А.В. (директор МАУ «ЦСП»), Казанцева А.А. (директор МАУ ДО СШ № 1), Мазаник В.А. (директор МАУ ДО СШ № 2 им. О.В. Качева) | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |