**3.5 Паспорт муниципального проекта** **«Развитие спорта высших достижений»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие спорта высших достижений | | 01.01.2025/31.12.2025 |
| Куратор проекта | Грушко Наталья Ивановна | | Заместитель главы администрации города  по социальной политике |
| Руководитель проекта | Землянов Александр Валерьевич | | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Качурин Артем Викторович | | Заместитель начальника отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | |
| 1. | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в которых реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | Мпр | Единиц | - | 2023 | 2 | Возрастающий | Да | Да |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствует)**

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в которых реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | Мпр | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

**4.Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| знач. | год |
| Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Единиц | - | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | Закупка инвентаря и оборудования | Приобретение  товаров, работ,  услуг | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в которых реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва |

**5.Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва | | | | | | | |
| 1.1. | **Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки** | **636,85** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **636,85** |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 636,85 | - | - | - | - | - | 636,85 |
| 1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2.о | Областной бюджет | 598,64 | - | - | - | - | - | 598,64 |
| 1.1.1.3.м | Местный бюджет | 38,21 | - | - | - | - | - | 38,21 |
| 1.1.1.4 | Межбюджетные трансферты | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.5. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | | **636,85** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **636,85** |

**6.** **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году (отсутствует)**

**7. Дополнительная информация (отсутствует)**

Приложение №1 к Паспорту

муниципального проекта

«Развитие спорта высших достижений»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
муниципального проекта «Развитие спорта высших достижений»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение №2 к Паспорту

муниципального проекта

«Развитие спорта высших достижений»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |  |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |
| 1. | Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие**  **(результат)**  **«**Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки**»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 636,85 | X |  |  |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования" | X | 31.01.2025 | Х | 1.1.K.2 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования |  |  |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению " | X | 31.01.2025 | 1.1.K.1 | 1.1.K.3 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению |  |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная  точка «Заключен  договор на поставку оборудования и инвентаря для базовых видов спорта» | X | 31.03.2025 | 1.1.K.2 | Х | Казанцева А.А. | X | X | X | X | Договор на  поставку оборудования и инвентаря |  |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная  точка «Заключен  договор на поставку оборудования и инвентаря для базовых видов спорта» | X | 31.03.2025 | 1.1.K.2 | Х | Мазаник В.А. | X | X | X | X | Договор на  поставку оборудования и инвентаря |  |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная  точка «Произведена  поставка оборудования и инвентаря для базовых видов спорта» | X | 30.09.2025 | 1.1.K.3 | Х | Казанцева А.А. | X | X | X | X | Акт приемки |  |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная  точка «Произведена  поставка оборудования и инвентаря для базовых видов спорта» | X | 30.09.2025 | 1.1.K.3 | Х | Мазаник В.А. | X | X | X | X | Акт приемки |  |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная  точка «Предоставлен  отчет о достижении  результатов  использования  субсидии и  обязательствах,  принятых в целях их достижения» | X | 31.12.2025 | 1.1.K.2 | Х | Казанцева А.А. | X | X | X | X | Отчет о  достижении  результатов  использования  субсидии  и обязательствах, принятых в целях их  достижения» |  |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная  точка «Предоставлен  отчет о достижении  результатов  использования  субсидии и  обязательствах,  принятых в целях их достижения» | X | 31.12.2025 | 1.1.K.2 | Х | Мазаник В.А. | X | X | X | X | Отчет о  достижении  результатов  использования  субсидии  и обязательствах, принятых в целях их  достижения» |  |  |