**3.6 Паспорт муниципального проекта «****Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в городе Свободном»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в городе Свободном | | 01.01.2027/31.12.2027 |
| Куратор проекта | Грушко Наталья Ивановна | | Заместитель главы администрации города  по социальной политике |
| Руководитель проекта | Землянов Александр Валерьевич | | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Качурин Артем Викторович | | Заместитель начальника отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта на территории г. Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития | | | | | | | | | |
| 2. | Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Мпр | Процент | 11 | 2023 | 11,4 | Возрастающий | Да | Да |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2027 году (отсутствует)**

**3. План достижения показателей проекта в 2027 году**(отсутствует)

**4.Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| знач. | год |
| Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Единица | - | 2023 | - | - | 1 | - | - | - | Закупка оборудования | Приобретение  товаров, работ,  услуг | Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |

**5.Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития | | | | | | | |
| 1.1. | **Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов** | **-** | **-** | **2 030,0** | **-** | **-** | **-** | **2 030,0**  **-**  **1 421,0**  **609,0**  **-**  **-**  **2 030,05 957,45** |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | - | - | 2 030,0 | - | - | - | 2 030,0 |
| 1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2.о | Областной бюджет | - | - | 1 421,0 | - | - | - | 1 421,0 |
| 1.1.1.3.м | Местный бюджет | - | - | 609,0 | - | - | - | 609,0 |
| 1.1.1.4 | Межбюджетные трансферты | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.5. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | | **-** | **-** | **2 030,0** | **-** | **-** | **-** | **2 030,0** |

**6.** **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2027 году (отсутствует)**

**7. Дополнительная информация (отсутствует)**

Приложение №1 к Паспорту

муниципального проекта

«Формирование системы комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов

в городе Свободном»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
муниципального проекта «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов в городе Свободном"

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение №2 к Паспорту

муниципального проекта

«Формирование системы комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов

в городе Свободном»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |  |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |
| 1. | Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие**  **(результат)**  **«Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов»** | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 2 030,0 | X |  |  |
| 1.1 | **Мероприятие**  **(результат)**  «**Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов**» **в 2027году** | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 2 030,0 | X |  |  |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования" | X | 31.01.2027 | Х | 1.1.K.2 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования |  |  |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению " | X | 31.01.2027 | 1.1.K.1 | 1.1.K.3 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению |  |  |
| 1.1.К.3 | Контрольная  точка «Заключен  договор на поставку реабилитационного оборудования» | X | 31.03.2027 | 1.1.K.2 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Договор на  поставку оборудования |  |  |
| 1.1.К.4 | Контрольная  точка «Произведен  поставка реабилитационного оборудования» | X | 30.09.2027 | 1.1.K.3 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Акт приемки |  |  |
| 1.1.К.5 | Контрольная  точка «Предоставлен  отчет о достижении  результатов  использования  субсидии и  обязательствах,  принятых в целях их достижения» | X | 31.12.2027 | 1.1.K.2 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Отчет о  достижении  результатов  использования  субсидии  и обязательствах, принятых в целях их  достижения» |  |  |