**3.3. Паспорт муниципального проекта**

**«Модернизация общественного транспорта на территории города Свободного»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Модернизация общественного транспорта на территории города Свободного | | Срок реализации  2025-2026 |
| Куратор проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Заместитель главы администрации города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Залива Олег Владимирович | | Начальник управления по имуществу и землепользованию администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Зубченко Михаил Викторович | | Заместитель начальника управления по имуществу и землепользованию администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | - |
| Направление (подпрограмма) | - |
| 2. | Государственная программа Амурской области | - |
| Направление (подпрограмма) | - |
| 3. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Свободного |
| Направление (подпрограмма) |  |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Повышение качества транспортного обслуживания на территории муниципального образования «город Свободный» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество единиц приобретенного подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | МП | единиц | - | 2023 | 18 | 9 | - | - | - | - | убывающий | нет | - |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Повышение качества транспортного обслуживания на территории муниципального образования «город Свободный» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество единиц приобретенного подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| |  | | --- | | Повышение качества транспортного обслуживания на территории муниципального образования «город Свободный» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | единиц | - | - | 18 | 9 | - | - | - | - | Приобретение автобусов на газе, в целях обновления подвижного состава общественного транспорта общего пользования города Свободного | Приобретение товаров, работ и услуг | Количество единиц приобретенного подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Повышение качества транспортного обслуживания на территории муниципального образования «город Свободный» | | | | | | | | |
| **1.** | **Приобретение подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным** транспортом | **198 354,800** | **113 500,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **311 854,800** |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 176 323,767 | 95 000,000 | - | - | - | - | 271 323,767 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 22 031,033 | 18 500,000 | - | - | - | - | 40 531,033 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:** | | **198 354,800** | **113 500,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **311 854,800** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Повышение качества транспортного обслуживания на территории муниципального образования «город Свободный» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Приобретение подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа** | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | **198 354,800** |
| ИТОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **198 354,800** |

1. **Дополнительная информация**

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

«Модернизация общественного транспорта

на территории города Свободного»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
муниципального проекта «Модернизация общественного транспорта на территории города Свободного»

1. **Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствуют**

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

«Модернизация общественного транспорта

на территории города Свободного»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
|  | Повышение качества транспортного обслуживания на территории муниципального образования «город Свободный» | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятие (результат) «Приобретение подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа)»** | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Х | Х | Залива Олег Владимирович- Начальник управления по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | 198 354,800 | Х | Х |
| 1.1 | **Мероприятие (результат) «Приобретение подвижного состава общественного транспорта общего пользования, в целях использования его по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа» в 2025 году** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Залива Олег Владимирович- Начальник управления по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | 198 354,800 | Х | Х |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение с Минтранс» | Х | 30.06.2025 | Х | 1.1.К.2 | Дмитриенко Светлана Александровна – начальник отдела по развитию потребительского рынка и поддержки предпринимательства | Х | Х | Х | Х | соглашение |  |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Подготовлены документы для проведения электронного аукциона» | Х | 04.08.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.K.3 | Управление по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | Х | Служебная записка с приложениями | Х |
| 1.1.K.3 | Контрольная точка «Размещено извещение о проведении электронного аукциона» | Х | 08.08.2025 | 1.1.К.2 | 1.1.К.4 | Управление по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | Х | Извещение | Х |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «Окончен прием заявок на участие в электронном аукционе» | Х | 19.08.2025 | 1.1.K.3 | 1.1.К.5 | Управление по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Подведены итоги электронного аукциона» | Х | 21.08.2025 | 1.1.К.4 | 1.1.К.6 | Управление по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | Х | Протокол | Х |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка «Заключен контракт с поставщиком» | Х | 01.09.2025 | 1.1.К.5 | 1.1.К.7 | Управление по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | Х | Контракт | Х |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка «Произведена поставка автобусов» | Х | 10.12.2025 | 1.1.К.6 | Х | Управление по имуществу и землепользованию администрации города Свободного | Х | Х | Х | Х | Акт приема-передачи | Х |