**3.Паспорта структурных элементов муниципальной программы**

**3.1 Паспорт** **муниципального проекта «Развитие систем видеонаблюдения»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Развитие систем видеонаблюдения» | | 2025-2030 г |
| Куратор проекта | Овчаренко Олег Иванович | | Первый заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления |
| Руководитель проекта | Акневский Андрей Анатольевич | | Начальник Управления ГО и ЧС города |
| Администратор проекта | Севостьянов Евгений Алексеевич | | Начальник ЕДДС |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Направление (подпрограмма) | - |
| 2. | Государственная программа Амурской области | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области" |
| Направление (подпрограмма) | - |
| 3. | Муниципальная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Свободного |
| Направление (подпрограмма) | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Повышение безопасности в общественных местах на территории города | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | ГП АО | единица | 55 | 2023 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | Возрастающий | Да | нет |
| 2. | Увеличение количества выявленных (зафиксированных) с использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений | ГП АО | % | 0,01 | 2023 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Возрастающий | Да | нет |

* 1. **Прокси-показатели проекта в 2025году отсутствуют**

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Повышение безопасности в общественных местах на территории города | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | ГП АО | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 2. | Увеличение количества выявленных (зафиксированных) с использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений | ГП АО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение безопасности в общественных местах на территории города | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | единица | 55 | 2023 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | Увеличение количества функционирующих камер видеонаблюдения, возможности обрабатывать полученную с камер информацию в интересах расследования преступлений и правонарушений | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение количества функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" |
| 2. | Приобретение, установка, обслуживание и аренда систем видеонаблюдения | единица | 80 | - | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | Развитие и Поддержание в рабочем состоянии имеющихся систем видеонабдения | Приобретение товаров, работ, услуг | - |

**5.Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Повышение безопасности в общественных местах на территории города | | | | | | | |
| 1.1. | **Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** | **1 158,510** | **1 157,872** | **1 157,872** | **1 157,872** | **1 157,872** | **1 157,872** | **6 947,872** |
| 1.1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | **1 158,510** | **1 157,872** | **1 157,872** | **1 157,872** | **1 157,872** | **1 157,872** | **6 947,872** |
| 1.1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.о | Областной бюджет | 1 089,000 | 1088,400 | 1088,400 | 1 088,400 | 1088,400 | 1088,400 | 6 531,000 |
| 1.1.1.1.3.м | Местный бюджет | 69,510 | 69,472 | 69,472 | 69,472 | 69,472 | 69,472 | 416,872 |
| 1.1.1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **Приобретение, установка, обслуживание и аренда систем видеонаблюдения** | **5 972,040** | **3 972,040** | **2 972,040** | **2 972,040** | **2 972,040** | **2 972,040** | **21 832,240** |
| 1.2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 5 972,040 | 3 972,040 | 2 972,040 | 2 972,040 | 2 972,040 | 2 972,040 | 21 832,240 |
| 1.2.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.3.м | Местный бюджет | 5 972,040 | 3 972,040 | 2 972,040 | 2 972,040 | 2 972,040 | 2 972,040 | 21 832,240 |
| 1.2.1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | 7 130,550 | 5 129,912 | 4 129,912 | 4 129,912 | 4 129,912 | 4 129,912 | 28 780,112 |

**6.** **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проектов в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|  | | Повышение безопасности в общественных местах на территории города | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 158,51 | - | 1 158,51 |
| 2. | Приобретение, установка, обслуживание и аренда систем видеонаблюдения | | - | - | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 5 972,04 |
| ИТОГО | | | - | - | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 597,20 | 1 755,71 | 597,20 | 7 130,55 |

**7. Дополнительная информация отсутствует**

Приложение №1

к паспорту муниципального проекта

«Развитие систем видеонаблюдения»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта «Развитие систем видеонаблюдения»

**(Данные для заполнения таблицы отсутствуют)**

Приложение №2

к паспорту муниципального проекта

«Развитие систем видеонаблюдения»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| 1. | Повышение безопасности в общественных местах на территории города | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** | 01.01.25 | 30.09.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок». |  | 15.01.25 | - | 1.1.К.2 | Управление ГО и ЧС города | г. Свободный |  |  | 1 158,51 |  |  |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок». |  | 30.04.25 | 1.1.К.1 | 1.1.К.3 |  |  |  |  |
| 1.1.K.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 30.07.25 | 1.1.К.2 | 1.1.К.4 |  |  |  |  |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту». |  | 30.09.25 | 1.1.K.3 | - |  |  |  |  |
| 1.2. | **Приобретение, установка, обслуживание и аренда систем видеонаблюдения** | 01.01.25 | 30.09.25 | - | - | Управление ГО и ЧС города | г. Свободный | - | - | 5 972,04 | - | - |
| 1.2.K.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | 15.01.25 | - | 1.2.К.2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.K.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок». |  | 30.07.25 | 1.2.К.1 | 1.2.К.3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.K.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 15.11.25 | 1.2.К.2 | 1.2.К.4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту». |  | 28.12.25 | 1.2.K.3 | - |  |  |  |  |  |