3.2 Паспорт муниципального проекта «Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие физической культуры и спорта в г. Свободном |  | 01.01.2025/31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Грушко Наталья Ивановна |  | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель проекта | Землянов Александр Валерьевич |  | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Качурин Артем Викторович |  | Заместитель начальника отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области |
|  |  | Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля трудоспособного населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города | Мпр | Процент | 50,9 | 2023 | 54,6 | Возрастающий | Да | Да |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3-29 | Мпр | Процент | 82,9 | 2023 | 87,1 | Возрастающий | Да | Да |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля трудоспособного населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города | Мпр | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,6 |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3-29 | Мпр | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,1 |

4.Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Закупка и установка оборудования для создания «умной» спортивной площадки | Приобретение товаров, работ, услуг | Доля трудоспособного населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3-29 |
| 2. | Проведение подготовительных работ для создания «умной» спортивной площадки | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнение подготовительных работ для создания «умной» спортивной площадки | Благоустройство территории | Доля трудоспособного населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3-29 |

5.Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок | 12738,56 | - | - | - | - | - | 12738,56 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 12738,56 | - | - | - | - | - | 12738,56 |
| 1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2.о | Областной бюджет | 11974,24 | - | - | - | - | - | 11974,24 |
| 1.1.1.3.м | Местный бюджет | 764,313 | - | - | - | - | - | 764,313 |
| 1.1.1.4 | Межбюджетные трансферты | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.5. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведение подготовительных работ для создания «умной» спортивной площадки | 3734,79 | - | - | - | - | - | 3734,79 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 3734,79 | - | - | - | - | - | 3734,79 |
| 1.2.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.2.о | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.3.м | Местный бюджет | 3734,79 | - | - | - | - | - | 3734,79 |
| 1.2.1.4 | Межбюджетные трансферты | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.5. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  | 16473,35 | - | - | - | - | - | 16473,35 |

6. План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году (отсутствует)

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение №1 к Паспорту

муниципального проекта

«Развитие инфраструктуры физической

культуры, массового спорта и поддержка

спорта высших достижений»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение №2 к Паспорту

муниципального проекта

«Развитие инфраструктуры физической

культуры, массового спорта и поддержка

спорта высших достижений»

План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 12738,56 | X |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 12738,56 | X |  |  |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования" | X | 31.01.2025 | Х | 1.1.K.2 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования |  |  |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению " | X | 31.01.2025 | 1.1.1.K.1 | 1.1.K.3 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению |  |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключен договор на поставку и монтаж оборудования «умной» спортивной площадки» | X | 31.03.2025 | 1.1.K.2 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Договор на поставку и монтаж оборудования |  |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведены поставка и монтаж оборудования для «умной» спортивной площадки» | X | 30.09.2025 | 1.1.K.3 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Акт приемки выполненных работ |  |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» | X | 31.12.2025 | 1.1.K.2 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведение подготовительных работ для создания «умной» спортивной площадки» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 3734,79 | X |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) Проведение подготовительных работ для создания «умной» спортивной площадки в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 3734,79 | X |  |  |
| 1.2K.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению " | X | 31.01.2025 | Х | 1.2K.2 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению |  |  |
| 1.2K.2 | Контрольная точка «Заключен договор на подготовительные работы для создания «умной» спортивной площадки | X | 31.03.2025 | 1.2K.1 | 1.2K.3 | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Договор на подготовку основания |  |  |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Завершены подготовительные работы для создания «умной» спортивной площадки | X | 30.07.2025 | 1.2K.2 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Акт приемки основания |  |  |
| 1.2К.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» | X | 31.12.2025 | 1.2K.1 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» |  |  |