**3.3 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Ломов Александр Александрович - Заместитель главы администрации города по ЖКХ |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Суходолов Евгений Александрович – директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Свободного |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированной жилой площади детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Убывающий | КПМ | Единицы | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Суходолов Е.А. – директор Муниципального казенного учреждения «Жилищный центр» г. Свободного | Единая государственная информационная система |

* 1. **Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в (текущем) году (отсутствуют)**

1. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированной жилой площади детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | КПМ | Единицы | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение государственных полномочий по текущему или капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Оказание услуг (выполнение работ) | Заявительный характер мероприятия. Проведение текущего ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности (в том числе на праве общей собственности) исключительно детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется по факту поступления заявления. | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий) | Осуществление текущей деятельности | В целях осуществления полномочий муниципальными образованиями по предоставлению специализированных жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма произведены расходы на оплату труда и обеспечение деятельности из средств областного бюджета | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе**: | **421,49** | **347,09** | **301,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 070,4** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 421,49 | 347,09 | 301,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,4 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 421,49 | 347,09 | 301,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,4 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Финансовое обеспечение государственных полномочий по текущему ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий), всего, в том числе:** | **421,49** | **347,09** | **301,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 070,4** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 421,49 | 347,09 | 301,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,4 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 421,49 | 347,09 | 301,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,4 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа власти Амурской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | |
| 1.**Финансовое обеспечение государственных полномочий по текущему ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в 2025 году реализации** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.1 Доведены до бюджетополучателей уведомлений по расчетам между бюджетами на очередной финансовый год и плановый период | 15.01.2025 | Виталий Владимирович Булыгин – Начальник управления образования администрации города Свободного  Дмитрий Владимирович Андышев – директор Муниципального казенного учреждения «Стройсервис» города Свободного | Уведомление по расчетам | АЦК – Финансы |
| Контрольная точка 1.2. Приняты заявления для проведения текущего ремонта | 01.06.2025 | Виталий Владимирович Булыгин – Начальник управления образования администрации города Свободного  Дмитрий Владимирович Андышев – директор Муниципального казенного учреждения «Стройсервис» города Свободного | Заявление | На бумажном носители |
| Контрольная точка 1.3 Обследованы жилые помещения с целью установления необходимости проведения текущего ремонта | 01.07.2025 | Виталий Владимирович Булыгин – Начальник управления образования администрации города Свободного  Дмитрий Владимирович Андышев – директор Муниципального казенного учреждения «Стройсервис» города Свободного | -- | -- |
| Контрольная точка 1.4 Ремонтные работы в жилых помещениях завершены, акты приема-передачи составлены | 01.10.2025 | Виталий Владимирович Булыгин – Начальник управления образования администрации города Свободного  Дмитрий Владимирович Андышев – директор Муниципального казенного учреждения «Стройсервис» города Свободного | -- | -- |
| Контрольная точка 1.5 Контроль органов местного самоуправления по своевременному освоению средств субвенции на текущий ремонт жилых помещений осуществлен | 20.12.2025 | Виталий Владимирович Булыгин – Начальник управления образования администрации города Свободного  Дмитрий Владимирович Андышев – директор Муниципального казенного учреждения «Стройсервис» города Свободного | Отчет о расходовании субвенции | На бумажном носители |
| **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий) в 2025 году реализации** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.1. Доведено уведомление по расчетам между бюджетами на очередной финансовый год и плановый период | 15.01.2025 | Олег Владимирович Залива – Начальник управления по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | Уведомление по расчетам | АЦК – Финансы |
| Контрольная точка 2.2. Освоение средств на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий) | 15.12.2025 | Олег Владимирович Залива – Начальник управления по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города Свободного | Отчет о расходовании субвенции | На бумажном носители |