|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»** | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО** | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
| 15.11.2024 | № 1656 | |
| г. Свободный | | |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Свободного» | |  |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Свободного от 20.05.2024 № 632 «О системе управления муниципальными программами муниципального образования «город Свободный»», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Свободный»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования города Свободного».
2. Установить, что мероприятия муниципальной программы «Развитие образования города Свободного», утвержденной постановлением администрации города от 18.09.2014 №1587 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Свободного»», реализованные до 31 декабря 2024 года, являются I этапом реализации муниципальной программы «Развитие образования города Свободного».
3. Признать утратившими силу постановления администрации города Свободного от 27.11.2014 №2052, от 18.08.2015 №1644, от 31.05.2016 №768, от 31.10.2016 №1897, от 02.02.2017 №167, от 22.05.2017 №754, от 07.05.2018 №790, от 18.07.2018 №1235, от 31.08.2018 №1503, от 26.02.2019 №298, от 25.04.2019 №703, от 16.05.2019 №772, от 25.09.2019 №1667, от 30.12.2019 №2324, от 20.03.2020 №518, от 26.06.2020 №1012, от 15.07.2020 №1099, от 22.07.2020 №1138, от 01.09.2020 №1352, от 26.11.2020 №1826, от 03.12.2020 №1845, от 11.12.2020 №1912, от 11.01.2021 №1, от 16.02.2021 №223, от 19.03.2021 №380, от 17.05.2021 №604, от 20.05.2021 №634, от 05.07.2021 №804, от 21.07.2021 №872, от 15.10.2021 №1294, от 26.11.2021 №1455, от 07.12.2021 №1495, от 27.12.2021 №1601, от 21.01.2022 №43, от 01.02.2022 №93, от 03.02.2022 №105, от 20.04.2022 №499, от 15.06.2022 №774, от 15.09.2022 №1330, от 23.09.2022 №1376, от 30.09.2022 №1382, от 14.10.2022 №1484, от 25.11.2022 №1686, от 29.11.2022 №1697, от 24.01.2023 №114, от 06.02.2023 №185, от 20.04.2023 №556, от 26.04.2023 №582, от 16.06.2023 №798, от 30.06.2023 №855, от 16.10.2023 №1580, от 21.11.2023 №1800, от 18.01.2024 №12, от 30.01.2024 №86, от 09.02.2024 №154, от 14.02.2024 №169, от 19.04.2024 №521, от 04.07.2024 №890, от 07.11.2024 №1618.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
5. Обеспечить опубликование настоящего постановления (без приложений) пресс-секретарю главы муниципального образования (Мягкова К.Г.) в печатном средстве массовой информации, руководителю информационно-аналитического сектора аналитическо-правового управления (Галактионов А.Ю.) в сетевом издании admsvb.ru и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет (в полном объеме).
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике Н.И. Грушко.

Исполняющий обязанности

главы города Свободного М.В. Будник

Приложение

к постановлению администрации

города Свободного

от 15.11.2024 № 1656

**Муниципальная программа города Свободного  
«Развитие образования города Свободного»**

**1. Стратегические приоритеты и цели муниципальной программы города Свободного «Развитие образования города Свободного»**

1. **1 Оценка текущего состояния и социально-экономического развития сферы образования города Свободного.**

# Доступность образования. Дошкольное образование.

На территории муниципального образования город Свободный осуществляют деятельность 11 муниципальных дошкольных образовательных организаций и 1 общеобразовательная организация с дошкольным уровнем образования.

В 2023 уровень доступности дошкольного образования равен 100%. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2023 году составила 85,37%.

Три муниципальные дошкольные образовательные учреждения включены в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития городского округа «город Свободный» на период до 2030 года. МДОАУ д/с № 7 г. Свободного и МДОАУ д/с № 38 г. Свободного на капитальный ремонт здания, а также МДОАУ д/с № 5 г. Свободного на реконструкцию здания со сроком реализации 2025-2027 годы. Для поддержания зданий и помещений в функциональном состоянии проводятся текущие и косметические ремонты.

# Доступность образования. Общее образование.

В 2023 году для детей школьного возраста функционировала сеть 8 общеобразовательных учреждений, обеспечивающая удовлетворение образовательных потребностей для различных категорий учащихся.

Сегодня в городе не все общеобразовательные учреждения соответствуют современным условиям, двусменность является большим тормозом для обучающихся и педагогических кадров.

Муниципальные общеобразовательные организации имеют все виды благоустройства и набор помещений в соответствии с современными требованиями. Аварийных зданий нет.

Общий контингент обучающихся общеобразовательных учреждений по итогам 2023 года увеличился в сравнении с 2022 годом на 329 человек и составил 7564 обучающихся, 295 классов. Из них 286 общеобразовательный класс, в 9 классах организовано обучение по адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ на базе МАОУ СОШ №5.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений за отчетный период составила 54 993,00 рублей, что на 3,33% больше целевого показателя по «дорожной карте»- 53 221,00 рублей. Муниципальное образование полностью выполнило требования по соотношению средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений с учетом выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций составила 61 560,00 рублей.

Численность обучающихся образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника – 23,42 чел.

В соответствии со ст. 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации города проходят независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности (НОКО). Такая оценка проводится в целях предоставления участникам образовательных отношений информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. В соответствии с ч. 6 указанного закона, такая проверка проходит раз в три года, по итогам НОКО, проведенной в 2023 году, итоговый средний показатель равен 83,75 балла.

# Доступность образования. Дополнительное образование.

Сеть организаций дополнительного образования представлена двумя организациями - муниципальным образовательным автономным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» и муниципальным образовательным автономным учреждением дополнительного образования «Детский морской центр» (далее – ДДТ, ДМЦ), в которых функционирует 201 объединение, а также объединениями дополнительного образования, функционирующими в школах города и детских садах.

Приоритетом в работе организаций дополнительного образования является расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, спортивно-технической направленностей; обновление социально ориентированных, профилактических, экологических программ, усиливающих воспитательный потенциал системы дополнительного образования детей.

По окончании 2023 года услугами дополнительного образования было охвачено 6650 детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, что составляет 70,72 % в общей численности детей данного возраста, проживающих в муниципальном образовании, что на 6,48% меньше, чем в 2022 году.

По итогам 2023 года можно с уверенностью утверждать о значительном продвижении системы дополнительного образования города в направлении создания онлайн пространства образовательной среды. Организации дополнительного образования подключены к сети Интернет, имеют официальные сайты, странички в социальных сетях. Осуществляется работа с использованием автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование».

Одним из изменений системы дополнительного образования является переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С 2020 года активно внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Основной задачей реализации персонифицированного финансирования являются интересы детей, их образовательные потребности. Управление образования выполняет функции уполномоченного органа по внедрению системы ПФ ДО. Так как данный механизм финансирования новый для всех участников образовательного процесса, проведена огромная информационная кампания по разъяснению организациям (поставщикам услуг) и родителям возможностей ПФ ДО. Подготовлена необходимая нормативно-правовая база, определен оператор по ведению реестра сертификатов (ДДТ), проведена работа по наполнению навигатора дополнительными общеразвивающими программами. Зачисление на обучение по программам дополнительного образования осуществлялось с использованием сертификатов персонифицированного учета.

Общая численность работников учреждений дополнительного образования на конец 2023 года составила 74 человека.

# Заключение. Выводы и перспективы.

Таким образом, муниципальная система образования города Свободного в 2023 году решила многие задачи поставленные по различным направлениям своей деятельности: активно реализуются важнейшие федеральные проекты и региональные инициативы, сложилась структура инновационной деятельности, ведется работа по созданию условий для учительского роста, в образовательных организациях обновляется учебное оборудование, приобретаются учебники и учебные пособия, соответствующие федеральным стандартам для реализации федеральных образовательных программ (ФОП).

Вместе с тем, остаются нерешенными проблемы дефицита квалифицированных кадров в системе образования, не в полной мере решена задача по ликвидации второй смены, недостаточны образовательные результаты обучающихся, школы в центральной части города остаются переполненными.

С целью преодоления кадрового дефицита с 01.09.2021 молодым специалистам-педагогам, приступившим к работе в образовательных организациях города, выплачивается единовременная выплата в размере 600 000 рублей за счет средств муниципального бюджета. В течение 2023 года 35 человек получили данную выплату. Также молодым педагогам с 01.09.2022 года производится выплата денежной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения в сумме до 30000 рублей (не более). В 2023 году такой компенсацией воспользовалось 33 человека. В арендном доме выделено 47 квартир для педагогических работников, в том числе 25 для молодых специалистов.

Приоритетными задачами по развитию муниципальной системы образования города Свободного в 2024 году будут являться задачи:

1. Сохранение стабильного финансового положения по защищенным статьям бюджета, повышение среднего уровня заработной платы работников системы образования в соответствие с «майскими» указами Президента.

2. Реализация федеральных образовательных стандартов (далее ФГОС) на уровне начального и основного общего образования и введение ФГОС на уровне среднего образования.

3. Выполнение целевых показателей реализации Национального проекта «Образование».

4. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг, повышение качества образования и успеваемости.

5. Вовлечение обучающихся в новые формы дополнительного образования.

6. Защита и охрана прав несовершеннолетних в рамках деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних.

**1.2 Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие образования города Свободного».**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются:

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

[Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464120&date=20.05.2024) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

* 1. **Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в системе образования города Свободного.**

**1.5 Задачи, определенные в соответствии с национальными целями.**

Цели муниципальной программы определены в соответствии с национальной целью развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» и направлена на достижение показателей:

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;

выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

**2.Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие образования города Свободного»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Грушко Наталья Ивановна - заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Булыгин Виталий Владимирович – начальник Управления образования администрации города Свободного |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015-2024 г  Этап II: 2025 – 2030 г |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества доступного дошкольного, общего и дополнительного образования детей к 95% к 2030 году. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период | Этап I: 2 081 804,27 тыс. рублей  Этап II 7 192 271,56 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Амурской области | 1. Национальная цель развития «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» определена Указ Президента РФ от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; 2. Стратегическая цель «Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования» определена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования»; 3. Стратегическая цель «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми» определена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования»; 4. Стратегическая цель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» определена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования»; 5. Стратегическая цель «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности» определена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования». |

1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Повышение качества доступного дошкольного, общего и дополнительного образования детей к 95% к 2030 году. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доступность дошкольного образования | | ГП | Возрастания | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";  Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915";  Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 июня 2014 г. N 657 "Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования" | Управление образования администрации города Свободного | Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми | На бумажном носителе |
| 2. | Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | | ГП | Возрастания | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р "Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года";  Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915";  Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 июня 2014 г. N 657 "Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования" | Управление образования администрации города Свободного | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | На бумажном носителе |
| 3. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами | | ГП | Возрастания | % | 70,72 | 2023 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";  Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 июня 2014 г. N 657 "Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования" | Управление образования администрации города Свободного | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | На бумажном носителе |

* 1. **Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году (не предусмотрены)**

**3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Повышение качества доступного дошкольного, общего и дополнительного образования детей к 95% к 2030 году. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования | ГП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием | ГП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами | ГП | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Муниципальные проекты** | | |
| 1.1. | **Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан»**  **(Грушко Наталья Ивановна)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации города Свободного (Булыгин Виталий Владимирович) | Срок реализации: 2025-2030 гг. | |
| 1.1.1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых функционируют центры детских инициатив в рамках работы советников директора;  Доля общеобразовательных организаций, в которых организованы родительские чаты в рамках работы советников директора | Реализация проекта способствовала выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов обучающихся; разработаны предложения по внеурочной занятости обучающихся; реализованы ученические самоуправления, а также подготовлены планы и программы по работе с обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации; произведено содействие в организации мероприятий творческой, спортивной, направленностей, волонтерского движения; обеспечено сотрудничество образовательной организации с детскими общественными объединениями. | Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования |
| 1.2. | **Муниципальный проект «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования»**  **(Грушко Наталья Ивановна)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации города Свободного (Булыгин Виталий Владимирович) | Срок реализации: 2025-2026 гг. | |
| 1.2.1. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок воспитанников;  Создание комфортных условий для досуга и прогулок обучающихся;  Создание современных условий приёма пищи для обучающихся в общеобразовательных организациях;  Создание комфортных условий для занятий в организациях дополнительного образования;  Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт здания. | Благоустроены школьные площадки для проведения праздничных линеек и других мероприятий – устройство малых архитектурных; приобретены и установлены игровые комплексы для учреждений дошкольного образования и физкультурно-оздоровительные сооружения, предназначенные для активного отдыха школьников; приобретено оборудование и мебель для обеденного зала, произведен текущий ремонт обеденного зала в общеобразовательной организации; мероприятия по энергосбережению в части замены деревянных окон на металлопластиковые в образовательных организациях. Обследовано техническое состояние здания и разработана проектно-сметная документация на комплексный капитальный ремонт здания и благоустройство территории дошкольных образовательных организаций. Подключение здания общеобразовательной организации к системе жизнеобеспечения. | Доступность дошкольного образования;  Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;  Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 1.3. | **Муниципальный проект «Муниципальный конкурс «Педагог года»»**  **(Грушко Наталья Ивановна)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации города Свободного (Булыгин Виталий Владимирович) | Срок реализации: 2025-2030 гг. | |
| 1.3.1. | Вовлечённость образовательных организаций в муниципальный конкурс «Педагог года» от общего количества образовательных организаций | Выявление талантливых педагогов, повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда, распространения инновационного опыта лучших педагогов города, их поддержку и поощрение. | Доступность дошкольного образования;  Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;  Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 1.4. | **Муниципальный проект «Современная школа»**  **(Грушко Наталья Ивановна)** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации города Свободного (Булыгин Виталий Владимирович) | Срок реализации: 2025 г. | |
| 1.4.1. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | В результате данного мероприятия созданы новые места в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим работы в 1 – 11 классах. В рамках реализации мероприятия планируется строительство школы с использованием типового проекта, предусматривающего соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, функциональную гибкость помещений, позволяющую использовать помещения для разных видов внеурочной деятельности и возрастов.  В результате реализации данного мероприятия количество введенных новых мест в общеобразовательных организациях города составило 528 единиц. | Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования |
| 2. | **Процессная часть** | | |
| 2.1. | **Комплекс процессных мероприятий "Организация дошкольного, общего и дополнительного образования детей"** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации города Свободного (Булыгин Виталий Владимирович) | - | |
| 2.1.1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Обеспечение равенства доступа к качественному дошкольному образованию и обновление его содержания и технологий образования в соответствии с изменившимися потребностями населения.  Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования.  Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений.  Мероприятия по приобретению, доставке, монтажу игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм для благоустройства территории в дошкольных образовательных организациях.  Внедрение элементов финансовой грамотности в образовательные программы образовательных организаций на базе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). | Доступность дошкольного образования |
| 2.1.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Обеспечение равенства доступа к качественному общему образованию и обновление его содержания и технологий образования в соответствии с изменившимися потребностями населения.  Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного начального, основного, общего образования.  Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений.  Мероприятия по приобретению, доставке, монтажу игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм для благоустройства территории в общеобразовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам.  Меры социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них.  Внедрение элементов финансовой грамотности в образовательные программы образовательных организаций на базе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). | Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования |
| 2.1.3. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Обеспечение равенства доступа к качественному дополнительному образованию и обновление его содержания и технологий образования в соответствии с изменившимися потребностями населения.  Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного дополнительного образования. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 2.1.4. | Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общей численности педагогических работников | Выявление талантливых педагогов, их поддержку и поощрение, повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда, распространения инновационного опыта лучших педагогов города. | Доступность дошкольного образования;  Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;  Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 2.2. | **Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение системы защиты прав детей "** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации города Свободного (Булыгин Виталий Владимирович) | - | |
| 2.2.1. | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время;  Количество детей школьного возраста, охваченных малозатратными формами отдыха в каникулярное время; | Основной задачей данного направления является укрепление здоровья детей. | Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;  Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 2.2.2. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Обеспечение питанием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. | X |
| 2.3. | **Комплекс процессных мероприятий "Вовлечение молодежи в социальную практику"** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по делам молодёжи, семьи и детства администрации города Свободного (Шевчук Мария Владимировна) | - | |
| 2.3.1. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 | Поддержка талантливой молодежи. Организация и проведение мероприятий. Помощь самореализации молодёжи. | Доступность дошкольного образования;  Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;  Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 2.3.2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 | Вовлечение молодежи в общественную, добровольческую деятельность. | Доступность дошкольного образования;  Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;  Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 2.4. | **Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка семьи и детей"** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации города Свободного (Булыгин Виталий Владимирович) | - | |
| 2.4.1. | Социальная поддержка семьи и детей | Социальная поддержки обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации. | - |
| 2.5. | **Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия в области образования»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации города Свободного (Булыгин Виталий Владимирович) | - | |
| 2.5.1. | Прочие мероприятия в области образования | Направление включает расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами; закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | - |

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | **Муниципальная программа** | **1 951 012,03** | **1 736 643,53** | **1 630 200,06** | **624 805,31** | **624 805,31** | **624 805,31** | **7 192 271,56** |
| «Развитие образования города Свободного» (всего), в том числе: |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 977 254,43 | 1 023 608,99 | 992 305,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 451,42 |
|  | Местный бюджет | 973 757,61 | 713 034,55 | 637 894,70 | 624 805,31 | 624 805,31 | 624 805,31 | 4 005 294,58 |
| **1.** | **Муниципальный проект "Патриотическое воспитание граждан" (всего), в том числе:** | **2 956,94** | **3 574,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 531,32** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 2 956,94 | 3 574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531,32 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Муниципальный проект "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования" (всего), в том числе:** | **21 785,19** | **2 129,14** | **2 129,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 043,50** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 6 475,87 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 475,88 |
|  | Местный бюджет | 15 309,32 | 129,14 | 129,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 567,62 |
| **3.** | **Муниципальный проект "Муниципальный конкурс "Педагог года"" (всего), в том числе:** | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **598,92** | **598,92** | **598,92** | **3 925,53** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 598,92 | 598,92 | 598,92 | 3 925,53 |
| **4.** | **Муниципальный проект "Современная школа" (всего), в том числе:** | **160 998,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160 998,30** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 160 998,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 998,30 |
| **5.** | **Комплекс процессных мероприятий "Организация дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (всего), в том числе:** | **1 578 861,24** | **1 550 804,85** | **1 491 687,54** | **559 236,02** | **559 236,02** | **559 236,02** | **6 158 803,98** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 858 335,16 | 911 964,90 | 927 986,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 748,95 |
|  | Местный бюджет | 720 526,08 | 638 839,96 | 563 701,29 | 559 236,02 | 559 236,02 | 559 236,02 | 3 425 017,96 |
| **7.** | **Комплекс процессных мероприятий "Организация и обеспечение системы защиты прав детей" (всего), в том числе:** | **66 064,07** | **59 410,17** | **15 823,67** | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **148 797,90** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 62 479,03 | 57 083,60 | 13 498,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 060,93 |
|  | Местный бюджет | 3 585,03 | 2 326,57 | 2 325,37 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 15 736,97 |
| **8.** | **Комплекс процессных мероприятий "Вовлечения молодежи в социальную практику " (всего), в том числе:** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **3 600,00** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| **9.** | **Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка семьи и детей" (всего), в том числе:** | **44 352,70** | **46 511,40** | **46 346,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137 210,20** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 44 352,70 | 46 511,40 | 46 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 210,20 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **Комплекс процессных мероприятий "Прочие мероприятия в области образования" (всего), в том числе:** | **74 684,01** | **72 904,00** | **72 904,00** | **61 870,37** | **61 870,37** | **61 870,37** | **398 498,98** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 2 654,72 | 2 474,71 | 2 474,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 72 029,29 | 70 429,29 | 70 429,29 | 61 870,37 | 61 870,37 | 61 870,37 | 398 498,98 |

1. **Паспорта структурных элементов муниципальной программы.**

**3.1 Паспорт муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Патриотическое воспитание граждан | Срок реализации проекта: 01.01.2025-31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Грушко Наталья Ивановна | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель муниципального проекта | Булыгин Виталий Владимирович | Начальник управления образования администрации города Свободного |
| Администратор муниципального проекта | Федоренко Наталья Александровна | Главный специалист управления образования администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | Государственная программа  (комплексная программа)  Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |
| Государственная программа | Развитие образования Амурской области |
| Муниципальная программа | Развитие образования города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог (Да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| значение | | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Патриотическое воспитание граждан | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых функционируют центры детских инициатив в рамках работы советников директора | МП | % | 25 | 2023 | | 62,5 | 75 | 75 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | Возрастания | Нет | Нет |
| 2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых организованы родительские чаты в рамках работы советников директора | МП | % | 0 | 2023 | | 62,5 | 75 | 75 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | Возрастания | Нет | Нет |

* 1. **Прокси-показатели проекта в 2025 году (не предусмотрены)**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Патриотическое воспитание граждан | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых функционируют центры детских инициатив в рамках работы советников директора | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,5 |
| 2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых организованы родительские чаты в рамках работы советников директора | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,5 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Патриотическое воспитание граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Человек | 8 | | 2023 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов обучающихся; разработка предложений по внеурочной занятости обучающихся; поддержка и развитие ученического самоуправления, а также подготовка планов и программ по работе с обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации; содействие в организации мероприятий творческой, спортивной, направленностей, волонтерского движения; обеспечение сотрудничества образовательной организации с детскими общественными объединениями; формирование событийного пространства образовательной организации.  Созданы центр детских инициатив – это центральное место детского объединения, штаб ребят, место встреч, сборов, рабочее место Советника директора по воспитанию. Комната создается для ребят, их комфортного и уютного пребывания в послеурочное время. Данное помещение используется для собраний совета старшеклассников, реализации мероприятий гражданско-патриотического, социального, общеинтеллектуального, общекультурного, профилактического направлений, а также добровольческая (волонтерская) деятельность.  Цель воспитательной системы школы – поэтапное создание в школе условий для развития личности ребёнка. Пробуя себя в различных направлениях воспитательной среды, дети решают такие задачи личностного развития, как: самопознание, самоопределение, самореализация, так как воспитательная среда школы затрагивает все сферы жизнедеятельности: познавательная деятельность (учёба, информация, знания); практическая деятельность (трудовое воспитание, умения, навыки); физкультурно-оздоровительная деятельность (реализация физических возможностей); культура личности (гражданско-патриотическое, правовое воспитание, познание людей, взаимодействие с ними); игровая деятельность (художественно-эстетическое воспитание, реализация творческих и природных возможностей и способностей).  Создание канала коммуникации с родительским сообществом образовательной организации; донесение информации о проводимых, в том числе советником директора по воспитанию, мероприятиях и событиях в образовательной организации; приглашение родителей и их детей к участию в федеральных и региональных акциях, конкурсах и мероприятиях, проводимых крупными общественными организациями и движениями; информирование о событиях и реализуемых проектах, связанных с системой воспитания и обучения; подготовка и обсуждение лучших практик семейного воспитания и другое.  Организация внеурочной деятельности, создание условий для реализации обучающимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках образовательных дисциплин (количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими  общественными объединениями в 2023 году составило 8 учреждений). | Проведение образовательных мероприятий | Доля общеобразовательных организаций, в которых функционируют центры детских инициатив в рамках работы советников директора;  Доля общеобразовательных организаций, в которых организованы родительские чаты в рамках работы советников директора |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Патриотическое воспитание граждан | | | | | | | |
| 1.1. | **Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего** | **2 956,94** | **3 574,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 531,32** |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2 956,94 | 3 574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531,32 |
| 1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.о | Областной бюджет | 2 956,94 | 3 574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531,32 |
| 1.1.1.3.м | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **2 956,94** | **3 574,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 531,32** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) | |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | | окт. | | нояб. | | дек. | |
| 1. | Патриотическое воспитание граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 246,42 | 492,84 | 739,25 | 985,66 | 1232,07 | 1478,48 | 1724,89 | 1971,3 | | 2217,71 | | 2464,12 | | 2710,53 | | 2956,94 | | 2956,94 |
| ИТОГО | | 246,42 | 492,84 | 739,25 | 985,66 | 1232,07 | 1478,48 | 1724,89 | 1971,3 | | 2217,71 | | 2464,12 | | 2710,53 | | 2956,94 | | 2956,94 |

Приложение №1

к паспорту муниципального проекта

«Патриотическое воспитание граждан»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан»

Приложение №2

к паспорту муниципального проекта

«Патриотическое воспитание граждан»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| Патриотическое воспитание граждан | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Федоренко Н.А. Главный специалист Управления образования администрации города Свободного. | X | X | X | 2 956,94 | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов обучающихся; разработка предложений по внеурочной занятости обучающихся; поддержка и развитие ученического самоуправления, а также подготовка планов и программ по работе с обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации; содействие в организации мероприятий творческой, спортивной, направленностей, волонтерского движения; обеспечение сотрудничества образовательной организации с детскими общественными объединениями; формирование событийного пространства образовательной организации. | X |
| 1.K.1 | Контрольная точка "Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | - | 01.03.2025 | - | 1.K.3  1.K.5  1.K.8  1.K.10 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного». | X | X | X | X | Соглашение. | АЦК-планирование |
| 1.K.2 | Контрольная точка "Мониторинг воспитательной среды" (1 квартал) | - | 10.04.2025 | - | 1.K.4  1.K.7  1.K.9 | Бережная А.С. Ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 1 квартал | На бумажном носителе |
| 1.K.3 | Контрольная точка "Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" (1 квартал) | - | 10.04.2025 | 1.K.1 | 1.K.5  1.K.8  1.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.4 | Контрольная точка "Мониторинг воспитательной среды" (2 квартал) | - | 10.07.2025 | 1.K.2 | 1.K.7  1.K.9 | Бережная А.С. Ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 2 квартал | На бумажном носителе |
| 1.K.5 | Контрольная точка "Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" (2 квартал) | - | 10.07.2025 | 1.K.1  1.K.3 | 1.K.8  1.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.6 | Контрольная точка "Утвержден план мероприятий на очередной учебный год" | - | 01.10.2025 | - | - | Бережная А.С. Ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» | X | X | X | X | План воспитательной работы на 2025-2026 учебный год | На бумажном носителе |
| 1.K.7 | Контрольная точка "Мониторинг воспитательной среды" (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 1.K.2  1.K.4 | 1.K.9 | Бережная А.С. Ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 3 квартал | На бумажном носителе |
| 1.K.8 | Контрольная точка "Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 1.K.1  1.K.3  1.K.5 | 1.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.9 | Контрольная точка "Мониторинг воспитательной среды" (4 квартал) | - | 15.01.2026 | 1.K.2  1.K.4  1.K.7 | - | Бережная А.С. Ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 4 квартал | На бумажном носителе |
| 1.K.10 | Контрольная точка "Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" (4 квартал) | - | 15.01.2026 | 1.K.1  1.K.3  1.K.5  1.K.8 | - | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |

**3.2 Паспорт муниципального проекта «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования | Срок реализации проекта: 01.01.2025-31.12.2026 |
| Куратор муниципального проекта | Грушко Наталья Ивановна | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель муниципального проекта | Булыгин Виталий Владимирович | Начальник управления образования администрации города Свободного |
| Администратор муниципального проекта | Мишин Игорь Евгеньевич | Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | Государственная программа  (комплексная программа)  Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |
| Государственная программа | Развитие образования Амурской области |
| Муниципальная программа | Развитие образования города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог (Да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| значение | | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок воспитанников | МП | % | | 20 | | 2023 | 25 | 30,7 | - | - | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 2. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок обучающихся | МП | % | | 25 | | 2023 | 37,5 | 50 | 62,5 | - | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 3. | Создание современных условий приёма пищи для обучающихся в общеобразовательных организациях | МП | % | 0 | | 2023 | | 12,5 | 25 | - | - | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 4. | Создание комфортных условий для занятий в организациях дополнительного образования | МП | % | 50 | | 2023 | | 50 | 100 | - | - | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 5. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт здания | МП | % | 10 | | 2023 | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 28,6 | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |
| 6. | Удельный вес общеобразовательных организаций, здания которых подключены к системе жизнеобеспечения | МП | % | 100 | | 2023 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Возрастания | Нет | На бумажном носителе |

* 1. **Прокси-показатели проекта в 2025 году (не предусмотрены)**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок воспитанников | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,7 |
| 2. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок обучающихся | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 3. | Создание современных условий приёма пищи для обучающихся в общеобразовательных организациях | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 4. | Создание комфортных условий для занятий в организациях дополнительного образования | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 5. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт здания | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,6 |
| 6. | Удельный вес общеобразовательных организаций, здания которых подключены к системе жизнеобеспечения | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций | Единиц | 2 | | 2023 | 3 | 4 | - | Мероприятия по приобретению, доставке, монтажу игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм для благоустройства территории в дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Создание комфортных условий для досуга и прогулок воспитанников |
| 2. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | Единиц | 2 | | 2023 | 3 | 4 | 5 | Проведено благоустройство школьных площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий – устройство малых архитектурных форм; приобретены физкультурно-оздоровительные сооружения, предназначенных для активного отдыха школьников; устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории; приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна; ремонт отмостки; ремонт системы водоотведения; озеленение территории. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Создание комфортных условий для досуга и прогулок обучающихся |
| 3. | Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области | Единиц | | 0 | 2023 | 1 | 2 | - | Проект предусматривает приобретение оборудования и мебели для обеденного зала, текущий ремонт обеденного зала общеобразовательной организации (внутренние отделочные работы (стены, потолок), замену осветительных приборов, ремонт покрытия пола, замену окон, радиаторов и дверей). | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Создание современных условий приёма пищи для обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 4. | Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые | Единиц | | 0 | 2023 | 0 | 13 | - | Мероприятие направлено на энергосбережение в части замены деревянных окон на металлопластиковые в образовательных организациях. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Создание комфортных условий для занятий в организациях дополнительного образования |
| 5. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7» | Единиц | | - | 2023 | - | - | 1 | Обследовано техническое состояние здания и разработана проектно-сметная документация на комплексный капитальный ремонт здания и благоустройство территории. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт здания |
| 6. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38» | Единиц | | - | 2023 | - | - | 1 | Обследовано техническое состояние здания и разработана проектно-сметная документация на комплексный капитальный ремонт здания и благоустройство территории. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт здания |
| 7. | Строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный" | Единиц | | - | 2023 | 1 | - | - | «Ростелеком» построит оптический канал связи для школы. Школьное учреждение сможет пользоваться интернетом со скоростью до 500 Мбит/с. Для этого провайдер проложит волоконно-оптический кабель, который соединит строящийся объект с ближайшим узлом доступа. Такая скорость Интернета откроет ученикам школы доступ к урокам и лекциям известных в стране преподавателей, к нужным конкурсам, олимпиадам, семинарам, размещенным в Сети. Учителя смогут качать «тяжеловесные» материалы для работы, обмениваться дистанционно опытом с коллегами, узнавать последние новости в сфере образования, вести профессиональный блог в Сети и многое другое. С Интернетом на скорости до 500 Мбит/с школа может организовать видеонаблюдение, систему контроля и управления доступом, умную столовую, видеотрансляцию на ТВ-экранах.  Высокоскоростной интернет расширит информационное, образовательное пространство обучающихся и позволит повысить эффективность обучения в новой школе. Доступ к информационным ресурсам интернета даст возможность школьникам пользоваться основным и дополнительным учебным материалом, выполнять домашние задания, участвовать в различных онлайн-проектах, олимпиадах, конкурсах, идти в ногу со временем. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Удельный вес общеобразовательных организаций, здания которых подключены к системе жизнеобеспечения |
| 8. | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный" | Единиц | | - | 2023 | 1 | - | - | В результате реализации данного направления будет осуществлено подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения новой школы на 528 мест в микрорайоне Южный. Технологическое присоединение к сетям водоснабжения это процесс,  направленный на осуществление подсоединения нового, ранее не включённого в общую структуру объекта к системе централизованного водного снабжения. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Удельный вес общеобразовательных организаций, здания которых подключены к системе жизнеобеспечения |
| 9. | Корректировка ПСД «Реконструкция здания МДОАУ д/с №5 г. Свободного, с пристройкой пищеблока по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса,13» | Единиц | | - | 2023 | - | 1 | - | В связи с произошедшими изменениями в нормативных документах изменились расценки на строительные работы и стоимость материалов. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Удельный вес общеобразовательных организаций, здания которых подключены к системе жизнеобеспечения |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| **1.** | **Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования** | | | | |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 6 475,88 | 2 000,00 | 2 000,00 | 10 475,88 |
|  | Местный бюджет | 15 309,32 | 129,14 | 129,16 | 15 567,62 |
|  | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:** | | **21 785,20** | **2 129,14** | **2 129,16** | **26 043,50** |
| **1.1.** | **Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.м | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций** | **2 127,66** | **2 127,66** | **2 127,66** | **6 382,98** |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2 127,66 | 2 127,66 | 2 127,66 | 6 382,98 |
| 1.2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.о | Областной бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 1.2.1.3.м | Местный бюджет | 127,66 | 127,66 | 127,66 | 382,98 |
| 1.2.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области** | **3 736,62** | **0,00** | **0,00** | **3 736,62** |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 3 736,62 | 0,00 | 0,00 | 3 736,62 |
| 1.3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.о | Областной бюджет | 3 512,42 | 0,00 | 0,00 | 3 512,42 |
| 1.3.1.3.м | Местный бюджет | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 224,20 |
| 1.3.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4.** | **Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые** | **687,06** | 0,00 | 0,00 | **687,06** |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 687,06 | 0,00 | 0,00 | 687,06 |
| 1.4.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2.о | Областной бюджет | 645,84 | 0,00 | 0,00 | 645,84 |
| 1.4.1.3.м | Местный бюджет | 41,22 | 0,00 | 0,00 | 41,22 |
| 1.4.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.** | **Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7»** | **2 386,04** | **1,3** | **1,3** | **2 388,64** |
| 1.5.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2 386,04 | 1,3 | 1,3 | 2 388,64 |
| 1.5.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.3.м | Местный бюджет | 2 386,04 | 1,3 | 1,3 | 2 388,64 |
| 1.5.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.** | **Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38»** | **4 710,20** | **0,18** | **0,2** | **4 710,58** |
| 1.6.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 4 710,20 | 0,18 | 0,2 | 4 710,58 |
| 1.6.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.3.м | Местный бюджет | 4 710,20 | 0,18 | 0,2 | 4 710,58 |
| 1.6.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.7.** | **Строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"** | **1 320,00** | **0,00** | **0,00** | **1 320,00** |
| 1.7.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 |
| 1..1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.м | Местный бюджет | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 |
| 1.7.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.8.** | **Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"** | **317,62** | **0,00** | **0,00** | **317,62** |
| 1.8.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 317,62 | 0,00 | 0,00 | 317,62 |
| 1.8.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1.3.м | Местный бюджет | 317,62 | 0,00 | 0,00 | 317,62 |
| 1.8.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9** | **Корректировка ПСД «Реконструкция здания МДОАУ д/с №5 г. Свободного, с пристройкой пищеблока по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса,13»** | **6 500,00** | **0,00** | **0,00** | **6 500,00** |
| 1.9.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.м | Местный бюджет | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 1.9.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| 1. | Благоустройство территорий дошкольных образовательных учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,30 | 638,30 | 2 127,66 | 2 127,66 | 2 127,66 | 2 127,66 | 2 127,66 | 2 127,66 |
| 3. | Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,54 | 991,54 | 3 305,12 | 3 305,12 | 3 305,12 | 3 305,12 | 3 305,12 | 3 305,12 |
| 4. | Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,10 | 206,10 | 687,06 | 687,06 | 687,06 | 687,06 | 687,06 | 687,06 | 687,06 | 687,06 |
| 5. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,04 | 2 386,04 |
| 6. | Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710,20 | 4 710,20 |
| 7. | Строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 8. | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,62 | 317,62 |
| 9. | «Корректировка ПСД «Реконструкция здания МДОАУ д/с №5 г. Свободного, с пристройкой пищеблока по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса,13» | 0,00 |  | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| ИТОГО | | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 206,10 | 206,10 | 3 593,50 | 3 593,50 | 10 375,16 | 10 375,16 | 10 375,16 | 10 375,16 | 19 207,88 | 25 707,88 |

\

Приложение №1

к паспорту муниципального проекта

«Модернизация систем дошкольного,

общего и дополнительного образования»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**муниципального проекта «Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования»

Приложение №2

к паспорту муниципального проекта

«Модернизация систем дошкольного,

общего и дополнительного образования»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| 1. | Мероприятие (результат) «Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | 4 255,32 | Мероприятия по приобретению, доставке, монтажу игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм для благоустройства территории в дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | X |
| 1.K.1 | Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций» | - | 01.02.2025 | - | 1.K.2 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Заявка | АЦК-планирование |
| 1.K.2 | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" | - | 01.03.2025 | 1.K.1 | 1.K.4  1.K.6  1.K.9  1.K.10 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Соглашение | АЦК-планирование |
| 1.K.3 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета на работы по благоустройству территорий дошкольных образовательных организаций" | - | 01.04.2025 | 1.K.2 | 1.K.5 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | X | X | X | X | Смета | На бумажном носителе |
| 1.K.4 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" (1 квартал) | - | 10.04.2025 | 1.K.2 | 1.K.6  1.K.9  1.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.5 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены договора на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" | - | 30.04.2025 | 1.K.3 | 1.K.7 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Договор | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 1.K.6 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" (2 квартал) | - | 10.07.2025 | 1.K.2  1.K.4 | 1.K.9  1.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.7 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" | - | 15.08.2025 | 1.K.5 | 1.K.8 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 1.K.8 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" | - | 20.08.2025 | 1.K.7 | 1.K.9 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 1.K.9 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 1.K.2  1.K.4  1.K.6 | 1.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" (4 квартал) | - | 15.01.2026 | 1.K.2  1.K.4  1.K.6  1.K.9  1.K.10 | - | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | 2 127,66 | Благоустройство школьных площадок, приобретение и устройство физкультурно-оздоровительных сооружений, устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории; приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна; ремонт отмостки; ремонт системы водоотведения; озеленение территории. | X |
| 2.K.1 | Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций» | - | 01.02.2025 | - | 2.K.2 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Заявка | АЦК-планирование |
| 2.K.2 | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 01.03.2025 | 2.K.1 | 2.K.3  2.K.5  2.K.7  2.K.10  2.K.11 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Соглашение | АЦК-планирование |
| 2.K.3 | Контрольная точка "Проведен конкурс на лучший проект на Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 31.03.2025 | 2.K.2 | 2.K.4 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного | X | X | X | X | Протокол по итогу проведения конкурса | На бумажном носителе |
| 2.K.4 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета на Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 01.04.2025 | 2.K.3 | 2.K.6 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Смета | На бумажном носителе |
| 2.K.5 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (1 квартал) | - | 10.04.2025 | 2.K.2 | 2.K.7  2.K.10  2.K.11 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 2.K.6 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключен договор на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 30.04.2025 | 2.K.4 | 2.K.8 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Договор | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 2.K.7 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (2 квартал) | - | 10.07.2025 | 2.K.2  2.K.5 | 2.K.10  2.K.11 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 2.K.8 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 15.08.2025 | 2.K.6 | 2.K.9 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 2.K.9 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | - | 20.08.2025 | 2.K.8 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 2.K.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 2.K.2  2.K.5  2.K.7 | 2.K.11 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 2.K.11 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (4 квартал) | - | 15.01.2026 | 2.K.2  2.K.5  2.K.7  2.K.10 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 3. | Мероприятие (результат) «Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | 3 305,12 | Мероприятие предусматривает приобретение оборудования и мебели для обеденного зала, текущий ремонт обеденного зала общеобразовательной организации. | X |
| 3.K.1 | Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области» | - | 01.02.2025 | - | 3.K.2 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Заявка | АЦК-планирование |
| 3.K.2 | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" | - | 15.02.2025 | 3.K.1 | 3.K.3 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Соглашение | АЦК-планирование |
| 3.K.3 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета по созданию школьного кафе в общеобразовательных организациях области" | - | 01.04.2025 | 3.K.2 | 3.K.5 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Смета | На бумажном носителе |
| 3.K.4 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" (1 квартал) | - | 10.04.2025 | 3.K.2 | 3.K.6  3.K.9  3.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 3.K.5 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены договора на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" | - | 30.04.2025 | 3.K.3 | 3.K.7 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Договор | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 3.K.6 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" (2 квартал) | - | 10.07.2025 | 3.K.2  3.K.4 | 3.K.9  3.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 3.K.7 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" | - | 15.08.2025 | 3.K.5 | 3.K.8 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 3.K.8 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" | - | 25.08.2025 | 3.K.7 | 3.K.9 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 3.K.9 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 3.K.2  3.K.4  3.K.6 | 3.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 3.K.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области" (4 квартал) | - | 15.01.2026 | 3.K.2  3.K.4  3.K.6  3.K.9 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 4. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Мишин И. Е. Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | 687,06 | Мероприятие направлено на энергосбережение в части замены деревянных окон на металлопластиковые в образовательных организациях. | X |
| 4.K.1 | Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые» | - | 01.02.2025 | - | 4.K.2 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Заявка | АЦК-планирование |
| 4.K.2 | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" | - | 15.02.2025 | 4.K.1 | 4.K.3 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Соглашение | АЦК-планирование |
| 4.K.3 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" | - | 01.04.2025 | 4.K.2 | 4.K.5 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного | X | X | X | X | Смета | На бумажном носителе |
| 4.K.4 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" (1 квартал) | - | 10.04.2025 | 4.K.2 | 4.K.8  4.K.9  4.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 4.K.5 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены договора на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" | - | 30.04.2025 | 4.K.3 | 4.K.6 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Договор | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 4.K.6 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" | - | 15.06.2025 | 4.K.5 | 4.K.7 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 4.K.7 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" | - | 19.06.2025 | 4.K.6 | 4.K.8 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 4.K.8 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" (2 квартал) | - | 10.07.2025 | 4.K.2  4.K.4 | 4.K.9  4.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 4.K.9 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 4.K.2  4.K.4  4.K.8 | 4.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 4.K.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Проведение мероприятий по замене в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые" (4 квартал) | - | 15.01.2026 | 4.K.2  4.K.4  4.K.8  4.K.9 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 5. | Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7»» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного | X | X | X | 2 385,00 | Обследовано техническое состояние здания и разработана проектно-сметная документация на комплексный капитальный ремонт здания и благоустройство территории. | X |
| 5.K.1 | Контрольная точка «Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7»» | - | 30.11.2025 | - | 5.K.2 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | X | X | X | X | Проектно-сметная документация | На бумажном носителе |
| 5.K.2 | Контрольная точка "Подана заявка в государственную экспертизу на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7»" | - | 30.11.2025 | 5.K.1 | 5.K.3 | Подрядчик и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | X | X | X | X | Заключение | Личный кабинет государственной экспертизы |
| 5.K.3 | Контрольная точка "Приёмка выполненных работ по разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7»" | - | 15.12.2025 | 5.K.2 | 5.K.4 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | X | X | X | X | Акт о приёмке | На бумажном носителе |
| 5.K.4 | Контрольная точка "Оплата выполненных работ по разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №7»" | - | 25.12.2025 | 5.K.3 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 6. | Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38»» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного | X | X | X | 4 710,00 | Обследовано техническое состояние здания и разработана проектно-сметная документация на комплексный капитальный ремонт здания и благоустройство территории. | X |
| 6.K.1 | Контрольная точка «Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38»» | - | 30.11.2025 | - | 6.K.2 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | X | X | X | X | Проектно-сметная документация | На бумажном носителе |
| 6.K.2 | Контрольная точка "Подана заявка в государственную экспертизу на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38»" | - | 30.11.2025 | 6.K.1 | 6.K.3 | Подрядчик и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | X | X | X | X | Заключение | Личный кабинет государственной экспертизы |
| 6.K.3 | Контрольная точка "Приёмка выполненных работ по разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38»" | - | 15.12.2025 | 6.K.2 | 6.K.4 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | X | X | X | X | Акт о приёмке | На бумажном носителе |
| 6.K.4 | Контрольная точка "Оплата выполненных работ по разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №38»" | - | 25.12.2025 | 6.K.3 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 7. | Мероприятие (результат) «Строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного | X | X | X | 1 320,00 | Строительство оптического канала связи для школы. Школьное учреждение сможет пользоваться интернетом со скоростью до 500 Мбит/с.  Высокоскоростной интернет расширит информационное, образовательное пространство обучающихся и позволит повысить эффективность обучения в новой школе. Доступ к информационным ресурсам интернета даст возможность школьникам пользоваться основным и дополнительным учебным материалом, выполнять домашние задания, участвовать в различных онлайн-проектах, олимпиадах, конкурсах, идти в ногу со временем. | X |
| 7.K.1 | Контрольная точка "Заключён договор на строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 30.06.2025 | - | 2.K.2 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Договор | На бумажном носителе |
| 7.K.2 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 30.11.2025 | 2.K.1 | 2.K.3 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| 7.K.3 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 15.12.2025 | 2.K.2 | 2.K.4 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 7.K.4 | Контрольная точка "Оплата работ по заключенному договору на строительство сетей связи для объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 25.12.2025 | 2.K.3 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 8. | Мероприятие (результат) «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного | X | X | X | 317,62 | В результате реализации данного направления будет осуществлено подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения новой школы на 528 мест в микрорайоне Южный. Технологическое присоединение к сетям водоснабжения это процесс,  направленный на осуществление подсоединения нового, ранее не включённого в общую структуру объекта к системе централизованного водного снабжения. | X |
| 8.K.1 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | 3.K.2 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| 8.K.2 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 15.12.2025 | 3.K.1 | 3.K.3 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 8.K.3 | Контрольная точка "Оплата работ по заключенному договору на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения объекта "Общеобразовательная организация на 528 мест в г. Свободный"" | - | 25.12.2025 | 3.K.2 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| 9. | Мероприятие (результат) «Корректировка ПСД «Реконструкция здания МДОАУ д/с №5 г. Свободного, с пристройкой пищеблока по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. К.Маркса,13» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Булыгин В.В. начальник управления образования администрации города Свободного | X | X | X | 6500,00 | В процессе данного мероприятия будет произведена корректировка проектно-сметной документации | - |
| 9.К.1 | Контрольная точка  «Подбор проектной организации, заключение договора на выполнению работ про корректировке ПСД | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного | X | X | X | X | Договор | На бумажном носителе |
| 9.К.2 | Контрольная точка  «Выполнение работ по корректировке ПСД» | - | 01.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного | X | X | X | X | Корректировочная смета | - |
| 9.К.3 | Контрольная точка  «Определение достоверности сметной стоимости» | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного | X | X | X | X | Х | - |
| 9.К.4 | Контрольная точка  «Утверждение скорректированной проектно-сметной документации» | - | 15.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного | X | X | X | X | Х | - |

**3.3 Паспорт муниципального проекта «Муниципальный конкурс «Педагог года»»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Муниципальный конкурс «Педагог года» | Срок реализации проекта: 01.01.2025-31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Грушко Наталья Ивановна | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель муниципального проекта | Булыгин Виталий Владимирович | Начальник управления образования администрации города Свободного |
| Администратор муниципального проекта | Федоренко Наталья Александровна | Главный специалист управления образования администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | Государственная программа  (комплексная программа)  Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |
| Государственная программа | Развитие образования Амурской области |
| Муниципальная программа | Развитие образования города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог (Да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Вовлечённость образовательных организаций в муниципальный конкурс «Педагог года» от общего количества образовательных организаций | МП | % | 55 | 2023 | 56,5 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | Возрастания | Нет | Нет |

* 1. **Прокси-показатели проекта в 2025 (не предусмотрены)**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (поОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Вовлечённость образовательных организаций в муниципальный конкурс «Педагог года» от общего количества образовательных организаций | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальный конкурс «Педагог года» | Человек | 12 | 2023 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | Конкурс направлен на развитие творческих способностей с учетом новых федеральных государственных стандартов и 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поддержку инновационных технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. Выявление талантливых педагогов, повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда, распространения инновационного опыта лучших педагогов города,их поддержку и поощрение путем выплаты вознаграждения за призовые места. | Проведение массовых мероприятий | Вовлечённость образовательных организаций в муниципальный конкурс «Педагог года» от общего количества образовательных организаций |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальный конкурс "Педагог года" | | | | | | | | |
| 1. | Муниципальный конкурс "Педагог года" | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **598,92** | **598,92** | **598,92** | **3 925,53** |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 598,92 | 598,92 | 598,92 | 3 925,53 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 598,92 | 598,92 | 598,92 | 3 925,53 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **709,59** | **709,59** | **709,59** | **598,92** | **598,92** | **598,92** | **3 925,53** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| 1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Муниципальный конкурс «Педагог года»» | 0,00 | 0,00 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 |
| ИТОГО | | 0,00 | 0,00 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 |

Приложение №1 к Паспорту

муниципального проекта «Муниципальный

конкурс «Педагог года»»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
муниципального проекта «Муниципальный конкурс «Педагог года»»**

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия(результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Муниципальный конкурс «Педагог года»»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | **Федоренко Н.А. Главный специалист Управления образования администрации города Свободного.** | **X** | **X** | **X** | **598,92** | **Выявление талантливых педагогов, их поддержку и поощрение, повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда, распространения инновационного опыта лучших педагогов города.** | **X** |
| 1.K.1 | Контрольная точка «Подготовлены документы и кандидаты для участия в конкурсе «Педагог года»» | - | 09.01.2025 | - | 1.K.2 | Афанасьева Т.С. Руководитель методического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Приказ | На бумажном носителе |
| 1.K.2 | Контрольная точка «Проведён конкурс «Педагог года»» | - | 25.02.2025 | 1.K.1 | 1.K.3 | Афанасьева Т.С. Руководитель методического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Приказ о проведении конкурса «Педагог года» | На бумажном носителе |
| 1.K.3 | Контрольная точка «Подготовлены документы об итогах проведение школьного и муниципального конкурса «Педагог года»» | - | 20.03.2025 | 1.K.2 | - | Афанасьева Т.С. Руководитель методического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Справка об итогах школьного и муниципального конкурса «Педагог года»» | На бумажном носителе |
| 1.K.4 | Контрольная точка «Подготовлены запросы на участников в образовательные учреждения о проведении муниципального конкурса «Педагог года»» | - | 30.11.2025 | - | 1.K.5 | Афанасьева Т.С. Руководитель методического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Запросы в образовательные организации | На бумажном носителе |
| 1.K.5 | Контрольная точка «Проведен установочный семинар для участников муниципального конкурса «Педагог года»» | - | 30.12.2025 | 1.K.4 | - | Афанасьева Т.С. Руководитель методического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Информационное письмо | На бумажном носителе |

**3.4 Паспорт муниципального проекта «Современная школа»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Современная школа | Срок реализации проекта: 01.01.2025-31.12.2026 |
| Куратор муниципального проекта | Грушко Наталья Ивановна | Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель муниципального проекта | Булыгин Виталий Владимирович | Начальник управления образования администрации города Свободного |
| Администратор муниципального проекта | Лыков Андрей Анатольевич | Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | Государственная программа  (комплексная программа)  Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |
| Государственная программа | Развитие образования Амурской области |
| Муниципальная программа | Развитие образования города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог (Да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | МП | % | 40,42 | 2023 | 39,48 | 39,00 | Убывания | Нет | На бумажном носителе |

* 1. **. Прокси-показатели проекта в 2025 году (не предусмотрены)**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,48 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 |
| 1. | Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | Мест | - | 2023 | - | 528 | В результате данного мероприятия созданы новые места в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим работы в 1 – 11 классах. В рамках реализации мероприятия планируется строительство школы с использованием типового проекта, предусматривающего соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, функциональную гибкость помещений, позволяющую использовать помещения для разных видов внеурочной деятельности и возрастов.  В результате реализации данного мероприятия количество введенных новых мест в общеобразовательных организациях города составило 528 единиц. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 |
| 1. | Муниципальный проект "Современная школа" | | | |
| 1.1. | Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | **160 998,30** | 0,00 | **160 998,30** |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 160 998,30 | 0,00 | 160 998,30 |
| 1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.о | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.м | Местный бюджет | 160 998,30 |  | 160 998,30 |
| 1.1.1.4. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | 420 495,90 | 0,00 | 420 495,90 |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| 1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 95 495,90 | 95 495,90 |
| ИТОГО | |  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 95 495,90 |

Приложение №1

к паспорту муниципального проекта

«Современная школа»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
муниципального проекта «Современная школа»

Приложение №2

к паспорту муниципального проекта

«Современная школа»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации» в 2025 году реализации** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **-** | **-** | **Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного** | **X** | **X** | **X** | **420 495,90** | **В результате данного мероприятиясозданы новые места в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим работы в 1 – 11 классах. В рамках реализации мероприятия планируется строительство школы с использованием типового проекта, предусматривающего соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, функциональную гибкость помещений, позволяющую использовать помещения для разных видов внеурочной деятельности и возрастов.** | **X** |
| 1.K.1 | Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций» | - | 01.02.2025 | - | 1.K.2 | Голобокова Е.И.Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Заявка | АЦК-планирование |
| 1.K.2 | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" | - | 01.03.2025 | 1.K.1 | 1.K.4  1.K.6  1.K.9  1.K.10 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Соглашение | АЦК-планирование |
| 1.K.3 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета на работы по благоустройству территорий дошкольных образовательных организаций" | - | 01.04.2025 | 1.K.2 | 1.K.5 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и заведующий соответствующей дошкольной образовательнойорганизации | X | X | X | X | Смета | На бумажном носителе |
| 1.K.4 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" (1 квартал) | - | 10.04.2025 | 1.K.2 | 1.K.6  1.K.9  1.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г.Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.5 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены договора на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 1.K.3 | 1.K.7 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Договор | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 1.K.6 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" (2 квартал) | 01.04.2025 | 10.07.2025 | 1.K.2  1.K.4 | 1.K.9  1.K.10 | Давыдова М. Г.Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.7 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" | 01.05.2025 | 15.08.2025 | 1.K.5 | 1.K.8 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 1.K.8 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" | 16.08.2025 | 20.08.2025 | 1.K.7 | 1.K.9 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 1.K.9 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" (3 квартал) | 01.07.2025 | 10.10.2025 | 1.K.2  1.K.4  1.K.6 | 1.K.10 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |
| 1.K.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" (4 квартал) | 01.10.2025 | 15.01.2026 | 1.K.2  1.K.4  1.K.6  1.K.9  1.K.10 | - | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | X | X | X | X | Отчет | АЦК-планирование |

**3.5 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Грушко Наталья Ивановна - Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Свободного, Булыгин Виталий Владимирович – начальник управления образования администрации города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | "Развитие образования города Свободного" |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Возрастающий | КПМ | % | 85,37 | 2023 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Пунченко Е.А. | На бумажном носителе |
| 1.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Возрастающий | КПМ | % | 86,87 | 2023 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | Лыков А.А. | На бумажном носителе |
| 1.3. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Возрастающий | КПМ | % | 70,72 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Широкова А.А. | На бумажном носителе |
| 2. | Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общей численности педагогических работников | Возрастающий | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Афанасьева Т.С. | На бумажном носителе |

* 1. **Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в (текущем) году (отсутствуют)**

1. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 1.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 1.3. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 2. | Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общей численности педагогических работников | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в образовательных организациях города Свободного | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в области дошкольного образования | Осуществление текущей деятельности | Направлено на обеспечение нормального функционирования здания в соответствии с его функциональным назначением, обеспечение запланированных эксплуатационных характеристик объекта в течение всего срока службы, обеспечение установленного уровня безопасности, обеспечение безаварийной работы инженерно-технических систем здания, обеспечения подачи [коммунальных ресурсов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8) ([электроэнергия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), [отопление](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), горячее и холодное [водоснабжение](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4), [канализация](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)), поддержание нормального [санитарно-гигиенического состояния](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) объекта и придомовой территории. | Единиц | 10 | 2023 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части возмещения затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в области дошкольного образования | Осуществление текущей деятельности | Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | Выплаты физическим лицам | Обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в сфере дошкольного образования, а также формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей. | Человек | 2400 | 2023 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 4. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в городе в сфере дошкольного образования, а также формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дошкольного образования | Осуществление текущей деятельности | Охрана образовательных организаций: пропускной режим, поддержания порядка на территории, обеспечение пожарной безопасности, соблюдение норм гражданской обороны в целях защиты детей, имущества, территории, охраны правопорядка и противопожарной защиты зданий. | Единиц | 10 | 2023 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 7. | Ремонт дошкольных образовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Текущий ремонт зданий и сооружений (установка металлопластиковых окон, дверей, ремонт систем коммуникаций, учебных кабинетов, коридоров, спортзалов, электросетей). | Единиц | 10 | 2023 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 8. | Повышение уровня финансовой грамотности детей в образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Внедрение в организации отдельных программ по обучению основам финансовой грамотности в часть образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования. | Единиц | 10 | 2023 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в образовательных организациях города Свободного | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в общеобразовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение нормального функционирования здания в соответствии с его функциональным назначением, обеспечение запланированных эксплуатационных характеристик объекта в течение всего срока службы, обеспечение установленного уровня безопасности, обеспечение безаварийной работы инженерно-технических систем здания, обеспечения подачи [коммунальныхресурсов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8) ([электроэнергия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), [отопление](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), горячее и холодное [водоснабжение](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4), [канализация](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)), поддержание нормального [санитарно-гигиенического состояния](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) объекта и придомовой территории. | Единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2. | Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в общеобразовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | Охрана образовательных организаций: пропускной режим, поддержания порядка на территории, обеспечение пожарной безопасности, соблюдение норм гражданской обороны в целях защиты детей, имущества, территории, охраны правопорядка и противопожарной защиты зданий. | Единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3. | Организация бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание услуги по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе по приготовлению готовых блюд в школьной столовой и возмещению стоимости услуг предпринимателю по приготовлению готовых блюд. Организация питания включает весь комплекс мероприятий, необходимый для его предоставления, в том числе: организация закупки продуктов и приготовление блюд с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических требований. | Учреждений | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4. | Модернизация систем общего образования в части приобретения технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение нового технологического и холодильного оборудования для столовых и прочего инвентаря. | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Уплата земельного налога на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 | Осуществление текущей деятельности | В результате реализации данного мероприятия будет произведена уплата земельного налога на данный земельный участок. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Меры социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них. | Чел. | 321 | 2023 | 291 | 322 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 7. | Ремонт общеобразовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Текущий ремонт зданий и сооружений (установка металлопластиковых окон, дверей, ремонт систем коммуникаций, учебных кабинетов, коридоров, спортзалов, электросетей). | Единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8. | Повышение уровня финансовой грамотности детей в образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Внедрение в общеобразовательные организации отдельных программ по обучению основам финансовой грамотности в часть образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса. | Единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9. | Охрана имущества – Строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный» | Осуществление текущей деятельности | Соблюдение норм гражданской обороны в целях защиты имущества, территории. | Единиц | - | 2023 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 10. | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) | Выплаты физическим лицам | Выплата вознаграждения осуществляется с применением районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, или в южных районах Амурской области. | Человек | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11. | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Выплаты физическим лицам | Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов является количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций.  Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров предоставляются педагогическим работникам образовательных организаций, принятых на должность "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями". | Человек | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в городе в сфере дошкольного образования, а также формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | «Выплата компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому» | Выплаты физическим лицам | Обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в сфере дошкольного образования, а также формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей. | Человек | 76 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества организаций дополнительного образования | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг дополнительного образования детей, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий муниципальным автономным учреждениям на реализацию основных образовательных программ дополнительного образования детей. | Единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Ремонт организаций дополнительного образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Текущий ремонт зданий и сооружений (установка металлопластиковых окон, дверей, ремонт систем коммуникаций, учебных кабинетов, коридоров, спортзалов, электросетей). | Единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Оказание услуг (выполнение работ) | Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным программам, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей, предоставление детям сертификатов дополнительного образования и обеспечение доступности и высокого качества услуг дополнительного образования, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных программ дополнительного образования. | % охвата | 79 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4. | Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дополнительного образования детей | Осуществление текущей деятельности | Охрана образовательных учреждений: пропускной режим, поддержания порядка на территории, обеспечение пожарной безопасности, соблюдение норм гражданской обороны в целях защиты детей, имущества, территории, охраны правопорядка и противопожарной защиты зданий. | Единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Осуществление текущей деятельности | Стимулирования педагогических работников за качественное исполнение возложенных на них обязанностей классных руководителей. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия | Осуществление текущей деятельности | В рамках данного мероприятия производится выплата разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Единовременная денежная выплата молодым специалистам муниципальных образовательных организаций | Выплаты физическим лицам | Привлечение, трудоустройство молодых специалистов в образовательные организации и закрепление их на территории города. Предусмотрена единовременная денежная выплата молодому специалисту в размере 600 000,00 рублей. | Чел. | 35 | 2023 | 33 | 33 | 18 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 4. | Выплата денежной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам | Выплаты физическим лицам | В результате реализации данного мероприятия молодым специалистам будут созданы условия для привлечения, трудоустройства в образовательные организации и закрепления на территории города. | Чел. | 33 | 2023 | 25 | 40 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (всего), в том числе:** | **1 578 861,24** | **1 550 804,85** | **1 491 687,54** | **559 614,76** | **559 614,76** | **559 614,76** | **6 300 197,92** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 578 861,24 | 1 550 804,85 | 1 491 687,54 | 559 614,76 | 559 614,76 | 559 614,76 | 6 300 197,92 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,54 | 351,54 | 351,54 | 1 054,62 |
| Областной бюджет | 858 335,16 | 911 964,90 | 927 986,25 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 2 698 367,91 |
| Местный бюджет | 720 526,08 | 638 839,96 | 563 701,29 | 559 236,02 | 559 236,02 | 559 236,02 | 3 600 775,38 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Направление «Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в образовательных организациях города Свободного», всего, в том числе:** | **643 885,69** | **618 535,93** | **599 231,43** | **238 918,94** | **238 918,94** | **238 918,94** | **2 578 409,87** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 643 885,69 | 618 535,93 | 599 231,43 | 238 918,94 | 238 918,94 | 238 918,94 | 2 578 409,87 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 344 012,88 | 364 668,93 | 385 869,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 551,44 |
| Местный бюджет | 299 872,81 | 253 866,99 | 213 361,81 | 238 918,94 | 238 918,94 | 238 918,94 | 1 483 858,43 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в области дошкольного образования», всего, в том числе:** | **100 295,60** | **81 295,60** | **71 295,60** | **89 245,00** | **89 245,00** | **89 245,00** | **520 621,80** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 100 295,60 | 81 295,60 | 71 295,60 | 89 245,00 | 89 245,00 | 89 245,00 | 520 621,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 100 295,60 | 81 295,60 | 71 295,60 | 89 245,00 | 89 245,00 | 89 245,00 | 520 621,80 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части возмещения затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в области дошкольного образования, всего, в том числе:** | **163 077,47** | **147 077,47** | **127 077,47** | **114 734,34** | **114 734,34** | **114 734,34** | **781 435,44** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 163 077,47 | 147 077,47 | 127 077,47 | 114 734,34 | 114 734,34 | 114 734,34 | 781 435,44 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 163 077,47 | 147 077,47 | 127 077,47 | 114 734,34 | 114 734,34 | 114 734,34 | 781 435,44 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, всего, в том числе:** | **52 653,10** | **52 653,10** | **52 653,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157 959,30** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 52 653,10 | 52 653,10 | 52 653,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 959,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 52 653,10 | 52 653,10 | 52 653,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 959,30 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», всего, в том числе:** | **291 359,78** | **312 015,83** | **333 216,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **936 592,14** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 291 359,78 | 312 015,83 | 333 216,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 592,14 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 291 359,78 | 312 015,83 | 333 216,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 592,14 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дошкольного образования, всего, в том числе:** | **35 499,74** | **25 493,92** | **14 988,74** | **34 689,60** | **34 689,60** | **34 689,60** | **180 051,20** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 35 499,74 | 25 493,92 | 14 988,74 | 34 689,60 | 34 689,60 | 34 689,60 | 180 051,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 35 499,74 | 25 493,92 | 14 988,74 | 34 689,60 | 34 689,60 | 34 689,60 | 180 051,20 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ремонт дошкольных образовательных организаций, всего, в том числе:** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **1 750,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1 750,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1 750,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Повышение уровня финансовой грамотности детей в образовательных организациях», всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Направление «Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в образовательных организациях города Свободного», всего, в том числе:** | **711 167,38** | **715 806,74** | **716 761,92** | **172 252,23** | **172 252,23** | **172 252,23** | **2 660 492,72** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 711 167,38 | 715 806,74 | 716 761,92 | 172 252,23 | 172 252,23 | 172 252,23 | 2 660 492,72 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,54 | 351,54 | 351,54 | 1 054,62 |
| Областной бюджет | 476 197,18 | 509 170,86 | 542 116,63 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 1 527 566,28 |
| Местный бюджет | 234 970,19 | 206 635,87 | 174 645,29 | 171 873,49 | 171 873,49 | 171 873,49 | 1 131 871,83 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в общеобразовательных организациях, всего, в том числе:** | **176 012,13** | **166 012,13** | **146 012,13** | **122 756,00** | **122 756,00** | **122 756,00** | **856 304,38** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 176 012,13 | 166 012,13 | 146 012,13 | 122 756,00 | 122 756,00 | 122 756,00 | 856 304,38 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 176 012,13 | 166 012,13 | 146 012,13 | 122 756,00 | 122 756,00 | 122 756,00 | 856 304,38 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в общеобразовательных организациях, всего, в том числе:** | **27 154,80** | **22 154,80** | **20 154,80** | **21 708,00** | **21 708,00** | **21 708,00** | **134 588,41** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 27 154,80 | 22 154,80 | 20 154,80 | 21 708,00 | 21 708,00 | 21 708,00 | 134 588,41 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 27 154,80 | 22 154,80 | 20 154,80 | 21 708,00 | 21 708,00 | 21 708,00 | 134 588,41 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Организация бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях, всего, в том числе:** | **20 705,48** | **15 705,48** | **5 705,48** | **26 917,06** | **26 917,06** | **26 917,06** | **122 867,61** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 20 705,48 | 15 705,48 | 5 705,48 | 26 917,06 | 26 917,06 | 26 917,06 | 122 867,61 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 20 705,48 | 15 705,48 | 5 705,48 | 26 917,06 | 26 917,06 | 26 917,06 | 122 867,61 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Модернизация систем общего образования в части приобретения технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков, всего, в том числе:** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **600,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, в том числе:** | **471 012,59** | **503 838,79** | **536 637,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 511 488,46** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 471 012,59 | 503 838,79 | 536 637,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 488,46 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 471 012,59 | 503 838,79 | 536 637,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 488,46 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Уплата земельного налога на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17, всего, в том числе:** | **70,34** | **70,34** | **70,34** | **142,43** | **142,43** | **142,43** | **638,30** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 142,43 | 142,43 | 142,43 | 638,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 142,43 | 142,43 | 142,43 | 638,30 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, в том числе:** | **4 943,91** | **5 100,80** | **5 257,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 302,40** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 943,91 | 5 100,80 | 5 257,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 302,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 647,27 | 4 794,75 | 4 942,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 384,25 |
| Местный бюджет | 296,63 | 306,05 | 315,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,14 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ремонт общеобразовательных организаций, всего, в том числе:** | **6 287,08** | **2 287,08** | **2 287,08** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **11 611,25** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 6 287,08 | 2 287,08 | 2 287,08 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 11 611,25 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 6 287,08 | 2 287,08 | 2 287,08 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 11 611,25 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Повышение уровня финансовой грамотности детей в образовательных организациях, всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Охрана имущества – Строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный», всего, в том числе:** | **4 343,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 343,73** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 343,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343,73 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 4 343,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343,73 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия), всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27,20** | **27,20** | **27,20** | **81,60** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 81,60 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 81,60 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **351,54** | **351,54** | **351,54** | **1 054,62** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,54 | 351,54 | 351,54 | 1 054,62 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,54 | 351,54 | 351,54 | 1 054,62 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Выплата компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому», всего, в том числе:** | **537,32** | **537,32** | **537,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 611,90** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 537,32 | 537,32 | 537,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611,90 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 537,32 | 537,32 | 537,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611,90 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Направление «Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного», всего, в том числе:** | **159 823,07** | **157 317,09** | **158 674,19** | **115 443,59** | **115 443,59** | **115 443,59** | **822 145,12** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 159 823,07 | 157 317,09 | 158 674,19 | 115 443,59 | 115 443,59 | 115 443,59 | 822 145,12 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 159 823,07 | 157 317,09 | 158 674,19 | 115 443,59 | 115 443,59 | 115 443,59 | 822 145,12 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества организаций дополнительного образования , всего, в том числе:** | **123 931,59** | **122 664,16** | **122 431,59** | **82 696,49** | **82 696,49** | **82 696,49** | **617 116,80** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 123 931,59 | 122 664,16 | 122 431,59 | 82 696,49 | 82 696,49 | 82 696,49 | 617 116,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 123 931,59 | 122 664,16 | 122 431,59 | 82 696,49 | 82 696,49 | 82 696,49 | 617 116,80 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ремонт организаций дополнительного образования, всего, в том числе:** | **1 930,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 930,80** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930,80 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей , всего, в том числе:** | **28 178,36** | **29 870,60** | **31 460,28** | **28 915,74** | **28 915,74** | **28 915,74** | **176 256,46** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 28 178,36 | 29 870,60 | 31 460,28 | 28 915,74 | 28 915,74 | 28 915,74 | 176 256,46 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 28 178,36 | 29 870,60 | 31 460,28 | 28 915,74 | 28 915,74 | 28 915,74 | 176 256,46 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дополнительного образования детей, всего, в том числе:** | **5 782,33** | **4 782,33** | **4 782,33** | **3 831,36** | **3 831,36** | **3 831,36** | **26 841,06** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 5 782,33 | 4 782,33 | 4 782,33 | 3 831,36 | 3 831,36 | 3 831,36 | 26 841,06 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 5 782,33 | 4 782,33 | 4 782,33 | 3 831,36 | 3 831,36 | 3 831,36 | 26 841,06 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Направление «Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций», всего, в том числе:** | **63 985,10** | **59 145,10** | **17 020,00** | **33 000,00** | **33 000,00** | **33 000,00** | **239 150,20** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 63 985,10 | 59 145,10 | 17 020,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 239 150,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 38 125,10 | 38 125,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 250,20 |
| Местный бюджет | 25 860,00 | 21 020,00 | 17 020,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 162 900,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, всего, в том числе:** | **35 388,40** | **35 388,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 776,80** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 35 388,40 | 35 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 776,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 35 388,40 | 35 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 776,80 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия, всего, в том числе:** | **2 736,70** | **2 736,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 473,40** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 2 736,70 | 2 736,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 473,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 736,70 | 2 736,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 473,40 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Единовременная денежная выплата молодым специалистам муниципальных образовательных организаций, всего, в том числе:** | **10 600,00** | **8 600,00** | **6 600,00** | **18 600,00** | **18 600,00** | **18 600,00** | **81 600,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 10 600,00 | 8 600,00 | 6 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 81 600,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 10 600,00 | 8 600,00 | 6 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 81 600,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплата денежной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам, всего, в том числе:** | **15 260,00** | **12 420,00** | **10 420,00** | **14 400,00** | **14 400,00** | **14 400,00** | **81 300,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 15 260,00 | 12 420,00 | 10 420,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 81 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 15 260,00 | 12 420,00 | 10 420,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 81 300,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа власти Амурской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в образовательных организациях города Свободного | | | | |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания недвижимого имущества в области дошкольного образования"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.1.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в дошкольных образовательных организациях | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.1.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.1.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями | 29.01.2025 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.1.4 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.1.5 Предоставлены отчеты о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности дошкольными образовательными организациями | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части возмещения затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в области дошкольного образования"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.2.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в дошкольных образовательных организациях | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.2.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.2.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями | 29.01.2025 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.4 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.2.5 Предоставлены отчеты о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности дошкольными образовательными организациями | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.3.1 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за январь) | 08.02.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.2 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за февраль) | 08.03.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.3 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за март) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.4 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за апрель) | 08.05.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.5 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за май) | 08.06.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.6 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за июнь) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.7 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за июль) | 08.08.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.8 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за август) | 08.09.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.9 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за сентябрь) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.10 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за октябрь) | 08.11.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.11 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за ноябрь) | 08.12.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3.12 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за декабрь) | 10.01.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.4.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в дошкольных образовательных организациях | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.4.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.4.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями | 29.01.2025 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.4 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за январь) | 08.02.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.5 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за февраль) | 08.03.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.6 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за март) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.7 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за апрель) | 08.05.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.8 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за май) | 08.06.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.9 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за июнь) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.10 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за июль) | 08.08.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.11 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за август) | 08.09.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.12 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за сентябрь) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.13 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за октябрь) | 08.11.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.14 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за ноябрь) | 08.12.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.15 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за декабрь) | 08.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4.16 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.4.17 Предоставлены отчеты о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности дошкольными образовательными организациями | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дошкольного образования"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.5.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в дошкольных образовательных организациях | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.5.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях в дошкольных образовательных организациях | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.5.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными организациями | 29.01.2025 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.4 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий дошкольными образовательными организациями | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.5.5 Предоставлены отчеты о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности дошкольными образовательными организациями | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Ремонт дошкольных образовательных организаций"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.6.1 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в дошкольных образовательных организациях | 28.12.2024 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 1.6.2 Утвержден график текущего ремонта дошкольных образовательных организаций | 01.03.2025 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | План-график | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.6.3 Произведен текущий ремонт дошкольных образовательных организаций | 15.07.2025 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и заведующий соответствующей дошкольной образовательной организации | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.6.4 Предоставлены отчеты о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности дошкольными образовательными организациями | 01.03.2026 | Куцая М.А. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Повышение уровня финансовой грамотности детей в образовательных организациях"** | X | X | X | X |
| 1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в образовательных организациях города Свободного | | | | |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания имущества в общеобразовательных организациях"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.1.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 28.12.2024 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 2.1.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 28.12.2024 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 2.1.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 29.01.2025 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.1.4 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 2.1.5 Предоставлены отчеты о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в общеобразовательных организациях"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.2.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 28.12.2024 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 2.2.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 28.12.2024 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 2.2.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 29.01.2025 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2.4 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 2.2.5 Предоставлены отчеты о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Организация бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.3.1 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 28.12.2024 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 2.3.2 Заключен договор на оказание услуг по организации бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 31.01.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3.3 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (1 квартал) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3.4 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (2 квартал) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3.5 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (3 квартал) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3.6 Предоставлен Отчет о расходовании субвенций местными бюджетами на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (4 квартал) | 08.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3.7 Предоставлены отчеты о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Модернизация систем общего образования в части приобретения технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.4.1 Заключён договор на приобретение технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | 31.05.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4.2 Поставка товара по заключённому договору на приобретение технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | 30.07.2025 | Директора соответствующих общеобразовательных организаций | Товарная накладная | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4.3 Заключён договор на приобретение технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | 30.09.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4.4 Поставка товара по заключённому договору на приобретение технологического оборудования и инвентаря для школьных пищеблоков | 30.11.2025 | Директора соответствующих общеобразовательных организаций | Товарная накладная | На бумажном носителе |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.5.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 28.12.2024 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 2.5.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 28.12.2024 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 2.5.3 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями | 29.01.2025 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5.4 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за январь) | 08.02.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5.5 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за февраль) | 08.03.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5.6 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за март) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5.7 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за апрель) | 08.05.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5.8 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за май) | 08.06.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5.9 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за июнь) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5.10 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за июль) | 08.08.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5.11 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за август) | 08.09.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5.12 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за сентябрь) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5.13 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за октябрь) | 08.11.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5.14 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за ноябрь) | 08.12.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5.15 Предоставлены Сведения о расходовании субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за декабрь) | 08.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5.16 Предоставлены отчеты о выполнении муниципальных заданий общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 2.5.17 Предоставлены отчеты о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Уплата земельного налога на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.6.1 Уплачен земельный налог на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 (1 квартал) | 28.04.2025 | Ваненкова Е.А. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платёжное поручение | СБИС |
| Контрольная точка 2.6.2 Уплачен земельный налог на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 (2 квартал) | 28.07.2025 | Ваненкова Е.А. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платёжное поручение | СБИС |
| Контрольная точка 2.6.3 Уплачен земельный налог на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 (3 квартал) | 28.10.2025 | Ваненкова Е.А. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платёжное поручение | СБИС |
| Контрольная точка 2.6.4 Уплачен земельный налог на земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Чубаровых, 17 (4 квартал) | 28.02.2026 | Ваненкова Е.А. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платёжное поручение | СБИС |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.7.1 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.02.2025 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 2.7.2 Предоставлены Сведения о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (1 квартал) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 2.7.3 Предоставлены Сведения о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (2 квартал) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 2.7.4 Предоставлены Сведения о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (3 квартал) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 2.7.5 Предоставлены Сведения о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (4 квартал) | 10.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Ремонт общеобразовательных организаций"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.8.1 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности в общеобразовательных организациях | 28.12.2024 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 2.8.2 Утвержден график текущего ремонта в общеобразовательных организациях | 01.03.2025 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей общеобразовательной организации | План-график | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.8.3 Произведен текущий ремонт дошкольных образовательных организаций | 31.08.2025 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей общеобразовательной организации | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.8.4 Предоставлены отчеты о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательными организациями | 01.03.2026 | Ратушева О.И. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Повышение уровня финансовой грамотности детей в образовательных организациях"** | X | X | X | X |
| **2.10 Охрана имущества – Строительная площадка объекта «Строительство общеобразовательной организации на 528 мест в г. Свободный»** | X | X | X | X |
| **2.11 Мероприятие (результат) " Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.11.1 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия) (1 квартал) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.11.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)(2 квартал) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.11.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)(3 квартал) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.11.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)(4 квартал) | 08.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| **2.12 Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций**" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.12.1 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций  (1 квартал) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.12.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций  (2 квартал) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.12.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций  (3 квартал) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| **1.13 Мероприятие (результат) «Выплата компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому»** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.5.1 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, га организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (за январь) | 08.02.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.2 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, га организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (за февраль) | 08.03.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.3 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, га организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (за март) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.4 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, га организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (за апрель) | 08.05.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.5 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, га организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (за май) | 08.06.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.6 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, га организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (за июнь) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.7 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, га организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому(за июль) | 08.08.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.8 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, га организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому(за август) | 08.09.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.9 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, га организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому(за сентябрь) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.10 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, га организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому(за октябрь) | 08.11.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.11 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, га организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (за ноябрь) | 08.12.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5.12 Предоставлены Сведения об использовании субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, га организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (за декабрь) | 10.01.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Сведения | На бумажном носителе |
| 1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в образовательных организациях города Свободного | | | | |
| * 1. Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания организаций дополнительного образования" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 3.1.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организаций дополнительного образования детей | 28.12.2024 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 3.1.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности организаций дополнительного образования детей | 28.12.2024 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 3.1.3 Заключены Соглашения о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей | 29.01.2025 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.1.4 Предоставлен отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополнительного образования детей | 01.03.2026 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 3.1.5 Предоставлен отчет о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности организациями дополнительного образования детей | 01.03.2026 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Ремонт организаций дополнительного образования"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 3.2.1 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности организаций дополнительного образования детей | 28.12.2024 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 3.2.2 Утвержден график текущего ремонта организаций дополнительного образования | 01.03.2025 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей организации дополнительного образования | План-график | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2.3 Произведен текущий ремонт организаций дополнительного образования | 31.08.2025 | Лыков А.А. Заместитель начальника управления образования администрации города Свободного и директор соответствующей организации дополнительного образования | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2.4 Предоставлен отчет о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности организациями дополнительного образования детей | 01.03.2026 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 3.3.1 Расчет объемов муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. | 30.12.2025 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Форма отчета Сходимость модели | Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества checklist.dopportal.ru |
| Контрольная точка 3.3.2Утверждение программы персонифицированного финансирования | 30.12.2025 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Программа персонифицированного финансирования | Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества checklist.dopportal.ru |
| Контрольная точка 3.3.3Утверждение уполномоченным органом параметров расчета нормативных затрат на человеко-час на основании проекта | 30.12.2025 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Приказ «Об утверждении значений нормативных завтра на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными автономными учреждениями в сфере образования на 2026 год» | Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества checklist.dopportal.ru |
| Контрольная точка 3.3.4Утверждение муниципального социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | 30.12.2025 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Приказ «Об установлении нормативных завтра на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальными сертификатами на 2026 год» | Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества checklist.dopportal.ru |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Обеспечение охраны и поддержание правопорядка в организациях дополнительного образования детей"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 3.4.1 Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей | 28.12.2024 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Муниципальное задание | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 3.4.2 Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности организациями дополнительного образования детей | 28.12.2024 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | План финансово-хозяйственной деятельности | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 3.4.3 Заключены Соглашения о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей | 29.01.2025 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4.4 Предоставлен отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополнительного образования детей | 01.03.2026 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| Контрольная точка 3.4.5 Предоставлен отчет о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности организациями дополнительного образования детей | 01.03.2026 | Надточаева А.В. Экономист по финансовой работе МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/) |
| 1. Реализация системы поддержки и стимулирования педагогических работников образовательных организаций | | | | |
| **4.1 Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 4.1.1 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (1 квартал) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.1.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (2 квартал) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.1.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (3 квартал) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.1.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (4 квартал) | 08.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| **4.2 Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах)"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 4.2.1 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (1 квартал) | 08.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (2 квартал) | 08.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (3 квартал) | 08.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (4 квартал) | 08.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| **4.3 Мероприятие (результат) "Единовременная денежная выплата молодым специалистам муниципальных образовательных организаций"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 4.3.1 Подготовлена справка, подтверждающая трудовые отношения с молодым специалистом | 01.02.2025 | Гриценко А.Л. Специалист по персоналу МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Справка | На бумажном носителе |
| **4.4 Мероприятие (результат) "Выплата денежной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 4.4.1 Принята расписка об уплате денежных средств за наём (поднаём) жилого помещения молодым педагогическим работником (за январь) | 10.02.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Расписка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.2 Возмещена денежная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (за январь) | 15.02.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.3 Принята расписка об уплате денежных средств за наём (поднаём) жилого помещения молодым педагогическим работником (за февраль) | 10.03.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Расписка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.4 Возмещена денежная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (за февраль) | 15.03.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.5 Принята расписка об уплате денежных средств за наём (поднаём) жилого помещения молодым педагогическим работником (за март) | 10.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Расписка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.6 Возмещена денежная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (за март) | 15.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.7 Принята расписка об уплате денежных средств за наём (поднаём) жилого помещения молодым педагогическим работником (за апрель) | 10.05.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Расписка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.8 Возмещена денежная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (за апрель) | 15.05.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.9 Принята расписка об уплате денежных средств за наём (поднаём) жилого помещения молодым педагогическим работником (за май) | 10.06.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Расписка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.10 Возмещена денежная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (за май) | 15.06.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.11 Принята расписка об уплате денежных средств за наём (поднаём) жилого помещения молодым педагогическим работником (за июнь) | 10.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Расписка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.12 Возмещена денежная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (за июнь) | 15.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.13 Принята расписка об уплате денежных средств за наём (поднаём) жилого помещения молодым педагогическим работником (за июль) | 10.08.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Расписка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.14 Возмещена денежная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (за июль) | 15.08.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.15 Принята расписка об уплате денежных средств за наём (поднаём) жилого помещения молодым педагогическим работником (за август) | 10.09.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Расписка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.16 Возмещена денежная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (за август) | 15.09.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.17 Принята расписка об уплате денежных средств за наём (поднаём) жилого помещения молодым педагогическим работником (за сентябрь) | 10.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Расписка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.18 Возмещена денежная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (за сентябрь) | 15.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.19 Принята расписка об уплате денежных средств за наём (поднаём) жилого помещения молодым педагогическим работником (за октябрь) | 10.11.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Расписка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.20 Возмещена денежная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (за октябрь) | 15.11.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.21 Принята расписка об уплате денежных средств за наём (поднаём) жилого помещения молодым педагогическим работником (за ноябрь) | 10.12.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Расписка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.22 Возмещена денежная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (за ноябрь) | 15.12.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.23 Принята расписка об уплате денежных средств за наём (поднаём) жилого помещения молодым педагогическим работником (за декабрь) | 10.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Расписка | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4.24 Возмещена денежная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения молодым педагогическим работникам (за декабрь) | 15.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Платежное поручение | На бумажном носителе |

**3.6 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация и обеспечение системы защиты прав детей»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Грушко Наталья Ивановна- Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Свободного, Булыгин Виталий Владимирович – начальник управления образования администрации города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного" |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время | Возрастания | КПМ | % | 35 | 2023 | 35 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | 35,4 | 35,5 | Ночевная Н.В. | На бумажном носителе |
| 1.2. | Количество детей школьного возраста, охваченных малозатратными формами отдыха в каникулярное время | Возрастания | КПМ | Тыс. чел. | 3 | 2023 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | Ночевная Н.В. | На бумажном носителе |
| 1.3. | Выполнение соглашения по численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время | Возрастания | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Козедуб Н.Г. | На бумажном носителе |
| 2. | Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Возрастания | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ночевная Н.В. | На бумажном носителе |
| 2.2. | Выполнение соглашения по организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | Возрастания | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Козедуб Н.Г. | На бумажном носителе |

* 1. **Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в (текущем) году (отсутствуют)**

1. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста | КПМ | % | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 9 | - | - | - | 35% |
| 1.2. | Выполнение соглашения по численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 2. | Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | КПМ | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.2. | Выполнение соглашения по организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Оказание услуг (выполнение работ) | Осуществление полномочий по защите прав детей на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Чел. | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Выплаты физическим лицам;  Оказание услуг (выполнение работ) | Мероприятия по частичной оплате стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря для детей работающих граждан. | Чел. | 1100 | 2023 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Обеспечение питанием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация питания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение питанием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. | Чел. | 358 | 2023 | 356 | 383 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием. | Чел. | 3206 | 2023 | 3232 | 3256 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 2. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования) | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение мер социальной поддержки детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования. | Чел. | 562 | 2023 | 580 | 662 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий) | Приобретение товаров, работ, услуг | Для осуществления государственного полномочия в части финансового обеспечения материальных средств при организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях требуется приобретение компьютерной техники и оргтехники, канцелярских товаров, приобретение и заправка картриджей, ремонт ПК, копировальной техники, принтеров, сканеров. | Учреждений | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции) | Оказание услуг (выполнение работ) | Дополнительная мера поддержки по бесплатному питанию предоставляется обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Амурской области, детям (ребенку) (в том числе приемным, усыновленным, опекаемым) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой с 24.02.2022 на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Дополнительная мера предоставляется в виде бесплатного питания один раз в день в дни посещения учебных занятий. | Чел. | 77 | 2023 | 75 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация и обеспечение системы защиты прав детей» (всего), в том числе:** | **66 064,07** | **59 410,17** | **15 823,67** | **2 800,00** | **2 800,00** | **2 800,00** | **149 697,90** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 66 064,07 | 59 410,17 | 15 823,67 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 149 697,90 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 62 479,03 | 57 083,60 | 13 498,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 060,93 |
| Местный бюджет | 3 585,03 | 2 326,57 | 2 325,37 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 16 636,97 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Направление «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей», всего, в том числе:** | **7 730,25** | **3 422,45** | **3 402,45** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **15 455,15** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 7 730,25 | 3 422,45 | 3 402,45 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 15 455,15 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 6 984,43 | 2 935,10 | 2 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 835,83 |
| Местный бюджет | 745,81 | 487,35 | 486,15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2 619,31 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», всего, в том числе:** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **1 800,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время», всего, в том числе:** | **7 430,25** | **3 122,45** | **3 102,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 655,15** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 7 430,25 | 3 122,45 | 3 102,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 655,15 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 6 984,43 | 2 935,10 | 2 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 835,83 |
| Местный бюджет | 445,81 | 187,35 | 186,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,31 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Направление «Обеспечение питанием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию», всего, в том числе:** | **2 839,22** | **1 839,22** | **1 839,22** | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **14 017,65** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 2 839,22 | 1 839,22 | 1 839,22 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 14 017,65 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 839,22 | 1 839,22 | 1 839,22 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 14 017,65 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Организация питания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию», всего, в том числе:** | **2 839,22** | **1 839,22** | **1 839,22** | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **14 017,65** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 2 839,22 | 1 839,22 | 1 839,22 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 14 017,65 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 839,22 | 1 839,22 | 1 839,22 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 14 017,65 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Направление «Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях», всего, в том числе:** | **55 494,60** | **54 148,50** | **10 582,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 225,10** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 55 494,60 | 54 148,50 | 10 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 225,10 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 55 494,60 | 54 148,50 | 10 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 225,10 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях», всего, в том числе:** | **43 546,20** | **43 135,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86 681,40** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 43 546,20 | 43 135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 681,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 43 546,20 | 43 135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 681,40 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования», всего, в том числе:** | **10 477,20** | **10 477,20** | **10 477,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 431,60** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 10 477,20 | 10 477,20 | 10 477,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 431,60 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 10 477,20 | 10 477,20 | 10 477,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 431,60 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий)», всего, в том числе:** | **549,50** | **536,10** | **104,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 190,40** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 549,50 | 536,10 | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 549,50 | 536,10 | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,40 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции), всего, в том числе:** | **921,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **921,70** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 921,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,70 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 921,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,70 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа власти Амурской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | | | |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.1.1 Подготовлены распорядительные документы о проведении летней оздоровительной кампании | 01.04.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Постановление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.1.2 Заключены договора на оказание услуг по организации горячего питания детей в лагере с дневным пребыванием; договоров на оказание услуг по организации питания детей, находящихся в стационарном оздоровительном лагере; договоров на частичную оплату средней стоимости путёвок для детей, работающих граждан | 30.06.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.1.3 Приказ об открытии летних оздоровительных учреждений | 01.06.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.1.4 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.07.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.1.5 Приняты заявления на организацию и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 15.07.2025 | Дорофеева М.Е. Руководитель отдела по учету товарно-материальных ценностей МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций  г. Свободного» | Реестр | Портал ЕГИССО |
| Контрольная точка 1.1.6 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.08.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.1.7 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.09.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Отчет | На бумажном носителе |
| **1.2 Мероприятие (результат) "Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.2.1 Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» | 15.02.2025 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций  г. Свободного» | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.2.2 Подготовлены распорядительные документы о проведении летней оздоровительной кампании | 01.04.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Постановление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.3 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (1 квартал) | 15.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.2.4 Заключены договора на оказание услуг по организации горячего питания детей в лагере с дневным пребыванием; договоров на оказание услуг по организации питания детей, находящихся в стационарном оздоровительном лагере; договоров на частичную оплату средней стоимости путёвок для детей, работающих граждан | 30.06.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.5 Приказ об открытии летних оздоровительных учреждений | 01.06.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.6 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.07.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.7 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (2 квартал) | 15.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.2.8 Приняты заявления на частичную компенсацию стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 15.07.2025 | Дорофеева М.Е. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Реестр | Портал ЕГИССО |
| Контрольная точка 1.2.9 Заключены договора на оказание услуг по организации горячего питания детей в лагере с дневным пребыванием; договоров на оказание услуг по организации питания детей, находящихся в стационарном оздоровительном лагере; договоров на частичную оплату средней стоимости путёвок для детей, работающих граждан | 30.07.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.10 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.08.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.11 Заключены договора на оказание услуг по организации горячего питания детей в лагере с дневным пребыванием; договоров на оказание услуг по организации питания детей, находящихся в стационарном оздоровительном лагере; договоров на частичную оплату средней стоимости путёвок для детей, работающих граждан | 30.08.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.12 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.09.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2.13 Приняты заявления на возврат денежных средств за путёвки для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 10.09.2025 | Дорофеева М.Е. Бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Реестр | Портал ЕГИССО |
| Контрольная точка 1.2.14 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (3 квартал) | 15.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.2.15 Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлена Субсидия (4 квартал) | 15.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| 2. Обеспечение питанием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | | | | |
| * 1. **Мероприятие (результат) "Организация питания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию"** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.1.1 Приказ об организации питания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 15.01.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.1.2 Заключены договора с организациями, обеспечивающими питание детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 31.01.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.1.3 Заключены договора с организациями, обеспечивающими питание детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 31.03.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.1.4 Заключены договора с организациями, обеспечивающими питание детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 31.05.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.1.5 Приказ об организации питания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 15.09.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.1.6 Заключены договора с организациями, обеспечивающими питание детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 30.09.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.1.7 Заключены договора с организациями, обеспечивающими питание детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 15.12.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| 3. Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | | | | |
| **3.1 Мероприятие (результат) «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 3.1.1 Заключено «Соглашение между министерством образования и науки Амурской области и администрацией города Свободного о предоставлении бюджету города Свободного субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | 15.02.2025 | Голобокова Е.И. Начальник планово-экономического отдела МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.1.2 Приказ об организации питания обучающихся | 15.01.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.1.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (1 квартал) | 10.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.1.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (2 квартал) | 10.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.1.5 Заключены договора с организациями, обеспечивающими питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01.05.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.1.6 Приказ об организации питания обучающихся | 15.09.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.1.7 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (3 квартал) | 10.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.1.8 Заключены договора с организациями, обеспечивающими питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01.12.2025 | Васильева Е.В. Юрисконсульт МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.1.9 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (4 квартал) | 15.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| **3.2 Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования»** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 3.2.1 Приказ об организации питания обучающихся | 15.01.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (1 квартал) | 15.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.2.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (2 квартал) | 15.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.2.4 Приказ об организации питания обучающихся | 15.09.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2.5 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (3 квартал) | 15.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.2.6 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (4 квартал) | 15.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| **3.3 Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий)»** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 3.3.1. Заключён договор на поставку расходных материалов | 30.06.2025 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3.2. Произведена приёмка поставленных материалов | 15.07.2025 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Накладная | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3.3. Заключён договор на поставку расходных материалов | 15.12.2025 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Договор | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3.4. Произведена приёмка поставленных материалов | 25.12.2025 | Мишин И.Е. Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Накладная | На бумажном носителе |
| **3.4 Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции)»** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 3.4.1 Приказ об организации питания обучающихся | 15.01.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования администрации города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (1 квартал) | 15.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.4.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (2 квартал) | 15.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.4.4 Приказ об организации питания обучающихся | 15.09.2025 | Ночевная Н.В. Консультант Управления образования города Свободного | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4.5 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (3 квартал) | 15.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 3.4.6 Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (4 квартал) | 15.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | АЦК-планирование |

**3.7 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Вовлечение молодёжи в социальную практику»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Грушко Наталья Ивановна - Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Главный специалист отдела по делам молодёжи, семьи и детства администрации города Свободного Шевчук Мария Владимировна. |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного" |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Вовлечение молодежи в социальную практику | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 | Возрастания | КПМ | % | - | 2023 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | Шевчук М.В. | На бумажном носителе |
| 1.2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 | Возрастания | КПМ | % | - | 2023 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Шевчук М.В. | На бумажном носителе |

* 1. **Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в (текущем) году (отсутствуют)**

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Вовлечение молодежи в социальную практику | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 1.2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы - Вовлечение молодёжи в социальную практику | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение эффективной самореализации молодежи | Осуществление текущей деятельности | Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к истории города, содействие развитию общечеловеческих ценностей в области здорового образа жизни, культуры, трудовых отношений, укрепление института молодой семьи. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация мероприятий по развитию социальной активности и компетентности молодых людей | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Вовлечение молодежи в общественную, добровольческую деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Число молодых людей-участников различных видов молодежного творчества | Осуществление текущей деятельности | Мероприятия по вовлечению молодежи в творческую деятельность: конкурсы, смотры, фестивали и иные формы мероприятий по развитию творческих навыков и компетенций в сфере культуры и искусства, возможностей развития и работы в сфере культурных и креативных индустрий. | Тыс. чел. | - | 2023 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2360 | 2360 | 2370 |
| 2.2. | Число участников добровольческой деятельности (нарастающий эффект) | Осуществление текущей деятельности | Информация предоставляется в целях расчета показателя федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»: «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность». | Тыс. чел. | - | 2023 | 4500 | 4600 | 4640 | 4700 | 4800 | 4900 | 5080 |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение молодёжи в социальную практику» (всего), в том числе:** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **1 800,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Направление «Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы-Вовлечение молодёжи в социальную практику», всего, в том числе:** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **1 800,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Обеспечение эффективной самореализации молодежи», всего, в том числе:** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **1 800,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Направление «Реализация мероприятий по развитию социальной активности и компетентности молодых людей», всего, в том числе:** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **1 800,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Вовлечение молодежи в общественную, добровольческую деятельность», всего, в том числе:** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **1 800,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа власти Амурской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы - Вовлечение молодёжи в социальную практику | | | | |
| **1. Обеспечение эффективной самореализации молодежи (результат)** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.1. Предоставлен отчет о количестве молодых людей-участников различных видов молодежного творчества за предыдущий отчетный год | 15.02.2026 | Шевчук Мария Владимировна -главный специалист отдела по делам молодежи, семьи и детства администрации города Свободного | Отчет | Бумажный носитель,  Росмолодёжь https://report.myrosmol.ru |
| Контрольная точка 1.2. Предоставлен отчет «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30» за предыдущий отчетный год | 15.02.2026 | Шевчук Мария Владимировна -главный специалист отдела по делам молодежи, семьи и детства администрации города Свободного | Отчет | Бумажный носитель,  Росмолодёжь https://report.myrosmol.ru |
| Реализация мероприятий по развитию социальной активности и компетентности молодых людей | | | | |
| **2. Вовлечение молодежи в общественную, добровольческую деятельность** | X | X | X | X |
| Контрольная точка 2.1. Предоставлен отчет о количестве участников добровольческой деятельности за предыдущий отчетный год (нарастающий эффект за год) | 20.02.2026 | Шевчук Мария Владимировна -главный специалист отдела по делам молодежи, семьи и детства администрации города Свободного | Отчет | Бумажный носитель,  Росмолодёжь https://report.myrosmol.ru |
| Контрольная точка 2.2 Предоставлен отчет «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30» за предыдущий отчетный год | 20.02.2026 | Шевчук Мария Владимировна -главный специалист отдела по делам молодежи, семьи и детства администрации города Свободного | Отчет | Бумажный носитель,  Росмолодёжь https://report.myrosmol.ru |

**3.8 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Грушко Наталья Ивановна - Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Свободного, Булыгин Виталий Владимирович – начальник управления образования администрации города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного" |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий (отсутствуют)**
2. **Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году (отсутствуют)**
3. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году (отсутствует)**

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью | Выплаты физическим лицам | Меры поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 16 лет. | Человек | 42 | 2023 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 2. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения | Выплаты физическим лицам | Меры социальной поддержки обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Человек | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройство, защита прав и законных интересов подопечных, исполнение опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий. | Человек | 204 | 2023 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 4. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) | Выплаты физическим лицам | В рамках направления будут осуществлены меры социальной поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Человек | 53 | 2023 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей в городе Свободном» (всего), в том числе:** | **44 352,70** | **46 511,40** | **46 346,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137 210,20** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 44 352,70 | 46 511,40 | 46 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 210,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Областной бюджет | 44 352,70 | 46 511,40 | 46 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 210,20 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Направление «Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью», всего, в том числе:** | **44 352,70** | **46 511,40** | **46 346,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137 210,20** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 44 352,70 | 46 511,40 | 46 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 210,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 44 352,70 | 46 511,40 | 46 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 210,20 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью», всего, в том числе:** | **3 416,70** | **3 606,70** | **3 441,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 464,80** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 416,70 | 3 606,70 | 3 441,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 464,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3 416,70 | 3 606,70 | 3 441,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 464,80 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения», всего, в том числе:** | **156,30** | **164,50** | **164,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **485,30** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 156,30 | 164,50 | 164,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,30 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 156,30 | 164,50 | 164,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,30 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц», всего, в том числе:** | **4 940,00** | **4 940,00** | **4 940,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 820,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 820,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 820,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **«Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)», всего, в том числе:** | **35 839,70** | **37 800,20** | **37 800,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **111 440,10** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 35 839,70 | 37 800,20 | 37 800,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 440,10 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 35 839,70 | 37 800,20 | 37 800,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 440,10 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа власти Амурской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью | | | | |
| Контрольная точка 1.1 Предоставлен отчета о расходовании субвенций, предоставленных на:  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (январь) | 10.02.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (февраль) | 10.03.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (март) | 10.04.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (апрель) | 10.05.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (май) | 10.06.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.6 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (июнь) | 10.07.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.7 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (июль) | 10.08.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.8 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (август) | 10.09.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.9 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (сентябрь) | 10.10.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.10 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (октябрь) | 10.11.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.11 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (ноябрь) | 10.12.2025 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.12 Предоставлен отчет о расходовании субвенций, предоставленных на:  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения;  Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;  Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (декабрь) | 15.01.2026 | Давыдова М. Г. Главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных организаций г. Свободного» | Отчет | На бумажном носителе |

**3.9 Паспорт комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия в области образования»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Грушко Наталья Ивановна - Заместитель главы администрации города по социальной политике |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Свободного, Булыгин Виталий Владимирович – начальник управления образования администрации города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа "Развитие образования города Свободного" |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий (отсутствуют)**

**2.1 Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025году (отсутствуют)**

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году (отсутствуют)**

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий (отсутствует) | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Осуществление текущей деятельности | Направление включает расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами; закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦОМОО г. Свободного" | Осуществление текущей деятельности | Направление предусматривает выполняемые Управлением образования администрации города Свободного работы по комплексному материально-техническому, методическому и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования, расходы на выплату персоналу, закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Осуществление текущей деятельности | Осуществляются меры по поддержке комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Выплата стипендии студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования по договорам о целевом обучении, заключенным с образовательными организациями города Свободного | Выплаты физическим лицам | Осуществляются меры по поддержке студентов, обучающихся на педагогических специальностях в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования по договорам о целевом обучении, заключенным с образовательными организациями города Свободного | Человек | - | 2023 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5. | Финансовое обеспечение назначения и вручения ежемесячных выплат поощрительного характера учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | Выплаты физическим лицам | В рамках данного направления будет осуществляться поддержка способной, талантливой и творческой молодежи, назначение и вручение ежемесячных выплат поощрительного характера учащимся образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Свободного. | Человек | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия в области образования» (всего), в том числе:** | **74 684,01** | **73 084,01** | **73 084,01** | **64 070,37** | **64 070,37** | **64 070,37** | **413 063,15** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 74 684,01 | 73 084,01 | 73 084,01 | 64 070,37 | 64 070,37 | 64 070,37 | 413 063,15 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 474,72 | 2 474,72 | 2 474,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 424,15 |
| Местный бюджет | 72 209,30 | 70 609,30 | 70 609,30 | 64 070,37 | 64 070,37 | 64 070,37 | 405 639,01 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, всего, в том числе:** | **14 824,65** | **14 824,65** | **14 824,65** | **13 148,31** | **13 148,31** | **13 148,31** | **83 918,88** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 14 824,65 | 14 824,65 | 14 824,65 | 13 148,31 | 13 148,31 | 13 148,31 | 83 918,88 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 14 824,65 | 14 824,65 | 14 824,65 | 13 148,31 | 13 148,31 | 13 148,31 | 83 918,88 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения "Центр по Обслуживанию Муниципальных Образовательных Организаций города Свободного", всего, в том числе:** | **56 064,65** | **55 064,65** | **55 064,65** | **48 002,06** | **48 002,06** | **48 002,06** | **310 200,12** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 56 064,65 | 55 064,65 | 55 064,65 | 48 002,06 | 48 002,06 | 48 002,06 | 310 200,12 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 56 064,65 | 55 064,65 | 55 064,65 | 48 002,06 | 48 002,06 | 48 002,06 | 310 200,12 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего, в том числе:** | **2 474,72** | **2 474,72** | **2 474,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 424,15** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 2 474,72 | 2 474,72 | 2 474,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 424,15 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 474,72 | 2 474,72 | 2 474,72 |  |  |  | 7 424,15 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплата стипендии студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования по договорам о целевом обучении, заключенным с образовательными организациями города Свободного, всего, в том числе:** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **2 200,00** | **2 200,00** | **2 200,00** | **7 200,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 7 200,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 7 200,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Финансовое обеспечение назначения и вручения ежемесячных выплат поощрительного характера учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования», всего, в том числе:** | **720,00** | **720,00** | **720,00** | **720,00** | **720,00** | **720,00** | **4 320,00** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 4 320,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 4 320,00 |
| Межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа власти Амурской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Финансовое обеспечение назначения и вручения ежемесячных выплат поощрительного характера учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | | | | |
| Контрольная точка 1.1 Подготовлены документы на участие в конкурсном отборе | 31.01.2025 | Федоренко Н.А. Главный специалист Управления образования администрации города Свободного и директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | Документы участников конкурсного отбора | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 Проведен конкурсный отбор на присуждение ежемесячных выплат поощрительного характера учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 15.02.2025 | Федоренко Н.А. Главный специалист Управления образования администрации города Свободного и директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3 Вручены диплома | 25.02.2025 | Федоренко Н.А. Главный специалист Управления образования администрации города Свободного и директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | Сертификат | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 Выплачены премии | 31.03.2025 | Бриевская М.М. Руководитель отдела по учёту заработной платы | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5 Выплачены премии | 30.06.2025 | Бриевская М.М. Руководитель отдела по учёту заработной платы | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.6 Выплачены премии | 30.09.2025 | Бриевская М.М. Руководитель отдела по учёту заработной платы | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.7 Выплачены премии | 30.12.2025 | Бриевская М.М. Руководитель отдела по учёту заработной платы | Платежное поручение | На бумажном носителе |