3.2. Паспорт муниципального проекта " Улучшение экологического состояния территории города Свободного "

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Улучшение экологического состояния территории города Свободного |  | Срок реализации 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович |  | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна |  | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна |  | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Охрана окружающей среды |
|  | 2. | Государственная программа Амурской области | Охрана окружающей среды в Амурской области |
|  | 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройства города Свободного |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Охрана окружающей среды и благоустройство территории города Свободного |

- Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Улучшение экологического состояния города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение мест для выгула домашних животных | МП | процент | - | 2023 | 50 | - | - | - | - | - | Возрастающий | Да |  |
| 2. | Увеличение территории земельного участка для захоронений | МП | процент | - | 2023 | 5 | 10 | - | - | - | - | Возрастающий | Да |  |
| 3. | Увеличение количества оборудованных контейнерных площадок в соответствии с требованиями законодательства | МП | процент | - | 2023 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | Возрастающий | Да |  |
| 4. | Снижение количества не стационарно установленных объектов на территории города | МП | процент | 10 | 2023 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Возрастающий | Да |  |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Улучшение экологического состояния города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение мест для выгула домашних животных | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 2. | Увеличение территории земельного участка для захоронений | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 3. | Увеличение количества оборудованных контейнерных площадок в соответствии с требованиями законодательства | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 4. | Снижение количества не стационарно установленных объектов на территории города | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение экологического состояния города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство мест для выгула домашних животных | единиц | 0 | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | Выполнение работ по благоустройству мест для выгула домашних животных | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение мест для выгула домашних животных |
| 2. | Выполнение работ по строительству нового кладбища, выравниванию земельных участков для новых захоронений на кладбище 3 км | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | Выполнение работ по строительству нового кладбища, выравниванию земельных участков для новых захоронений на кладбище 3 км | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение территории земельного участка для захоронений |
| 3. | Приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по приобретению контейнеров и оборудованию контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение количества оборудованных контейнерных площадок в соответствии с требованиями законодательства |
| 4. | Вывоз движимого имущества, а также находящихся в них товарно-материальных ценностей | единиц | 2 | 2023 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по вывозу незаконно установленного движимого имущества с территории города (гаражи, ларьки и т.п.) | Оказание услуг (выполнение работ) | Снижение количества не стационарно установленных объектов на территории города |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Улучшение экологического состояния города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство мест для выгула домашних животных | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Выполнение работ по строительству нового кладбища, выравниванию земельных участков для новых захоронений на кладбище 3 км | 910,000 | 15 824,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 734,965 |
| 2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 910,000 | 15 824,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 734,965 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 910,000 | 15 824,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 734,965 |
| .2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами | 15 521,620 | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 19 521,620 |
| 3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 15 521,620 | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 19 521,620 |
| 3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 15 521,620 | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 19 521,620 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Вывоз движимого имущества, а также находящихся в них товарно-материальных ценностей | 8 166,174 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 10 166,174 |
| 4.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 8 166,174 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 10 166,174 |
| 4.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3.м | Местный бюджет | 8 166,174 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 10 166,174 |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 26 597,793 | 17 324,965 | 0,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 48 422,758 |

- План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Улучшение экологического состояния города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство мест для выгула домашних животных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,000 |
| 2. | Выполнение работ по строительству нового кладбища, выравниванию земельных участков для новых захоронений на кладбище 3 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910,000 |
| 3. | Приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 521,620 |
| 4. | Вывоз движимого имущества, а также находящихся в них товарно-материальных ценностей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 166,174 |
| ИТОГО |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 597,793 |

7. Дополнительная информация

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта " Улучшение

экологического состояния территории

города Свободного "

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
для заполнения отсутствуют

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | указывается наименование ОЗР |  |  | указывается наименование задачи |  |  |  |
|  |  |  | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО обеспеченность показателей проекта |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта " Улучшение

экологического состояния территории

города Свободного "

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение экологического состояния города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Благоустройство мест для выгула домашних животных» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Х | Х | Х |  | 2 000,000 |  |  |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Размещен план график» | Х | 20.08.2025 | Х |  | 1.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | План график |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлен конкурс» |  | 28.08.2025 | 1.1.К.1. |  | 1.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены результаты конкурса» |  | 30.09.2025 | 1.1.К.2. |  | 1.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Заключен договор» |  | 11.10.2025 | 1.1.К.3. |  | 1.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Приемка товара» |  | 20.12.2025 | 1.1.К.4. |  | 1.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг» |  | 28.12.2025 | 1.1.К.5. |  | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Выполнение работ по строительству нового кладбища, выравниванию земельных участков для новых захоронений на кладбище 3 км» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Андышев Д.В., директор МКУ Стройсервис |  | Х | Х | Х |  | 910,000 |  |  |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесены изменения в план-график» | Х | 20.02.2025 | Х |  | 1.2.К.2. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Извещение, план-график |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2025 | 1.2.К.1. |  | 1.2.К.3. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 31.03.2025 | 1.2.К.2. |  | 1.2.К.4. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукциона, конкурса)» |  | 11.04.2025 | 1.2.К.3. |  | 1.2.К.5. | Специалист по закупкам |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Договор, контракт |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверены объемы, сметная стоимость, направлена заявка на финансирование, подписан документ о приемке)» |  | 20.12.2025 | 1.2.К.4. |  | 1.2.К.6. | Приемочная комиссия |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» |  | 28.12.2025 | 1.2.К.5. |  | Х | Бухгалтер |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
|  | «Оборудованы контейнерные площадки» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  |  |  |  |  | 15 521,620 |  |  |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Размещен план график» |  | 30.04.2025 | Х |  | 1.3.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  |  |  |  |  |  |  | План график |  |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Объявлен конкурс» |  | 06.05.2025 | 1.3.К.1. |  | 1.3.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  |  |  |  |  |  |  | ЕИС |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Подведены результаты конкурса» |  | 16.05.2025 | 1.3.К.2. |  | 1.3.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Заключен договор» |  | 27.05.2025 | 1.3.К.3. |  | 1.3.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  | Х | Х | Х |  | Х |  | ЕИС |  |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Приемка товара» |  | 28.07.2025 | 1.3.К.4. |  | 1.3.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Акт приемки |  |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг» |  | 06.08.2025 | 1.3.К.5. |  | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Платежное поручение |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на вывоз движимого имущества, а также находящихся в них товарно-материальных ценностей» 1 в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Вывоз движимого имущества, а также находящиеся в них товарно-материальных ценностей» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |  |  |  |  |  | 8 166,174 |  |  |  |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Размещен план график» |  | 30.04.2025 | Х |  | 1.4.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  |  |  |  |  |  |  | План график |  |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Объявлен конкурс» |  | 06.05.2025 | 1.4.К.1. |  | 1.4.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  |  |  |  |  |  |  | ЕИС |  |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Подведены результаты конкурса» |  | 16.05.2025 | 1.4.К.2. |  | 1.4.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  |  |  |  |  |  |  | ЕИС |  |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Заключен договор» |  | 27.05.2025 | 1.4.К.3. |  | 1.4.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант |  |  |  |  |  |  |  | ЕИС |  |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Приемка товара» |  | 28.07.2025 | 1.4.К.4. |  | 1.4.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  |  |  |  |  |  |  | Акт приемки |  |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг» |  | 06.08.2025 | 1.4.К.5. |  | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела |  |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение |  |