**3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы.**

**3.1. Паспорт муниципального проекта**

**"Развитие автомобильных дорог местного значения и сооружений на них на территории города Свободного"**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие автомобильных дорог местного значения и сооружений на них на территории города Свободного | | Срок реализации  2025-2030 годы |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович | | Заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Крутских Мария Анатольевна | | Главный специалист управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Развитие транспортной системы |
| Направление (подпрограмма) | Развитие транспортного комплекса |
| 2. | Государственная программа Амурской области | Развитие транспортной системы Амурской области |
| Направление (подпрограмма) | Развитие транспортного комплекса |
| 3. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Свободного |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Развитие автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | процент | 18 | 2023 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | Возрастающий | Да |  |
| 2. | Повышение эффективности работы общественного транспорта | МП | Процент | - | 2023 | - | 10 | - | - | - | - | возрастание | нет |  |

* 1. **Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Развитие автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 2. | Повышение эффективности работы общественного транспорта | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Развитие автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по актуализации проектов, разработке проектно-сметной документации, изготовлению технических планов в отношении дорог местного значения и сооружений на них на территории города Свободного | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Разработка, актуализация проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории города Свободного. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Свободного. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодорожных мостов г. Свободного  Изготовление технических планов в отношении дорог местного значения и сооружений на них на территории города Свободного | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2 | Мероприятия по частично-капитальному, капитальному ремонту, модернизации реконструкции, строительству, осуществлению экспертизы, техническому и авторскому надзору, строительному контролю в отношении дорог местного значения и сооружений на них на территории города Свободного | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Свободного. Капитальный ремонт автомобильных дорог  Выполнение работ по реконструкции автодорожных мостов (экспертное сопровождение, авторский надзор, строительный контроль)  Осуществление экспертизы и технического надзора за ремонтом улично-дорожной сети. | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 3 | Возмещение затрат, связанных с усилением, укреплением, восстановлением автомобильных дорог и иные расходы, связанные с перевозкой всех необходимых грузов и проезда любого вида транспортных средств, задействованных при строительстве объектов Этапа 6.9.1, Этапа 6.9.2, Этапа 6.8 в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"" | единица | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Выполнение работ, связанных с усилением, укреплением, восстановлением автомобильных дорог и иные расходы, связанные с перевозкой всех необходимых грузов и проезда любого вида транспортных средств | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 4 | Мероприятия на оказание услуг по разработке документации по развитию системы сбора и отведения поверхностных сточных вод на территории города Свободного с развитием (обновлением баз данных) муниципальной геоинформационной системы инженерной инфраструктуры ливневой канализации | единица | 1 | 2023 | - | - | 1 | - | - | - | Выполнение работ по разработке документации по развитию системы сбора и отведения поверхностных сточных вод на территории города Свободного с развитием (обновлением баз данных) муниципальной геоинформационной системы инженерной инфраструктуры ливневой канализации | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 5 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Свободного | единица | 1 | 2023 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по обустройству остановок, светофорных объектов | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 6 | Расходы на обустройство остановок для школьных маршрутов, а также освещение улично-дорожной сети населенных пунктов Амурской области | единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнение работ по обустройству остановок для школьных маршрутов, а также освещение улично-дорожной сети населенных пунктов Амурской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 7 | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по дорожной деятельности | Оказание услуг (выполнение работ) | Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 8 | Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) в границах муниципального образования город Свободный | единица | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнение работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) в границах муниципального образования город Свободный | Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной) | Повышение эффективности работы общественного транспорта |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Развитие автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятия по актуализации проектов, разработке проектно-сметной документации, изготовлению технических планов в отношении дорог местного значения и сооружений на них на территории города Свободного** | **19 841,950** | **18 361,712** | **22 163,763** | **22 163,763** | **22 163,763** | **22 163,763** | **126 858,714** |
| 1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 19 841,950 | 18 361,712 | 22 163,763 | 22 163,763 | 22 163,763 | 22 163,763 | 126 858,714 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 19 841,950 | 18 361,712 | 22 163,763 | 22 163,763 | 22 163,763 | 22 163,763 | 126 858,714 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | **Мероприятия по частично-капитальному, капитальному ремонту, модернизации реконструкции, строительству, осуществлению экспертизы, техническому и авторскому надзору, строительному контролю в отношении дорог местного значения и сооружений на них на территории города Свободного** | **31 377,052** | **19 483,241** | **16 621,020** | **11 621,020** | **11 621,020** | **11 621,020** | **102 344,373** |
| 2.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 31 377,052 | 19 483,241 | 16 621,020 | 11 621,020 | 11 621,020 | 11 621,020 | 102 344,373 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 31 377,052 | 19 483,241 | 16 621,020 | 11 621,020 | 11 621,020 | 11 621,020 | 102 344,373 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | **Возмещение затрат, связанных с усилением, укреплением, восстановлением автомобильных дорог и иные расходы, связанные с перевозкой всех необходимых грузов и проезда любого вида транспортных средств, задействованных при строительстве объектов Этапа 6.9.1, Этапа 6.9.2, Этапа 6.8 в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири""** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 3.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | **Мероприятия на оказание услуг по разработке документации по развитию системы сбора и отведения поверхностных сточных вод на территории города Свободного с развитием (обновлением баз данных) муниципальной геоинформационной системы инженерной инфраструктуры ливневой канализации** | **0,000** | **0,000** | **9 711,536** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **9 711,536** |
| 4.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,000 | 0,000 | 9 711,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 711,536 |
| 4.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3.м | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 9 711,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 711,536 |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | **Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Свободного** | **9 000,000** | **7 000,000** | **5 000,000** | **44 834,000** | **44 834,000** | **44 834,000** | **155 502,000** |
| 5.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 9 000,000 | 7 000,000 | 5 000,000 | 44 834,000 | 44 834,000 | 44 834,000 | 155 502,000 |
| 5.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.3.м | Местный бюджет | 9 000,000 | 7 000,000 | 5 000,000 | 44 834,000 | 44 834,000 | 44 834,000 | 155 502,000 |
| 5.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | **Расходы на обустройство остановок для школьных маршрутов, а также освещение улично-дорожной сети населенных пунктов Амурской области** | **6 382,979** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6 382,979** |
| 6.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 6 382,979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 382,979 |
| 6.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1.2.о | Областной бюджет | 6 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 000,000 |
| 6.1.3.м | Местный бюджет | 382,979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 382,979 |
| 6.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | **Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них** | **24 633,199** | **24 633,199** | **42 319,149** | **17 546,980** | **17 546,980** | **17 546,980** | **144 226,486** |
| 7.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 24 633,199 | 24 633,199 | 42 319,149 | 17 546,980 | 17 546,980 | 17 546,980 | 144 226,486 |
| 7.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.2.о | Областной бюджет | 23 155,207 | 23 155,207 | 39 780,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86 090,413 |
| 7.1.3.м | Местный бюджет | 1 477,992 | 1 477,992 | 2 539,149 | 17 546,980 | 17 546,980 | 17 546,980 | 58 136,073 |
| 7.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | **Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) в границах муниципального образования город Свободный** | **6 200,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6 200,000** |
| 8.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 6 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 200,000 |
| 8.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1.3.м | Местный бюджет | 6 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 200,000 |
| 8.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **97 435,179** | **69 478,152** | **95 815,468** | **96 165,763** | **96 165,763** | **96 165,763** | **551 226,087** |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Развитие автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по актуализации проектов, разработке проектно-сметной документации, изготовлению технических планов в отношении дорог местного значения и сооружений на них на территории города Свободного | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **19 841,950** |
| 2. | Мероприятия по частично-капитальному, капитальному ремонту, модернизации реконструкции, строительству, осуществлению экспертизы, техническому и авторскому надзору, строительному контролю в отношении дорог местного значения и сооружений на них на территории города Свободного | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **31 377,052** |
| 3. | Возмещение затрат, связанных с усилением, укреплением, восстановлением автомобильных дорог и иные расходы, связанные с перевозкой всех необходимых грузов и проезда любого вида транспортных средств, задействованных при строительстве объектов Этапа 6.9.1, Этапа 6.9.2, Этапа 6.8 в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 4. | Мероприятия на оказание услуг по разработке документации по развитию системы сбора и отведения поверхностных сточных вод на территории города Свободного с развитием (обновлением баз данных) муниципальной геоинформационной системы инженерной инфраструктуры ливневой канализации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 5. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Свободного | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **9 000,000** |
| 6. | Расходы на обустройство остановок для школьных маршрутов, а также освещение улично-дорожной сети населенных пунктов Амурской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **6 382,979** |
| 7. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **24 633,199** |
| 8. | Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) в границах муниципального образования город Свободный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **6 200,000** |
| ИТОГО | |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **97 435,179** |

**7. Дополнительная информация**

Приложение №1

к паспорту муниципального проекта

«Развитие автомобильных дорог местного

значения и сооружений на них на территории

города Свободного»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта «Развитие автомобильных дорог местного значения и сооружений на них на территории города Свободного»

(данные для заполнения отсутствуют)

1. **Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
| указывается наименование ОЗР | | | указывается наименование задачи | | |  |
| (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) | (показатель 1) | (показатель 2) | (показатель п) |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Экспертная оценка вклада результата проекта в достижение его показателей (процентов) |  |  |  |
| ИТОГО  обеспеченность  показателей проекта | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к паспорту муниципального проекта

«Развитие автомобильных дорог местного

значения и сооружений на них на территории

города Свободного»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | Взаимосвязь | | | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | | Объем финансового обеспече­ния  (тыс. руб.) | Вид доку­мента и характеристика мероприятия  (результата) | Информа­ционная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | | |  | единица измерения (по ОКЕИ) | | значе­ние | |
| Развитие автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятия по актуализации проектов, разработке проектно-сметной документации, изготовлению технических планов в отношении дорог местного значения и сооружений на них на территории города Свободного** Мероприятие (результат) «ПСД «Капитальный ремонт ул. Луговая от ул. Верхняя до ГБУЗ АО Свободненская больница (Луговая 5), г. Свободный, Амурская область» 1 в 2025 г. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ «Стройсервис» | | Х | Х | Х | | 19 841,950 | | Х | Х |
| 1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесено в план-график» | Х | 20.02.2025 | Х | | 1.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 28.02.2025 | 1.К.1. | | 1.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 31.03.2025 | 1.К.2. | | 1.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 11.04.2025 | 1.К.3. | | 1.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 1.К.5. | Контрольная точка «Выполнена приемка работ (проверка объемов, сметной стоимости, направление заявки на финансирование, подписание документа о приемке)» | Х | 15.12.2025 | 1.К.4. | | 1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» | Х | 28.12.2025 | 1.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 2. | **Мероприятия по частично-капитальному, капитальному ремонту, модернизации реконструкции, строительству, осуществлению экспертизы, техническому и авторскому надзору, строительному контролю в отношении дорог местного значения и сооружений на них на территории города Свободного** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ «Стройсервис» | | Х | Х | Х | | 31 377,052 | | Х | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) **«Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Свободного» 1 в 2025 г.** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ «Стройсервис» | | Х | Х | Х | | 10 000,000 | | Х | Х |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесено в план-график» | Х | 05.04.2025 | Х | | 2.1.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 10.04.2025 | 2.1.К.1. | | 2.1.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 21.04.2025 | 2.1.К.2. | | 2.1.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 06.05.2025 | 2.1.К.3. | | 2.1.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Выполнена приемка выполненных работ (проверка объемов, сметной стоимости, направление заявки на финансирование, подписание документа о приемке)» | Х | 15.11.2025 | 2.1.К.4. | | 2.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» | Х | 30.11.2025 | 2.1.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 2.2. | **Мероприятие (результат) «Осуществление экспертизы и технического надзора за ремонтом улично-дорожной сети» 1 в 2025 г.** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ «Стройсервис» | | Х | Х | Х | | 7 676,800 | | Х | Х |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесение в план-график» | Х | 12.05.2025 | Х | | 2.2.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 16.05.2025 | 2.2.К.1. | | 2.2.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 28.05.2025 | 2.2.К.2. | | 2.2.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 09.06.2025 | 2.2.К.3. | | 2.2.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка «Выполнена приемка выполненных работ (проверка объемов, сметной стоимости, направление заявки на финансирование, подписание документа о приемке)» | Х | 17.11.2025 | 2.2.К.4. | | 2.2.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 2.2.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» | Х | 30.11.2025 | 2.2.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 2.3. | **Мероприятие (результат) «Реконструкция автодорожного моста через реку Ключевая по ул. Загородная, г. Свободный Амурская область (Строительный контроль)» 1 в 2025 г.** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ «Стройсервис» | | Х | Х | Х | | 5 723,850 | | Х | Х |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесение в план-график» | Х | 12.05.2025 | Х | | 2.3.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 16.05.2025 | 2.3.К.1. | | 2.3.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 28.05.2025 | 2.3.К.2. | | 2.3.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.3.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 09.06.2025 | 2.3.К.3. | | 2.3.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 2.3.К.5. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ (проверка объемов, сметной стоимости, направление заявки на финансирование, подписание документа о приемке)» | Х | 17.11.2025 | 2.3.К.4. | | 2.3.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 2.3.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» | Х | 30.11.2025 | 2.3.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 2.4. | **Мероприятие (результат) «ПСД «Реконструкция автодорожного моста через реку Ключевая по ул. Прудовая, г. Свободный Амурская область (строительный контроль)» 1 в 2025 г.** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ «Стройсервис» | | Х | Х | Х | | 7 976,402 | | Х | Х |
| 2.4.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесено в план-график» | Х | 12.05.2025 | Х | | 2.4.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 2.4.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 16.05.2025 | 2.4.К.1. | | 2.4.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.4.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 28.05.2025 | 2.4.К.2. | | 2.4.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.4.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 09.06.2025 | 2.4.К.3. | | 2.4.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 2.4.К.5. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ (проверка объемов, сметной стоимости, направление заявки на финансирование, подписание документа о приемке)» | Х | 17.11.2025 | 2.4.К.4. | | 2.4.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 2.4.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» | Х | 30.11.2025 | 2.4.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 2.5. | **Мероприятие (результат) «Восстановление уличного освещения» 1 в 2025 г.** | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | 0,000 | | Х |  |
| 2.5.К.1. | Контрольная точка «Размещен план-график» |  | 30.09.2028 | Х | | 2.5.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | План-график |  |
| 2.5.К.2. | Контрольная точка «Объявлен конкурс» |  | 10.10.2028 | 2.5.К.1. | | 2.5.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.5.К.3. | Контрольная точка «Подведены результаты конкурса» |  | 20.10.2028 | 2.5.К.2. | | 2.5.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.5.К.4. | Контрольная точка «Заключен договор» |  | 30.10.2028 | 2.5.К.3. | | 2.5.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 2.5.К.5. | Контрольная точка «Приемка оказанных услуг» |  | 15.12.2028 | 2.5.К.4. | | 2.5.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 2.5.К.6. | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг» |  | 25.12.2028 | 2.5.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 3. | **Возмещение затрат, связанных с усилением, укреплением, восстановлением автомобильных дорог и иные расходы, связанные с перевозкой всех необходимых грузов и проезда любого вида транспортных средств, задействованных при строительстве объектов Этапа 6.9.1, Этапа 6.9.2, Этапа 6.8 в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири""** |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Возмещение затрат, связанных с усилением , укреплением, восстановлением автомобильных дорог и иные расходы, связанные с перевозкой всех необходимых грузов и проезда любого вида транспортных средств, задействованных при строительстве объектов Этапа 6.9.1, Этапа 6.9.2, Этапа 6.8 в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири""» 1 в 2028 г. | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ «Стройсервис» | | Х | Х | Х | | 0,000 | | Х | Х |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесено в план-график» | Х | 05.04.2028 | Х | | 3.1.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 10.04.2028 | 3.1.К.1. | | 3.1.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 21.04.2028 | 3.1.К.2. | | 3.1.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 3.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 06.05.2028 | 3.1.К.3. | | 3.1.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 3.1.К.5. | Контрольная точка «Выполнена приемка выполненных работ (проверка объемов, сметной стоимости, направление заявки на финансирование, подписание документа о приемке)» | Х | 06.06.2028 | 3.1.К.4. | | 3.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 3.1.К.6. | Контрольная точка «Выполнена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» | Х | 15.06.2028 | 3.1.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 4. | **Мероприятия на оказание услуг по разработке документации по развитию системы сбора и отведения поверхностных сточных вод на территории города Свободного с развитием (обновлением баз данных) муниципальной геоинформационной системы инженерной инфраструктуры ливневой канализации** |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия на оказание услуг по разработке документации по развитию системы сбора и отведения поверхностных сточных вод на территории города Свободного с развитием (обновлением баз данных) муниципальной геоинформационной системы инженерной инфраструктуры ливневой канализации» 1 в 2027 г. | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ «Стройсервис» | | Х | Х | Х | | 0,000 | | Х | Х |
| 4.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесено в план-график» | Х | 20.02.2027 | Х | | 4.1.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 4.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» |  | 28.02.2027 | 4.1.К.1. | | 4.1.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 31.03.2027 | 4.1.К.2. | | 4.1.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 4.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 11.04.2027 | 4.1.К.3. | | 4.1.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 4.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка выполненных работ (проверка объемов, сметной стоимости, направление заявки на финансирование, подписание документа о приемке)» | Х | 20.12.2027 | 4.1.К.4. | | 4.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 4.1.К.6. | Контрольная точка «Проведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» | Х | 28.12.2027 | 4.1.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 5. | **Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Свободного** |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | 9 000,000 | |  |  |
| 5.1. | **Мероприятие (результат) «Произведена замена остановочных комплексов в центральной части города в количестве 4-х штук по ул. Ленина от ул. 40 лет Октября до ул. К.Маркса» 1 в 2025 г.** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | 2 000,000 | | Х | Х |
| 5.1.К.1. | Контрольная точка «Размещен план график» | Х | 30.09.2025 | Х | | 5.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | План график |  |
| 5.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлен конкурс» | Х | 10.10.2025 | 5.1.К.1. | | 5.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены результаты конкурса» | Х | 20.10.2025 | 5.1.К.2. | | 5.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.1.К.4. | Контрольная точка «Заключен договор» | Х | 30.10.2025 | 5.1.К.3. | | 5.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг» | Х | 15.12.2025 | 5.1.К.4. | | 5.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 5.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг» | Х | 25.12.2025 | 5.1.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 5.2. | **Мероприятие (результат) «Установлены автобусные павильоны в количестве 12 штук на территории города» 1 в 2025 г.** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | 3 000,000 | | Х | Х |
| 5.2.К.1. | Контрольная точка «Размещен план график» | Х | 30.09.2025 | Х | | 5.2.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | План график |  |
| 5.2.К.2. | Контрольная точка «Объявлен конкурс» | Х | 10.10.2025 | 5.2.К.1. | | 5.2.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.2.К.3. | Контрольная точка «Подведены результаты конкурса» | Х | 20.10.2025 | 5.2.К.2. | | 5.2.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.2.К.4. | Контрольная точка «Заключен договор» | Х | 30.10.2025 | 5.2.К.3. | | 5.2.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.2.К.5. | Контрольная точка «Выполнена приемка оказанных услуг» | Х | 15.12.2025 | 5.2.К.4. | | 5.2.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 5.2.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг» | Х | 25.12.2025 | 5.2.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 5.3. | **Мероприятие (результат) «Произведено устройство новых светофорных объектов в количестве 1 шт. по ул. Ленина-Вокзальная» 1 в 2025 г.** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | 3 000,000 | | Х | Х |
| 5.3.К.1. | Контрольная точка «Размещен план график» | Х | 30.09.2025 | Х | | 5.3.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | План график |  |
| 5.3.К.2. | Контрольная точка «Объявлен конкурс» | Х | 10.10.2025 | 5.3.К.1. | | 5.3.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.3.К.3. | Контрольная точка «Подведены результаты конкурса» | Х | 20.10.2025 | 5.3.К.2. | | 5.3.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.3.К.4. | Контрольная точка «Заключен договор» | Х | 30.10.2025 | 5.3.К.3. | | 5.2.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.3.К.5. | Контрольная точка «Приемка оказанных услуг» | Х | 15.12.2025 | 5.3.К.4. | | 5.3.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 5.3.К.6. | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг» | Х | 25.12.2025 | 5.3.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 5.4. | **Мероприятие (результат) «Приобретение навигаторов для маршрутов и расписания автобусов» 1 в 2025 г.** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | 1 000,000 | | Х |  |
| 5.4.К.1. | Контрольная точка «Размещен план график» |  | 30.09.2025 | Х | | 5.4.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | План график |  |
| 5.4.К.2. | Контрольная точка «Объявлен конкурс» |  | 10.10.2025 | 5.4.К.1. | | 5.4.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.4.К.3. | Контрольная точка «Подведены результаты конкурса» |  | 20.10.2025 | 5.4.К.2. | | 5.4.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.4.К.4. | Контрольная точка «Заключен договор» |  | 30.10.2025 | 5.4.К.3. | | 5.4.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 5.4.К.5. | Контрольная точка «Приемка оказанных услуг» |  | 15.12.2025 | 5.4.К.4. | | 5.4.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 5.4.К.6. | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг» |  | 25.12.2025 | 5.4.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 6. | **Расходы на обустройство остановок для школьных маршрутов, а также освещение улично-дорожной сети населенных пунктов Амурской области** |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | 6 382,979 | |  |  |
| 6.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на обустройство остановок для школьных маршрутов, а также освещение улично-дорожной сети населенных пунктов Амурской области» 1 в 2025 г. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Горлова О.В., начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного | | Х | Х | Х | | 6 382,979 | | Х | Х |
| 6.1.К.1. | Контрольная точка «Размещен план график» |  | 30.09.2025 | Х | | 6.1.К.2. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | План график |  |
| 6.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлен конкурс» |  | 10.10.2025 | 6.1.К.1. | | 6.1.К.3. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 6.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены результаты конкурса» |  | 20.10.2025 | 6.1.К.2. | | 6.1.К.4. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 6.1.К.4. | Контрольная точка «Заключен договор» |  | 30.10.2025 | 6.1.К.3. | | 6.1.К.5. | Попова Татьяна Алексеевна, консультант | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 6.1.К.5. | Контрольная точка «Приемка оказанных услуг» |  | 15.12.2025 | 6.1.К.4. | | 6.1.К.6. | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 6.1.К.6. | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг» |  | 25.12.2025 | 6.1.К.5. | | Х | Бабкина Оксана Олеговна, начальник отдела | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 7. | **Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них** |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | 24 633,199 | |  |  |
| 7.1. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» 1 в 2025 г. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | Андышев Д.В., директор МКУ «Стройсервис» | | Х | Х | Х | | 24 633,199 | | Х | Х |
| 7.1.К.1. | Контрольная точка «Сформировано извещение о проведении процедуры (аукцион, конкурс), в том числе внесено в план-график» | Х | 05.04.2025 | Х | | 7.1.К.2. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Извещение, план-график |  |
| 7.1.К.2. | Контрольная точка «Объявлена процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 10.04.2025 | 7.1.К.1. | | 7.1.К.3. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 7.1.К.3. | Контрольная точка «Подведены итоги процедуры (аукцион, конкурс)» | Х | 21.04.2025 | 7.1.К.2. | | 7.1.К.4. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | ЕИС |  |
| 7.1.К.4. | Контрольная точка «Подписан Контракт по результатам процедура (аукцион, конкурс)» | Х | 06.05.2025 | 7.1.К.3. | | 7.1.К.5. | Специалист по закупкам | | Х | Х | Х | | Х | | Договор, контракт |  |
| 7.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ (проверка объемов, сметной стоимости, направление заявки на финансирование, подписание документа о приемке)» | Х | 06.06.2025 | 7.1.К.4. | | 7.1.К.6. | Приемочная комиссия | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приемки |  |
| 7.1.К.6. | Контрольная точка «Произведена оплата исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств по Контракту» | Х | 15.06.2025 | 7.1.К.5. | | Х | Бухгалтер | | Х | Х | Х | | Х | | Платежное поручение |  |
| 8. | **Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) в границах муниципального образования город Свободный** |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | 6 200,000 | |  |  |
| 8.1. | «Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) в границах муниципального образования город Свободный» 2025 год | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х |  | | Х | Х | Х | | 6 200,000 | | Х | Х |
| 8.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовлены документы для проведения конкурса» | Х | 15.01.2025 | Х | | Х | Яковлева Т.А. -специалист отдела по развитию потребительского рынка и поддержке предпринимателей управления экономики администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | Служебная записка с приложениями |  |
| 8.1.К.2. | Контрольная точка «Размещено извещение о проведении закупки» | Х | 24.01.2025 | Х | | Х | Отдел муниципального заказа администрации города | | Х | Х | Х | | Х | | извещение |  |
| 8.1.К.3. | Контрольная точка «Окончен прием заявок на участие в конкурсе» | Х | 17.02.2025 | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | закупка |  |
| 8.1.К.4. | Контрольная точка «Подведены итоги конкурса» | Х | 24.02.2025 | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | протокол |  |
| 8.1.К.5. | Контрольная точка «Заключен контракт с исполнителем» | Х | 11.03.2025 | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | контракт |  |
| 8.1.К.6. | Контрольная точка «Предоставлен отчет по оптимизации маршрутной сети обследуемых муниципальных маршрутов» | Х | 01.07.2025 | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | отчет |  |