**3.3. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Улучшение санитарного состояния города"**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Горлова Оксана Викторовна, заместитель главы города по ЖКХ |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Горлова Оксана Викторовна, начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного " |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Повышение уровня санитарного состояния территорий города | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Уровень возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по подбору и доставке в морг останков умерших (погибших) из иных мест | Возрастающий | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного Горлова О.В. |  |

* 1. **Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году не предусмотрены**

**2.2 Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  | |
| Повышение уровня санитарного состояния территорий города | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по подбору и доставке в морг останков умерших (погибших) из иных мест | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |

**3.1 План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  | |
| Повышение уровня санитарного состояния территорий города | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по подбору и доставке в морг останков умерших (погибших) из иных мест | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Повышение уровня санитарного состояния территорий города | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия в части организации и содержания мест захоронения (кладбищ) | Осуществление текущей деятельности | Выполнение работ по организации и содержания мест захоронения (кладбищ) | отсутствует | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятия в части затрат, связанных с содержанием объектов муниципальной собственности (скотомогильника) | Осуществление текущей деятельности | Выполнение работ по содержанию объектов муниципальной собственности (скотомогильника) | отсутствует | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятия, связанные с возмещением затрат, связанных с оказанием услуг по подбору и доставке в морг останков умерших (погибших) из иных мест | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по оказанию услуг по подбору и доставке в морг останков умерших (погибших) из иных мест | единиц | 35 | 2023 | | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния города» (всего), в том числе:** | **13 096,908** | **13 422,072** | **13 422,072** | **13 422,072** | **4 892,000** | **4 892,000** | **63 147,124** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 13 096,908 | 13 422,072 | 13 422,072 | 13 422,072 | 4 892,000 | 4 892,000 | 63 147,124 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 13 096,908 | 13 422,072 | 13 422,072 | 13 422,072 | 4 892,000 | 4 892,000 | 63 147,124 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **«Мероприятия в части организации и содержания мест захоронения (кладбищ)» (всего), в том числе:** | **12 120,396** | **12 436,000** | **12 436,000** | **12 436,000** | **4 000,000** | **4 000,000** | **57 428,396** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 12 120,396 | 12 436,000 | 12 436,000 | 12 436,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | 57 428,396 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 12 120,396 | 12 436,000 | 12 436,000 | 12 436,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | 57 428,396 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **«Мероприятия в части затрат, связанных с содержанием объектов муниципальной собственности (скотомогильника)» (всего), в том числе:** | **500,000** | **500,000** | **500,000** | **500,000** | **500,000** | **500,000** | **3 000,000** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 3 000,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 3 000,000 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **«Мероприятия, связанные с возмещением затрат, связанных с оказанием услуг по подбору и доставке в морг останков умерших (погибших) из иных мест» (всего), в том числе:** | **476,512** | **486,072** | **486,072** | **486,072** | **392,000** | **392,000** | **2 718,728** |
| Муниципальный бюджет, из них: | 476,512 | 486,072 | 486,072 | 486,072 | 392,000 | 392,000 | 2 718,728 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 476,512 | 486,072 | 486,072 | 486,072 | 392,000 | 392,000 | 2 718,728 |
| Межбюджетные трансферты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города Свободного) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение уровня санитарного состояния территорий города | | | | |
| **Мероприятие (результат) «Мероприятия, связанные с возмещением затрат, связанных с оказанием услуг по подбору и доставке в морг останков умерших (погибших) из иных мест»** | X |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Субсидия юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат по подбору и доставке в морг умерших (погибших) из иных мест» в 2025 году реализации** | X |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за январь 2025 г.» | 10.02.2025 | Кузнецова Евгения Анатольевна, консультант управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.2 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за февраль 2025 г.» | 10.03.2025 | Кузнецова Евгения Анатольевна, консультант управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.3 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за март 2025 г.» | 10.04.2025 | Кузнецова Евгения Анатольевна, консультант управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.4 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за апрель 2025 г.» | 10.05.2025 | Кузнецова Евгения Анатольевна, консультант управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.5 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за май 2025 г.» | 10.06.2025 | Кузнецова Евгения Анатольевна, консультант управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.6 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за июнь 2025 г.» | 10.07.2025 | Кузнецова Евгения Анатольевна, консультант управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.7 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за июль 2025 г.» | 10.08.2025 | Кузнецова Евгения Анатольевна, консультант управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.8 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за август 2025 г.» | 10.09.2025 | Кузнецова Евгения Анатольевна, консультант управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.9 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за сентябрь 2025 г.» | 10.10.2025 | Кузнецова Евгения Анатольевна, консультант управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.10 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за октябрь 2025 г.» | 10.11.2025 | Кузнецова Евгения Анатольевна, консультант управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.11 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за ноябрь 2025 г.» | 10.12.2025 | Кузнецова Евгения Анатольевна, консультант управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |

**6.1 План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города Свободного) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение уровня санитарного состояния территорий города | | | | |
| **Мероприятие (результат) «Мероприятия, связанные с возмещением затрат, связанных с оказанием услуг по подбору и доставке в морг останков умерших (погибших) из иных мест»** | X |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Субсидия юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат по подбору и доставке в морг умерших (погибших) из иных мест» в 2026 году реализации** | X |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за январь 2026 г.» | 20.02.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.2 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за февраль 2026 г.» | 20.03.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.3 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за март 2026 г.» | 20.04.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.4 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за апрель 2026 г.» | 20.05.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.5 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за май 2026 г.» | 22.06.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.6 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за июнь 2026 г.» | 20.07.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.7 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за июль 2026 г.» | 20.08.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.8 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за август 2026 г.» | 21.09.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.9 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за сентябрь 2026 г.» | 20.10.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.10 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за октябрь 2026 г.» | 20.11.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |
| Контрольная точка 1.11 «Предоставлено заявление на перечисление субсидии за ноябрь 2026 г.» | 21.12.2026 | Кузнецова Евгения Анатольевна, заместитель начальника управления по ЖКХ | Расчет размера субсидии |  |