Приложение

к постановлению

администрации города

23.06.2025 № 981

Правила формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Свободный»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и цель формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Свободный» (далее соответственно - муниципальная программа, сводный годовой доклад), а также порядок его подготовки, состав включаемых в него материалов, порядок его рассмотрения и согласования.

2. Целью формирования сводного годового доклада является обеспечение заинтересованных сторон сводной информацией о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, а также подготовки и принятия управленческих решений.

3. Сводный годовой доклад, сформированный на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ размещается, не позднее 1 июня, на официальном портале города Свободный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Сводный годовой доклад содержит:

1) обобщенные сведения об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ в отчетном году (краткие сведения);

2) сведения о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ (в том числе прокси-показателей) и их структурных элементов в отчетном году;

3) сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальных программ в отчетном году;

4) сведения об исполнении федерального, областного, местного бюджетов и бюджета муниципального внебюджетного фонда в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в отчетном году.

5. Отдел муниципальных программ, анализа и планирования управления экономики администрации города Свободного (далее- отдел муниципальных программ, анализа и планирования) в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, формирует сводный годовой доклад на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет), предоставляемых ответственными исполнителями муниципальных программ, и пояснительных записок к ним, содержащих краткую информацию о кассовом исполнении и освоении средств по муниципальной программе, о достижении плановых значений показателей муниципальной программы и конкретных результатов реализации муниципальной программы, а также причины возможного недостижения данных показателей и результатов.

6. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями (участниками) муниципальной программы на основании плановых и фактических параметров муниципальной программы и ее структурных элементов, и направляется на согласование в финансовое управление до 22 февраля года, следующего за отчетным годом, уточненный годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы - до 15 марта года, следующего за отчетным годом.

Финансовое управление в течение 5 рабочих дней со дня представления на согласование годового отчета рассматривает годовой отчет в части финансового обеспечения и использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы и согласовывает его.

В случае наличия у финансового управления замечаний или дополнений к годовому отчету ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает внесение изменений в годовой отчет в пределах срока согласования финансовым управлением годового отчета, установленного вторым абзацем настоящего пункта.

7. Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет согласованный финансовым управлением годовой отчет в отдел муниципальных программ, анализа и планирования до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

8. Отдел муниципальных программ, анализа и планирования в 15-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя муниципальной программы годового отчета о ходе реализации муниципальной программы, представляемого до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет заключение о ходе реализации муниципальной программы кураторам муниципальных программ или в 10-дневный срок представляет при необходимости ответственному исполнителю муниципальной программы предложения по доработке годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

9. В случае непредставления ответственным исполнителем муниципальной программы годового отчета в срок до 20 марта года, следующего за отчетным годом, муниципальная программа признается неэффективной.

10. Отдел муниципальных программ, анализа и планирования в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, проводит оценку эффективности муниципальных программ в соответствии с интегральной оценкой.

11. Интегральная оценка рассчитывается как средневзвешенная оценок по:

1) уровню достижения муниципальных программ в отчетном году - 80 процентов;

2) динамике прироста значений показателей муниципальной программы - 10 процентов;

3) качеству финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году - 10 процентов.

12. Уровень достижения муниципальных программ в отчетном году рассчитывается в соответствии с методикой, являющейся приложением № 1 к настоящим Правилам.

13. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальных программ осуществляется в соответствии с методикой, являющейся приложением № 2 к настоящим Правилам.

14. Оценка качества финансового управления при реализации муниципальных программ в отчетном году осуществляется в соответствии с методикой, утверждаемой финансовым управлением.

15. Финансовое управление ежегодно, в срок до 20 марта года, следующего за отчетным годом, начиная с года, следующего за годом утверждения Финансовым управлением методики оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ, направляет в отдел муниципальных программ, анализа и планирования оценку качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году.

16. На основе полученных интегральных оценок муниципальные программы делятся на следующие категории:

I - "высокая степень эффективности реализации муниципальной программы", если эффективность ее реализации составляет 86 процентов и более;

II - "степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня", если эффективность ее реализации составляет от 71 процента до 85 процентов включительно;

III - "степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня", если эффективность ее реализации составляет от 49 процентов до 70 процентов включительно;

IV - "низкая степень эффективности реализации муниципальной программы", если эффективность ее реализации составляет 48 процентов и менее.

17. Деление муниципальных программ на категории осуществляется посредством нахождения общего среднего значения интегральных оценок.

18. Муниципальная программа признается:

1) эффективной - в случае ее включения по результатам интегральной оценки в категорию "высокая степень эффективности реализации муниципальной программы" или категорию "степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня";

2) недостаточно эффективной - в случае ее включения по результатам интегральной оценки в категорию "степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня";

3) неэффективной - в случае ее включения по результатам интегральной оценки в категорию "низкая степень эффективности реализации муниципальной программы".

19. В целях формирования сводного годового доклада отдел муниципальных программ, анализа и планирования вправе запрашивать у ответственных исполнителей, соисполнителей (участников) муниципальных программ дополнительную информацию о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов.

20. Муниципальная программа, признанная неэффективной, выносится на рассмотрение на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности администрации города Свободный для принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальной программы и входящих в ее состав структурных элементов в текущем и последующих годах либо необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости сокращения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к Правилам формирования сводного

годового доклада о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

«город Свободный»

Методика определения уровня достижения муниципальных программ муниципального образования «город Свободный»

Для расчета уровня достижения муниципальных программ используются результаты оценки достижения плановых показателей муниципальных программ, их структурных элементов (муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий) и мероприятий (результатов).

1. Уровень достижения всех муниципальных программ за отчетный год (УДМП) рассчитывается по формуле:



где:

УДМП - уровень достижения i-й муниципальной программы;

N - количество муниципальных программ.

2. Уровень достижения i-й муниципальной программы за отчетный год (УДМП1) рассчитывается по формуле:

УДМП1 = 0,5 x УДП + 0,5 x УДСТР.ЭЛ.,

где:

УДП - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном году;

УДСТР.ЭЛ. - уровень достижения показателей структурных элементов муниципальной программы в отчетном году.

В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

3. В случае отсутствия запланированных показателей муниципальной программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения муниципальной программы осуществляется по формуле:

УДМПI = УДСТР.ЭЛ.,

где:

УДСТР.ЭЛ. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном году.

4. Уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном году (УДП) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:



где:

УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

P - количество показателей муниципальной программы.

5. Уровень достижения i-го показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

ПП - плановое значение показателя;

ПФ - фактическое значение показателя.

Аналогично рассчитывается уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы.

6. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:



где:

УДСТР.ЭЛ.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

L - количество структурных элементов муниципальной программы.

7. Уровень достижения структурного элемента рассчитывается по формуле:



где:

УДстр.элi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы в отчетном году;

W - количество показателей структурного элемента муниципальной программы, запланированных к достижению в отчетном году;

УДмерстр.эл. - уровень достижения мероприятий (результатов) в отчетном году;

S - количество мероприятий структурного элемента муниципальной программы, запланированных к достижению в отчетном году, и (или) досрочно достигнутых.

8. Уровень достижения мероприятия структурного элемента (УДмерстр.эл.) рассчитывается по формуле:



Пмер - плановое значение мероприятия (результата) на отчетный год, в случае досрочного достижения - досрочно достигнутое плановое значение;

Фмер - фактическое значение мероприятия (результата) по итогам отчетного года, включая досрочно достигнутые значения;

Пкт - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, и (или) которые досрочно достигнуты;

Фкт - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на отчетный год или на последующие годы (в части досрочно достигнутых).

Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, за который осуществляется расчет, и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:



Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:



9. В случае если достижение показателей муниципальных программ и структурных элементов муниципальных программ планируется путем снижения значений, расчет производится по следующей формуле:



10. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (К), равный 0.

11. В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя, мероприятия (результата) превышает 100%, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

Приложение № 2

к Правилам формирования сводного

годового доклада о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

«город Свободный»

Методика расчета оценки динамики прироста значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов

1. Настоящая Методика предназначена для определения расчета оценки динамики прироста значений показателей муниципальных программ муниципального образования «город Свободный» (далее - муниципальные программы) и показателей структурных элементов муниципальных программ.

2. Понятия, используемые в настоящей Методике, соответствуют определениям, установленным в Положении об организации проектной деятельности в администрации города Свободного от 01.04.2024 № 357.

Для целей применения настоящей Методики показатели муниципальных программ и показатели структурных элементов муниципальных программ делятся на следующие типы:

1) наследуемый показатель - показатель, значение которого учитывает фактически достигнутое значение предыдущего отчетного периода. Наследуемый показатель имеет критерии динамики - динамический и поддерживающий:

динамический наследуемый показатель - наследуемый показатель, значение которого направлено на рост или убывание с течением времени;

поддерживающий наследуемый показатель - наследуемый показатель, значение которого направлено на сохранение его значения на определенном целевом уровне на протяжении нескольких периодов;

2) ненаследуемый показатель - показатель, значение которого равно нулю ежегодно на 1 января или не может быть рассчитано на начало отчетного периода, а также имеет дискретный тип расчета (не учитывает фактически достигнутое значение прошлого отчетного периода).

Под отчетным периодом понимается календарный год.

3. Отдел муниципальных программ, анализа и планирования на основании информации, представляемой ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) муниципальной программы и ее структурных элементов в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы, проводит расчет оценки динамики прироста значений показателей муниципальной программы и показателей структурных элементов муниципальной программы в соответствии с настоящей Методикой.

4. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде (ОПМП) рассчитывается по формуле:

ОПМП = 0,7 x ОПпМП + 0,3 x ОПпСЭ,

где:

ОПпМП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

5. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде (ОПмп) может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

6. Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) рассчитывается по формуле:

где:

N - количество возрастающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной программы;

ОПннвп - оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы;

M - количество убывающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной программы;

ОПннуп - оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы;

S - количество возрастающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной программы;

ОПндвп - оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы;

T - количество убывающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной программы;

ОПндуп - оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы;

L - количество возрастающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной программы;

ОПнпвп - оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы;

K - количество убывающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной программы;

ОПнпуп - оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы.

7. Типы показателей, установленные пунктом 2 настоящей Методики, а также плановая динамика показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов муниципальной программы определяются с учетом установленных годовых плановых значений показателей на текущий год и плановой динамики в рамках соответствующего утвержденного паспорта муниципальной программы и паспорта структурного элемента муниципальной программы, а также утвержденных методик расчета показателей.

8. В случае отсутствия информации, указанной в пункте 7 настоящей Методики, плановая динамика показателя рассчитывается по формуле:



где:

ПЦ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации;

ПБ - базовое значение показателя.

9. Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы (ОПндвп) в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:

1) в случае если ПзначОП и ФзначОП больше значения ФКПГ, применяется следующая формула:



где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период;

2) в случае если ПзначОП меньше значения ФКПГ и ФзначОП превышает значение ФКПГ, то ОПндвп равна 100%;

3) в случае если ФзначОП равно значению ФКПГ, то ОПндвп равна 0%;

4) в случае если ФзначОП меньше значения ФКПГ, применяется следующая формула:



где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя (ОПндвп) может принимать значения в диапазоне от - 100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя (ОПндвп) принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого динамического показателя (ОПндвп) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

10. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной программы (ОПндуп) в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:

1) в случае если ПзначОП и ФзначОП меньше значения ФКПГ, применяется следующая формула:



где:

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период;

2) в случае если ФзначОП превышает значение ФКПГ, применяется следующая формула:



где:

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

3) в случае если ФзначОП меньше значения ФКПГ и ПзначОП больше или равно значению ФКПГ, то ОПндуп равна 100%;

4) в случае если ФзначОП равно значению ФКПГ, то ОПндуп равна 0%.

Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) может принимать значения в диапазоне от -100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной - -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

В случае отсутствия (ФКПГ) фактического значения показателя за год, предшествующий отчетному, при расчете можно применить базовое значение показателя.

11. Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы (ОПнпвп) в отчетном периоде рассчитывается по формуле:



где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период.

В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или выше него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя (ОПнпвп) может принимать значения в диапазоне от -100% до -0,0(1)% и 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя (ОПнпвп) принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя (ОПнпвп) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

12. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной программы (ОПнпуп) в отчетном периоде рассчитывается по формуле:



где:

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период;

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период.

В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или ниже него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

13. Оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы (ОПннвп) рассчитывается в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики.

14. Оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы (ОПннуп) рассчитывается в соответствии с пунктом 10 настоящей Методики.

15. Ненаследуемые показатели, не указанные в пунктах 13 и 14 настоящей Методики, не входят в расчет оценки динамики прироста значений показателей муниципальных программ.

Отнесение показателей к условиям, указанным в пунктах 13-14 настоящей Методики, осуществляется отделом муниципальных программ, анализа и планирования.

16. Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) рассчитывается аналогично оценке динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП).

В случае если показатель структурного элемента муниципальной программы одновременно является показателем уровня муниципальной программы, в рамках которой реализуется соответствующий структурный элемент муниципальной программы, такой показатель исключается из расчета оценки динамики прироста значений показателей данного структурного элемента муниципальной программы и учитывается только в рамках оценки динамики прироста значений показателей соответствующей муниципальной программы.