**3.2 Паспорт муниципального проекта «Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие физической культуры и спорта в г. Свободном | | 01.01.2025/31.12.2025 |
| Куратор проекта | Грушко Наталья Ивановна | | Заместитель главы администрации города  по социальной политике |
| Руководитель проекта | Землянов Александр Валерьевич | | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Качурин Артем Викторович | | Заместитель начальника отдела физкультуры и спорта администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Амурской области |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Создание условий для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | |
| 1. | Доля трудоспособного населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города | МП | Процент | 50,9 | 2023 | 54,6 | Возрастающий | Да | Да |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3-29 | МП | Процент | 82,9 | 2023 | 87,1 | Возрастающий | Да | Да |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствует)**

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Создание условий для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля трудоспособного населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,6 |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3-29 | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,1 |

**4.Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| знач. | год |
| Создание условий для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Закупка и установка оборудования для создания «умной» спортивной площадки | Приобретение  товаров, работ,  услуг | Доля трудоспособного населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3-29 |
| 2. | Проведение подготовительных работ для создания «умной» спортивной площадки | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Выполнение подготовительных работ для создания «умной» спортивной площадки | Благоустройство  территории | Доля трудоспособного населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3-29 |

**5.Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | |
| 1.1. | Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок | 19700,9 | - | - | - | - | - | 19700,9 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 19700,9 | - | - | - | - | - | 19700,9 |
| 1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2.о | Областной бюджет | 14814,8 | - | - | - | - | - | 14814,8 |
| 1.1.1.3.м | Местный бюджет | 945,6 | - | - | - | - | - | 945,6 |
| 1.1.1.4 | Межбюджетные трансферты | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.5. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведение подготовительных работ для создания «умной» спортивной площадки | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 3940,5 | - | - | - | - | - | 3940,5 |
| 1.2.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.2.о | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.3.м | Местный бюджет | 3940,5 | - | - | - | - | - | 3940,5 |
| 1.2.1.4 | Межбюджетные трансферты | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.5. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | | 19700,9 | - | - | - | - | - | 19700,9 |

**6.** **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году (отсутствует)**

**7. Дополнительная информация (отсутствует)**

Приложение №1 к Паспорту

муниципального проекта

«Развитие инфраструктуры физической

культуры, массового спорта и поддержка

спорта высших достижений»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
муниципального проекта «Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение №2 к Паспорту

муниципального проекта

«Развитие инфраструктуры физической

культуры, массового спорта и поддержка

спорта высших достижений»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |  |
| начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие**  **(результат)**  **«Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 15760,4 | X |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  (результат)  «Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 15760,4 | X |  |  |
| 1.1.1.K.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования" | X | 31.01.2025 | Х | 1.1.1.K.2 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования |  |  |
| 1.1.1.K.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению " | X | 31.01.2025 | 1.1.1.K.1 | 1.1.1.K.3 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению |  |  |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная  точка «Заключен  договор на поставку и монтаж оборудования  «умной» спортивной  площадки» | X | 31.03.2025 | 1.1.1.K.2 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Договор на  поставку и монтаж оборудования |  |  |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная  точка «Произведены  поставка и монтаж  оборудования  для «умной»  спортивной  площадки» | X | 30.09.2025 | 1.1.1.K.3 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Акт приемки  выполненных  работ |  |  |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная  точка «Предоставлен  отчет о достижении  результатов  использования  субсидии и  обязательствах,  принятых в целях их достижения» | X | 20.01.2026 | 1.1.1.K.2 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Отчет о  достижении  результатов  использования  субсидии  и обязательствах, принятых в целях их  достижения» |  |  |
| 1.2. | **Мероприятие**  **(результат)**  **«Проведение подготовительных работ для создания «умной» спортивной площадки»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 3940,5 | X |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие  (результат)  Выполнение подготовительных работ для создания «умной» спортивной площадки | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Землянов А.В. | X | X | X | 3940,5 | X |  |  |
| 1.2.1.K.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению " | X | 31.01.2025 | Х | 1.2.1.K.2 | Землянов А.В. | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Свободного учреждению |  |  |
| 1.2.1.K.2 | Контрольная  точка «Заключен  договор на  подготовительных работ для создания «умной» спортивной площадки | X | 31.03.2025 | 1.2.1.K.1 | 1.2.1.K.3 | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Договор на  подготовку  основания |  |  |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная  точка «Завершены  подготовительные работы для создания «умной» спортивной площадки | X | 30.07.2025 | 1.2.1.K.2 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Акт приемки основания |  |  |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная  точка «Предоставлен  отчет о достижении  результатов  использования  субсидии и  обязательствах,  принятых в целях их достижения» | X | 20.01.2026 | 1.1.1.K.1 | Х | Коновалов А.В. | X | X | X | X | Отчет о  достижении  результатов  использования  субсидии  и обязательствах, принятых в целях их  достижения» |  |  |