**3.12. Паспорт муниципального проекта "Формирование комфортной городской среды "**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок реализации  2025-2030 годы |
| Куратор проекта | Ломов Александр Александрович | | Заместитель главы администрации города по ЖКХ |
| Руководитель проекта | Горлова Оксана Викторовна | | Начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Администратор проекта | Криницкая Людмила Александровна | | Консультант управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области (далее - государственные программы) и с муниципальными программами города Свободного | 1. | Государственная программа РФ | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |
| Направление (подпрограмма) | - |
| 2. | Государственная программа Амурской области | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области |
| Направление (подпрограмма) | Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |
| 3. | Муниципальная программа | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и благоустройство города Свободного |
|  | Направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды муниципального образования "город Свободный" |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий и количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ГП АО | Единица | 0 | 2023 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | Возрастающий | Да | ГИС ЖКХ;  Методика формирования индекса качества городской среды Минстроя РФ в результате оценки 36 количественных (измеряемых) индикаторов, которые характеризуют качество городской среды в различных ее аспектах (ежегодно);  Методика расчета показателей «Количество благоустроенных общественных территорий» и «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» Минстроя РФ |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году не предусмотрены**

1. **План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий и реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ГП АО | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

1. **Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единица | 1 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - в шаговой доступности территорий объектов – победителей будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;  - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании. | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество благоустроенных общественных территорий и количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 2 | Реализация программ формирования современной городской среды | единица | 0 | 2023 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | - приведены в нормативное состояние общественные и дворовые территории;  - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;  - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.  Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных и дворовых территорий, которые будут благоустроены в период с 2025 по 2030 годы. | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество благоустроенных общественных территорий и количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
| Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | | | | | | | | | |
| 1. | **Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях** | **153 045,608** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **153 045,608** | |
| 1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 153 045,608 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 153 045,608 | |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.2.о | Областной бюджет | 151 515,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151 515,100 | |
| 1.1.3.м | Местный бюджет | 1 530,508 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 530,508 | |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 2 | **Реализация программ формирования современной городской среды** | **22 508,490** | **21 612,222** | **20 719,293** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **64 840,005** | |
| 2.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 22 508,490 | 21 612,222 | 20 719,293 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64 840,005 | |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 2.1.2.о | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 2.1.3.м | Местный бюджет | 22 508,490 | 21 612,222 | 20 719,293 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64 840,005 | |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | **175 554,097** | **21 612,222** | **20 719,293** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **217 885,612** | |

1. **План исполнения бюджета города Свободного в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 045,608 |
| 2. | Реализация программ формирования современной городской среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 508,490 |
| ИТОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 554,097 |

1. **Дополнительная информация**

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта «Формирование

комфортной городской среды»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
проекта «Формирование комфортной городской среды»**

**Адресный перечень общественных территорий города, мест массового отдыха населения города Свободного,**

**нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического износа)**

**и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах**

Таблица 1 Приложения № 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | Общественная территория (\*\*) | Местоположение общественной территории, места массового отдыха населения города Свободного (\*) |
| **2025 год** | | |
| **Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах**  **и исторических поселениях (**срок реализации – 2025–2026 годы) | | |
| 1 | «Новый образ Свободного» (ул. Ленина) | ул. Ленина: участок от ул. 40 лет Октября до ул. Постышева) |
| **Реализация программ современной городской среды** | | |
| 1 | Общественная территория, ул. Куйбышева (детская площадка) | ул. Куйбышева–ул. Большая, квартал 417 (п. Суражевка) |

(\*), (\*\*) -перечень общественных территорий корректируется на соответствующий год по результатам рейтингового голосования, итогов Всероссийского конкурса.

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта «Формирование

комфортной городской среды»

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), кон­трольной точки | Срок реали­зации | | Взаимосвязь | | | | Ответ­ствен­ный ис­полни­тель | Адрес объекта  (в соот­ветствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | | Объем финансового обеспече­ния  (тыс. руб.) | Вид доку­мента и характеристика мероприятия  (результата) | Информа­ционная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | | |  | единица измерения (по ОКЕИ) | | значе­ние | |
| Формирование комфортной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.  1.1. | **Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.**  Мероприятие 1 (результат) в 2025 г. «Реализация проекта «Новый образ Свободного» (ул. Ленина)» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Х | | Х | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | 153 045,608 | | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию с субъектом Российской Федерации» | Х | 01.02.2025 | Х | | 1.1.К.2. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Соглашение с Министерством ЖКХ Амурской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Конкурсная документация согласована с ответственными лицами и профильным министерством» | Х | 01.03.2025 | 1.1.К.1. | | 1.1.К.3. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Соглашение с Министерством ЖКХ Амурской области | СЭД Правительства Амурской области |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 01.04.2025 | 1.1.К.2. | | 1.1.К.4. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Объект передан подрядчика для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 01.04.2025 | 1.1.К.3. | | 1.1.К.5. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Система управления проектами и задачами Амурской области (Кайтен) |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены согласно сроков графика реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса)» | Х | 20.12.2026 | 1.1.К.4. | | 1.1.К.6. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Предоставлен итоговый отчет об использовании субсидии» | Х | 31.12.2026 | 1.1.К.5. | | Х | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Отчет в Министерство ЖКХ Амурской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.  2.1. | **Реализация программ формирования современной городской среды**  Мероприятие 1 (результат) в 2025г. «Выполнение благоустройства общественной территории  ул. Куйбышева (детская площадка)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | | Х | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | 22 508,490 | | Х | Х |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию с субъектом Российской Федерации» | Х | 01.02.2025 | Х | | 2.1.К.2. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Соглашение с Министерством ЖКХ Амурской области | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Согласована конкурсная документация с ответственными лицами и профильным министерством» | Х | 01.03.2025 | 2.1.К.1. | | 2.1.К.3. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Соглашение с Министерством ЖКХ Амурской области | СЭД Правительства Амурской области |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 01.04.2025 | 2.1.К.2. | | 2.1.К.4. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Объект передан подрядчика для оказания услуги (выполнения работ)» | Х | 03.04.2025 | 2.1.К.3. | | 2.1.К.5. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Акт приема-передачи | Система управления проектами и задачами Амурской области (Кайтен). |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 20.12.2025 | 2.1.К.4. | | 2.1.К.6. | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Акты приемки выполненных работ | Сайт электронной площадки РТС-тендер |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Предоставлен итоговый отчет об использовании субсидии» | Х | 31.12.2025 | 2.1.К.5. | | Х | начальник Управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного - Горлова О.В. | | Х | Х | Х | | Х | | Отчет в Министерство ЖКХ Амурской области | ГИИС «Электронный бюджет» |